|  |  |
| --- | --- |
| **Tехническое задание**  Эксперт по разработке Плана действий по преодолению дефицита финансирования Национальной программы по ВИЧ в Кыргызской Республике на 2019- 2020 гг. | |
| **Наименование проекта:** |  |
| **Краткое описание услуг:** | Разработка комплексного плана действий по преодолению дефицита финансирования Национальной программы по ВИЧ в Кыргызской Республике на 2019- 2020 гг. |
| **Место оказания услуг:** | Бишкек, Кыргызская Республика |
| **Крайний срок сдачи работы:** | Через 30 дней после подписания контракта |
| **Тип контракта:** | Индивидуальный контракт |
| **Срок контракта:** | 40 дней с момента подписания контракта |
|  | |
| **Вводная информация** | |
|  | |
| Большинство мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Кыргызской Республике финансируется за счет средств Глобального Фонда (ГФ), которые направлены на предотвращение распространения эпидемий и улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ и ТБ, путем улучшения качества медицинской помощи и лечения. Начиная с 2015 г. на средства государственного бюджета осуществляются закупки лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ инфекции, оппортунистических инфекций, купирования побочных явлений. Так, например, в 2018 году из республиканского бюджета для закупок тестов на ВИЧ и лекарственных препаратов (АРТ) было выделено 43 миллиона сом. Параллельно в страну поставляются некоторые лекарственные препараты по линии гуманитарной помощи («Калетра») и закупаются препараты за счет других, кроме ГФ, доноров. В заявке Кыргызской Республики в ГФ на 2018-2020 гг., поставки упомянутых препаратов были частично предусмотрены, в связи с чем, по предварительным оценкам, отсутствуют пробелы в закупках АРТ на 2019-2020 гг., однако профилактические программы, реализующиеся главным образом через НПО, должны будут резко сокращены, что незамедлительно может отразиться на охвате представителей ключевых групп и качестве предоставляемых услуг, и, следовательно, на продвижении эпидемии ВИЧ в КР.  В связи с вышеизложенным, КСОЗ, следуя рекомендациям ГФ, планирует нанять национального эксперта, который должен будет разработать комплексный план действий по преодолению дефицита финансирования Национальной программы по ВИЧ в Кыргызской Республике на 2019 - 2020 гг., на основании которого возможно будет осуществлять адвокационные мероприятия, направленные на выделение дополнительного финансирования, как из средств ГФ, так и из государственного бюджета. | |
|  | |
| **Цель задания** | |
| Разработка согласованного с КСОЗ комплексного плана действий по преодолению дефицита финансирования Национальной программы по ВИЧ в Кыргызской Республике на 2019- 2020 гг., основанного на многофакторном анализе текущей ситуации. | |
|  | |
| **Обязанности** | |
|  | |
| 1. Провести экспресс – анализ ситуации с финансированием программ ВИЧ и ТБ в КР на 2019-2020 гг. в части закупок препаратов для лечения ВИЧ, включающий:  * Подтверждение отсутствия пробелов в закупках АРВ препаратов с учетом закупок по гранту ГФ, за средства государственного бюджета, полученных по линии гуманитарной помощи, запроса на закупку АРТ препаратов в PAAR request * Данные по максимально точной сумме экономии, если таковая будет определена, складывающейся из закупок АРВ препаратов – должны быть согласованы с Финансовым экспертом по подготовке калькуляции Плана действий по преодолению дефицита финансирования Национальных программ по ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике на 2019- 2020 гг.   2. Определить направления репрограмминга средств с учетом проведенного анализа и выявленной экономии (в части перенаправления средств на поддержку программ профилактики, реализующихся через НПО)  3. Определить возможные риски, связанные с проведенным анализом и предложить рекомендации по снижению рисков  4. Представить подробный анализ на заседании КСОЗ, при необходимости, после получения результатов, произвести доработку его и представить финальную версию. | |
| **Ожидаемые результаты** | |
| |  |  | | --- | --- | | **Результат** | **Срок выполнения** | | 1. Экспресс – анализ ситуации с финансированием программы в КР на 2019-2020 гг. в части закупок препаратов для лечения ВИЧ, проведен и направлен в КСОЗ 2. Определены направления репрограмминга средств с учетом проведенного анализа и выявленной экономии (в части перенаправления средств на поддержку программ профилактики, реализующихся через НПО) 3. Определены возможные риски, связанные с проведенным анализом и предложены рекомендации по снижению рисков | Приблизительно через 20 дней с момента подписания контракта | | 1. Пункты 1-3 вышеуказанного результата представлены на заседании КСОЗ, произведена доработка и представлена финальная версия (при необходимости такового). | За 15 дней до окончания срока контракта (15 дней на доработку документов) | | |
|  | |
| **Отчетность** | |
|  | |
| По окончанию срока выполнения эксперт представит окончательный отчет за весь период работы. Данный отчет должен быть одобрен Координатором Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации и служить основанием для оплаты. | |
|  | |
| **Требования** | |
|  | |
| * Высшее образование в сфере общественного здравоохранения, финансов, менеджмента * Подтвержденный опыт проведения анализов\оценок, связанных с управлением ресурсами, расчета потребностей\прогнозирования в ресурсах, подобный опыт в сфере общественного здравоохранения, ВИЧ, ТБ - является преимуществом * Знание существующей системы здравоохранения в КР, требований ГФ, национального законодательства КР * Владение компьютером (MS Office, Internet Explorer, etc). * Знание языков: свободное владение русским языком. Знание кыргызского и английского языков является преимуществом. | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |