## Slide 1
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ · ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Опыт реализации проектов в здравоохранении Кыргызской Республики
Обзор проектов международного финансового сотрудничества Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
KfW
Азиатский банк развития
EDCF · Корея
Всемирный банк
Саудовский фонд
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
Султангазиева А.И., консультант МЗ КР

## Slide 2
ОБЗОР ПОРТФЕЛЯ
Проекты программы · сводный статус
Проект | Донор | Объём | Регион | Статус
Охрана материнства IV–V · Перинатальный центр | KfW | 13,9 млн € (грант) | Бишкек | ЗАВЕРШЁН
Охрана материнства VI–VIII · Перинатальный центр г. Ош | KfW | 14,5 млн € (грант) | Ош, юг КР | СТРОИТЕЛЬСТВО
Охрана материнства IX · Перинатальный блок г. Талас | KfW | 6,2 млн € (грант) | Талас | СТРОИТЕЛЬСТВО
Укрепление региональной безопасности здравоохранения | АБР | 30,0 млн $ (20 грант + 10 кредит) | Чуй, Ош | РЕАЛИЗАЦИЯ
Функц. усовершенствование РКИБ | EDCF · Корея | 27,0 млн $ (кредит) | Бишкек | ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Детская больница скорой медицинской помощи г. Бишкек | Саудовский фонд | 30,0 млн $ (кредит) | Бишкек | СТРОИТЕЛЬСТВО
Доп. финансирование ПМСП (ПОР ВБ) | Всемирный банк | 11,45 млн $ (грант) | Республика | СТАРТ · 09.2025
Здравоохранение V · Компонент Б (устойчивость) | KfW | 1,5 млн € (грант) | Республика | ЗАВЕРШЕН
8 проектов · 5 доноров · общий объём международного финансирования сектора здравоохранения
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
2

## Slide 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Доноры и объёмы финансирования
KfW · Германия
≈ 34,6 млн €
Охрана материнства 38,3 млн € (3 фазы) + Компонент Б 1,5 млн €
Азиатский банк развития
30,0 млн $
Грант 20 + кредит 10; вклад КР 5 млн $ (натуральная форма)
EDCF · Корея
27,0 млн $
Льготный кредит: 40 лет, 0,1 % годовых, льготный период 10 лет
Всемирный банк
11,45 млн $
Гранты №TFC7573 / TFC7574 (МБРР + МАР), подписаны 21.04.2025
Саудовский фонд развития
30,0 млн $
Детская больница скорой помощи, г. Бишкек · готовность 85 %
ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТАМ, %
Chart: 
| Бишкек ОМиД | Ош ОМиД | Талас ОМиД | АБР | EDCF
Освоено | 95 | 24 | 34 | 7.6 | 3.5
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
3

## Slide 4
KFW · ГЕРМАНИЯ
Охрана материнства и детства · обзор
Программа финансового сотрудничества с KfW
Долгосрочная программа, направленная на снижение материнской и младенческой смертности через создание современной перинатальной службы в трёх регионах страны.
Компонент 1 — инвестиционные меры. Строительство и оснащение перинатальных центров медицинским и немедицинским оборудованием.
Компонент 2 — сопроводительные меры. Обучение и развитие кадрового потенциала, система перенаправления беременных групп риска.
Бишкек · Ош · Талас и регионы | Исполнитель: МЗ КР
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
≈ 34,6 млн €
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ (3 ФАЗЫ)
≈ 35,7 млн €
ГРАНТЫ KFW
≈ 2,65 млн €
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КР
Освоено: 18,96 млн € (≈ 53 % грантов)
За 2025 год: 5,61 млн €
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
4

## Slide 5
KFW · ГЕРМАНИЯ
Три фазы · статус и ключевые показатели
Бишкек
Фаза IV–V
ЗАВЕРШЁН
13,9 млн €
ГРАНТ KFW
Освоено 95 % · 13,2 млн €
Здание сдано — авг. 2023; в эксплуатации с янв. 2024
Гарантийный период завершён 30.08.2025
Реализация 2013–2026 (продлён 5 раз)
Закрытие финансирования — 2027 г.
Консультант: ОсОО «Аванко компани»
Ош
Фаза VI–VIII
СТРОИТЕЛЬСТВО
14,5 млн €
ГРАНТ KFW
Освоено 24 % · 3,73 млн € (Выполнено 11% - план 11%)
Реализация 01.11.2021 – 01.11.2028
Контракт CRBC – 9,37 млн € (11.09.2025)
Закладка капсулы — 20.11.2025
Мобилизация и демонтаж — 91,28 %
Консультант: Management4health GmbH
Талас
Фаза IX
СТРОИТЕЛЬСТВО
6,2 млн €
ГРАНТ KFW
Освоено – 32,8% - 2,1 млн € (Выполнено 60 % · план 70 %)
Реализация 01.11.2021 – 03.12.2026
Контракт «НАК-Строй» 3,38 млн € (19.09.2024)
Приостановка с 15.11.2025 (условия FIDIC)
Отставание ≈ 10 % от графика
Штраф Госстроя — 200 000 сом (11.2025)
Консультант: Management4health GmbH
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
5

## Slide 6
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР)
Укрепление региональной безопасности здравоохранения
РЕАЛИЗАЦИЯ
Проект № Ta 55131-002 · до 31 марта 2029 г.
Развитие сети референс-лабораторий, лабораторных услуг и биобезопасности в больницах приграничной зоны Чуйской и Ошской областей (включая Бишкек и Ош). В проект включены 17 организаций здравоохранения.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Укреплены потенциал и сеть референс-лабораторий в Бишкеке и Оше
Непрерывное улучшение качества лабораторных услуг в Чуйской и Ошской областях
Повышен потенциал медпомощи и биобезопасности в приграничных больницах
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
30,0 млн $
ГРАНТ 20 МЛН $ + КРЕДИТ 10 МЛН $ · ВКЛАД КР 5 МЛН $
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Оборудование (вкл. реагенты на 2 года)
18,37 млн $
Ремонтно-строительные работы
3,66 млн $
Консультационные услуги
2,94 млн $
Неконсультационные услуги
1,45 млн $
Внедрение ЛИС
0,48 млн $
Резерв (нераспределённые)
3,10 млн $
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
6

## Slide 7
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР)
Ход реализации · 2025 год
7,6 %
ОСВОЕНО ОТ БЮДЖЕТА · 2,28 МЛН $
7
ОБЪЕКТОВ С ЗАВЕРШЁННЫМ РЕМОНТОМ
17
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЕКТЕ
КОНТРАКТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ · 2025
Микробиология
2 234 763 $
Гематология
3 496 269 $
Биохимия и иммунохимия
2 687 899 $
Поставка и инсталляция лабораторного оборудования — в 2026 г. по мере завершения ремонта лабораторий.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И ОРП
Ремонт завершён на 7 объектах: 3 в Ошской и 4 в Чуйской областях
В Бишкеке (КДЛ ДПЗ ГСЭН, РКИБ, Нацгоспиталь) — основные работы, завершение в марте 2026 г.
Освоено 2,28 млн $ (7,6 %): кредит 17 %, грант 3 %
Команда ОРП полностью укомплектована в мае 2025 г.
Задержки: превышение бюджета по тендерам, ретендеры, отсутствие участников; срок продлён до 31.03.2029
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
7

## Slide 8
EDCF · РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Функциональное усовершенствование РКИБ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Республиканская клиническая инфекционная больница
КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА
Строительство нового корпуса инфекционной больницы
Создание больничной информационной системы (БИС) и инфраструктуры ИКТ
Оснащение медоборудованием и обучение по БИС
Выездное обучение в Корее — 50 врачей и медсестёр на срок до 2х месяцев
Срок: 32 месяца — до мая 2028 г. (с учётом межбанковского соглашения — декабрь 2028 г.). География: г. Бишкек.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
27,0 млн $
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ EDCF · № KYR-2
40 лет погашения · льготный период 10 лет · 0,1 % годовых
СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ
Подписание 21.08.2023 · ратификация 01.03.2024 · вступление в силу 29.05.2024
Контракт с консультантом «Аюм Ли» — 22.05.2025; одобрен Банком Кореи 09.09.2025
Авансовый платёж — 954 800 $ (IV кв. 2025)
Базовый проект принят (март 2026); инвойс на 10 % — 214 900 $
Задержка ≈ 2 мес. (ожидание межбанковского соглашения); вопрос места строительства → пересмотр бюджета 2026–2027.
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
8

## Slide 9
САУДОВСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ (СФР)
Детская больница скорой помощи · г. Бишкек
СТРОИТЕЛЬСТВО
85 %
ГОТОВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА
Строительство нового здания больницы
Закупка медицинского и немедицинского оборудования
Консультационные услуги
Непредвиденные расходы проекта
Кредитное соглашение №4/697 · подписано 17.05.2017, ратифицировано 02.08.2017
СТАТУС И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
Срок реализации продлевался 3 раза; текущая дата закрытия — декабрь 2026 г. (включая гарантийный период)
Запрошено продление на 6 месяцев — новая дата закрытия 18.06.2027 (письмо в СФР от 02.12.2025)
Тендер на медоборудование: первый конкурс 14.01.2025 — поступила 1 заявка (не состоялся); повторный 21.07.2025 (МКТ) — 413 наименований (поступили заявки от 3 поставщиков), проводятся предконтрактные переговоры
Подрядчик строительства — ОсОО «МС Билдинг»
Доп. вопрос: оплата технологического присоединения теплоснабжения — 32 631 234 сом (без НДС). Договор с «Бишкектеплосеть» от 19.12.2025; оплачено 60 % — 19,58 млн сом.
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
9

## Slide 10
ВСЕМИРНЫЙ БАНК (МБРР + МАР)
Дополнительное финансирование ПМСП
СТАРТ · 09.2025
Компонент 2.1
9,05 млн $
Товары и неконсультационные услуги для укрепления диагностического и клинического потенциала ПМСП.
Компонент 2.2
2,4 млн $
Техническая помощь для повышения качества ПМСП — консультационные услуги и обучение.
11,45 млн $
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ГРАНТОВ
Гранты №TFC7573 и TFC7574 — подписаны 21.04.2025 (Вашингтон).
Ратифицированы ЖК КР 25.06.2025 (№3287-VII); закон от 28.07.2025 №163.
Бюджет 2025 (IV квартал) — 200,0 тыс. $, исполнено 100 %. Начало реализации — сентябрь 2025 г.
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
10

## Slide 11
KFW · СЕКТОРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ V»
Компонент Б · устойчивость и техническое обслуживание
Оптимизация технического обслуживания медоборудования и физических активов (ГПЗ 2019–2030).
1 496 730 €
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ВКЛ. 60 000 € НА КОНСУЛЬТАНТОВ МЗ)
Консультант — GITEC-IGIP Consulting Group
ТЗ утверждено — ноябрь 2021; контракт — декабрь 2022; старт — январь 2023
Цифровая система Samedis.care на локальном сервере ЦЭЗ — соглашение 28.12.2023, лицензия бесплатная и бессрочная
ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Фаза 1 · 2024
Бишкек и Чуй: инвентаризация 55 ОЗ (100 %). 21 870 устройств в Samedis — 14 769 в работе, 940 огранич., 230 неисправны.
Фаза 2 · 2025
Стандартизированное продвижение: тренинги ToT (10–11.02.2025); 122 ОЗ выбраны (Бишкек + 7 областей); программа 7–8 модулей одобрена МЗ КР и успешно завершена.
Фаза 3 · с 2026
Национальная система: непрерывное обучение, аудиты и коучинг силами МЗ КР и ДЛСиМИ без участия Консультанта.
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
11

## Slide 12
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
Сводные задержки и риски
Детская больница · СФР
Задержка 7 мес.; готовность 85 %. Запрошено продление до 31.08.2026г.
Доп. расход на теплоснабжение — 32,6 млн сомов выделено Кыргызской Республикой
Талас ОМиД · KfW
Приостановка с 15.11.2025 (FIDIC). Отставание ≈ 10 %. Инициированы изменения в проектных решениях
EDCF · РКИБ
Задержка ≈ 5 мес. Вопрос места строительства (>150 дней) → пересмотр бюджета 2026–2027, перенос авансов на 2027 г.
АБР · лаборатории
Превышение бюджета по тендерам, ретендеры, отсутствие участников. Срок продлён до 31.03.2029.
Ош ОМиД · KfW
Работы идут по графику. Авансовые платежи выплачены; переход к основному этапу строительства в 2026 г.
ПМСП · ВБ
Старт реализации с сентября 2025 г. Бюджет 2025 (IV кв.) исполнен на 100 %.
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
12

## Slide 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги и приоритеты на 2026 год
8
ПРОЕКТОВ В ПОРТФЕЛЕ
5
ДОНОРОВ
≈ 53 %
ОСВОЕНИЕ ГРАНТОВ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Завершение строительства и оснащения детской больницы скорой помощи г. Бишкек и перинатального центра в г. Ош
Завершение строительства в г. Талас и оснащение медицинским оборудование в 2027г. (1 квартал)
Поставка и инсталляция лабораторного оборудования по проекту АБР (по мере завершения ремонта)
Старт детального проектирования и строительства нового корпуса РКИБ (EDCF)
Развёртывание национальной системы технического обслуживания медоборудования (Компонент Б, фаза 3)
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики · по состоянию на 31 декабря 2025 г.

## Slide 14
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД · ПЕРЕХОД УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОМ
Переход управления грантом
Глобального фонда
От ПРООН к Министерству здравоохранения Кыргызской Республики — новая архитектура и организационная структура ОРП
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

## Slide 15
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД
Новая архитектура гранта
В рамках перехода управления грантом Глобального фонда от ПРООН к Министерству здравоохранения КР формируется обновлённая структура реализации программ — с национальным основным реципиентом и двумя суб-реципиентами по компонентам ТБ и ВИЧ.
ОСНОВНОЙ РЕЦИПИЕНТ (PR)
ОРП при Министерстве здравоохранения КР
Главный координатор: общее управление, финансы, закупки и сводный мониторинг всех компонентов гранта.
СУБ-РЕЦИПИЕНТ (SR) · ТБ
Национальная программа по ТБ
Команда при НЦФ — суб-реципиент и исполнитель, фокус на реализации противотуберкулёзного компонента.
СУБ-РЕЦИПИЕНТ (SR) · ВИЧ
РЦКГВГиВИЧ
Команда при РЦКГВГиВИЧ — суб-реципиент, обеспечивает реализацию компонента по ВИЧ-инфекции.
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
15

## Slide 16
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД · ОРП
Организационная структура ОРП (проект)
Заместитель министра КР
Координатор ОРП · совместно с: Главный бухгалтер МЗ КР
Руководство
Руководитель ОРП
Общее операционное управление и контроль всех компонентов гранта.
Программы и МиО
Программный специалист по ВИЧ
Программный специалист по ТБ
Специалист по МиО (компонент ВИЧ)
Специалист по МиО (компонент ТБ)
Специалист по работе с НПО
Финансы и закупки
Финансовый менеджер ОРП
Финансовый специалист
Бухгалтер
Специалист по закупкам
Спец. по лекарственному менеджменту
Поддержка
Юрист
IT-специалист
Офис-менеджер / переводчик
Водитель
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
16

## Slide 17
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД · ОРП
Штатное расписание ОРП при МЗ КР
Блок / направление | Должность | Роль в проекте
Координация (МЗ КР) | Заместитель министра КР — координатор ОРП Главный бухгалтер МЗ КР | Стратегический и финансовый надзор
Управление ОРП | Руководитель ОРП | Операционное руководство грантом
Программный блок | Программный специалист по ВИЧ Программный специалист по ТБ Специалист по работе с НПО | Реализация целевых мероприятий, взаимодействие с НЦФ, РЦКГВГиВИЧ и НПО
Мониторинг и оценка | Специалист по МиО (компонент ВИЧ) Специалист по МиО (компонент ТБ) | Сбор данных, отчётность, оценка эффективности программ
Финансы и закупки | Финансовый менеджер ОРП Финансовый специалист, бухгалтер Специалист по закупкам Спец. по лекарственному менеджменту | Бюджетирование, транзакции, тендеры, обеспечение препаратами (ТБ / ВИЧ)
Административный блок | Юрист, IT-специалист Офис-менеджер / переводчик Водитель | Правовая поддержка, инфраструктура, документооборот, логистика
Программа государственных инвестиций · Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
17

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Вопросы и обсуждение
Благодарим за внимание к процессу перехода управления грантом Глобального фонда.
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики