## Slide 1: Содействие в реализации Национальных программам по достижению контроля на эпидемией ВИЧ в странах Центральной Азии
Анна Дерябина
Директор в странах Центральной Азии

## Slide 2: Стратегические направления проекта
Разработка и внедрение новых подходов по повышению эффективности программ поддерживающей терапии метадоном (ПТМ)
Разработка и внедрение новых подходов по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции и быстрого начала антиретровирусной терапии (АРТ)
Разработка и внедрение инновационных подходов по обеспечению удержания людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), на АРТ и повышению приверженности ЛЖВ к терапии
Разработка, внедрение и содействие эффективному использованию различных инструментов и систем мониторинга и оценки программ по ВИЧ

## Slide 3: План мероприятий в Кыргызской Республике октябрь 2019-сентябрь 2020 года

## Slide 4: Сайты PEPFAR
г. Бишкек
Чуйская область
г. Ош
Ошская область
Север | Юг
ГЦПБС г. Бишкек | ЦСМ города ОШ и 11 филиалов
ЦСМ Аламединского района | Ошский областной центр СПИД
ЦСМ Чуйского района | ФЦСМ Кашкар-Кыштак
ОЦПБС Чуйской области, включая ГСИН | ФЦСМ Курманжан-Датка
ЦСМ г. Токмок | ГСВ Кызыл Кыштак
ЦСМ Иссык-атинского района | ЦСМ Карасуйского района
ЦСМ Жайылского района | ЦСМ Барын Ноокатского района
ЦСМ Московского района | ЦСМ Медигос Ноокатского района
ЦСМ Сокулукского района | ЦСМ Узгенского района и 2 филиала
18 учреждений | 22 учреждения

## Slide 5: Разработка и внедрение новых подходов по повышению эффективности программ ПТМ
Компьютерная программа по проведению когнитивно-поведенческой терапии у пациентов, получающих ПТМ
  Цель: увеличение приверженности ПТМ и снижение частоты срывов и повышение информированности о ВИЧ-инфекции, включая вопросы АРТ
  Обучение сотрудников, прикомандирование психологов/психотерапевтов
Работа с сотрудниками пунктов обмена шприцев в медучреждениях по повышению их информированности о ПТМ
  увеличение числа клиентов ПОШ, направленных в ПТМ
Пересмотр существующего подхода и более качественная реализация подхода «единого окна» на базе пунктов ПТМ
  100% ЛЖВ на ПТМ получают АРТ и имеют вирусную супрессию
Сотрудничество с РЦН по дальнейшему внедрению системы постоянного улучшения качества работы пунктов ПТМ и институционализации подходов по клиническому наставничеству

## Slide 6: Разработка и внедрение новых подходов по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции и быстрого начала АРТ
Активное участие патронажных медицинских сестер и равных консультантов в повышении качества обследования партнеров ЛЖВ (INDEX)
  Все ЛЖВ с высоким риском передачи ВИЧ прошли опрос на наличие половых партнеров; установлены в среднем 1.5 партнера на ЛЖВ; все установленные партнеры обследованы
  Возможность применения тестов для само-тестирования
Пилотирование рутинного использования анализа на давность заражения в г. Бишкеке (TRACE)
  Разработка СОП и алгоритма действий Центра СПИД по результатам анализа на давность заражения
  Обучение сотрудников центра СПИД
  Закуп и поставка тест-систем
Содействие расширению доступа к доконтактной профилактике (PreP)
  Разработка СОП и алгоритма действий для проведения PreP
  Адаптация разработанных ICAP материалов и обучение сотрудников центров СПИД
  Разработка материалов для пациентов

## Slide 7: Разработка и внедрение инновационных подходов по обеспечению удержания ЛЖВ на АРТ и повышения их приверженности к терапии
Дальнейшая реализация и постоянное усовершенствование проекта патронажного ухода на дому (SUPPORT4HEALTH)
  Добавляем мониторинг приверженности профилактического лечения туберкулеза
  Регулярные вебинары для м/с по вопросам ведения пациентов с ВИЧ
Применение TB LAM Ag тестов для скрининга на туберкулез пациентов с CD4 ≤200
  Разработка СОП и алгоритма действий для проведения скрининга TB LAM Ag
  Обучение сотрудников и закуп тест-систем
Повышение эффективности работы равных консультантов по обеспечению приверженности ЛЖВ АРТ (Here4You)
  Систематическая индивидуальная работа с пациентами, отказывающимися от АРТ; пациентами на АРТ c высокой ВН.
  Координация мероприятию с Flagship
  Поддержка позиции равного-консультанта в Узгене

## Slide 8: Разработка и внедрение инновационных подходов по обеспечению удержания ЛЖВ на АРТ и повышения их приверженности к терапии (2)
Работа по улучшению приверженности АРТ в тюрьмах (AFEW)
  Школы пациентов, мониторинг приверженности и сопровождение по выходу из тюрьмы
Продолжение работы по ежеквартальному финансовому мотивированию сотрудников Центров СПИД и ЦСМ на основе достигнутых результатов
Сотрудничество с РЦ СПИД для дальнейшего внедрения системы постоянного улучшения качества программ лечения ВИЧ-инфекции и институционализации подходов по клиническому наставничеству
Продолжение реализации проекта ЭХО для врачей на базе КГМИП и ПК

## Slide 9: Разработка, внедрение и содействие эффективному использованию инструментов и систем мониторинга и оценки программ по ВИЧ
Поддержка информационных систем здравоохранения (ЭРЗПТ, Система ЭС, е-Содействие, индексное тестирование)
Начала работы по созданию онлайн версии системы электронного слежения за случаями ВИЧ
Расширение числа учреждений, использующих национальный регистр обследованного населения (РОН), и постоянный мониторинг качества вводимых данных
Помощь при проведении ИБПИ («ДЭН»)
  Пересмотр протокола, адаптация вопросников в e-ДЭН
  Помощь в обучении сотрудников, проведении мониторинга полевого этапа и анализе данных
Содействие в получении и сдаче отчетности в PEPFAR
  Обучение и сопровождение при сдаче отчетов

## Slide 10: Цель 1 – Оптимизация выявления новых случаев
Индикатор | Мероприятие | Сроки исполнения
18 медицинских специалистов / равных консультантов обучены тестированию и консультированию на ВИЧ | Тренинг по ТиК для врачей ГСИН и команды проекта (совместно с КГМИПиПК) | Октябрь-ноябрь 2019 г.
Команда равных навигаторов набрана, обучена и обеспечена ИОМ по тестированию и консультированию на ВИЧ | Найм команды равных навигаторов: 1 гражданский сектор + по 2 в каждой колонии Обучение равных навигаторов | Октябрь 2019 Октябрь-ноябрь 2019 Октябрь-ноябрь 2019
800 заключенных (с фокусом на отверженных тюремной суб-культурой и освобождающихся), которые практикуют рискованное поведение, не проходили тест на ВИЧ за последние 6 месяцев и не знают о своем статусе – прошли тест на ВИЧ и знают о своем статусе | Мероприятия по тестированию (примерно по 80 чел. в месяц): 1. Сверка списков с МСЧ на предмет предыдущей даты тестирования 2. Тестирование равный-равному 3. Уведомление медперсонала о тестировании | Октябрь – ноябрь 2019 Декабрь 2019 – сентябрь 2020
100% выявленных случаев связаны с поддержкой, уходом и лечением | Подтверждающий тест и начало лечения - МСЧ Принятие в программу социального сопровождения | Декабрь 2019 – сентябрь 2020

## Slide 11: ОЗТ
Индикатор | Ответственный | Срок
Разработка модуля консультирования по ОЗТ | Менеджер | Октябрь 2019
Групповые консультации с клиентами ОЗТ на тему приверженности, сочетанного употребления | Консультант по зависимости | Ноябрь 2019 – сентябрь 2020
Индивидуальные консультации | Консультант по зависимости | Ноябрь 2019 – сентябрь 2020
Сверка списков освобождающихся и консультации на тему преемственности | Равный навигатор | Ноябрь 2019 – сентябрь 2020
1 встреча с освобождающимися в г.Бишкек и Чуйской области для постановки на учет | Консультант по зависимости | Ноябрь 2019 – сентябрь 2020

## Slide 12: Цель 2 – Удержание на АРТ и поддержание приверженности
95% ЛЖВ в пилотных учреждениях охвачены хотя бы одной интервенцией
90% ЛЖВ, которые начали АРТ до или во время заключения, удерживаются на лечении
85% ЛЖВ, которые находятся на АРТ три и более месяца, имеют подавленную вирусную нагрузку

## Slide 13
Мероприятие | Охват | Ответственный | Срок исполнения
Индивидуальное консультирование по приверженности (приверженные – 1 раз в месяц; Неприверженные /начавшие АРТ – до 3 раз в месяц) | 95% ЛЖВ | Равные консультанты | Октябрь 2019 – сентябрь 2020
Школа Пациентов (серия из 6 занятий) | 70% прошли как минимум 4 сессии и правильно ответили на 75% вопросов теста | Равные консультанты + медицинский специалист | Январь – сентябрь 2020
Ежедневное напоминание о лечении со стороны равных | ЛЖВ, которые начинают/возобновляют АРТ | Равные навигаторы | Октябрь-декабрь 2019
Консультации врачей РЦ СПИД | Совместная работа с CDC. Привязка графика выездов врачей к команде равных консультантов |  | 
Цель 2 – Удержание на АРТ и поддержание приверженности

## Slide 14: Цель 3 – Непрерывность лечения до и после освобождения
Мероприятие | Охват | Ответственный | Срок
Сверка списков освобождающихся не менее двух раз в месяц |  | Сотрудники спецчасти и равный консультант | Октябрь 2019 – сентябрь 2020
Подготовка к освобождению для ЛЖВ (консультации по продолжению лечения, обеспечение запаса препаратов) | 90% освобождающихся ЛЖВ | Равный консультант | Октябрь 2019 – сентябрь 2020
1 встреча с каждым ЛЖВ после освобождения для постановки на учет в СПИД Центр и знакомства с соцработником Флагмана в г.Бишкек и Чуйской области, в других сайтах – разговор по телефону | 90% освобождающихся ЛЖВ | Равный консультант | Октябрь 2019 – сентябрь 2020
Тренинг по непрерывности лечения во время попадания в МЛС, в ходе трансферов и после освобождения | 18 сотрудников тюремной системы и НПО | Менеджер | По утверждению Инструкции по преемственности (ориентировочно – начало 2020)

## Slide 15
№ | Показатели | Согласованные цели |  |  |  | Удельный вес для расчета мотивацион ных выплат
 |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 
 |  | 1 октября 2019 - 31 декабря 2019 | 1 января 2020 - 31 марта 2020 | 1 апреля 2020-30 июня 2020 | 1 июля 2020-30 сентября 2020 | 
1 | Процент ЛЖВ на АРТ (взрослых и детей в возрасте 15 лет и старше), у которых обследован хотя бы один партнер (половой или по употреблению инъекционных наркотиков (ИН)) на ВИЧ-инфекцию за последние 12 месяцев, от числа ЛЖВ на АРТ на конец отчетного периода (TX_CURR) Index_testing (%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 25%
2 | Темп прироста ЛЖВ на АРТ (взрослых и детей в возрасте 15 лет и старше), рассчитываемый как отношение разницы между TX_CURR на конец отчетного квартала и TX_CURR на конец предыдущего отчетного квартала к TX_CURR на конец предыдущего отчетного квартала (TX_CURR_тек_отч_кв-TX_CURR_пред_отч_кв)/TX_CURR_пред_отч_кв*100%)TX_NEW_NET (%) | 7% | 8% | 9% | 10% | 15%
3 | Процент ЛЖВ на АРТ (взрослых и детей в возрасте 15 лет и старше), у которых количество пропущенных дней с момента последнего запланированного визита за АРВ препаратами составляет от 7 до 28 дней, от числа ЛЖВ на АРТ на конец отчетного периода (TX_CURR) Missed_ARVs_pick-up (%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 15%
4 | Процент ЛЖВ (взрослых и детей в возрасте 15 лет и старше), продолжающих получать АРТ спустя 12 месяцев после ее начала (в числитель не включаются пациенты, у которых количество пропущенных дней со дня последнего получения АРВ-препаратов составляет более 28 дней) TX_RET (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 15%
5 | Процент ЛЖВ (взрослых и детей в возрасте 15 лет и старше) на АРТ, обследованных на вирусную нагрузку хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев VL_testing | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
6 | Процент ЛЖВ (взрослых и детей в возрасте 15 лет и старше), у которых последний результат вирусной нагрузки (ВН) составляет менее 1000 копий/мл от числа ЛЖВ, получающих АРТ 3 месяца и более и обследованных на вирусную нагрузку (ВН) в течение 12 последних месяцев, но не ранее 30 дней после начала/возобновления АРТ (не включаются пациенты, у которых количество пропущенных дней со дня последнего получения АРВ-препаратов составляет более 28 дней) TX_PVLS-DSD | 90% | 90% | 90% | 90% | 15%
7 | Результат оценки качества данных в системе ЭС (процент совпадающих записей | 100% |  |  |  | 0%
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ГЦПБС г. Бишкек

## Slide 16
Спасибо за внимание!