## Slide 1: Обновленная информация по ситуации, сложившейся в результате пожара на складе Проекта ПРООН\ГФ
Заседание Комитета по ВИЧ и ТБ
27 июля 2022

## Slide 2: Текущий статус/ продолжаем работать над:
ПРООН оборудовала оставшееся помещение и арендовала дополнительное помещение, в настоящее время доступно 510 м2 свободной площади для хранения товаров
МЧС КР поделилось предварительным отчетом о причине возгорания, где указало, что причиной стало короткое замыкание.
Расследования страховой компании владельца и страховой компании ПРООН еще продолжаются
Нет информации по времени, когда будет выплачена страховка

## Slide 3
Ожидается заключение судебно-экспертной службы при МЮ КР
Остается актуальным быстрое подписание планов распределения и разработка и утверждение технических спецификаций со стороны национальных партнеров во избежание задержек (многие члены комиссии при МЗ КР находятся в отпуске)
Окончательная сумма сгоревших товаров составляет USD 1,760,592.79

## Slide 4: Прогресс закупок по компоненту ВИЧ
Наименование товара | Текущий имеющийся запас | Статус закупки | Действия
Шприцы, салфетки, контейнеры для утилизации | В среднем по организациям до конца июля 2022 | Прибудут в течении августа 2022, задержка с доставкой в связи с закрытием пропускных пунктов в Китае, закупленного количества будет достаточно до конца 2023 | В организации направлены рекомендации по использованию имеющегося остатка до прибытия новой партии
Презервативы мужские | В среднем по организациям до конца июля 2022 | Прибудут в течении сентября-октября 2022, задержка с доставкой в связи с новым производством и новым прохождением контроля качества в стране производителя, закупленного количества будет достаточно до конца 2023 и возможно буфер 3 месяца 2024 | В организации направлены рекомендации по использованию имеющегося остатка до прибытия новой партии
Презервативы женские | В среднем по организациям до конца августа 2022 | Контракт на женские презервативы (потребность на 18 месяцев) заключен с доставкой до конца сентября 2022. | В организации направлены рекомендации по использованию имеющегося остатка до прибытия новой партии

## Slide 5: Прогресс закупок по компоненту ВИЧ
Наименование товара | Текущий имеющийся запас | Статус закупки | Действия
Любриканты | В среднем по организациям до конца августа 2022 | Контракт на любриканты в сашетах заключен с доставкой в течении сентября 2022. Контракт на любриканты в тюбиках заключен с доставкой в течении ноября 2022 (потребность на 12 месяцев) | В организации направлены рекомендации по использованию имеющегося остатка до прибытия новой партии
Экспресс тесты на ВИЧ | В среднем по организациям до конца сентября 2022 | В течении августа 2022 года прибудет 12 500 , Остальные 7500 ожидаются с нового производства. Данного количества достаточно будет включая 1 полугодие 2023 г. | 
Принадлежности для ЭТ (пакеты, перчатки, салфетки) | В среднем по организациям до конца сентября 2022 | Новая закупка инициирована, ожидание котировок | В целом, следуя рекомендациям ВОЗ относительно упрощения процедуры ЭТ, ожидается переработка по Приказу МЗ КР и возможная отмена последующих закупок

## Slide 6: Прогресс закупок по компоненту ВИЧ
Наименование товара | Текущий имеющийся запас | Статус закупки | Действия
АРТ | Все препараты были распределены в службу СПИД. На складе находилось 168 флаконов невирапина (на карантине), имеющегося количества в стране достаточно до конца года | Контракт на детские дозировки заключен с доставкой в IV квартале 2022 года. Рутинный тендер на взрослые дозировки объявлен. | 

## Slide 7: Прогресс закупок по компоненту ТБ
Наименование товара | Текущий имеющийся запас | Статус закупки | Действия
ПТП для лечения МЛУ ТБ | Имеющихся запасов достаточно включая август 2022 | Поставку по заключенным контрактам ускорили: доставка ожидается до конца августа 2022; Контракт на ПТП клофаземин, моксифлоксацин заключен с доставкой до конца августа 2022. По факту поступления ПТП они будут доставлены для хранения на склад в НРЛ и областные ЦБТ | 
Реагенты, расходные материалы для НРЛ | Анализ в процессе | Заключение контракта в процессе. Ожидаем ободрения от НРЛ НЦФ по замене некоторых реагентов | 

## Slide 8: Спасибо за внимание