## Меню
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
ВИЧ/СПИД/ТБ , | Грант № KGZ-C-UNDP
V1.0
Финансирование
Программа
Управление
Выберите интересующий вас раздел:
Рекомендации
Действия
Сведения о гранте
Показатели
Ввод данных
Информация о гранте
Показатели
Отчеты

## Ввод данных
Информация о гранте
Страна: | Кыргызстан |  | Название гранта: |  | «Эффективный контроль за ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Кыргызской Республике»
Грант № | KGZ-C-UNDP |  | Компонент: |  | ВИЧ/СПИД/ТБ | Общая сумма: | 34061297
Основной реципиент: | ПРООН |  |  | Раунд: |  | Фаза:
Дата начала (дд/ммм/гг): | 2021-01-01 |  | Местный агент Фонда: |  | UNOPS
Последняя оценка: | Пожалуйста выберите |  | Менеджер портфолио Фонда: |  | Алексей Бобрик
Период предоставления отчетной информации
Отчетный период | P1 | с: | 2021-01-01 | до: | 2021-12-31 | Дата ввода информации: |  | 2022-05-13
Кем подготовлено: |  | ПРООН
Информация об индикаторах
Введите данные в ячейки соответствующего цвета
Информация о финансировании: |  | Информация об управлении: |  |  | Информация о программе:
Информация о финансировании: | [8 empty] | Введите финансовые данные в каждую ячейку оранжевого цвета.
Валюта финансирования гранта |  | $
F1: Бюджет и выплаты Глобальным фондом
Выплаты | [15 empty] | 10781955
Отчетный период | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % Общего объема |  |  | 0
Бюджет (в $) | P1: 10781955 |  |  |  | 0
Выплаты ГФ (в $) | P1: 18761018 |  |  |  | 0
Общий бюджет | P1: 10781955 |  |  |  | 0
Общая сумма выплат | P1: 18761018 |  |  |  | 0
| 174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
F2: Бюджет и фактические расходы согласно задачам гранта
| Общий бюджет (в $) | Общие расходы (в $) |  | Комментарии
Снижение рисков для программ по заболеваниям | P1: 15807.17; P2: 0; P3: Данная задача включает бюджет по модулю COVID-19 в рамках основного гранта на: Обучение персонала программы, Гонорар тренеров, проведение MИО визитов в рамках повышения потенциала профилактических программ и организаций, работающих с мигрантами, сотрудников по экспресс-тестированию, он-лайн консультированию, психологической поддержке представителей КП в трудной жизненной ситуации. Однако, в начале 2021 г. было принято решение, направить бюджетные средства на закупку масок, в виду требования гФ об использование остатка финансирования первого транша по C19RM с 2020 г. в срок до 30 июня 2021 г. Поэтому, все средства по данной интервенции были использованы на закупку масок и соответствующих затрат на управление поставками и были отражены в соответствующей интервенции.
Диагностика и тестирование COVID | P1: 761063.4; P2: 346865; P3: Данная задача включает бюджет в рамках С19RM средств, выделенных в 2021 г. на: закупки тестов, лабораторных реагентов, медицинского оборудования для диагностирования, и соответствующие затраты на управление поставками. За отчетный период было израсходовано 46% выделенного бюджета. При этом имеются неоплаченные контрактные обязательства на 24 514$ на 31 декабря 2021 г. по закупкам лабораторного оборудования и соответствующих PSM расходов, которые будут оплачены в начале 2022 г после поступления продукции. С учетом обязательств процент освоения бюджета равен 49%. Закупки на сумму 312 908$ перенесены на 2022 г. в виду остутствия окончательного ТЗ и ценовых предложений на момент размещения заказа.
Смягчение негативных воздействий для программ по ВИЧ | P1: 139709.55; P2: 47791.06; P3: Остаток бюджета 91 918$ включает в себя: а. Неиспользованный бюджет в размере 57 825$ по видам деятельности: - на поддержку общинного центра для ЛЖВ, т.к. тендер по отбору НПО для реализации данной деятельности объявлялся дважды и не увенчался успехом (заявки не подавались). Объявлен 3-й тендер, если он не будет успешным, ПРООН выберет организацию и будет использовать прямой метод заключения контрактов в 2022 году. - оказание психологической поддержки клиентам ЛЖВ, медицинским работникам, обслуживающим ЛЖВ и работающим в «красных» зонах. Эта деятельность находится в рамках Соглашения СП с РЦ СПИД и не была реализована из-за отсутствия профессиональных психологов, РЦ СПИД продолжит попытки нанять сотрудников с соответствующим опытом и квалификацией. - мониторинг и менторская помощь в области экспресс-тестирования, которое будет начато после набора экспертов; - тренинги по профилактике синдрома эмоционального выгорания среди медицинских работников. Средства на реализацию данной деятельности включены в договор СП с РЦ СПИД. Из-за высокой рабочей нагрузки на персонал РЦ СПИД не смог реализовать проект и обратился в ПРООН с просьбой распоряжаться средствами. Тренинги пройдут в 2022 году. - В 2021 году в ГСИН был сохранен эпидемиологический режим, были ограничения по проведению тренингов по консультированию и анализу слюны. Перенесно на 2022 г -тренинги для сотрудников НПО по новым подходам, онлайн-приложениям, мерам вакцинации и инфекционной безопасности будут проведены в 2022 году после завершения работы над приложением по ВИЧ и онлайн-форматом базы данных ИСУ. б. Остаток в размере 34 092$ представляет собой неиспользованный бюджет на 3 квартал 2021 года, в основном из-за того, что СП приступили к реализации программных мероприятий в рамках средств C19RM с 4 квартала 2021 года после того, как были выпущены поправки к соглашениям СП.
Устранение препятствий к услугам, связанных с правами человека и гендерными факторами | P1: 20733.79; P2: 11055.14; P3: Остаток бюджета в размере 9 678$ возник из-за неиспользованного бюджета за 3 квартал 2021 года, в основном из-за того, что СП приступили к реализации программных мероприятий за счет средств C19RM с 4 квартала 2021 года после того, как были выпущены поправки к соглашениям СП.
Кейс-менеджмент, клинические операции и лечение | P1: 1591507.76; P2: 14879; P3: Остаток бюджета в размере 1 576 628$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 475 935$, связанные с приобретением компьютерной томографии, ультразвуковой системы, ЭКГ, лабораторного оборудования и соответствующих затрат на управление поставками. Объем освоения с учетом обязательств составит 31%. б. Оставшаяся сумма в размере 1 100 692$ предназначена для переноса закупок на 2022 год в связи с отсутствием окончательного ТЗ и ценовых предложений на момент размещения заказа. Данные закупки связаны с медицинским оборудованием, автомобилем скорой помощи для Государственной пенитенциарной службы и соответствующими затратами на управление поставками
Профилактика инфекций, контроль и защита медицинских работников | P1: 348519.53; P2: 17681.2275; P3: Остаток бюджета в размере 330 838$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 92 927$, которые относятся к закупке СИЗ и дезинфицирующих средств, а также к соответствующим затратам на управление поставками. Размещение заказа в 2021 году было отложено из-за отсутствия продукции на момент оформления заказа. Объем освоения с учетом обязательств составит 27%. б. сумма в 58 939 $ относится к перенесенным закупкам на 2022 год. Перенесенные закупки относятся к маскам и соответствующим затратам на управление поставками в. Оставшаяся сумма представляет собой экономию, связанную с приобретением дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, поскольку фактическая цена за единицу была меньше запланированной в бюджете.
Лабораторные системы | P1: 374207.03; P2: 215; P3: Остаток бюджета в размере 373 992$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 6 909$, связанные с закупкой лабораторного оборудования и сопутствующие затратами на управление поставками. Размещение заказа в 2021 году было отложено из-за отсутствия продукции на момент оформления заказа. Объем освоения с учетом обязательств составит 2%. б. сумма в 273 862$ относится к перенесенным закупкам на 2022 год в связи с отсутствием окончательного ТЗ и ценовых предложений на момент размещения заказа. Перенесенные закупки связаны с медицинским оборудованием для укрепления лабораторий, обслуживанием лабораторного оборудования и сопутствующими затратами на управление поставками в. Оставшаяся сумма в размере 93 221 $ представляет собой экономию, связанную с приобретением лабораторного оборудования, поскольку фактическая цена за единицу была меньше запланированной в бюджете.
Смягчение негативных воздействий для программ по ТБ | P1: 7502.14; P2: 0; P3: Неиспользованный бюджет в размере 7 502$ относится к деятельности по мониторингу посещений НЦФ противотуберкулезных учреждений и центров семейной медицины, поскольку НЦФ использовал собственные средства для посещений МиО в 2021 г. Остаток будет перенесен на 2022 г. и использован.
Мероприятия по изменению поведения | P1: 408795.49; P2: 315495; P3: Остаток бюджета в размере 93 300$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 18 699$ в рамках основных средств гранта, которые относятся к сопутствующим затратам на управление поставками, таким как таможенная очистка, аренда центрального склада, внутренняя перевозка грузов, предоставление диагностических лабораторных услуг по ИППП и транспортные расходы, которые будут предоставлены в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 82%. б. Неиспользованный бюджет в размере 67 200$ в рамках основных средств гранта относится к отмене закупок любрикантов из-за достаточного запаса в стране. в. Оставшаяся сумма представляет собой экономию средств основного гранта и относится к закупке презервативов, так как фактическое закупленное количество было меньше запланированного.
Программы обмена игл и шприцев | P1: 312622.76; P2: 224687; P3: Остаток бюджета в размере 87 935$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 205 207$ в рамках основных средств гранта, которые связаны с закупкой шприцев, спиртовых салфеток и сопутствующимb затратамb на управление поставками. Объем освоения с учетом обязательств составит 138% из-за предварительной закупки товаров, предусмотренных в бюджете на 2022 год, поскольку для закупки продуктов, предусмотренных в бюджете на 2021 и 2022 годы, был создан один сводный заказ на поставку. б. Неиспользованный бюджет в размере 22 668 $ в рамках основных грантовых фондов, относится к активностям по выплате заработной платы социальным работникам, равным консультантам в рамках РЦН 6 государственных ПОШ. В соответствии с заявкой страны на грант предполагалось иметь социальных работников/равных консультантов в рамках Соглашения СП с РЦН и обеспечить доступ к программам профилактики ВИЧ для тех ЛУИН, которые проживают на территории, не охваченной НПО. Но с началом реализации гранта стало очевидно, что нет необходимости иметь этот персонал на контракте с РЦН, поскольку все районы, где проживает большинство ЛУИН, уже охвачены выбранными НПО ЛУИН. И эта деятельность не была включена в бюджет РЦН.
Опиоидная заместительная терапия и другое лечение наркозависимости с медицинской помощью | P1: 339227.82; P2: 106629; P3: Остаток бюджета в размере 232 598$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 148 412$ в рамках основных средств гранта, которые связаны с закупкой метадона, дозаторов, других лекарств и сопутствующими затратами на управление поставками, такими как таможенное оформление, аренда центрального склада, внутренняя перевозка грузов. Объем освоения с учетом обязательств составит 75%. б. Оставшаяся сумма представляет собой экономию средств основного гранта и относится к закупке налоксона, поскольку фактическое закупленное количество оказалось меньше запланированного. Закупка некоторых расходных материалов, заложенных в бюджет в рамках данной интервенции, была отменена из-за достаточного запаса в стране.
Лечение (МЛУ ТБ) | P1: 1427120.98; P2: 519918; P3: Остаток бюджета в размере 907 203$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 1 302 346$ в рамках основных средств гранта, которые в основном связаны с закупкой противотуберкулезных препаратов и сопутствующими затратами на управление поставками, такими как таможенная очистка, аренда центрального склада, внутренние перевозки грузов, которые будут предоставлены в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 128% из-за предварительных закупок противотуберкулезных препаратов, предусмотренных в бюджете на 2022 год. б. Плата GLC за 2021 год была выплачена GF в марте 2022 года. в. Неиспользованный бюджет в размере 9 220$ по основному гранту, который относится к деятельности по обучению врачей первичного звена и фтизиатров по модифицированным режимам, так как эти тренинги, связанные с исследованием, проводились командой в режиме обучения на рабочем месте, средства не были использованы и можно рассматривать как экономию д. Экономия в размере 72 968$ по основному гранту в рамках компонента по ТБ, который связан с такими мероприятиями, как выплаты по результатам работы медицинскому персоналу государственных противотуберкулезных центров гражданской и пенитенциарной систем здравоохранения, участие в международных тренингах и конференциях, посещения для МиО, заполнение формы и ввод данных в рамках оперативных исследований по краткосрочным модифицированным режимам. Экономия произошла за счет фактических потребностей ТБ СП и напряженной эпидемиологической обстановки в 2021 году, связанной с COVID.
Выявление и диагностика случаев (МЛУ-ТБ) | P1: 976229.21; P2: 758364; P3: Остаток бюджета в размере 217 865$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 190 084$ в рамках основного гранта, которые связаны с закупкой расходных материалов для лечения ТБ, сопутствующими затратами на управление поставками и прочими расходами, такими как таможенное оформление, аренда центрального склада, внутренняя перевозка груза, расходы на транспортировку мокроты, которые будут обеспечены в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 97%. б. Оставшаяся сумма представляет собой экономию средств основного гранта и относится к закупке противотуберкулезных расходных материалов за счет снижения удельных затрат на некоторые продукты.
Оказание помощи при МЛУ-ТБ по месту жительства | P1: 314509.64; P2: 169030; P3: Остаток бюджета в размере 145 479$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 8 034 долларов США в рамках основного гранта, относящиеся к компьютерным томографическим исследованиям для детей, которые будут предоставлены в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 56%. б. Оставшаяся сумма в размере 137 444 долларов США представляет собой экономию средств основного гранта и в основном относится к денежной мотивации больных ТБ за приверженность лечению из-за меньшего числа больных, чем было предусмотрено в бюджете.
Дифференцированное предоставление услуг АРВТ и помощь при ВИЧ | P1: 572610.6; P2: 532630; P3: Остаток бюджета в размере 39 980$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 98 391$ по основному гранту, которые связаны с закупкой АРВ, BD facspresto, сопутствующими затратами на управление поставками, услуги по модернизации электронной системы отслеживания случаев ВИЧ-инфекции для перевода на веб-версию, которая будет предоставлена ​​в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 110% из-за авансовых закупок из будущего бюджета и увеличения количества АРВ и тестов по запросу RAC. б. неиспользованный бюджет на мероприятия по проведению лагеря для детей, живущих с ВИЧ, и техническую поддержку миссии ВОЗ. Проведение лагеря перенесено на 2022 г. в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в ​​2021 г. В 2021 г. Минздрав запросил миссию ВОЗ, подготовительные работы начнутся в 2022 г.
Консультации и психосоциальная поддержка | P1: 221008.27; P2: 146490; P3: Остаток бюджета в размере 74 518$ относится к экономии средств по компоненту ВИЧ в рамках основных средств гранта в рамках деятельности по выплатам по результатам работы персоналу НПО за участие в АРТ и удержание в связи с низкими идентификационными номерами в вовлечении в АРТ и удержании в лечении, а также затрат на персонал для НПО, реализующих профилактические программы, основанные на реальных потребностях СП, отобранных в ходе тендера.
Тестирование в учреждениях | P1: 33428.31; P2: 2724; P3: Остаток бюджета в размере 30 703$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 1 960 долларов США по основным средствам гранта, которые относятся к расходам на управление закупками, которые будут предоставлены в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 14%. б. Оставшаяся сумма представляет собой экономию средств основного гранта и относится к закупке тестов ИФА на ВИЧ, так как закупка была отменена из-за достаточного запаса в стране.
Тестирование в сообществах | P1: 165311.34; P2: 76045; P3: Остаток бюджета в размере 89 266$ включает: Финансовые обязательства в размере 150 167 долларов США в рамках основного гранта, которые связаны с приобретением термоэлектрического холодильника, тестов OraQuick Rapid HIV 1/2 Antibody и связанных с этим расходов на PSM. Уровень освоения с учетом сумм обязательств составит 137% из-за предварительной закупки тестов, заложенных в бюджете на 2022 год.
Мобилизация сообщества и адвокация (ВИЧ / ТБ) | P1: 158538.05; P2: 100504; P3: Остаток бюджета в размере 58 034$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 3 576 долларов США по основному гранту, которые относятся к транспортным расходам, которые будут предоставлены в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 66%. б. Оставшаяся сумма представляет собой экономию по основным грантовым фондам в рамках компонентов ВИЧ и MF, в основном связанные с затратами на персонал Сетей, исходя из фактических потребностей СП, отобранных в процессе тендера; и связанных с некоторыми мероприятиями, такими как Региональный форум НПО, форум ЛЖВ,МСМ, ЛУИН, СР, которые не проводились из-за напряженной эпидемиологической ситуации в 2021 году.
Снижение стигмы и дискриминации (ВИЧ / ТБ) | P1: 100551.08; P2: 159554; P3: Перерасход в размере 59 002$ связан с перерасходом средств по мероприятиям, связанным с оказанием технической помощи и проведением различных совещаний, тренингов, в результате фактических затрат СП, отобранных по результатам тендера, подрядных организаций по результатам тендеров на оказание консультационных услуг и разработку нормативных документов. Одним из основных драйверов роста расходов стали ограничения на размещение в отелях и пользование общественным транспортом из-за напряженной эпидемиологической ситуации в 2021 году с COVID. В результате возникла необходимость разместить одного человека в одном номере и ограничить предоставление трансферов на несколько человек в пределах одного транспортного средства. Кроме того, фактическая стоимость гонораров экспертов и арендная плата за конференц-зал, оказалась выше предусмотренной в бюджете.
Юридические услуги по ВИЧ и ВИЧ/ТБ | P1: 120606.67; P2: 144608; P3: Отрицательное отклонение в размере 24 001$ связано с перерасходом средств по деятельности по оказанию юридических услуг уличными юристами НПО и оказанию ими технической помощи в судебных процессах, исходя из возросшего количества прецедентов и фактической потребности клиентов в адвокатских услугах. Таким образом, было принято программное решение увеличить количество юристов и увеличить количество рабочих дней, чем было заложено в бюджете, так как была необходимость в полном присутствии юристов в течение каждого месяца, в то время как в бюджет гранта было заложено всего 12 рабочих дней в год.
Системы менеджмента качества и аккредитация | P1: 131957.82; P2: 22746; P3: Остаток бюджета в размере 109 211$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 7 772 $ в рамках основного гранта, которые относятся к вознаграждению Эксперта по ВОК диагностических лабораторий и нелабораторных испытательных центров, затратам на переводы и трансфертным расходам, которые будут предоставлены в 2022 году. Объем освоения с учетом обязательств составит 23%. б. Экономия в размере 11 639 долларов США по основным средствам гранта, которая в основном относится к закупке лабораторных тестов для внешнего контроля качества HP, поскольку фактический объем производства был меньше запланированного. в. Неиспользованный бюджет в размере 3 780$ в рамках основных средств гранта, которые относятся к деятельности по внешней оценке качества лабораторий в связи с тем, что в течение 1-го семестра 2021 года НРЛ занималась диагностикой COVID19, таким образом, не было возможности реализовать данную деятельность (разработать ТЗ и провести эту оценку физически) д. Оставшаяся сумма в размере 86 019 долларов США предназначена для перенесенных мероприятий на 2022 год в рамках основных фондов гранта, а именно: - Участие в Международной ВОК и оплата аккредитации, так как в 2021 году ВОК проведены за счет средств ВОЗ. В 2022 году данная деятельность будет осуществляться за счет грантовых средств; - тренинги для специалистов лабораторий по мере их проведения в 2022 г. по мере разработки программ обучения внедрению QMS на основе рекомендаций ВОЗ; - Разработка и утверждение программ обучения внедрению QMS на основе рекомендаций ВОЗ, т.к. специалисты, привлекаемые к разработке учебного модуля, занимались тестированием на COVID19,
Регулярная отчетность | P1: 125445.79; P2: 72216; P3: Положительное отклонение в размере 53 229 долларов США в основном связано с неиспользованным бюджетом по основным фондам гранта, которые относятся к перенесенным мероприятиям на 2022 год: - закупка компьютеров для Расширения электронной системы отслеживания ВИЧ в ПМСП, так как будет осуществляться после проведения анализа наличия оборудования в пунктах оказания услуг ЛЖВ на уровне ПМСП (оценка потребностей), а также параллельно с разработкой онлайн-базы данных для лучшего понимания параметров закупаемого оборудования - проведение IBBB, так исследование начнется в 1 квартале 2022 г., таким образом, средства на экспертное сопровождение перенесены на 2022 г.
Управление грантом | P1: 2114940.92; P2: 1927645.817; P3: Остаток бюджета в размере 187 295$ включает: а. Финансовые обязательства в размере 206 041 $ по основному гранту и средствам C19RM, которые в основном относятся к неиспользованной сумме GMS в размере 7% от общей суммы финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 года. Эта сумма GMS будет взиматься после выполнения платежей по обязательствам. Объем освоения с учетом обязательств составит 101%. б. Неиспользованный бюджет в размере 59 071$ в рамках основных средств гранта, которые относятся к расходам МЗ СР на управление ОРП. В 2020 году этот вопрос дважды обсуждался на заседании СКК, где замминистра направил сообщение о том, что Минздрав на тот момент не был готов начать обсуждение. В 2021 году из-за масштабных мероприятий по борьбе с COVID ни Минздрав, ни ПРООН не поднимали этот вопрос. Вопрос о переходе, вероятно, будет обсуждаться в этом году на заседаниях СКК.
Всего: | P1: 10781955.12; P2: 5717772.2445; P4: Все правильно: данные верны
F3: Выплаты и расходы | [15 empty] | 0
0
| P1: До отчетного периода; P2: Текущий отчетный период; P3: Всего израсходовано и выплачено (в $) |  |  | 0
Выплачено Глобальным фондом | P1: 0; P2: 18761018; P3: 18761018
Расходы и платежи ОР | P1: 0; P2: 3823162; P3: 3823162
Выплачено субреципиентам | P1: 0; P2: 1971063; P3: 1971063
Расходы субреципиентов | P1: 0; P2: 1894611; P3: 1894611
F4: Последний отчетный и платежный цикл ОР
Последняя выплата средств: количество календарных дней
|  | Расчетные (дни) | Фактические (дни)
Сколько дней понадобилось для подачи ИОР/ЗПС в офис МАФ | P2: 116; P3: 116
Спустя сколько дней ОР получил платеж | P2: н/п; P3: н/п
Спустя сколько дней суб-реципиенты получили платежи | P2: н/п; P3: н/п
Информация об управлении: | P6: Введите данные об управлении в каждую ячейку голубого цвета.
M1: Статус Предварительных условий (ПУ) и Действий с установленным сроком исполнения (ДУС)
|  | Выполненные | Невыполненные, но непросроченные | Невыполненные и просроченные | Всего
Предварительные условия (ПУ) ВИЧ/СПИД | P2: 0; P3: 0; P4: 0
Действия с установленным сроком исполнения (ДУС) ВИЧ/СПИД | P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0
Предварительные условия (ПУ) ТБ | P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0
Действия с установленным сроком исполнения (ДУС) ТБ | P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0
M2: Статус ключевых руководящих должностей в структуре ОР
Отдел управления проектом | P1: Запланировано; P2: Заполнено; P3: Вакантно
ВИЧ/СПИД | P1: 5; P2: 4; P3: 1
ТБ | P1: 2; P2: 2; P3: 0
Общее (оба компонента) | P1: 17; P2: 17; P3: 0
M3: Контрактные соглашения (СР)
| Определеные | Прошедшие оценку | Одобренные | Подписавшие соглашение | Получающие финансирование
СР ВИЧ/СПИД | P1: 21; P2: 21; P3: 21; P4: 21; P5: 21
СР ТБ | P1: 5; P2: 5; P3: 5; P4: 5; P5: 5
M4: Количество полных отчетов, полученных к установленному сроку
| Ожидаемое кол-во | Полученное кол-во | Незавершенные
Отчеты ССР для СР ВИЧ/СПИД | P1: 0; P2: 0; P3: 0
Отчеты СР для ОР ВИЧ СПИД | P1: 32; P2: 32; P3: 0
Отчеты ССР для СР ТБ | P3: 0
Отчеты СР для ОР ТБ | P1: 5; P2: 5; P3: 0
M5: Бюджет и закупки товаров медицинского назначения, медицинского оборудования, лекарственных средств и фармацевтических препаратов
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
Утвержденный бюджет* | P1: 5182783
Финансовые обязательства | P1: 2445797
Расходы | P1: 1718390
Совокупный утвердженный бюджет* | P1: 5182783
Общий объем финансовых обязательств | P1: 2445797
Общий объем расходов | P1: 1718390
* Включает только категории 4 и 5 ПФО (товары медицинского назначения и медицинское оборудование, лекарственные средства и фармацевтические препараты)
M6: Разница между текущим и резервным запасами
Компонент | Продукция | (1) Кол-во таблеток на 1 пациента в день (см. Национальный протокол по лечению) | (2 = 1 x 30) Месячный курс лечения (кол-во таблеток на 1 пациента на 30 дней) | (3) Общее кол-во пациентов, получающих лечение | (4 = 2 x 3) Общее кол-во таблеток, необходимое для всех пациентов на 1месяц | (5) Текущие запасы на центральном складе (с действительным сроком годности на ближайшие 3 месяца) |  | (6 = 5 / 4) Уровень запасов, выраженный в кол-ве месяцев лечения для всех имеющихся пациентов | (7) Уровень резервного запаса (выраженный в месяцах по странам) | (8 = 6 - 7) Разница между текущим и резерным запасами
[6 empty] | ПРООН | РЦ СПИД\НЦФ
ВИЧ/СПИД | FDC (AZT+3TC) 300/150 mg | 2 | 60 | 99 | 5940 | 34830 |  | 5.8636 | 3 | 2.8636
| EFV 200 | 3 | 90 | 37 | 3330 | 24241 |  | 7.2796 | 3 | 4.2796
| LPV/r 200/50 mg | 4 | 120 | 15 | 1800 | 12000 |  | 6.6667 | 3 | 3.6667
| NVP 200 | 2 | 60 | 19 | 1140 | 12802 |  | 11.2298 | 3 | 8.2298
| FDC (TDF/FTC) 300/200 mg | 1 | 30 | 147 | 4410 | 11520 | 51374 | 14.2617 | 3 | 11.2617
| FDC (TDF/FTC/EFV) 300/200/600 mg | 1 | 30 | 567 | 17010 | 3660 | 116810 | 7.0823 | 3 | 4.0823
| FDC (ABC/3TC) 600/300 mg | 1 | 30 | 126 | 3780 | 17363 |  | 4.5934 | 3 | 1.5934
| FDC (ABC/3TC) 60/30 mg | 6 | 180 | 50 | 9000 | 22650 |  | 2.5167 | 3 | -0.48333
| LPV/r_сироп_80 |  | 2 | 7 | 14 | 12 |  | 0.85714 | 3 | -2.1429
| LPV/r 40/10 mg | 4 | 120 | 4 | 480 | 9000 |  | 18.75 | 3 | 15.75
| FDC (AZT+3TC) 60/30 | 6 | 180 | 6 | 1080 | 14610 |  | 13.5278 | 3 | 10.5278
| DTG 50 mg | 1 | 30 | 300 | 9000 | 31198 |  | 3.4664 | 3 | 0.46644
| DRV 600mg | 2 | 60 | 12 | 720 |  | 7920 | 11 | 3 | 8
| FDC (TDF/FTC/DTG) 300/200/50 mg | 1 | 30 | 4045 | 121350 | 171560 | 922128 | 9.0127 | 3 | 6.0127
| ATV/r 300mg | 1 | 30 | 73 | 2190 | 7380 |  | 3.3699 | 3 | 0.36986
| Ral 100mg (жеват табл) | 2 | 60 | 13 | 780 | 10860 |  | 13.9231 | 3 | 10.9231
| Ral 100mg (пакетики) | 3 | 90 | 8 | 720 | 6000 |  | 8.3333 | 3 | 5.3333
ТБ | Capreomycin 1000mg Порошок для инъекций | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kanamycin 1000mg Порошок для инъекций | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Amikacin 500 mg/2 ml инъекции | 2 | 26 | 5 | 1118 | 1118 |  | 1 | 3 | -2
| Amoxicillin + Potassium clavulanate 875mg+125mg Таблетки в оболочке | 2 | 30 | 26 | 1560 | 22510 |  | 14.4295 | 3 | 11.4295
| Cycloserine 250mg Капсулы | 3 | 30 | 781 | 70290 | 1748259 |  | 24.8721 | 3 | 21.8721
| Ethambutol 400mg Таблетки в оболочке | 4 | 30 | 130 | 15600 | 151695 |  | 9.724 | 3 | 6.724
| Isoniazid 300mg Таблетки без оболочки | 2 | 30 | 33 | 1980 | 17357 |  | 8.7662 | 3 | 5.7662
| Levofloxacin 250mg Таблетки в оболочке | 4 | 30 | 589 | 70680 | 1765143 |  | 24.9737 | 3 | 21.9737
| Moxifloxacin 400mg Таблетки в оболочке | 1 | 30 | 300 | 9000 | 188750 |  | 20.9722 | 3 | 17.9722
| P-aminosalicylate sodium salt 4000mg Powder/Sachet | 2 | 30 | 168 | 10080 | 6006 |  | 0.59583 | 3 | -2.4042
| Protionamide 250mg Таблетки в оболочке | 3 | 30 | 259 | 23310 | 345218 |  | 14.8099 | 3 | 11.8099
| Pretomanid 200 mg Таблетки | 1 | 30 | 23 | 690 | 18200 |  | 26.3768 | 3 | 23.3768
| Pyrazinamide 400mg Таблетки без оболочки | 5 | 30 | 144 | 21600 | 1040918 |  | 48.1906 | 3 | 45.1906
| Клофаземин 100 мг | 1 | 30 | 963 | 28890 | 522442 |  | 18.0838 | 3 | 15.0838
| Имипенем500/Циластатин 500 | 4 | 30 | 26 | 3120 | 28838 |  | 9.2429 | 3 | 6.2429
| Линезолид 600 мг | 1 | 30 | 760 | 22800 | 538187 |  | 23.6047 | 3 | 20.6047
| Бедаквилин 100 мг | 1 | 26 | 742 | 19292 | 470727 |  | 24.4001 | 3 | 21.4001
| Деламанид 50 мг | 4 | 26 | 166 | 17264 | 229258 |  | 13.2795 | 3 | 10.2795
Информация о программе: ВИЧ/СПИД | P9: Введите данные о реализации программы в каждую ячейку желтого цвета.
Программные показатели (Система оценки результатов реализации) | Код | Связаны напрямую? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
KP-1d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 70%
|  |  | Достигнуто | P1: 68%
HTS-5 Процент людей с впервые выявленным ВИЧ, начавших АРТ | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 90%
|  |  | Достигнуто | P1: 88%
TCS-1.1⁽ᴹ⁾ Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчетного периода | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 72%
|  |  | Достигнуто | P1: 54%
KP-5 Процент ЛУИН, получающих ОЗТ, которые находятся на лечении не менее 6 месяцев после начала лечения | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 75%
|  |  | Достигнуто | P1: 53%
HTS-3f⁽ᴹ⁾ Количество людей в тюрьмах или других закрытых учреждениях, которые прошли тест на ВИЧ в течение отчетного периода и знают свои результаты | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 71%
|  |  | Достигнуто | P1: 70%
KP-1c⁽ᴹ⁾ Процент СР, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 70%
|  |  | Достигнуто | P1: 63%
KP-1a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 74%
|  |  | Достигнуто | P1: 74,44%
HTS-3d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 55,04%
|  |  | Достигнуто | P1: 56,28%
HTS-3c⁽ᴹ⁾ Процент СР, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 60,00%
|  |  | Достигнуто | P1: 45,40%
HTS-3a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 60,00%
|  |  | Достигнуто | P1: 53,25%
KP-6a Процент МСМ, подходящих по критериям для начала доконтактной профилактики (ДКП), которые начали антиретровирусную ДКП в течение отчетного периода | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 100%
|  |  | Достигнуто | P1: 22,00%
TB/HIV-6⁽ᴹ⁾ Процент ВИЧ-позитивных пациентов с новым и/или рецидивным туберкулезом, получающих АРТ во время лечения туберкулеза | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | P1: 94,00%
|  |  | Достигнуто | P1: 95,21%
Таблица обновляется автоматически. Данные в эти ячейки не вводятся | Код | Связаны напрямую? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
KP-1d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | 95,21% P1: 70%
|  |  | Достигнуто | 95,21% P1: 68%
HTS-5 Процент людей с впервые выявленным ВИЧ, начавших АРТ | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | 95,21% P1: 90%
|  |  | Достигнуто | 95,21% P1: 88%
TCS-1.1⁽ᴹ⁾ Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчетного периода | Топ 10 | с текущим грантом | Целевой показатель | 95,21% P1: 72%
|  |  | Достигнуто | 95,21% P1: 54%
Информация о программе: ТБ |  |  |  | 95,21% P4: Введите данные о реализации программы в каждую ячейку желтого цвета.
Программные показатели (Система оценки результатов реализации) | Код | Связаны напрямую? |  | Р1 | Р2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
MDR TB-6: Процент ТБ пациентов с результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину среди общего количества зарегистрированных (новых и ранее леченных) случаев том же году. | Топ 10 | да | Целевой показатель | Р1: 97%
|  |  | Достигнуто | Р1: 94%
MDR TB-2: Количество бактериологически подтвержденных зарегистрированных ЛУ-ТБ случаев (РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ) | Топ 10 | да | Целевой показатель | Р1: 1697
|  |  | Достигнуто | Р1: 914
MDR TB-3: Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда | Топ 10 | да | Целевой показатель | Р1: 1612
|  |  | Достигнуто | Р1: 934
MDR TB-7: Процент подтвержденных МЛУ-ТБ случаев, протестированных на чувствительность к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда | Топ 10 | да | Целевой показатель | Р1: 72%
|  |  | Достигнуто | Р1: 79%
WPTM_1: Реализация плана по расширению лечения на амбулаторном уровне: К концу 2023 года 23% больных с туберкулезом получают лечение исключительно на амбулаторном уровне | WPTM |  | Целевой показатель | Р1: 23%
|  |  | Достигнуто | Р1: 18%
WPTM_2: Улучшение доступа к быстрой и высококачественной диагностике ТБ в южном регионе через строительство новой модульной лаборатории третьего уровня биологической безопасности расположенной на территории ООЦБТ. Цель на 2021 год: Отобрана и законтрактирована строительная фирма для строительства модульной лаборатории | WPTM |  | Целевой показатель | Р1: завершено
|  |  | Достигнуто | Р1: начато
Таблица обновляется автоматически. Данные в эти ячейки не вводятся
| Код | Связаны напрямую? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11
MDR TB-6: Процент ТБ пациентов с результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину среди общего количества зарегистрированных (новых и ранее леченных) случаев том же году. | Топ 10 | да | Целевой показатель | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Достигнуто | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MDR TB-2: Количество бактериологически подтвержденных зарегистрированных ЛУ-ТБ случаев (РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ) | Топ 10 | да | Целевой показатель | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Достигнуто | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MDR TB-3: Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда | Топ 10 | да | Целевой показатель | 1612 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Достигнуто | 934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Меню
Note on A118: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.

## Показатели
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
Финансирование
Наименование: | Определение | Измерение | Источник данных
F1: Бюджет и выплаты Глобальным фондом | Совокупный бюджет: Сумма бюджета гранта, начиная с периода одного (квартала, триместра, полугодия) текущей фазы и до завершения отчетного периода, отраженного на панели показателей, включая этот период. Совокупные выплаты Глобальным Фондом: Сумма всех средств, переведенных Глобальным фондом (ГФ) основному реципиенту (ОР) или выплаченных непосредственно поставщикам (например, лекарственных средств, оборудования, москитных сеток) и до завершения отчетного периода, отраженного на панели показателей, включая данный период. | Валюта финансирования гранта (долл. США или евро) Общая сумма – Цифры отражают бюджет и выплаты за все периоды данной фазы до начала отчетного периода, показанного на панели показателей, включая данный период. | Банковская или бухгалтерская информация ОР; уведомления ГФ о выплате средств; ОПР/ЗПС; веб-сайт ГФ.
F2: Бюджет и фактические расходы согласно задачам гранта | Совокупный бюджет по задачам: Сумма бюджета гранта по задачам, начиная с первого периода текущей фазы и до завершения отчетного периода, отраженного на панели показателей, включая данный период. Совокупные расходы по задачам: Сумма средств по задачам, израсходованных непосредственно ОР, а также средства, переведенные ОР всем субреципиентам (СР) с начала данной фазы и до завершения отчетного периода, отраженного на панели показателей, включая данный период, по задачам. | • Совокупный – Цифры отражают бюджет, выплаты или расходы за все периоды данной фазы до начала отчетного периода, показанного на панели показателей, включая данный период. | Банковская или бухгалтерская информация ОР; уведомления ГФ о выплате средств; ОПР/ЗПС; веб-сайт ГФ.
F3: Выплаты и расходы | Выплаты ГФ: До начала данного отчетного периода: Сумма средств, переведенных Глобальныи Фондом на расчетный счет ОР или выплаченных непосредственно поставщикам (например, лекарственных средств, оборудования, москитных сеток) до начала отчетного периода, отраженного на панели показателей, но не включая этот период. Выплаты ГФ: Отчетный период: Сумма средств, переведенных Глобальныи Фондом на расчетный счет ОР или выплаченных непосредственно поставщикам (например, лекарственных средств, оборудования, москитных сеток) в течение отчетного периода, отраженного на панели показателей. Выплаты ОР и расходы : До начала данного отчетного периода: Общая сумма средств, указанных в отчетах как израсходованные ОР и/или выплаченные субреципиентам до начала отчетного периода, отраженного на панели показателей, но не включая данный период. Выплаты ОР и расходы: Отчетный период: Общая сумма средств, указанных в отчетах как израсходованные ОР и/или выплаченные субреципиентам в течение отчетного периода, отраженного на панели показателей. Выплаты субреципиентам: До начала данного отчетного периода: Общая сумма средств, переведенных ОР субреципиентам до начала отчетного периода, отраженного на панели показателей, но не включая данный период. Выплаты субреципиентам: Отчетный период: Общая сумма средств, переведенных ОР субреципиентам в течение отчетного периода, отраженного на панели показателей. Расходы субреципиентов: До начала данного отчетного периода: Общая сумма расходов, указанных в отчетах СР, до начала отчетного периода, отраженного на панели показателей, но не включая данный период. Расходы субреципиентов: Отчетный период: Общая сумма расходов, указанных в отчетах СР, в течение отчетного периода, отраженного на панели показателей. | Валюта финансирования гранта (долл. США или евро) • Отчетный период – Цифры отражают бюджет, выплаты или расходы за отчетный период, показанный на панели показателей. • До начала отчетного периода - Цифры отражают общий бюджет, выплаты или расходы за все периоды до начала текущего периода, не включая его. | ОПР/ЗПС; данные ОР; отчеты СР основному реципиенту.
F4: Последний отчетный и платежный цикл ОР | Сколько дней понадобилось для подачи ИОР/ЗПС в офис МАФ – этот показатель измеряет количество календарных дней, потребовавшихся ОР для направления местному агенту Фонда (МАФ) окончательных вариантов Итоговой оценки результатов и Запроса на перевод средств (ИОР/ЗПС) после завершения периода. "Окончательными" считаются ИОР/ЗПС, по которым МАФ не запрашивает каких-либо дополнительных уточняющих данных от ОР. Предполагаемый срок составляет 45 дней после завершения периода, указанного в грантовом соглашении. Фактическй срок равен количеству дней, истекших с даты завершения периода и до даты предоставления основным реципиентом окончательных ИОР/ЗПС в офис МАФ. Спустя сколько дней ОР получил платеж – этот показатель измеряет количество календарных дней, потребовавшихся Глобальному фонду для последней выплаты на счет ОР после того, как МАФ получил отвечающий требованиям ИОР/ЗПС. Предполагаемый срок составляет 45 дней. Фактический срок равен числу дней, истекших с даты направления основным реципиентом отвечающего требованиям ИОР/ЗПС в офис МАФ и до поступления платежа на банковской счет ОР. Спустя сколько дней суб-реципиенты получили платежи – этот показатель измеряет среднее количество дней, потребовавшихся для осуществления платежей всем СР. Предполагаемый срок определяется на местах основным реципиентом и субреципиентами, желательно в Руководстве по грантовым операциям. Фактический срок равен среднему количеству дней, истекших с даты получения платежа ГФ основным реципиентом и до даты получения средств каждым СР. Различные СР могут получать средства в различные даты, и этот показатель является средней величиной в отношении последней выплаты всем СР. | Количество календарных дней; этот показатель не является совокупным и относится только к тому отчетному периоду, на который был получен последний платеж. | Электронная почта и документация ОР, МАФ и ГФ; банковские уведомления или расписки ОР в получении средств ГФ; отчеты СР основному реципиенту, составленные на основе банковских документов.
Управление
Наименование: | Определение | Измерение | Источники Данных
M1: Статус Предварительных условий (ПУ) и Действий с установленным сроком исполнения (ДУС) | Количество выполненных или невыполненных Предварительных условий (ПУ) и Действий с установленным сроком исполнения (ДУС). В категории показателей "Невыполненные требования" мы различаем ПУ и ДУС с истекшим и неистекшим сроком исполнения. | Совокупное количество до начала отчетного периода, отраженного на панели показателей. Количество выполненных и невыполненных ПУ и/или ДУС должно быть равно общему количеству, установленному для гранта Глобальным фондом. | Документы ОР; отчеты о результатах реализации гранта.
M2: Статус ключевых руководящих должностей в структуре ОР | Количество запланированных руководящих должностей в структуре ОР гранта, заполненных или вакантных в настоящее время. Эквивалентное значение продолжительности полного рабочего времени для руководящих должностей, предусмотренных в структуре организации (или запланированных иным образом) и непосредственно ответственных за реализацию гранта в структуре ОР и ведущих СР (при необходимости). Сюда относятся недавно принятые на работу и имеющиеся сотрудники, которым поручено управление грантом, а также любой персонал, задействоованный из других подразделений или партнерских организаций. | Количество в текущем отчетном периоде. | Документация ОР.
M3: Контрактные соглашения (СР) | Определеные: Общее количество потенциальных СР, определенных ОР для данной фазы. Прошли оценку: Общее количество потенциальных СР, уровень квалификации которых для выполнения функций СР для данного гранта получил положительную оценку ОР. Одобренные: Общее количество одобренных СР. Подписавшие соглашение: Общее количество СР, подписавших соглашения/ контракты с ОР в рамках данного гранта. Получающие финансирование: Общее количество СР, получающих финансирование и/или поставки от ОР. Количество определенных, квалифицированных, одобренных, подписавших соглашение и получающих финансирование СР, за исключением случаев: Когда продолжает действовать одобрение, полученное для Фазы I, если для назначения СР в Фазе II одобрение не требуется. Когда такой СР больше не входит в категорию потенциальных, квалифицированных и одобренных, если соглашение с СР было подписано в предыдущей Фазе, но не осуществляется в нынешней Фазе . | Совокупное количество к данному отчетному периоду. СР - это учреждение или программа со своим планом работы, бюджетом и целевыми показателями. | Документация ОР; соглашения с субреципиентами/ меморандум о взаимопонимании (МоВ); документация СКК.
M4: Количество полных отчетов, полученных к установленному сроку | Общее количество периодических отчетов СР для ОР и отчетов суб-СР (ССР) для СР, содержащих обновленную информацию о финансировании, управлении и осуществлении программ, и полученных к установленному сроку. "Полным" считается отчет, содержащий все данные, которые требует ОР для составления ИОР/ЗПС. Контрольный срок устанавливается ОР и указывается в соглашениях с суб-реципиентами. | Количество полученных отчетов. Эта цифра отражает только отчетный период; она не является совокупной. | Документация ОР и СР.
M5: Бюджет и закупки товаров медицинского назначения, медицинского оборудования, лекарственных средств и фармацевтических препаратов | Этот показатель измеряет бюджет, утвержденный для закупки товаров медицинского назначения, медицинского оборудования, фармацевтических препаратов и лекарственных средств (категории 4 и 5, указанные в новом Подробном финансовом отчете - ПФО) в текущей фазе гранта, а также общий объем финансовых обязательств и расходов до начала отчетного периода, отраженного в панели показателей. Утвержденный бюджет: Общий утвержденный бюджет для осуществления закупок (по категориям 4 и 5) для всей фазы гранта. Он не включает сборы, затраты на управление и операционные расходы и т.д. Совокупные обязательства: Общая сумма всех размещенных заказов и денежных средств, выделенных ОР на эти закупки до начала отчетного периода, отраженного в панели показателей, и включая этот период. В идеале к концу фазы величина бюджета должна соответствовать объему обязательств. Совокупные расходы: Общая сумма фактических расходов по категориям 4 и 5 до начала отчетного периода, отраженного в панели показателей, и включая этот период (оплаченных ОР или разрешенных для оплаты другими учреждениями, такими как ГФ или другими). | Валюта финансирования гранта (долл. США или евро). | Утвержденный бюджет, определенный в грантовом соглашении (в отношении категорий 4 и 5 согласно Расширенному финансовому отчету в текущей фазе); финансовые данные ОР (в отношении расходов); данные отдела УСЗ (в отношении размещенных заказов и проплаченных средств или финансовых обязательств).
Примечание: Категория 6 в ПФО не считается частью бюджета, предназначенной для закупки фармацевтических препаратов. Категория 6 включает несколько видов расходов, которые трудно разделить на составные части или измерить количественно, например, затраты на складское хранение, затраты на распределение продукции (в частности, когда распределение производится министерствами здравоохранения) и прочие затраты, относящиеся к текущим расходам в рамках системы управления закупками (СУЗ).
M6: Разница между текущим и резервным запасами | Этот показатель демонстрирует разницу между уровнем текущих (или за последний месяц) запасов конкретной продукции (лекарственного препарата в единой комбинации с фиксированными дозами, москитных сеток, диагностических наборов и т.д.) в конкретном объеме, выраженном в месячной потребности (количество месяцев, в течение которых лечение может быть обеспечено имеющимися запасами) всех пациентов, охваченных программой, и резервным или буферным уровнем запасов (также выраженном в месяцах), рассчитанным на основании программы по заболеванию, данных складской системы или списка основных лекарственных средств в отношении конкретного препарата и конкретной дозировки. Разница в месяцах показана в таблице различным цветом: • КРАСНЫЙ: когда разница имеет отрицательное значение или равна нулю (0); это указывает на то, что имеющийся объем запасов в месяцах ниже установленного резервного уровня или равен ему. • ЖЕЛТЫЙ: когда объем запасов выше резервного уровня (>0), но ниже 3-х месячного уровня (+3). • ЗЕЛЕНЫЙ: когда разница находится в пределах между 3 и 18 месяцами. • ФИОЛЕТОВЫЙ: когда разница равна или больше 18 месяцев, что указывает на возможный избыток запасов. Для ознакомления с полным описанием методики расчета этого показателя см. Руководство для пользователя. | Количество месяцев. | Документация ОР: складские данные
Программные показатели (Система оценки результатов реализации)
Показатель по ВИЧ /СПИД | Определение (на основании Плана мониторинга и оценки) | Измерение | Источник данных
KP-1d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | Индикатор отражает процент ЛУИН из оценочного числа, которые хотя бы один раз в течении отчетного периода получили минимальный пакет услуг (шприцы, иглы, салфетки), презервативы и информационный материал (в виде информационных брошюр или информационных сессий). | Не кумулятивный, данные от СР представляются в абсолютных числах.На уровне ОР осуществляется кумуляция данных и расчеты в процентах. Числитель: количество охваченных минимальным пакетом ЛУИН за отчетный период, включая заключенных ЛУИН; знаменатель: оценочное количество ЛУИН за 2013 г. | Отчетная документация организаций - СР (ежеквартально), БД МИС.
HTS-5 Процент людей с впервые выявленным ВИЧ, начавших АРТ | Индикатор отражает процент лиц с известным статусом на конец отчетного периода получающие АРТ в соответствии с утвержденным национальным протоколом лечения из оценочного числа ЛЖВ. | Индикатор не кумулятивный, состоит из двух частей. Числитель: Число людей, находящихся на АРТ на конец отчетного периода, знаменатель: оценочное число ЛЖВ по Спектруму. | Данные РЦ СПИД, ЭС.
TCS-1.1⁽ᴹ⁾ Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчетного периода | Индикатор отражает процент лиц, получающих АРТ на конец отчетного периода из оценочного количества ЛЖВ. | Числитель: Число ЛЖВ, получающих АРТ на конец отчетного периода. Знаменатель: Оценочное число ЛЖВ. Данные необходимо направлять в разбивке по полу, возрасту, указывать продолжительность лечения и принадлежность к ключевой группе. | Данные РЦ СПИД, ЭС.
KP-5 Процент ЛУИН, получающих ОЗТ, которые находятся на лечении не менее 6 месяцев после начала лечения | Индикатор отражает приверженность/удержание на опиоидной заместительной терапии и охватывает гражданский и пенитенциарный системы (по стране). | Не куммулятивный. Числитель: количество ЛУИН (новых), начавших лечение в период, предшествующий отчетному, включая тех, которые умерли после начала лечения, которые прекратили лечение, и тех, за кем был утрачен контроль через 6 месяцев, а также по числу ЛУИН продолжающих непрерывный курс ПТМ лечения спустя 6 месяцев после его начала, по стране включая ГСИН, знаменатель: количество ЛУИН, которые были вовлечены в программу ОЗТ за период, предшествующий отчетному. | Данные РЦН, ЭРЗПТ
HTS-3f⁽ᴹ⁾ Количество людей в тюрьмах или других закрытых учреждениях, которые прошли тест на ВИЧ в течение отчетного периода и знают свои результаты | Процент заключенных, прошедших тестирование на ВИЧ и получивших после-тестовое консультирование. | Не кумулятивный, данные от СР представляются в абсолютных числах.На уровне ОР осуществляется кумуляция данных и расчеты в процентах. Числитель: количество ЛУИН, прошедших тестирование и знающих свои результаты за отчетный период, включая заключенных ЛУИН и клиентов ОЗТ; знаменатель: оценочное количество ЛУИН за 2013 г. | Отчетная документация организаций - СР (ежеквартально), БД МИС.
KP-1c⁽ᴹ⁾ Процент СР, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | Процент СР, которые получили хотя бы один раз минимальный пакет услуг в течение отчетного периода из оценочного числа СР. Под «минимальным пакетом» понимаются перечисленные ниже услуги: предоставление презервативов, тематических информационных материалов виде брошюр и/или бесед и/или консультирование . | Не кумулятивный, данные от СР представляются в абсолютных числах.На уровне ОР осуществляется кумуляция данных и расчеты в процентах. Числитель: количество охваченных минимальным пакетом СР за отчетный период; знаменатель: оценочное количество СР за 2013 г. | Отчетная документация организаций - СР (ежеквартально), БД МИС.
KP-1a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | Процент МСМ, которые получили хотя бы один раз минимальный пакет услуг в течение отчетного периода из оценочного числа МСМ. Под «минимальным пакетом» понимаются перечисленные ниже услуги: предоставление презервативов, тематических информационных материалов виде брошюр и/или бесед и/или консультирование. | Не кумулятивный, данные от СР представляются в абсолютных числах.На уровне ОР осуществляется кумуляция данных и расчеты в процентах. Числитель: количество охваченных минимальным пакетом МСМ за отчетный период; знаменатель: оценочное количество МСМ за 2016 г. | Отчетная документация организаций - СР (ежеквартально), БД МИС
HTS-3d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | Процент ЛУИН, прошедших тестирование на ВИЧ и получивших после-тестовое консультирование. | Не кумулятивный, данные от СР представляются в абсолютных числах.На уровне ОР осуществляется кумуляция данных и расчеты в процентах. Числитель: количество ЛУИН, прошедших тестирование и знающих свои результаты за отчетный период; знаменатель: оценочное количество ЛУИН за 2013 г. | Отчетная документация организаций - СР (ежеквартально), БД МИС.
HTS-3c⁽ᴹ⁾ Процент СР, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | Процент СР, прошедших тестирование на ВИЧ и получивших после-тестовое консультирование. | Не кумулятивный, данные от СР представляются в абсолютных числах.На уровне ОР осуществляется кумуляция данных и расчеты в процентах. Числитель: количество СР, прошедших тестирование и знающих свои результаты за отчетный период; знаменатель: оценочное количество СР за 2013 г. | Отчетная документация организаций - СР (ежеквартально), БД МИС.
HTS-3a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | Процент МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ и получивших после-тестовое консультирование. | Не кумулятивный, данные от СР представляются в абсолютных числах.На уровне ОР осуществляется кумуляция данных и расчеты в процентах. Числитель: количество МСМ, прошедших тестирование и знающих свои результаты за отчетный период; знаменатель: оценочное количество МСМ за 2016 г. | Отчетная документация организаций - СР (ежеквартально), БД МИС.
KP-6a Процент МСМ, подходящих по критериям для начала доконтактной профилактики (ДКП), которые начали антиретровирусную ДКП в течение отчетного периода | Процент МСМ, начавших ДКП в течении отчетного периода из числа запланированных (150 МСМ будут получать ДКП ежегодно). | Не куммулятивный: Числитель: Количество отвечающих критериям МСМ, которые начали ДКП* в течение отчетного периода. *К людям, которые начали ДКП, относятся те, кто начал ДКП впервые, и те, кто, возможно, прекратил ДКП и возобновил ДКП в отчетный период. Критериями для начала ДКП будет: ВИЧ-отрицательный статус, отсутствие признаков и симптомов острой ВИЧ-инфекции, а также наличие у МСМ высокого риска заразиться ВИЧ и возможная польза от ДКП. Все дополнительные критерии будут зависеть от контекста и будут основываться на критериях, описанных в национальном клиническом протоколе. | Данные РЦ СПИД, ЭС.
TB/HIV-6⁽ᴹ⁾ Процент ВИЧ-позитивных пациентов с новым и/или рецидивным туберкулезом, получающих АРТ во время лечения туберкулеза | Процент ВИЧ-положительных новых и рецидивирующих больных туберкулезом, которые начали лечение ТБ в течение отчетного периода, которые уже получают АРТ или начавшие АРТ во время лечения ТБ. | Не куммулятивный: Числитель: количество ЛЖВ с впервые выявленным ТБ или с рецидивом ТБ , которые начали противотуберкулезное лечение при этом уже получают АРТ, или среди тех кто начал АРТ во время лечения туберкулеза, в течение отчетного периода. | Данные РЦ СПИД, программа ЭС.
Показатель по ТБ | Определение (на основании Плана мониторинга и оценки) | Знаменатель: Фактическое число ЛЖВ с впервые или повторно выявленным ТБ, зарегистрированных за отчетный период. | Источник данных
MDR TB-6: Процент ТБ пациентов с результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину среди общего количества зарегистрированных (новых и ранее леченных) случаев том же году. | Числитель: Кол-во ТБ пациентов, зарегистрированных в отчетный период, имеющих ТЛЧ результат. Охват методами ТЛЧ включает как быстрые молекулярные тесты (Xpert MBT Rif), так и стандартные культуральные тесты. Знаменатель: Общее количество зарегистрированных ТБ случаев в этом же году; знаменатель включает все бактериологически подтвержденные новые и ранее леченые ТБ случаи. | Данные в разбивке по возрасту и полу указать в примечаниях | Отчетный инструмент относится к форме ТБ 06, табл. 1.
MDR TB-2: Количество бактериологически подтвержденных зарегистрированных ЛУ-ТБ случаев (РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ) | Кыргызстан сфокусирован на достижении целей ООН; исходя из ресурсов и возможностей национальной противотуберкулезной программы ожидается, что охват составит 80% от целей ООН. Абсолютное количество бактериологически подтвержденных случаев ЛУ РУ ТБ и/или МЛУ/ШЛУ (включая ШЛУ), зарегистрированных за отчетный период. | Измеряется в абсолютных числах на основании ежеквартальных статистических данных РЦИиЭ НЦФ. | Отчетный инструмент относится к форме ТБ 06 У, табл. 1.
MDR TB-3: Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда | Кыргызстан сфокусирован на достижении целей ООН; исходя из ресурсов и возможностей национальной противотуберкулезной программы ожидается, что охват составит 80% от целей ООН. Индикатор включает абсолютное число всех лабораторно-подтвержденных и предполагаемых (клинических) случаев РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ, взятых на лечение препаратами второго ряда в отчетный период. Основываясь на историческом разрыве между числом выявленных ТБ случаев и числом случаев, взятых на лечение, ожидается, что в первый год будет охвачено 95% от всех зарегистрированных случаев ТБ. | Измеряется в абсолютных числах на основании ежеквартальных статистических данных РЦИиЭ НЦФ. | База данных МЛУ-ТБ НЦФ РЦИиЭ
MDR TB-7: Процент подтвержденных МЛУ-ТБ случаев, протестированных на чувствительность к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда | Измеряется количество подтвержденных РУ/МЛУ ТБ случаев, протестированных на устойчивость к препаратам второго ряда в отчетный период любым методом (Хайн-тест 2го ряда или фенотипический ТЛЧ). | Числитель: Количество подтвержденных РУ/МЛУ ТБ случаев протестированных на устойчивость к препаратам второго ряда в отчетный период. Знаменатель: Общее количество подтвержденных случаев РУ/МЛУ, зарегистрированных в отчетный период. | Отчетный инструмент относится к форме ТБ 06, табл. 3а и 3б.
WPTM_1: Реализация плана по расширению лечения на амбулаторном уровне: К концу 2023 года 23% больных с туберкулезом получают лечение исключительно на амбулаторном уровне | "Начато"- План по расширению лечения на амбулаторном уровне в КР на период 2021-2023 года одобрен МЗ КР; "В процессе" - Создана рабочая группа по реализацию Плана; "Завершено" - 23% больных с туберкулезом получают лечение исключительно на амбулаторном уровне. | Числитель: количество всех ТБ случаев (бактериологически подтвержденных и клинически диагностированных), новых и ранее леченых, получавших лечение на амбулаторном уровне (период их госпитализации составил менее 30 дней) в отчетный период Знаменатель: Общее количество всех ТБ случаев (бактериологически подтвержденных и клинически диагностированных), новых и ранее леченых, зарегистрированных и начавших лечение в течение отчетного периода. | Программные документы, Отчетный инструмент относится к форме ТБ 06, табл. 1.
WPTM_2: Улучшение доступа к быстрой и высококачественной диагностике ТБ в южном регионе через строительство новой модульной лаборатории третьего уровня биологической безопасности расположенной на территории ООЦБТ. Цель на 2021 год: Отобрана и законтрактирована строительная фирма для строительства модульной лаборатории | "Не начато" - Окончательное решение по юной лаборатории еще не принято; "Начато" - Тендер на строительную компанию запущен; "в процессе" - строительная компания отобрана, "Завершено" - подписан контракт со строительной компанией. |  | Проектные документы
Номер показателя: название (№ в Системе оценки результатов реализации) | Определение | Измерение | Источник данных
Показатели должны быть выбраны ОР и членами СКК или Техническим комитетом СКК, см. Систему оценки результатов реализации |  |  | Система оценки результатов реализации
Меню

## Сведения о гранте
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
Страна: | Кыргызстан |  | Название гранта: |  | «Эффективный контроль за ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Кыргызской Республике»
Компонент: | ВИЧ/СПИД/ТБ | Грант №: | KGZ-C-UNDP | Дата начала: |  | 2021-01-01 | Общ. финансирование: | 34061297
Раунд: | 0 | Фаза: | 0 | Основной реципиент: |  | ПРООН
Отчетный период: | P1 | с: | 2021-01-01 | дo: |  | 2021-12-31 | Последняя оценка
Местный агент Фонда: | UNOPS |  |  | Портфолио Менеджер Фонда: |  | Алексей Бобрик
Кем подготовлен: | ПРООН |  |  | Дата подготовки отчета: |  | 2022-05-13
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Меню

## Финансирование
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
0 |  |  |  |  | Отчетный период |  | P1
Последняя оценка: | Пожалуйста выберите |  | ПРООН |  | с: |  | 2021-01-01
|  | «Эффективный контроль за ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Кыргызской Республике» |  |  |  | до: | 2021-12-31
Финансовые показатели
F1: Бюджет и выплаты Глобальным фондом - в ($) Отчетный период P1 |  |  |  | F3: Выплаты и расходы - в ($) Отчетный период P1
Комментарии: | ГФ в отчетном периоде произвел выплату двумя траншами на общую сумму 18 761 018$. Данная сумма включает в себя выплату на буферный период январь-июнь 2022 г в размере бюджета 8 029 062$. Итого, ГФ выплатил 55% от кумулятивного бюджета |  |  | Комментарии: | В отчетном периоде ГФ произвел выплату согласно утвержденного годового графика выплат. Расходы ОП составили 3 823 162$. При этом имеются финансовые обязательства, в основном, по закупкам товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, лекарственных средств и фармацевтических препаратов, GMS на 31 декабря 2021 в 2 946 982$. Итого за текущий период с учетом обязательств освоено 80% выделенных средств на ОП. В текущем периоде ПРООН произвел выплаты 24 СП на общую сумму в 1 971 063$ по запросу от СП в рамках 38 подписанных Соглашений и бюджетов.
F2: Бюджет и фактические расходы согласно задачам гранта - в ($) Отчетный период P1 |  |  |  | F4: Последний отчетный и платежный цикл ОР Отчетный период P1
Комментарии: | Расходы связаны с обеспечением всех направлений деятельности программы по задачам. За отчетный период было израсходовано 53% выделенного бюджета согласно фактическим потребностям. При этом на конец отчетного периода имеются финансовые обязательства на 2 946 982$, с учетом которых освоение будет 80%. |  |  | Комментарии: | В отчетном периоде, в виду изменений в отчетности в ГФ, а также внедрения сдачи отчета через Портал ГФ, дата предоставления отчета была установлена 26 апреля 2022г. ОП предоставил отчет в ГФ в установленные сроки, 26 апреля 2022 г.
Последняя выплата средств: количество календарных дней
[6 empty] | Расчетные (дни) | Фактические (дни)
|  |  |  | Сколько дней понадобилось для подачи ИОР/ЗПС в офис МАФ |  | 116 | 116
|  |  |  | Спустя сколько дней ОР получил платеж |  | н/п | н/п
|  |  |  | Спустя сколько дней суб-реципиенты получили платежи |  | н/п | н/п
Совокупный бюджет
Совокупные расходы
Меню
Текущий отчетный период
До отчетного периода

## Управление
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
0 | 0 |  |  |  |  | Отчетный период |  | P1
Последняя оценка: | Пожалуйста выберите |  | ПРООН |  |  | с: |  | 2021-01-01
|  | «Эффективный контроль за ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Кыргызской Республике» |  |  |  |  | до: | 2021-12-31
Показатели по управлению
M1: Статус Предварительных условий (ПУ) и Действий с установленным сроком исполнения (ДУС) Отчетный период P1 |  |  |  | M2: Статус ключевых руководящих должностей в структуре ОР Отчетный период P1
Комментарии: | По обоим компонентам предварительных условий (ПУ) нет |  |  | Комментарии: | По ВИЧ\ТБ гранту всего 24 штатные позиции, из них 5 - по компоненту ВИЧ, 2 - по компоненту ТБ., оставшиеся 17 относятся к обоим компонентам, 23 штатные позиции было заполнено, 1 вакантно (Специалист по МиО ВИЧ)
M3: Контрактные соглашения (СР) Отчетный период P1 |  |  |  | M4: Количество полных отчетов, полученных к установленному сроку Отчетный период P1
Комментарии: | По компоненту ВИЧ - реализацию программы осуществлял всего 21 Суб-получатель в рамках 32 СП-Соглашений, по всем Соглашениям СП получали финансирование. По компоненту ТБ - реализацию программы осуществляло всего 5 Суб-получателей в рамках 5 СП-Соглашений, по всем Соглашениям СП получали финансирование. |  |  | Комментарии по ВИЧ: | По компоненту ВИЧ - 32 из 32 ожидаемых программных отчетов СП были получены своевременно, они были проверены, доработаны СП и приняты в установленные сроки. По компоненту ТБ - 5 из 5 ожидаемых программных отчетов СП были получены своевременно, они были проверены, доработаны СП и приняты в установленные сроки.
M5: Бюджет и закупки товаров медицинского назначения, медицинского оборудования, лекарственных средств и фармацевтических препаратов |  |  |  | M6: Разница между текущим и резервным запасами Отчетный период P1
Комментарии: | Медикаменты и ИМН закуплены согласно потребности на 2020 год. В расчетах потребности учтены текущий запас, ожидаемые поставки и наличие бюджета |  |  | Комментарии по ТБ: | Запас имеющихся ПТП для лечения ЛУ-ТБ составляет от 9 до 48 месяцев. Большие запасы и запасы менее 12 месяцев относятся к препаратам группы "С" (по новой классификации ВОЗ), запас пиразинамида - 48 мес, данный препарат был закуплен до выхода новых рекомендаций ВОЗ об изменениях режимов лечения ЛУ-ТБ больных, в связи с чем его использование в индивидуальных режимах лечения ЛУ-ТБ снизилось, более того, прогнозируется еще большее снижение использования препартов группы "С" после рекомендаций миссии GLC/ВОЗ проведенного в 2021 году. Имеющийся запас препарата будет использован и ПРООН его не будет закупать, но поскольку невысокая необходимость в препаратах группы "С" будет оставаться, в дальнейшем их закупка будет покрываться за счет гос.бюджета. Во избежание возникновения ситуации истечения срока годности до полного использования препарата, пиразинамид будет использоваться для лечения чувствительного туберкулеза, так как входит в схему лечения чувствительного ТБ. Проблема потери протионамида, связанная с истечением срока годности до момента полного использования препарата все еще остается и более того увеличивается количество к возможной потере, т.к. миссия GLC, проходившая в 2021, категорически не рекомендовала его использование в схемах лечения согласно рекомендациям ВОЗ ( очень низкая степень предполагаемого эффекта, не включается в схемы лечения в сочетании с новыми ПТП (Bdq, Cfz, Lnz), очень частые НЯ). Протионамид со сроком годности 31.10.2021 истек в количестве 3300 уп и есть риск истечения со сроком годности. 31.07.2022 г, при текущем его расходе остается 8,5 месячный запас, что составляет 2100 уп. Запас имеющегося имипенема составляет 9 месяцев, однако, вместе с ожидаемой поставкой составляет 25 месяцев, рисков перерыва в поставках нет, так как срок поставкив май 2022 года. Ситуация по запасам "новых" ПТП составляет 13-24 месяцев, за исключением претоманида, препарат поступил в конце июля 2021, набор пациентов на BPal режим начали с сентября, расход препарата с каждым месяцем будет увеличиваться и запасы в месяцах будут меняться, сроки годности соответствует срокам использования препаратов. Как говорилось ранее, в период пандемии коронавирусной инфекции количество ЛУ ТБ больных, находящихся на лечении снизилось на 40-43%, соответсвенно, снизился и расход ПТП, на основании проведенного анализа остатков были осуществлены изменения дат поставок некоторых ПТП. Запасы Genexpert картриджей составляют при среднемесячном расходе 14 месяцев. ПАСК также относится к группе "С". Инъекционные препараты (капреомицин, канамицин, амикацин) выбыли из схем лечения.
|  |  |  | Комментарии по ВИЧ: | Запасы антиретровирусных препаратов (АРВП) и тестов отслеживаются, критических ситуаций с запасами не наблюдается. Принимая во внимание изменение клинического протокола на основании последних рекомендации ВОЗ, преобладают схемы на основе Долутегравира (DTG) (в основном на TLD), схемы же с монопрепаратами (отдельными) постепенно не будут использоваться. У препаратов с запасом свыше 10 месяцев срок годности приемлемый и они будут использован до истечения срока годности. АРВ препараты закупаются и за счет бюджетных средств (FDC (TLD), FDC (TDF/FTC) 300/200 mg, FDC (TDF/FTC/EFV, DRV). Согласно рекомендациям ВОЗ, страна постепенно использует имеющиеся запасы LPV/r (как для взрослых, так и для детей) и далее превалирующими схемами в особенности у детей будут схемы на основе DTG в детской дозировке и RAL. Взрослые пациенты постепенно с (ABC/3TC) будут переведены на (ABC/3TC/DTG). Необходимо принять во внимание что АРТ выдаётся стабильным пациентам на период от 3-6 мес. (то есть АРТ на руках у пациентов имеются). ЭТ поставлены в мае, прошли оценку диагностической эффективности экспресс тестов для диагностики ВИЧ по околодесневой жидкости «OraQuick» HlV ½.
|  |  |  | Компонент | Лекарственные средства и продукты медицинского назначения | Уровень запасов, выраженный в месяцах лечения для всех имеющихся пациентов | Уровень резервных запасов в месяцах | Разница между имеющимся и безопасным уровнем запасов
|  |  |  | ВИЧ | FDC (AZT+3TC) 300/150 mg | 5.8636 | 3 | 2.8636
[5 empty] | EFV 200 | 7.2796 | 3 | 4.2796
[5 empty] | LPV/r 200/50 mg | 6.6667 | 3 | 3.6667
[5 empty] | NVP 200 | 11.2298 | 3 | 8.2298
[5 empty] | FDC (TDF/FTC) 300/200 mg | 14.2617 | 3 | 11.2617
[5 empty] | FDC (TDF/FTC/EFV) 300/200/600 mg | 7.0823 | 3 | 4.0823
[5 empty] | FDC (ABC/3TC) 600/300 mg | 4.5934 | 3 | 1.5934
[5 empty] | FDC (ABC/3TC) 60/30 mg | 2.5167 | 3 | -0.48333
[5 empty] | LPV/r_сироп_80 | 0.85714 | 3 | -2.1429
[5 empty] | LPV/r 40/10 mg | 18.75 | 3 | 15.75
[5 empty] | FDC (AZT+3TC) 60/30 | 13.5278 | 3 | 10.5278
[5 empty] | DTG 50 mg | 3.4664 | 3 | 0.46644
[5 empty] | DRV 600mg | 11 | 3 | 8
[5 empty] | FDC (TDF/FTC/DTG) 300/200/50 mg | 9.0127 | 3 | 6.0127
[5 empty] | ATV 300mg | 3.3699 | 3 | 0.36986
[5 empty] | Ral 100mg (жеват табл) | 13.9231 | 3 | 10.9231
[5 empty] | Ral 100mg (пакетики) | 8.3333 | 3 | 5.3333
[5 empty] | Метадон | 23 | 3 | 20
[5 empty] | Картриджи (Вирусная нагрузка) | 7 | 3 | 4
[5 empty] | Экспресс тестирование (по околодесновой жидкости) | 7 | 3 | 4
|  |  |  | ТБ | Capreomycin 1000mg Порошок для инъекций | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kanamycin 1000mg Порошок для инъекций | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Amikacin 500 mg/2 ml инъекции | 1 | 3 | -2
[5 empty] | Amoxicillin + Potassium clavulanate 875mg+125mg Таблетки в оболочке | 14.4295 | 3 | 11.4295
[5 empty] | Cycloserine 250mg Капсулы | 24.8721 | 3 | 21.8721
[5 empty] | Ethambutol 400mg Таблетки в оболочке | 9.724 | 3 | 6.724
[5 empty] | Isoniazid 300mg Таблетки без оболочки | 8.7662 | 3 | 5.7662
[5 empty] | Levofloxacin 250mg Таблетки в оболочке | 24.9737 | 3 | 21.9737
[5 empty] | Moxifloxacin 400mg Таблетки в оболочке | 20.9722 | 3 | 17.9722
[5 empty] | P-aminosalicylate sodium salt 4000mg Powder/Sachet | 0.59583 | 3 | -2.4042
[5 empty] | Protionamide 250mg Таблетки в оболочке | 14.8099 | 3 | 11.8099
[5 empty] | Pretomanid 200 mg Таблетки | 26.3768 | 3 | 23.3768
[5 empty] | Pyrazinamide 400mg Таблетки без оболочки | 48.1906 | 3 | 45.1906
[5 empty] | Клофаземин 100 мг | 18.0838 | 3 | 15.0838
[5 empty] | Имипенем500/Циластатин 500 | 9.2429 | 3 | 6.2429
[5 empty] | Линезолид 600 мг | 23.6047 | 3 | 20.6047
[5 empty] | Бедаквилин 100 мг | 24.4001 | 3 | 21.4001
[5 empty] | Деламанид 50 мг | 13.2795 | 3 | 10.2795
[5 empty] | Genexpert картриджи | 14 | 3 | 11
Меню

## Программа
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
0 | 0 | [8 empty] | Отчетный период |  | P1
Последняя оценка: | Пожалуйста выберите |  | ПРООН | [7 empty] | с: | 2022-01-01
|  | «Эффективный контроль за ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Кыргызской Республике» | [8 empty] | до: | 2022-12-31 | [7 empty] | Raiting |  | Valor
Программные показатели по ВИЧ/СПИД
KP-1d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг |  |  |  | HTS-5 Процент людей с впервые выявленным ВИЧ, начавших АРТ |  |  |  | TCS-1.1⁽ᴹ⁾ Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчетного периода
Комментрии: | В отчетном периоде 16 973 (ЛУИН), в том числе 2 186 женщин, 1 601 заключенных, 392 потребителя новых психоактивных веществ (клиенты пилотного проекта в Бишкеке и западной части Чуйской области) были охвачены минимальным пакетом услуг. 7 НПО и Республиканский наркологический центр осуществляют мероприятия по всей стране и в пенитенциарной системе. Планировалось охватить минимальным пакетом услуг 70% от оценочного числа ЛУИН (25 000, последняя оценка 2013 года), достигнуто 68%, так процент достижения индикатора составил 98%. |  |  | Комментрии: | 656 из 746 впервые выявленных ЛЖВ начали АРТ в отчетный период (из них 132 из ключевых групп населения). Все они начали АРВ-терапию в течение 30 дней после постановки диагноза. Целевой показатель составлял 90%, достигнуто 87,94%, так процент достижения составил 98%. |  |  | Комментрии: | На 31 декабря 2021 года получали АРВ терапию 4 994 ЛЖВ – 4 797 взрослых (женщин – 2213, мужчин – 2584) и 197 детей (женщин – 89, мужчин – 108). Последние доступные данные о знаменателе составляют 9 200 по данным ЮНЭЙДС/SPECTRUM.Целевой показатель составлял 71,62%, выполнено 54,28%, так процент достижения составил 76%.
Показатели |  |  | Целевой показатель | Достигнуто | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Замечания |  |  |  |  | min | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | min | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
KP-1d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг |  |  | 70% | 67,89% | 98% |  |  | В отчетном периоде 16 973 (ЛУИН), в том числе 2 186 женщин, 1 601 заключенных, 392 потребителя новых психоактивных веществ (клиенты пилотного проекта в Бишкеке и западной части Чуйской области) были охвачены минимальным пакетом услуг. 7 НПО и Республиканский наркологический центр осуществляют мероприятия по всей стране и в пенитенциарной системе. Согласно отчетам организаций, распространено 2 918 103 шприца и 600 416 презервативов. В среднем на каждого ЛУИН было получено 170 шприцев и 35 презервативов.7 НПО и Республиканский наркологический центр осуществляют соответствующие мероприятия по всей стране и в пенитенциарной системе. |  |  |  |  | max | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | max | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
HTS-5 Процент людей с впервые выявленным ВИЧ, начавших АРТ |  |  | 90,00% | 87,94% | 98% |  |  | 656 из 746 впервые выявленных ЛЖВ начали АРТ в отчетный период (из них 132 из ключевых групп населения). Все они начали АРВ-терапию в течение 30 дней после постановки диагноза. | [5 empty] | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6 | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | Rating | Valor | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
TCS-1.1⁽ᴹ⁾ Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчетного периода |  |  | 71,62% | 54,28% | 76% |  |  | На 31 декабря 2021 года получали АРВ-препараты 4 994 ЛЖВ – 4 797 взрослых (женщин – 2213, мужчин – 2584) и 197 детей (женщин – 89, мужчин – 108). Проведен ряд мероприятий для достижения данного показателя: (1) для обеспечения безопасного и непрерывного приема АРТ - выдача АРВ-препаратов на более длительный период (3-6 месяцев), доставка АРВ-препаратов больным, поддержка в мультидисциплинарных и мобильных бригадах; (2) продолжена социальная поддержка ВИЧ-позитивных детей; (3) большинство пациентов перешли на новую терапию на основе DTG, согласно рекомендации ВОЗ; (4) поддержка 2-х центров ЛЖВ для обеспечения адаптации ЛЖВ к АРТ среди вновь подключенных к лечению и уходу. Цель достигнута на 76%.
KP-5 Процент ЛУИН, получающих ОЗТ, которые находятся на лечении не менее 6 месяцев после начала лечения |  |  | 75,00% | 53,25% | 71% |  |  | За период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. 154 ЛУИН вошли в программу ПТМ, из них 82 продолжают получать терапию через 6 мес после даты начала, что составляет 53,2%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
HTS-3f⁽ᴹ⁾ Количество людей в тюрьмах или других закрытых учреждениях, которые прошли тест на ВИЧ в течение отчетного периода и знают свои результаты |  |  | 70,63% | 70,41% | 100% |  |  | 4 422 заключенных (муж-4234/жен-188, 70,41% от общего числа заключенных) прошли тестирование на ВИЧ (ИФА и/или экспресс-тестирование по слюне) и знали свои результаты за отчетный период. Процент достижения индикатора составил 100%. Среди всех протестированных у 27 заключенных выявлена ВИЧ инфекция (0,6% от числа протестированных клиентов). | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
KP-1c⁽ᴹ⁾ Процент СР, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг |  |  | 70,39% | 62,78% | 89% |  |  | В отчетном периоде 4 459 секс-работников были охвачены минимальным пакетом услуг, из них 35 СР идентифицировали себя как трансгендерные люди. Согласно отчетам НПО было роздано 1 022 040 презервативов. В среднем каждое СР за отчетный период получила по 229 презерватива. Пять НПО реализовали проекты среди СР по стране: г. Бишкек, Чуйская область, г. Ош, Ошская область, г. Жалал-Абад, Жалал-Абадская область, г. Нарын, Нарынская область, г. Талас и Таласская область, гг. Кызыл-Кия, Чолпон-Ата, Балыкчи, Каракол и Иссык-Кульская область.
KP-1a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг |  |  | 73,96% | 74,44% | 101% |  |  | В отчетном периоде 12 581 МСМ были охвачены минимальным пакетом услуг, из них 123 МСМ идентифицировали себя как трансгендерные люди. Согласно отчетам СР, всего МСМ было роздано 335 397 презервативов, таким образом, каждый МСМ в среднем за отчетный период получил по 27 презервативов. Три НПО проводят мероприятия среди МСМ в гг.Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Талас, Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
HTS-3d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат |  |  | 55,04% | 56,28% | 102% |  |  | Количество ЛУИН, прошедших тестирование на ВИЧ и знающих свой результат, составляет 14 070 ЛУИН (83% от клиентов получили МПС), целевой показатель достигнут на 102%. Все протестированнные ЛУИН (100%) прошли тестирование методом экспресс-тестирования, выявлено 3 ЛУИН с предварительным положительным результатом экспресс-тестирования на ВИЧ (что составляет 0,02% от случая ВИЧ-инфекции), предварительные результаты были подтверждены в центрах СПИД. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
HTS-3c⁽ᴹ⁾ Процент СР, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат |  |  | 60,00% | 45,40% | 76% |  |  | В отчетном периоде 3 225 секс-работников прошли тестирование на ВИЧ, что составило 45,40% от оценочного числа СР. Все протестированные СР прошли тестиролвание методом экспресс-тестирования. Индикатор достигнут на 76%.
HTS-3a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат |  |  | 60,00% | 53,25% | 89% |  |  | В отчетном периоде 8 999 МСМ прошли тестирование на ВИЧ (72% от клиентов, охваченных МПУ). Все протестированные МСМ прошли тестирование методом экспресс-тестирования, выявлено 22 случая ВИЧ-инфекции среди МСМ с предварительным положительным результатом экспресс-тестирования на ВИЧ (что составляет 0,24% от числа всех протестированных клиентов), затем результаты были подтверждены в центрах СПИД. Причина недостижения цели заключается в том, что из-за высокой текучести кадров в ОО «Кыргыз Индиго» не смогли достигнуть целевой показатель (показатель достигнут на 67%), что повлияло на общий показатель среди МСМ.
KP-6a Процент МСМ, подходящих по критериям для начала доконтактной профилактики (ДКП), которые начали антиретровирусную ДКП в течение отчетного периода |  |  | 100% | 22% | 22% |  |  | В отчетном периоде 33 МСМ, подходящие по критерям включения, начали доконтактную профилактику (ДКП), 32 из них начали профилактическую терапию впервые в жизни, 10 МСМ из 33 прекратили терапию в 2021 г., поскольку больше не ведут рискованное поведение, планировалось охватытвать ДКП 150 МСМ в год. Показатель достугнут только на 22%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TB/HIV-6⁽ᴹ⁾ Процент ВИЧ-позитивных пациентов с новым и/или рецидивным туберкулезом, получающих АРТ во время лечения туберкулеза |  |  | 94,00% | 95,21% | 101% |  |  | 139 из 146 новых и с рецидивирующим туберкулезом ВИЧ-положительных больных туберкулезом получили ПТТ. 6 ЛЖВ не начали АРТ попричине смерти от туберкулеза (АРТ не назначали), 1 ЛЖВ начал АРТ, но не начал ПТТ по собственному решению, с ним продолжается мотивационная работа. Процент дотижения составил 101%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Программные показатели по ТБ
MDR TB-6: Процент ТБ пациентов с результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину среди общего количества зарегистрированных (новых и ранее леченных) случаев том же году. |  |  |  | MDR TB-3: Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда |  |  |  | MDR TB-7: Процент подтвержденных МЛУ-ТБ случаев, протестированных на чувствительность к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда
Комментарии: | Основными причинами, по которым индикатор не достигнут, являются неаккуратность переноса данных в регистрационные формы и % ошибок при проведении GenExpert выше нормального показателя. |  |  | Комментарии: | Снижение в выявлении РУ/МЛУ случаев, в первую очередь, связано с общей тенденцией в снижении выявления случаев ТБ: по сравнению с доковидным периодом, кол-во зарегистрированных РУ/МЛУ ТБ случаев снизилось на 30%. Основной причиной по-прежнему остается влияние пандемии как на работу системы здравоохранения, так и на установки и практики людей в отношении профилактики и обращения за медицинской помощью. |  |  | Комментарии: | Ключевыми факторами, внесшими вклад в достижение этого индикатора, являются улучшение системы передачи лабораторных данных и функционирование системы транпортировки мокроты.
Показатели |  |  | Целевой показатель | Достигнуто | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Замечания и комментарии |  |  |  |  | min | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | min | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
MDR TB-6: Процент ТБ пациентов с результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину среди общего количества зарегистрированных (новых и ранее леченных) случаев том же году. |  |  | 97% | 94% | 96.91% |  |  | Из 2910 бактериологически подтвержденных ТБ случаев, зарегистрированных в отчетный период, 2737 имеют результат ТЛЧ как минимум к рифампицину (94%). 2211 из них имеют результат LPA (Хайн-теста) или стандартный ТЛЧ (МЖИТ и/или Л-Й), и 526 имеют только результат GeneXpert. Цель достигнута на 97%. Если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, охват методом GeneXpert постоянно улучшается: 80% случаев легочного туберкулеза в 2018 были обследованы методом GeneXpert, и 90% - в 2019 году. Забор мокроты для обследования на GeneXpert осуществляется у всех легочных случаев ТБ. Мониторинговые визиты, проведенные в 2021 году, показали, что в некоторых случаях тест GeneXpert был проведен, но результат не внесен в электронную БД, ТБ регистры и карты пациентов. Это в большей степени касается тех пациентов, которые проходили обследование в маленьких ТБ стационарах на юге КР. Проблема была обсуждена с НЦФ и областными центрами по борьбе с ТБ в декабре 2021 года. Доля нерезультативных тестов на GeneXpert составила 7% (цель – менее 5%); для того, чтобы улучшить ситуацию областные координаторы по системе транспортировки проводят регулярный мониторинг и тренинги на рабочем месте для персонала ПМСП. |  |  |  |  | max | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | max | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
MDR TB-2: Количество бактериологически подтвержденных зарегистрированных ЛУ-ТБ случаев (РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ) |  |  | 1697 | 914 | 53.86% |  |  | В течение отчетного периода 4 кв 2020 – 3 кв 2021 года было зарегистрировано 914 бактериологически-подтвержденных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ, в то время как цель составляла 1697 случаев. Количество РУ/МЛУ ТБ случаев снизилось на 30% по сравнению в пре-КОВИДным периодом. Снижение в регистрации РУ-ТБ случаев отражает продолжающееся снижение в регистрации числа случаев туберкулеза, которое в большей степени связано с отношением и поведенческими практиками населения в обращении за медицинской помощью, которое сформировалось во время пандемии, и усиливающейся низкой настороженностью системы здравоохранения к выявлению ТБ случаев (Нет системы активного выявления случаев, слабая система обследования контактов). В 2021 году ОР провел серию встреч с командой Национального Центра Фтизиатрии и с руководителями южных областных центров по борьбе с туберкулезом, чтобы обсудить меры по улучшению выявления туберкулеза среди населения. Новая Национальная Программа по ТБ, находящаяся в процессе разработки, включает активности по активному выявлению случаев. | [5 empty] | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6
MDR TB-3: Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда |  |  | 1612 | 934 | 57.94% |  |  | 976 РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев были диагностированы в отчетный период, 934 из низ были взяты на лечение препаратами второго ряда. Т.к. число зарегистрированных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев существенно сократилось в 2020-2021 году, целевой показатель по этому индикатору не был достигнут. Среди взятых на лечение 871 случай – бактериологически подтвержденные, и 63 – клинически диагностированные (Риф-устойчивость была определена в предыдущем эпизоде). Охват лечением был улучшен: 96% диагностированных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев начали лечение. Все схемы лечения основываются на последних рекомендациях ВОЗ: 755 (81%) пациентов были взяты на лечение с Бедаквилином, 139 (15%) взяты на короткие схемы лечения. BPAL и модифицированные краткосрочные режимы были внедрены в рамках операционных исследований в 2021 году, 5 пациентов были взяты на лечение BPAL, и 39 – на модифицированные КР в 1-3 кв 2021 года. | [5 empty] | #N/A | #N/A
MDR TB-7: Процент подтвержденных МЛУ-ТБ случаев, протестированных на чувствительность к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда |  |  | 72% | 79% | 109.7% |  |  | В течение отчетного периода 722 из 914 РУ/МЛУ ТБ случаев были протестированы на чувствительность к препаратам второго ряда, таким образом 79% случаев охвачены ТЛЧ к ПВР; цель достигнута на 110%. Факторы, способствующие достижению этого индикатора, следующие: (1) функционирующая по всей стране система транспортировки, поддерживаемая в рамках гранта ГФ и ФОМС; (2) Лабораторная система, установленная во всех районных тубкабинетах и больницах, которая позволяет получать результаты в режиме реального времени; (3) областные ЛУ ТБ координаторы и координаторы по системе транспортировки отслеживают реализацию алгоритма на местах.
WPTM_1: Реализация плана по расширению лечения на амбулаторном уровне: К концу 2023 года 23% больных с туберкулезом получают лечение исключительно на амбулаторном уровне |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | ОР инициировал дискуссию по обсуждению комментариев Технической обзорной панели (ТОП) на встрече СКК 26 октября 2021 года; результатом встречи стало решение направить письмо в МЗ КР с запросом организовать рабочую группу, МЗ КР номинировал ответственных сотрудников для реализации дальнейших мероприятий, но по факту рабочая группа так и не начала работу. Тем не менее, несколько мероприятий были выполнены с целью реализации Плана Перехода на амбулаторное лечение: • Постепенный переход по расширению амбулаторной помощи для ТБ пациентов: снижение количества ТБ стационаров с 25 в 2013 году 15 в 2021 (5 стационаров были закрыты в 2021 году); • Снижение общего количества: сокращение 450 коек в 2021 году, фактически кол-во коек в конце 2021 года составило 1 845 в сравнении с плановым показателем для 2021 года в 2100 коек. •Продвижение амбулаторного лечения: В 1-3 квартале 2021 года было зарегистрировано 3901 ТБ случаев, 3838 из них начали лечение, в т.ч. 689 из них – на амбулаторном уровне (17.9%). Согласно процедурам МиО НЦФ, этот индикатор включает все ТБ случаи, которые начали лечение и провели в стационаре менее 30 дней в течение интенсивной фазы лечения. Основываясь на вышеобозначенном объяснении, ОР оценил выполнение этого показателя как «В процессе».
WPTM_2: Улучшение доступа к быстрой и высококачественной диагностике ТБ в южном регионе через строительство новой модульной лаборатории третьего уровня биологической безопасности расположенной на территории ООЦБТ. Цель на 2021 год: Отобрана и законтрактирована строительная фирма для строительства модульной лаборатории |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Учитывая официальное обязательство страны перед Глобальным фондом в виде плана по улучшению лабораторно-диагностического потенциала на юге страны, представленного в рамках процесса рассмотрения замечаний ТОП (июль 2020 г.), ОР постоянно поднимал этот вопрос перед НПТ начиная с последнего квартала 2020 года. В связи с этим с начала 2021 года НТП направила несколько писем в Минздрав КР для принятия окончательного решения по вопросу - открыть в г.Ош полноценно функционирующую лабораторию, выполняющую весь спектр необходимых тестов на лекарственную чувствительность. В связи с эпидемиологической ситуацией этот вопрос не считался приоритетным для МЗ КР, и в феврале 2021 года ОР снова инициировал обсуждение этого вопроса с новым директором НЦФ, было предложено вместо планируемой закупки лабораторного модуля для национальной референс-лаборатории в рамках гранта C19RM, закупить ее для Ошской лаборатории. ПРООН инициировал сотрудничество с референс-лабораторией в Гаутинге (Германия) и с GIZ с целью разработать технические спецификации, обсудить дорожную карту процесса, и определить потребности в обучении, оборудовании, со-финансировании и т.д. Спецификации должны быть готовы в мае 2022 года.
Меню

## Действия
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
| 0 |  |  |  | Отчетный период |  | P1
| Последняя оценка: | Пожалуйста выберите | ПРООН |  | с: |  | 2021-01-01
[6 empty] | до: | 2021-12-31
Решения и действия
Какой общий статус реализации этого гранта?
| Основные рекомендации Комитета по надзору |  |  | Решение СКК | Срок | Ответственное лицо
Текущий отчетный период
Запланированные действия/Предыдущий период
Каково общее состояние действий, осуществленных за предыдущий период?
| Решение СКК |  |  | Предпринятые действия | Дата | Ответственное лицо
Предыдущий отчетный период
Меню

## Рекомендации
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
0 |  |  |  |  | Отчетный период | P1
Последняя оценка: | Пожалуйста выберите |  | ПРООН |  | с: | 2021-01-01
[5 empty] | до: | 2021-12-31
Рекомендации
Осваиваются ли все средства и расходуются ли они согласно бюджету?
Финансирование |  | Заключительные комментарии |  | Рекомендации
F1 |  | ГФ в отчетном периоде произвел выплату двумя траншами на общую сумму 18 761 018$. Данная сумма включает в себя выплату на буферный период январь-июнь 2022 г в размере бюджета 8 029 062$. Итого, ГФ выплатил 55% от кумулятивного бюджета
F2 |  | Расходы связаны с обеспечением всех направлений деятельности программы по задачам. За отчетный период было израсходовано 53% выделенного бюджета согласно фактическим потребностям. При этом на конец отчетного периода имеются финансовые обязательства на 2 946 982$, с учетом которых освоение будет 80%.
F3 |  | В отчетном периоде ГФ произвел выплату согласно утвержденного годового графика выплат. Расходы ОП составили 3 823 162$. При этом имеются финансовые обязательства, в основном, по закупкам товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, лекарственных средств и фармацевтических препаратов, GMS на 31 декабря 2021 в 2 946 982$. Итого за текущий период с учетом обязательств освоено 80% выделенных средств на ОП. В текущем периоде ПРООН произвел выплаты 24 СП на общую сумму в 1 971 063$ по запросу от СП в рамках 38 подписанных Соглашений и бюджетов.
F4 |  | В отчетном периоде, в виду изменений в отчетности в ГФ, а также внедрения сдачи отчета через Портал ГФ, дата предоставления отчета была установлена 26 апреля 2022г. ОП предоставил отчет в ГФ в установленные сроки, 26 апреля 2022 г.
Осуществляются ли закупки и набор персонала согласно графику?
Управление |  | Заключительные комментарии |  | Рекомендации
M1 |  | По обоим компонентам предварительных условий (ПУ) нет
M2 |  | По ВИЧ\ТБ гранту всего 24 штатные позиции, из них 5 - по компоненту ВИЧ, 2 - по компоненту ТБ., оставшиеся 17 относятся к обоим компонентам, 23 штатные позиции было заполнено, 1 вакантно (Специалист по МиО ВИЧ)
M3 |  | #REF!
M4 |  | #REF!
M5 |  | Медикаменты и ИМН закуплены согласно потребности на 2020 год. В расчетах потребности учтены текущий запас, ожидаемые поставки и наличие бюджета
M6 |  | Запас имеющихся ПТП для лечения ЛУ-ТБ составляет от 9 до 48 месяцев. Большие запасы и запасы менее 12 месяцев относятся к препаратам группы "С" (по новой классификации ВОЗ), запас пиразинамида - 48 мес, данный препарат был закуплен до выхода новых рекомендаций ВОЗ об изменениях режимов лечения ЛУ-ТБ больных, в связи с чем его использование в индивидуальных режимах лечения ЛУ-ТБ снизилось, более того, прогнозируется еще большее снижение использования препартов группы "С" после рекомендаций миссии GLC/ВОЗ проведенного в 2021 году. Имеющийся запас препарата будет использован и ПРООН его не будет закупать, но поскольку невысокая необходимость в препаратах группы "С" будет оставаться, в дальнейшем их закупка будет покрываться за счет гос.бюджета. Во избежание возникновения ситуации истечения срока годности до полного использования препарата, пиразинамид будет использоваться для лечения чувствительного туберкулеза, так как входит в схему лечения чувствительного ТБ. Проблема потери протионамида, связанная с истечением срока годности до момента полного использования препарата все еще остается и более того увеличивается количество к возможной потере, т.к. миссия GLC, проходившая в 2021, категорически не рекомендовала его использование в схемах лечения согласно рекомендациям ВОЗ ( очень низкая степень предполагаемого эффекта, не включается в схемы лечения в сочетании с новыми ПТП (Bdq, Cfz, Lnz), очень частые НЯ). Протионамид со сроком годности 31.10.2021 истек в количестве 3300 уп и есть риск истечения со сроком годности. 31.07.2022 г, при текущем его расходе остается 8,5 месячный запас, что составляет 2100 уп. Запас имеющегося имипенема составляет 9 месяцев, однако, вместе с ожидаемой поставкой составляет 25 месяцев, рисков перерыва в поставках нет, так как срок поставкив май 2022 года. Ситуация по запасам "новых" ПТП составляет 13-24 месяцев, за исключением претоманида, препарат поступил в конце июля 2021, набор пациентов на BPal режим начали с сентября, расход препарата с каждым месяцем будет увеличиваться и запасы в месяцах будут меняться, сроки годности соответствует срокам использования препаратов. Как говорилось ранее, в период пандемии коронавирусной инфекции количество ЛУ ТБ больных, находящихся на лечении снизилось на 40-43%, соответсвенно, снизился и расход ПТП, на основании проведенного анализа остатков были осуществлены изменения дат поставок некоторых ПТП. Запасы Genexpert картриджей составляют при среднемесячном расходе 14 месяцев. ПАСК также относится к группе "С". Инъекционные препараты (капреомицин, канамицин, амикацин) выбыли из схем лечения.
Достигаются ли технические целевые показатели?
Программа |  | Заключительные комментарии |  | Рекомендации
P1 - тенденция |  | Основными причинами, по которым индикатор не достигнут, являются неаккуратность переноса данных в регистрационные формы и % ошибок при проведении GenExpert выше нормального показателя.
P2 - тенденция |  | Снижение в выявлении РУ/МЛУ случаев, в первую очередь, связано с общей тенденцией в снижении выявления случаев ТБ: по сравнению с доковидным периодом, кол-во зарегистрированных РУ/МЛУ ТБ случаев снизилось на 30%. Основной причиной по-прежнему остается влияние пандемии как на работу системы здравоохранения, так и на установки и практики людей в отношении профилактики и обращения за медицинской помощью.
P3 - тенденция |  | Ключевыми факторами, внесшими вклад в достижение этого индикатора, являются улучшение системы передачи лабораторных данных и функционирование системы транпортировки мокроты.
P1 |  | Из 2910 бактериологически подтвержденных ТБ случаев, зарегистрированных в отчетный период, 2737 имеют результат ТЛЧ как минимум к рифампицину (94%). 2211 из них имеют результат LPA (Хайн-теста) или стандартный ТЛЧ (МЖИТ и/или Л-Й), и 526 имеют только результат GeneXpert. Цель достигнута на 97%. Если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, охват методом GeneXpert постоянно улучшается: 80% случаев легочного туберкулеза в 2018 были обследованы методом GeneXpert, и 90% - в 2019 году. Забор мокроты для обследования на GeneXpert осуществляется у всех легочных случаев ТБ. Мониторинговые визиты, проведенные в 2021 году, показали, что в некоторых случаях тест GeneXpert был проведен, но результат не внесен в электронную БД, ТБ регистры и карты пациентов. Это в большей степени касается тех пациентов, которые проходили обследование в маленьких ТБ стационарах на юге КР. Проблема была обсуждена с НЦФ и областными центрами по борьбе с ТБ в декабре 2021 года. Доля нерезультативных тестов на GeneXpert составила 7% (цель – менее 5%); для того, чтобы улучшить ситуацию областные координаторы по системе транспортировки проводят регулярный мониторинг и тренинги на рабочем месте для персонала ПМСП.
P2 |  | В течение отчетного периода 4 кв 2020 – 3 кв 2021 года было зарегистрировано 914 бактериологически-подтвержденных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ, в то время как цель составляла 1697 случаев. Количество РУ/МЛУ ТБ случаев снизилось на 30% по сравнению в пре-КОВИДным периодом. Снижение в регистрации РУ-ТБ случаев отражает продолжающееся снижение в регистрации числа случаев туберкулеза, которое в большей степени связано с отношением и поведенческими практиками населения в обращении за медицинской помощью, которое сформировалось во время пандемии, и усиливающейся низкой настороженностью системы здравоохранения к выявлению ТБ случаев (Нет системы активного выявления случаев, слабая система обследования контактов). В 2021 году ОР провел серию встреч с командой Национального Центра Фтизиатрии и с руководителями южных областных центров по борьбе с туберкулезом, чтобы обсудить меры по улучшению выявления туберкулеза среди населения. Новая Национальная Программа по ТБ, находящаяся в процессе разработки, включает активности по активному выявлению случаев.
P3 |  | 976 РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев были диагностированы в отчетный период, 934 из низ были взяты на лечение препаратами второго ряда. Т.к. число зарегистрированных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев существенно сократилось в 2020-2021 году, целевой показатель по этому индикатору не был достигнут. Среди взятых на лечение 871 случай – бактериологически подтвержденные, и 63 – клинически диагностированные (Риф-устойчивость была определена в предыдущем эпизоде). Охват лечением был улучшен: 96% диагностированных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев начали лечение. Все схемы лечения основываются на последних рекомендациях ВОЗ: 755 (81%) пациентов были взяты на лечение с Бедаквилином, 139 (15%) взяты на короткие схемы лечения. BPAL и модифицированные краткосрочные режимы были внедрены в рамках операционных исследований в 2021 году, 5 пациентов были взяты на лечение BPAL, и 39 – на модифицированные КР в 1-3 кв 2021 года.
P4 |  | #REF!
P5 |  | ОР инициировал дискуссию по обсуждению комментариев Технической обзорной панели (ТОП) на встрече СКК 26 октября 2021 года; результатом встречи стало решение направить письмо в МЗ КР с запросом организовать рабочую группу, МЗ КР номинировал ответственных сотрудников для реализации дальнейших мероприятий, но по факту рабочая группа так и не начала работу. Тем не менее, несколько мероприятий были выполнены с целью реализации Плана Перехода на амбулаторное лечение: • Постепенный переход по расширению амбулаторной помощи для ТБ пациентов: снижение количества ТБ стационаров с 25 в 2013 году 15 в 2021 (5 стационаров были закрыты в 2021 году); • Снижение общего количества: сокращение 450 коек в 2021 году, фактически кол-во коек в конце 2021 года составило 1 845 в сравнении с плановым показателем для 2021 года в 2100 коек. •Продвижение амбулаторного лечения: В 1-3 квартале 2021 года было зарегистрировано 3901 ТБ случаев, 3838 из них начали лечение, в т.ч. 689 из них – на амбулаторном уровне (17.9%). Согласно процедурам МиО НЦФ, этот индикатор включает все ТБ случаи, которые начали лечение и провели в стационаре менее 30 дней в течение интенсивной фазы лечения. Основываясь на вышеобозначенном объяснении, ОР оценил выполнение этого показателя как «В процессе».
P6 |  | Учитывая официальное обязательство страны перед Глобальным фондом в виде плана по улучшению лабораторно-диагностического потенциала на юге страны, представленного в рамках процесса рассмотрения замечаний ТОП (июль 2020 г.), ОР постоянно поднимал этот вопрос перед НПТ начиная с последнего квартала 2020 года. В связи с этим с начала 2021 года НТП направила несколько писем в Минздрав КР для принятия окончательного решения по вопросу - открыть в г.Ош полноценно функционирующую лабораторию, выполняющую весь спектр необходимых тестов на лекарственную чувствительность. В связи с эпидемиологической ситуацией этот вопрос не считался приоритетным для МЗ КР, и в феврале 2021 года ОР снова инициировал обсуждение этого вопроса с новым директором НЦФ, было предложено вместо планируемой закупки лабораторного модуля для национальной референс-лаборатории в рамках гранта C19RM, закупить ее для Ошской лаборатории. ПРООН инициировал сотрудничество с референс-лабораторией в Гаутинге (Германия) и с GIZ с целью разработать технические спецификации, обсудить дорожную карту процесса, и определить потребности в обучении, оборудовании, со-финансировании и т.д. Спецификации должны быть готовы в мае 2022 года.
P7 |  | #REF!
P8 |  | #REF!
P9 |  | #REF!
P10 |  | #REF!
Меню

## Установки (hidden)
Панель показателей: Кыргызстан - ВИЧ/СПИД/ТБ
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите | Пожалуйста выберите
ВИЧ / СПИД | $ | Раунд 1 | Фаза 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | Изониазид | Афганистан
МАЛЯРИЯ | € | Раунд 2 | Фаза 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Этамбутол | Албания
ТБ |  | Раунд 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Рифампицин | Алжир
ВИЧ/СПИД/ТБ |  | Раунд 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Пиразинамид | Ангола
УСЗ |  | Раунд 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Аргентина
|  | Раунд 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Армения
|  | Раунд 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Азербайджан
|  | Раунд 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Бангладеш
|  | Раунд 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Беларусь
|  | Раунд 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Белиз
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Бенин
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Бутан
[7 empty] | AS/AQ | Боливия
[7 empty] | AS/MQ | Босния и Герцеговина
[7 empty] | Al/Lum | Ботсвана
Бразилия
[7 empty] | Пищевые добавки для ТБ | Болгария
[7 empty] | E-PAP | Буркина Фасо
[7 empty] | ZDV/3TC/NVP | Бурунди
[7 empty] | ZDV/3TC | Камбоджа
[7 empty] | EFV | Камерун
Кабо-Верде
Центрально-Африканская Республика
Чад
Чили
Китай
Китай
Колумбия
Коморы
Конго (Демократическая Республика)
Конго (Республика)
Коста Рика
Кот-д'Ивуар
Хорватия
Куба
Джибути
Доминиканская Республика
Эквадор
Египет
Сальвадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Габон
Гамбия
Грузия
Гана
Глобальный (LWF)
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Индия
Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Ирак
Ямайка
Иордания
Казахстан
Кения
Корея (Народно-Демократическая Республика)
Косово (Сербия)
Кыргызстан
Лаос
Лесото
Либерия
Македония, БЮР
Мадагаскар
Малави
Мальдивы
Мали
Мавритания
Маврикий
Молдова
Монголия
Черногория
Марокко
Мозамбик
Несколько стран Африки (Программа Западно-Африканский Корридор)
Несколько стран Африки (RMCC)
Несколько стран Америки (Анды)
Несколько стран Америки (CARICOM)
Несколько стран Америки (CRN+)
Несколько стран Америки (Meso)
Несколько стран Америки (OECS)
Несколько стран Америки (REDCA+)
Несколько стран Западно-Тихоокеанского региона
Мьянма
Намибия
Непал
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Пакистан
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Филиппины
Румыния
Российская Федерация
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Сербия
Сьерра-Леоне
Соломоновы Острова
Сомали
Южная Африка
Шри-Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Сирийская Арабская Республика
Таджикистан
Танзания
Таиланд
Восточный Тимор
Того
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Тематическая Группа ООН по ВИЧ (Западный Берег и Газа)
Узбекистан
Вьетнам
Йемен
Замбия
Занзибар (Танзания)
Зимбабве

## Акронимы (hidden)
АРВ | Анти-ретровирусные препараты
ВИЧ | Вирус Иммунодефицита Человека
ГФ | Глобальный Фонд для Борьбы со СПИДом, Туберкулезом и Малярией
ДУС | Действие с установленным сроком
М и О | Мониторинг и Оценка
МАФ | Местный Агент Фонда
МВ | Меморандум о взаимопонимании
ПДПР/ПТ | Последние Данные о Проделанной Работе/Платежное Требование
ПР | Принципиальный Реципиент
ПУ | Предварительное условие
СКМ | Страновой Координационный Механизм
СР | Суб-реципиент
ССР | Суб-суб-реципиент
УЗС | Управление Закупками и Снабжением
УФО | Улучшенный Финансовый Отчет