## июль 2021 - июнь 2022гг.
"Утверждаю"
Заместитель министра
здравоохранения
Кыргызской Республики
Председатель Правления
Комитета КСОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и малярией
_____________________
"______" _________________ 2021г.
Обновленный Календарный план
Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией КСОЗ
при Правительстве Кыргызской Республики
на период июль 2021 - декабрь 2022 гг.
N п./п. | Основные организационные мероприятия | Сроки исполнения | Ответ. исполнитель | Кто привлекается | Бюджет $ | Комментарии ГФ | Примечания
1. | Мероприятия КСОЗ при ПКР
1.1. | Очередные заседания КСОЗ по рассмотрению основных вопросов ВИЧ и ТБ 2021-2022гг. | По плану Кабинета Министров КР (по согласованию). | Отдел общественного здравохранения МЗ КР | Секретариат Комитета | 1000 |  | В связи с долгим формированием состава Правительства, Мероприятия не проводили, деньги не израсходованы.
2. | Мероприятия Комитета ВИЧ/ТБ КСОЗ
2.1. | Очередные заседания Комитета КСОЗ | 1 раз в квартал | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ | 2000 |  | Израсходовано 1000 долл.США, остаток 1000 долл.США
2.2. | Внеочередные заседания Комитета КСОЗ | по решению членов Комитета КСОЗ | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ | 2000 |  | Израсходовано 1000 долл.США, остатаок 1000 долл.США
2.3. | Проведение стартового мероприятия по реализации гранта (бюджета)ГФ в рамках дополнительного финансирование по стабилизацию КОВИД-19. Презентация рабочего плана и индикаторов, утвержденных ГФ. | до 30.09.2021. | Проект ПРООН | Члены Комитета КСОЗ
| Проведение выборов по отбору новых членов Комитета КСОЗ | до 01.10. 2022г. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ | 500 |  | В связи проведением оптимизации состава Правительства Мероприятия не проводили, деньги не израсходованны.
2.4. | Обучение членов Комитета КСОЗ (выездное заседание) | по согласованию до 01.11.2022. | Секретариат Комитета | Привлеченные эксперты, Члены Комитета КСОЗ | 5000 |  | Выборы новых членов Комитета не состялось, Мероприятия не проводили, деньги не израсходованы.
2.5 | Заслушивание отчета ПРООН по итогам мероприятий 2020-2021 г. | январь 2022г. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
2.6 | Заслушивание отчетов субреципиентов ГФ по итогам мероприятий 2021-2022 гг. | 1.10. 2021г. (1полугодие)1.02.2022(2 полугодие ) 01.12.2022. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
3 | Мероприятия сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов, гармонизации.
3.1. | Очередные заседания Сектора | ежеквартально | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготовке заявок | 1000 |  | Израсходовано около 400 долл.США, остаток 600 долл. США.
3.2. | Внеочередные заседания Сектора | при необходимости | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготовке заявок | 2000 |  | Не израсходован, планируется израсходование IV кв. т.г при подготовке написании новой заявки
3.3. | Организация проведения консультаций по подготовке заявки на новый период 2024-2026гг. | IV кв. 2022г. | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготвке заявок
3.3. | Провести анализ проведенных закупок и проведенных программных мероприятий по COVID-19 Гранту за период август 2021г по июнь 2022г. | до 20 июля 2022 г. | консультант | МЗКР, ПРООН/ГФ, РЦ «СПИД», НЦФ, ГСИН, НПО
3.4. | Участие в проведении распределения сэкономленных средств по COVID-19 Гранту | Август 2022 г. | Консультант | МЗКР, ПРООН/ГФ, ГСИН
3.5. | Проведение мониторинга закупаемого рентген оборудования, оборудования для РКИБ, ГСИН и др. и изделий медицинского назначения (ИМН) : • Процесс закупки (соблюдение сроков) • Доставка до пункта назначения (согласно сроков) • Поставки на учет потребителями • Использование по назначению • эффективность коммуникации между поставщиками и получателями услуг • качество предоставляемых услуг • отчетность | август 2022 года - декабрь 2022 г. | консультант | МЗКР, ПРООН/ГФ, РЦ «СПИД», НЦФ, ГСИН, НПО, сообщества
3.6. | Проводить мониторинг программной части COVID-19 Гранта | Июль – декабрь 2022 г. | консультант | МЗКР, ПРООН/ГФ, РЦ «СПИД», НЦФ, ГСИН, НПО, сообщества
3.7. | Проводить анализ результатов мониторинга, разработка рекомендаций и мер по решению выявленных проблем. | После посещения субполучателей | консультант | Проект ПРООН/ГФ, РЦ «СПИД», НЦФ, ГСИН, НПО, сообщества
3.8. | Разработатка инструментов для проведения мониторинга реализующих фонды выделенные по дополнительной заявке С19RM (ОП) и суб-получателей (чек-листы) | до 30 сентября 2021 г. | консультант | совместно с МЗиСР, проектом ПРООН/ГФ, РЦ СПИД, НЦФ, ГСИН, НПО
3.9. | Проведение мониторирования с целью улучшения координации закупок медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (ИМН): • Процесс закупки (соблюдение сроков) • Доставка до пункта назначения (согласно сроков) • Поставки на учет потребителями • Использование по назначению • эффективность коммуникации между поставщиками и получателями услуг • качество предоставляемых услуг • отчетность | июль 2022 г. –декабрь 2022 г. | консультант | МЗКР, проект ПРООН/ГФ, РЦ «СПИД», НЦФ, ГСИН, НПО, сообщества | бюджет рассмотрен в рамках сайт-визитов Комитета КСОЗ |  | В настоящее время продолжается реализации проекта ПРООН/ГФ по Гранту C19RM: закупка рентген аппаратов для МЗКР, ТБ службы, ГСИН, РЦ СПИДа, Компьютерного томографа для НЦФ, оборудования для определения чувствительности к антибиотикам для РКИБ, лабораторного оборудования для РЦ СПИДа, ДПЗиГСЭН, реагентов для секвенирования и КТ для НЦФ, реанимобиля и автомобиля скорой помощи для ГСИН, Средств индивидуальной защиты (СИЗ) для все получателей, а также исполнения программной части, которые будут реализованы в 3-4 квартале 2022 года: Тренинги по синдрому сгорания для сотрудников ВИЧ службы, для лабораторных специалистов по обновленному модулю. тренинги по взаимодействию между НПО и ОЗ, новым подходам в работе НПО, тренинги для сотрудников ГСИН для службы пробации будут проведены в 3 квартале 2022 г. Тренинги для НПО по адаптации, он-лайн технологиям и т.д. возможно провести только в 4 квартале, после разработки базы данных. Работа 4 многопрофильных бригад (МДК) на 12 месяцев в 2021-2022 гг. (Бишкек, Чуйская, Ошская и Джалал-Абадская области) с участием НПО (врач, медсестра, равный консультант) для консультирования и доставки АРВ-препаратов, наборов для самотестирования места проживания ЛЖВ продолжается. Центр для ЛЖВ\ЛУИН\БЗ и отдельно для ЛЖВ начали функционировать с 1-го квартала 2022 г. Работа по участию сообщества в национальных механизмах ответа на КОВИД - экспертная поддержка, рабочие встречи, Мониторинг национальных мер реагирования на COVID-19 со стороны гражданского общества (исследовательская работа) на стадии обсуждения предстоящих работ. Стратегия по мотивационным выплатам врачам и м/с за наблюдение за ЛЖВ находится в стадии финализации, вступит в силу с 3 квартала 2022 г. учитывая вышеизложенное имеется необходимость продления работы специалиста по координации в рамках C19RM.
3.10. | Расмотрение возможность продление сроки работы консультанта по координации в рамках C19RM | до 31.12.2022. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
4 | Мероприятия сектора по осуществлению контроля за расходованием средств грантов международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения;
4.1. | Очередные заседания Сектора по надзору | ежеквартально | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору | 1000 |  | Израсходовано 800 долл.США, остаток 200 долл. США
4.2. | Внеочередные заседания Сектора по надзору | при необходимости | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору | 2000 |  | Не израсходован
4.3. | Ввод в позицию эксперта по надзору и рассмотрение и утверждение плана мероприятий | 1.09.2021 | эксперт | Члены Сектора по надзору
4.4. | Запрос и обобщение информации о деятельности организаций, реализующих проекты в сфере ВИЧ и ТБ | 1.09.2021 | эксперт | Члены Сектора по надзору
4.5. | Заслушивание информации ОР или СР о ходе реализации программы (об имеющихся проблемах, трудностях и препятствиях) | сентябрь, декабрь 2022года | Секретариат Комитета | ОР, СР, Эксперт по вопросам надзора
4.6. | Анализ панели показателей и других источников данных, содержащих информацию о грантовой деятельности или работе ОР | в рамках отчета ПРООН раз в год. | Секретариат Комитета | ОР, Эксперт по вопросам надзора, консультант по координации в рамках C19RM
4.7. | Переработка и утверждение плана сайт визитов и участников мониторинговых визитов | 15.09.2021 | Секретариат Комитета | Эксперт по вопросам надзора, консультант по координации в рамках C19RM
4.8. | Осуществление сайт визитов согласно утвержденного плана выездов | по плану сайт визитов 2021г. | Секретариат Комитета | Эксперт по вопросам надзора | 4000 |  | Израсходовано около 2600 долл.США
4.9. | Презентация отчета, обсуждение и принятие решения по выявленным проблемам | июнь-июль 2022 г | Секретариат Комитета | Эксперт по вопросам надзора, консультант по координации в рамках C19RM, члены Комитета КСОЗ
4.10. | Разработка рекомендаций и предложений повышения эффективности надзора в условиях эпидемии COVID-19 | до 15 сентября 2021г. | Эксперт по надзору, члены сектора по надзору | Эксперт по надзору, члены сектора по надзору
4.11 | Рассмотрение результатов разработанных рекомендаций по повышению эффективности надзора в условиях эпидемии COVID-19 | до 1.12.2022. | консультанат по C19RM | члены комитета по надзору
4.11. | Разработка индикаторов эффективности работы по надзору | До 15 октября 2021г. | Эксперт по надзору. Члены сектора по надзору | Эксперт по надзору. Члены сектора по надзору
4.12. | Анализ результатов сайт визитов, разработка рекомендаций и мер по решению выявленных проблем. | До 28 февраля 2022г. | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору, консультант по координации в рамках C19RM
4.13. | Анализ по реализации гранта, в том числе дополнительно-выделенных средств по COVID-19, включая панель показателей «дашборд» Контрактов суб-получателей, на поставки товаров и услуг с графиком поставок, протоколы встреч с Основным получателем, представителем Грантодателя в стране по итогам 2021 года. | До 15 марта 2022г. | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору, консультант по координации в рамках C19RM
4.14. | Разработка плана сайт визитов и утверждение на заседании сектора по надзору на 1 полугодие 2022года | До 31 марта 2022г. | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору
4.15. | Разработка плана сайт визитов и утверждение на заседании сектора по надзору на 2 полугодие 2022года | До 15 июля 2022г. | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору, консультант по координации в рамках C19RM | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору
4.16. | Осуществление сайт визитов согласно утвержденного плана выездов | До 15 июня 2022г. | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору, консультант по координации в рамках C19RM | Эксперт по надзору, Члены сектора по надзору | 4000 |  | Израсходовано около 1400 долл. США
II. Мероприятия по позиционированию и вовлеченности
4.18. | Участие в организации и поддержка проведения выборов членов СКК среди гражданского сектора | До 28 февраля 2022г. | Эксперт по надзору, члены СКК, ОП. |  | 1000 |  | Мероприятие не выполнено, бюджет сохранен.
4.19. | Обучение членов сектора по надзору Комитета КСОЗ методологии и принципам МиО и надзора для эффективного проведения мониторинговых выездов. | Август 2022г. | Секретариат Комитета КСОЗ, члены Комитета, эксперт по надзору. |  | В рамках бюджета для обучения членов Комитета КСОЗ
4.20. | Разработка механизма анализа и управления рисками в рамках плана перехода на государственное финансирование и дальнейшее обучение членов сектора по надзору, представителей гражданского сектора. | Август-сентябрь 2022г. | Эксперт по надзору Привлеченные специалисты |  | 2500 |  | Мероприятие не выполнено, бюджет сохранен.
4.21. | Инициирование создания группы экспертов и дальнейшая техническая поддержка для проработки нормативных актов КСОЗ/СКК в рамках обновленной структуры Кабинета Министров КР. |  | Эксперт по надзору, члены СКК, партнеры, привлечённые эксперты |  | 1500 |  | Нанят эксперт, бюджет израсходован.
4.22. | Инициирование расширенного совещания с представителями Аппарата Президента/правительства, заинтересованных министерств, гражданского общества, доноров и партнеров, СКК для презентации проекта новых документов по СКК, обсуждения и предложений о роли и месте СКК в новой структуре Правительства КР | Август-сентябрь 2022г. | Секретариат Комитета КСОЗ, члены Комитета. |  | 1403 |  | Мероприятие не выполнено, бюджет сохранен.
4.23. | Инициирование рабочего совещания по исполнению плана перехода на госфинансирование с представителями Аппарата Президента/правительства, заинтересованных министерств, гражданского общества, доноров и партнеров, СКК для обсуждения и предложений. | До 30 ноября 2021г. | Эксперт по надзору, члены СКК, партнеры.
4.24. | Разработка критериев выдвижения в члены СКК от госорганов, представление на заседании СКК и утверждение. | До 31 апреля 2022г. | Эксперт по надзору, члены СКК
4.25. | Разработка и утверждение инструкции по работе и отчетности членов СКК от госорганов. | До 30 мая 2022г. | Эксперт по надзору, члены СКК
4.26. | Проведение анонимного анкетирования среди новых членов Комитета по вопросам ожиданий, знаний и наличия пробелов о деятельности Комитета КСОЗ. | Июль 2022г. | Секретариат Комитета КСОЗ, эксперт по надзору
4.27. | Запрос информации о деятельности организаций, реализующих проекты в сфере ВИЧ и ТБ по итогам 2021г. | Август 2022г. | члены СН и эксперт по надзору
4.28. | Мониторинг и анализ исполнения обязательств о со-финансировании со стороны государства, посредством разработанной формы. | Август 2022г. | члены СН и эксперт по надзору
4.29. | Кабинетный анализ реализации гранта, включая панель показателей «дашборд» Контрактов суб-получателей, на поставки товаров и услуг с графиком поставок, протоколы встреч с Основным получателем, утвержденных заявок, бюджетов, планов по закупкам, обучению и МиО, планов работ, отчетов об аудиторских проверках по итогам 2021г. и 1 полугодия 2022г. | Сентябрь 2022г.
4.30. | Разработка плана мониторинговых визитов, утверждение на заседании СН и Комитета. | Август-сентябрь 2022г. | члены СН и эксперт по надзору
4.31. | Осуществление мониторинговых сайт-визитов | Сентябрь-ноябрь 2022г. | члены Комитета, эксперт по надзору. |  | В рамках бюджета сэкономленных средств прошедших мониторинговых визитов
4.32. | Проведение оценки эффективности мероприятий надзора (согласно индикаторам разработанным в 2020г.) | Декабрь 2022г. | члены Комитета, эксперт по надзору.
4.33. | Подготовка и утверждение отчета по результатам сайт-визитов на СН и Комитете | Декабрь 2022г. | члены СН и эксперт по надзору
5. | Организационные вопросы, осуществляемые секретариатом Комитета КСОЗ.
5.1. | Поддержка эффективной коммуникации между Секретариатом ГФ, ОП, МАФ и членами Комитета и заинтересованными сторонами | июль 2022 г. - декабрь 2022 г. | Секретариат Комитета
5.2. | Своевременное обеспечение логистики мероприятий Комитета, секторов и др. Подготовка протоколов согласно процедурам Комитета | июль 2022 г. - декабрь 2022 г. | Секретариат Комитета
5.3. | Управление и обновление веб-страницы, базы данных, панелей показателей на сайте Комитета КСОЗ | июль 2022 г. - декабрь 2022 г. | Секретариат Комитета |  | 2000 |  | Был нанят IT - специалист, бюджет израсходован.
5.4. | Подготовка отчета Секретариата Комитета КСОЗ и представление отчета на утверждение на заседании Комитета | до 28 декабря 2022 г. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
5.5. | Перевод материалов веб-страницы Комитета КСОЗ на кыргызский и английский язык | в течение года | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ | 2000 |  | Израсходовано около 150 долл.США
6. | ИТОГО |  |  |  | 34903
Согласовано с Генеральным Директором НОКР КР г-ном Джакиповым Ч.Т. ________________________________
Исполнительный Секретарь Комитета КСОЗ г-н Темиралиев Т.А. ________________________________
Note on C35: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: может Август
Note on B47: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: обобщение
Note on C48: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: последний месяц каждого квартала
Note on C49: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: предлагаю поставить примерные сроки
Note on E81: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: кого планируете привлекать
Note on E82: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: члены комитета наврядли помогут в подготовке отчета секретариата Ответить: кого здесь планируте привлекать
Note on E83: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: на перевод думаю лучше привлекать переводческую компанию, члены комитета навряд ли помогут с переводом.

## Лист1
P.S. Сумма сэкономленных средств составила 12 504,87 долларов США (3 613,61 по программной части и 8 891,26 по административной части), из которых 6 500 долларов США были одобрены ГФ для проведения обучающего тренинга. Остальную сумму сэкономленных средств предварительно включили в мероприятия (необходимо согласовать с ГФ). В связи с чем, возможны дальнейшие изменения по бюджету в Календарном плане.
Note on A11: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: на что планируется потратить?