## Slide 1
Краткая информация по анализу исполнения дорожной карты по переходу на госфинансирование по ВИЧ
Наталья Шумская
Лариса Башмакова
20 июня 2019 г., г. Бишкек, Сити отель

## Slide 2: Структура презентации
  Представить краткую информацию по реализации Дорожной карты по переходу на государственное финансирование
  Обсудить дальнейшие шаги по реализации дорожной карты
  Представить предложения по формату сбора бюджетной информации от министерств и ведомств

## Slide 3
Программа Правительства по преодолению ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы, утверждена постановлением Правительства КР от 30.12.2017 г. № 852
Включает Дорожную карту (План) перехода на государственное финансирование

## Slide 4: Результаты исполнения дорожной карты
Дорожная карта разработана на период включает 32 мероприятия, из которых
7 мероприятий реализованы, 17 находятся в процессе реализации и 8 еще не реализованы.
Анализ реализации Дорожной карты был проведен в рамках проекта AFEW/ФСК. Он был согласован с исследованием, проведенным при планировании проекта Curatio Int; а также с оценкой Ассоциацией Партнерская Сеть.
Были проведены также встречи с ключевыми исполнителями Программы Правительства - ОЗ МЗ, МВД, МТиСР, МОиН, ГСИН, ФОМС, НСК

## Slide 5
Выполненные мероприятия
1.4. Расширен перечень жизненно важных лекарственных (ПЖВЛС)
1.5. Издан приказ МЗ КР от 22.04.2019 №542 «Об утверждении механизмов децентрализации медицинских услуг ЛЖВ»
1.6. Приказом № 614 от 24.08.2018 г. утвердждена Программа и план мероприятий по Госсоцзаказу (ГСЗ) на 2018-2020 гг.
2.1. В бюджет МЗ на 2019 год внесены отдельной строкой расходы на внедрение ГСЗ (3 млн.)
2.2. Выделены средства на закупку ЛС
3. Подготовлены заявки Кыргызской Республики для финансирования за счет средств Глобального фонда на 2018-2020 гг.
4.4. Определен объем и виды медицинских услуг по лечению, уходу и поддержке для ЛЖВ

## Slide 6: РЕЗУЛЬТАТЫ
Впервые в стране закуплены АРВ препараты для лечения 1000 ЛЖВ; и препараты для 150 человек для лечения ВГС
Подготовлен ряд приказов МЗ: по ГСЗ, по Децентрализации;
Выделены средства для финансирования НПО в рамках ГСЗ

## Slide 7: Финансирование программ по ВИЧ увеличилось в 7,1 раза
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 план
 | 23 | 43 | 164 | 172

## Slide 8
Мероприятия в процессе
Ведомственные программы по преодолению ВИЧ-инфекции утверждены частично
Продвигаются изменения в з-н о государственных закупок лекарственных средств
Проводится работа по внесению изменений в ПГГ
Унифицирование учета и отчетности для оценки реализации Программы Правительства
Анализ логистической цепи по закупке, поставке, хранению и распределению ЛС
Разработаны стандарты услуг для ключевых групп населения
Приказ по институционализации ПТМ
Организованы поставка хранение и транспортировка ЛС
Оценка потребностей и экономической эффективности
Внесение изменений в з-н по МСУ
Межведомственная рабочая группа создана
Механизмы софинансирования программ в области ВИЧ-инфекции через местные бюджеты

## Slide 9: Причины отставания реализации программ
  Недостаток координационной функции КСОЗ и комитета КСОЗ
  Требуется изменение закона по ОМСУ
  Необходимость разработки алгоритма по сбору финансовой информации, т.к. программы по ВИЧ и СПИДу выделяются только МЗ и то отражают только специализированные институты (ЦПБС)
  Требуют серьезных структурных изменений (аутсорсинг, передача ИМН в НПО)

## Slide 10
Не выполнены
4.2. Ежегодные слушания о выделении и использовании бюджетов по ВИЧ
4.5. Обучение представителей министерств и ведомств по бюджетам
5. Механизм передачи изделий медицинского назначения в НПО
7. Аутсорсинг услуг с использованием государственно-частного партнерства
9. Механизм реструктуризации финансирования службы СПИД
13. Покрытие 20% услуг для ЛЖВ за счет МСУ
15.1. Механизм усиления координации комитетом КСОЗ
15.2. Механизм усиления деятельности секретариата КСОЗ

## Slide 11: Унификация сбора и отчетности программ по ВИЧ
Разработан проект руководства по МиО. Который включает блок по сбору информации по выделению финансовых средств Министерствам и ведомствам (РЦ СПИД при поддержке СДС)
По согласованию с министерствами и ведомствами (МЗ, МВД, ФОМС, МТиСЗ, ГСИН, МОиН) при поддержке AFEW и Фонда Сорос-Кыргызстан разработаны механизмы по сбору финансовой информации

## Slide 12: Пример расчета МОиН
Название затрат | Количество часов | Количество (классов) | Цена за единицу | Сумма
Обучение учащихся школ (9 кл.) | 10 | 3040 (91,3 тыс. чел.) | 67,5 | 2052000
Обучение учащихся школ ( 11 кл) | 20 | 1840 (55,2 тыс. чел.) | 67,5 | 2484000
Обучение ВУЗ, СУЗ пед специальностей | 20 | 500 (15тыс. чел.) | 60 | 600000
Обучение студ. АНПО | 20 | 1733 группы | 33,2 | 1150933
Обучение преподавателей |  |  |  | 
Закупка оборудования, |  |  |  | 
Накладные расходы |  |  |  | 770400
Гранты МО |  |  |  | 
И Т О Г О: |  |  |  | 7 057 333

## Slide 13: Рекомендации
Продолжить работу по продвижению Дорожной карты, включая бюджетную адвокацию.
Продвижение финансирования программ по ВИЧ из местных бюджетов, включая подписание Парижской декларации.
Повышение ответственности министерств и ведомств за реализацию Программы Правительства. Включение отчетов по реализации программ на заседании КСОЗ или комитета КСОЗ. Включить в план Комитета КСОЗ мониторинг исполнения Программы Правительства других министерств
Повторно заслушать реализацию Дорожной карты по итогам 2019 года и составить детальный план работы на 2020 г.

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ