**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ПЕРЕХОДУ**

**НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ на 2019-2021 годы**

| **№** | **Мероприятия в соответствии с Дорожной картой** | **Меры/Действия** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты (продукт)** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать нормативную базу для перехода на государственное финансирование |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвердить в установленном порядке ведомственные программы по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 гг. | Разработать и утвердить ведомственные планы по реализации Программы Правительства КР в МоН, ГСИН, МТиСЗ и др.;  - создать рабочие группы для разработки ведомственных планов в профильных министерствах и ведомствах с участием представителей ОНС, НПО и сообществ;  - провести круглые столы в каждом министерстве/ведомстве по обсуждению действий по реализации Государственной программы; уточнении индикаторов, а также механизмов сбора и верификации данных | 3-4 кв. 2019 | Ведомственные планы разработаны, проведен анализ их исполнения; уточнены индикаторы и механизмы сбора данных по реализации Программы Правительства | МЗ, ФОМС, МВД, ГСИН, МТСР, МОиН, и др. |
| 1.2 | Оптимизировать механизмы государственных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения для программ в области ВИЧ-инфекции, включая закупки через международные организации, ускоренную регистрацию предусмотренных клиническим протоколом антиретровирусных препаратов | Провести адвокационные мероприятия по увеличению бюджетного финансирования программ в области ВИЧ и СПИДа, которые включают встречи и круглые столы с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководством Министерства финансов Кыргызской Республики, Кыргызской Республики и др. | 3-4 кв. 2019 | Жогорку Кенеш КР внес дополнения и изменения в закон о государственных закупках, включая закупки через международные организации и др. | МЗ (РЦ «СПИД»), МФ, ОНС, НПО (по согласованию) |
| 1.3 | Внести изменения и дополнения в Программу государственных гарантий (ПГГ) по обеспечению граждан медико-санитарной помощью, утвержденную постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 ноября 2015 года № 790, в том числе по включению бесплатного предоставления опиоидной заместительной терапии для потребителей инъекционных наркотиков, а также всех антиретровирусных препаратов и медикаментов для лечения оппортунистических инфекций, предусмотренных национальными клиническими протоколами | Провести адвокационные мероприятия по расширению ПГГ с целью институционализации ПТМ и обеспечения закупки препаратов для лечения наркозависимости из государственного бюджета в рамках ПГГ  Встречи с Правительством КР, МЗ, ФОМС и др. | 3-4 кв. 2019 | ПГГ включает гарантии по предоставлению помощи лицам с наркозависимостью, включая доступ к услугам ПТМ | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), МФ,  ОНС, НПО (по согласованию) |
| 1.4 | Расширить перечень жизненно важных лекарственных средств (ПЖВЛС) путем включения предусмотренных клиническим протоколом антиретровирусных препаратов и препаратов для лечения оппортунистических инфекций | - рабочая группа, утвержденная приказом МЗ КР разработает дополнения и изменения в действующий клинический протокол  - АРВ препараты и препараты для лечения оппортунистических инфекций (ОИ), включенные в обновленный КП будут внесены в ПЖВЛС | 3-4 кв. 2019 | Разработан и утвержден обновленный клинический протокол по лечению ВИЧ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ  ПЖВЛС будет обновлен новыми препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и лечения ОИ в соответствии с утвержденным клиническим протоколом | МЗ (РЦ «СПИД»),  НПО, сообщества (по согласованию) |
| 1.5 | Подготовить и издать приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики о расширении и интеграции медицинских услуг в области ВИЧ на всех уровнях здравоохранения | Оказать техническую поддержку ОЗ ПМСП по реализации приказа МЗ КР от 22.04.2019 №542 «Об утверждении механизмов децентрализации медицинских услуг лицам, живущим с ВИЧ, в КР»  Провести мониторинг реализации приказа | 2019 | Приказ МЗ КР от 22.04.2019 №542 внедрен на уровне ПМСП в соответствии с утвержденным графиком | МЗ (РЦ «СПИД», ОЗ ПМСП),  НПО, сообщества (по согласованию) |
| Ежегодно |
| 1.6 | Разработать и утвердить Положение о порядке исполнения государственного социального заказа в системе здравоохранения, предусматривающее условия и порядок предоставления грантов | Провести адвокационную работу по увеличению объема средств и количества проекта по ГСЗ, включая встречи, круглые столы с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководством Министерства финансов Кыргызской Республики, а также работу в социальных сетях по увеличению бюджета на ГСЗ в проекте бюджета на 2020 г. и среднесрочного прогноза бюджета на 2021-2023 гг.. | Весь период | Программы по ГСЗ для ЛЖВ и ключевых групп населения реализуются НПО в г. Бишкеке и в регионах страны | МЗ (РЦ «СПИД», ОЗ ПМСП), ОМСУ  НПО, сообщества (по согласованию) |
| 1.7 | Создать механизмы софинансирования программ в области ВИЧ-инфекции через местные бюджеты | - Продолжить работу по продвижению подписания Парижской декларации мэрами Бишкека и Оша до конца 2019 года | 2019 | Подготовлены планы мэрий гг. Бишкек и Ош, включая увеличение финансирования на программы в области ВИЧ.  Выделены дополнительные ресурсы на программы по ВИЧ-инфекции в гг. Бишкек и Ош  Увеличено финансирование программ другими ОМСУ | МЗ (РЦ «СПИД», ОЗ ПМСП), ОМСУ  НПО, сообщества Ассоциация Партнерская сеть  AFEW  ЮНЭЙДС  ГФСТМ  (по согласованию) |
| - Изыскать ресурсы для обучающих визитов для представителей мэрий в гг. Киев, Лондон и Амстердам | 2019-2020 |
| - Оказать помощь в разработке муниципальных программ для гг. Бишкек и Ош | 2019 |
| - Продолжить адвокацию по продвижению изменений в закон об ОМСУ | 2019-2020 |
| 2.1 | Провести резервирование средств государственного и местных бюджетов для организации закупок товаров и услуг в области ВИЧ на 2018 и последующие годы; внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики предложения для увеличения финансирования Программы Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 гг. в рамках среднесрочного прогноза бюджета, начиная с 2019 года | Провести адвокационную работу по увеличению объема средств и количества проекта по ГСЗ, включая встречи, круглые столы с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководством Министерства финансов Кыргызской Республики, а также работу в социальных сетях по увеличению бюджета на программы в области ВИЧ в проекте бюджета на 2020 г. и среднесрочного прогноза бюджета на 2021-2023 гг. (совместно с пп. 1.6. и 2.2) | Весь период | Финансирование программ по ВИЧ из государственного бюджета ежегодно увеличивается и составит 50% от стоимости Программы Правительства к 2021 г. | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), ФОМС, МФ,  ОНС, НПО (по согласованию) |
| 2.2 | Предусмотреть средства на исполнение государственного социального заказа на базе Минздрава Кыргызской Республики в проекте бюджета на 2018 г. и среднесрочного прогноза бюджета на 2019-2021 гг. | См. п. 1.6. |  |  |  |
| 3. | Подготовить заявку Кыргызской Республики для финансирования за счет средств Глобального фонда на 2021-2023 гг. Принять меры по привлечению дополнительного финансирования из международных и местных источников | - подготовить заявку Кыргызской Республики для финансирования за счет средств Глобального фонда на 2021-2023 гг.  - проводить работу по привлечению дополнительных источников финансирования | 2020 г.  Весь период | Страна имеет финансовую поддержку доноров в размере не менее 50% от потребности в ресурсах на исполнение Программы Правительства до конца 2021 г. | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), ФОМС, МФ,  ОНС, НПО (по согласованию) |
| 4. | Унифицировать учет и отчетность для оценки реализации Программы государственными структурами, неправительственными и международными организациями, включая мониторинг использования финансовых средств: |  |  |  |  |
| 4.1 | Предусмотреть ежегодную отчетность министерств и ведомств по расходам на профилактику, лечение, уход и поддержку, связанных с ВИЧ | - провести круглый стол по обсуждению обзора по реализации Программы Правительства с участием задействованных министерств и ведомств  - оказать содействие в разработке и утверждении ведомственных программ /планов с индикаторами оценки и механизмами сбора и мониторинга финансовой информации  - включить в руководство МЗ КР по МиО обновленные расчеты по сбору финансовых данных  - провести оценку инвестиций программ по ВИЧ-инфекции (система Оптима)  - утвердить в установленном порядке формат ежегодной отчетности, включая информацию о затраченных ресурсах министерств и ведомств | 3-4 кв. 2019 | Ежегодная отчетность по финансированию Программы Правительства министерствами и ведомствами систематизирована  Страна имеет детальные расчеты по потребностям в финансировании программ по ВИЧ-инфекции | Все министерства и ведомства – исполнители программы Правительства  НПО, сообщества (по согласованию)  ЮНЭЙДС |
| 4.2 | Провести обучение представителей министерств и ведомств по сбору и представлению отчетов по финансированию Программы | Провести семинар для специалистов ключевых министерств и ведомств – исполнителей Программы Правительства по сбору и представлению отчетов по финансированию Программы | 2019 | Специалисты министерств и ведомств обладают навыками сбора финансовой информации | Те же |
| 4.3 | Интегрировать отчетность по финансированию Программы Правительства по ВИЧ-инфекции в программу здравоохранения 2030 путем создания субсчета по ВИЧ-инфекции в системе национальных счетов здравоохранения | Провести работу по включению ключевых индикаторов и анализа финансовых затрат в Программу Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы | 2019-2020 | Обеспечен единый подход к реализации программ по ВИЧ-инфекции | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), ФОМС,  ОНС, НПО (по согласованию) |
| 4.4 | Определить объем и виды медицинских услуг по лечению, уходу и поддержке для ЛЖВ и поддерживающей терапии метадоном (ПТМ) для потребителей инъекционных наркотиков на уровне ПМСП и специализированных организаций здравоохранения, включая вопросы финансирования этой деятельности | Оказать техническую помощь и провести адвокацию по продвижению приказа, касающегося объема и видов медицинских услуг для поддерживающей терапии метадоном (ПТМ) для потребителей инъекционных наркотиков на уровне ПМСП, разработанного в рамках пилотного проекта ICAP  Провести обучение медицинских работников и руководителей ОЗ по реализации приказа МЗ КР от 22.04.2019 №542 (см. п. 1.5) | Весь период | Обеспечен универсальный доступ к услугам ПТМ, а также по лечению, уходу и поддержке ЛЖВ на уровне городов и в сельской местности | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), ФОМС,  ОНС, НПО (по согласованию) |
| 4.5 | Обеспечить проведение ежегодных слушаний вопросов о выделении и использовании средств бюджетов министерств и ведомств на реализацию Программы по ВИЧ на базе КСОЗ | Включить в план комитета КСОЗ либо КСОЗ заслушивания отчетов министерств и ведомств по реализации Программы Правительства по преодолению ВИЧ-инфекции | Ежегодно | Правительство КР, руководители министерств и ведомств проводят мониторинг исполнения Программы Правительства. А также расходование бюджетных средств на эти цели | Комитет КСОЗ  Секретариат Комитета  МЗ |
| 5.1  5.2 | Провести анализ логистической цепи по закупке, поставке, хранению и распределению лекарств и изделий медицинского назначения.  На основании анализа обеспечить соответствие условиям хранения и распределения лекарств, включая наличие достаточных площадей для хранения, своевременную транспортировку, формирование запасов, соблюдение требований качества и безопасности | - Привлечь финансовые ресурсы, включая государственные средства для создания складов для хранения, а также устойчивое финансирование логистической цепи по закупке, поставке, хранению и распределению лекарств и изделий медицинского назначения  - изыскать помещения для организации складов для хранения лекарств и изделий медицинского назначения | Весь период | Обеспечена непрерывность поставок лекарств и сохранение их качества | МЗ (РЦ «СПИД») |
| 5.3 | Разработать механизм передачи изделий медицинского назначения в неправительственные организации и отчетность за их использование | - создать рабочую группу для разработки механизма передачи изделий медицинского назначения в неправительственные организации от государственных организаций здравоохранения  - утвердить в установленном порядке нормативные правовые акты, разработанные рабочей группой | 2020 | Обеспечена устойчивость работы НПО в рамках ГСЗ | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), МФ, ФОМС  ОНС, НПО  Curatio Int. (по согласованию) |
| 6 | Разработать стандарты услуг для ключевых групп населения, включая порядок финансирования из государственного бюджета | - утвердить в установленном порядке стандарты услуг для ключевых групп населения на уровне МЗ КР  - провести обучение специалистов ОЗ и НПО по реализации стандартов | 2019-2020 | Стандартизирована система оказания помощи ЛЖВ и ключевым группам.  Обеспечен высокий уровень предоставляемых услуг | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), МФ, ФОМС  ОНС, НПО  (по согласованию) |
| 7 | Разработать механизмы передачи в аутсорсинг, с использованием государственно-частного партнерства, части диагностических услуг в связи с ВИЧ | - создать рабочую группу для разработки механизма передачи в аутсорсинг, с использованием государственно-частного партнерства, части диагностических услуг в связи с ВИЧ  - провести картирование потребности и наличия услуг | 2020 | Расширен доступ к высокотехнологическим услугам в регионах страны | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), МФ, ФОМС  ОНС, НПО  (по согласованию) |
| 8 | 8.1. Провести расчеты финансовых потребностей и предусмотреть в республиканском и местных бюджетах средства для социальной поддержки ЛЖВ.  8.2. Включить в отчетность Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, органов местного самоуправления вопросы оказания социальной поддержки для ЛЖВ | - провести исследование по анализу потребностей ЛЖВ и ключевых групп населения в социальных услугах  - провести расчеты финансовых потребностей для оказания социальных услуг | 2019 | Расширен доступ ЛЖВ и ключевых групп населения у услугам.  Повышена приверженность к АРТ и ее эффективность | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), МФ, ФОМС, ОМСУ  ОНС, НПО, AFEW  (по согласованию) |
| - провести адвокацию продвижения изменений в закон об ОМСУ для повышения возможностей финансирования программ в области ВИЧ  - с учетом оценки потребностей поэтапно расширить предоставление социальных услуг ЛЖВ и ключевым группам населения на уровне ОМСУ | 2020 |
| 9 | Провести оценку и разработать рекомендации для реструктуризации и изменения подходов к финансированию службы СПИД | Привлечь финансовые ресурсы и международную техническую поддержку | 2020-2021 | Улучшено качество и доступность услуг ЛЖВ | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), ФОМС,  ОНС, НПО, Curatio Int. (по согласованию |
| 10.1 | Организовать закупку метадона (с 50 % в 2018 до 100 % от потребности в 2020), АРВ-препаратов и тест-систем (начиная с 10 % от потребности в 2018 г. до 50 % - в 2020 г.) в соответствии с обновленными механизмами государственных закупок | См. пп. 1.2-1.3  После внесения изменений в закон «О государственных закупках» подготовить и утвердить проект Постановления Правительства КР по реализации з-на, а также инструкции по механизмам закупок | 2020 | Улучшены поставки лекарств, снижена их стоимость. Предотвращены перебои в лечении | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН), ФОМС, МФ  ОНС, НПО, (по согласованию |
| 10.2 | Обеспечить поставку, хранение и транспортировку закупленных медикаментов и реактивов для бесперебойного обеспечения потребности ЛЖВ и ключевых групп | См пп. 5.1-5.2 |  |  |  |
| 11 | Заключить контракты с НПО для оказания помощи ЛЖВ и ключевым группам в рамках Государственного социального заказа на уровне Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, начиная с 2 в 2018 г. до 6 – в 2020 г. | - заключить контракты с 4 НПО для работы по ГСЗ в 2019 и 6 – в 2020  - обеспечить прозрачность проведения конкурса  - обеспечить мониторинг предоставления услуг | 2019-2020 | Качество услуг ЛЖВ улучшено и повышена их доступность | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН)  ОНС, НПО, (по согласованию  Комитет КСОЗ |
| 12 | 12.1. Разработать механизм проведения оценки потребности и экономической эффективности медико-социальных услуг, связанных с ВИЧ. Ежегодно, начиная с 2018 года, проводить расчет финансового дефицита Программы по ВИЧ учетом выделенных сумм международными организациями.  12.2. Провести анализ экономической эффективности проведенных мероприятий в 2018 году и в 2020 году | Провести анализ финансирования и его эффективности в рамках оценки инвестиций с использованием программы «Оптима» | 2019 | Дано математическое обоснование потребности в ресурсах и оценка эффективности расходов | МЗ (РЦ «СПИД»  НПО, (по согласованию  ЮНЭЙДС |
| 13 | Обеспечить покрытие 20 % услуг по профилактике, диагностике, лечению, уходу и поддержке ЛЖВ за счет органов МСУ в городе Ош, Ошской и Чуйской областях к 2020 году | См. пп. 1.7, 8.1 | 2019-2020 |  |  |
| 14 | Создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу, включающую представителей ключевых исполнителей Программы (МЗ, МВД, ГСИН, МОН, МТСР, ОМСУ), а также организаций гражданского общества для координации совместной деятельности, разработки и реализации механизмов комплексного ответа на ВИЧ в Кыргызской Республике | - утвердить в установленном порядке состав межведомственной группы  - организовать ежеквартальные встречи группы | 2019-2020 | Усилено межведомственное взаимодействие | Министерства и ведомства, исполнители программы Правительства  НПО и международные организации (по согласованию) |
| 15 | 15.1. Повысить эффективность работы комитета по ВИЧ, туберкулезу и малярии при КСОЗ при Правительстве КР для расширения функций координации программ в области ВИЧ-инфекции.  15.2. Разработать и утвердить механизм деятельности секретариата КСОЗ, с функциями взаимодействия и обеспечения работы разных секторов | - провести анализ деятельности комитета по ВИЧ, туберкулезу и малярии при КСОЗ при Правительстве КР  - разработать и утвердить механизм деятельности секретариата КСОЗ по усилению координации и межведомственного взаимодействия  - провести обучение членов комитета по ВИЧ, туберкулезу и малярии при КСОЗ при Правительстве КР  - оказать практическую помощь по реализации функции координации и межведомственного взаимодействия комитета  - включть в план комитета КСОЗ рассмотрение реализации ведомственных планов ключевых министерств и ведомств | 2019-2020 | Усиление взаимодействия министерств, ведомств и гражданского сектора в рамках Программы Правительства, а также мониторинга Программы  Достижение утвержденных целей программы | МЗ (РЦ «СПИД», РЦН)  ОНС, НПО, (по согласованию  Комитет КСОЗ  Curatio international/GIZ. |