## Slide 1: Отчет специалиста по координации в рамках С19RM проекта «Комитет по борьбе с ВИЧ/спидом, туберкулезом и малярией КСОЗ при ПКР» Суваналиевой Ш. за период с августа 2021 г. по август 2022 г.

## Slide 2
Составлен План мероприятий с 01.08. 2021 по 01.08.2022 г. представлен и утвержден на заседании Комитета КСОЗа 18.08.21г.,
Проведены встречи ПРООН/ГФ (ОП) с суб-получателями (СП) - НЦФ, МЗСР, РЦ СПИД, НПО, ГСИН, по обсуждению заявки в части закупок оборудования, изделий медицинского назначения, СИЗы, условия предоставления оборудования, предоставление технических спецификаций, сроков поставки и др. (02.09.21г., 06.09.21 г., 08.09.21г.)
Изучены заявка по дополнительному финансированию на Сovid-19 с бюджетом, план по закупкам, планы работ, план по мониторингу и оценке, отчеты по данному гранту основного получателя (ОП) ПРООН/ГФ, информация о деятельности организаций, в сфере ВИЧ и ТБ задействованных в реализации проекта по Сovid-19,

## Slide 3
Подготовлен кабинетный анализ всех документов и руководящих материалов по заявке в рамках C19RM при написании заявки.
Разработала чек-листы для организаций здравоохранения и неправительственного сектора, которые были утверждены членами Комитета КСОЗа .
Совместно с сотрудниками ГФ и ПРООН/ГФ участвовала на сайт-визитах по заполнению опросника Глобального Фонда по организациям здравоохранения и неправительственного сектора с 27 сентября по 16 октября 2021 года по «Мониторингу распространения COVID-19 в медицинских учреждениях и неправительственных организациях» в Кыргызстане».
Цель: оценка распространение ВИЧ и состояние ТБ в контексте Covid-19.Исследована работа 16-ти организаций (в т.ч. 4 НПО) г. Бишкек и Чуйской области, заполнялись опросники (на 70 стр.) и отправлены в ГФ

## Slide 4
Подготовлена информация по стартовому мероприятию по реализации гранта ГФ на 1 октября 2021 г. по финансированию в рамках С19RM на заседание КСОЗа 5 октября 2021 г.
Проводится анализ по запросу писем от субполучателей. Анализ по полученным запросам, предоставление тех. спецификаций суб-получателями.
Проводится мониторирование закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) и программной части гранта, заполняются чек-листы и акты.
Разработан Оценочный лист по вопросам качества оказания услуг по ВИЧ и ТБ с получателями услуг/представителями сообществ

## Slide 5
Изучила техническое задание для заполнения анкеты ГФ по аудиту, заполнила анкету и отправила в ГФ. Подготовлено 7 пресс-релизов по информации Гранта ГФ в рамках C19RM и 1 пресс-релиз для ПРООН/ГФ
Проведена работа по содействию команде аудиторов ГФ с 15 февраля по 31 марта 2022 года, посетивших Кыргызстан, предоставлена запрашиваемая ими информация.
Проведена работа по заполнению документации медицинских организаций и их свод поставщикам при закупке 55 рентген аппаратов (в т.ч. 33 стационарных и 22 портативных) для МЗКР, ТБ службы, ГСИН.
Проведены мониторинговые визиты в организации по Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областям, г. Бишкек, заполнены чек листы, акты.

## Slide 6
Готовится ежемесячный отчет о проделанной работе и представляется в Секретариат СКК.
Предоставляется отчет (презентация) на заседание КСОЗа согласно Плана мероприятий секретариата.
Подготовлен и отправлен отчет за весь период в Глобальный Фонд 6 сентября 2022 г.

## Slide 7
Глобальным Фондом для борьбы с COVID-19 было выделено 6 609 697 дол США для, из них закупки - 5900000 дол. США, программная часть – 709697 дол. США. Срок реализации гранта – декабрь 2023 г., начало август 2022 г.
Были закуплены: медицинское оборудования для больниц, организаций ПМСП, лабораторное оборудование и препараты для диагностики COVID-19 (ПЦР) и экспресс-тесты, изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, частично лабораторное оборудование (мини-спин скоростной, мешалка для перемешивания крови, лабораторный холодильник) и 2 стационарных УЗИ-аппарата для службы СПИД: г. Бишкек и Ош, оборудование для ПЦР (НРЛ), СИЗы, антисептики объемом 100 мл и 500 мл. ИФА оборудование для 5-ти межрайонных ЦГСЭН: ДПЗиГСЭН, Ош, Джалал-Абад, Нарын. Каракол

## Slide 8: На стадии реализации
закупка стационарных и портативных рентген-аппаратов для МЗКР, ТБ службы, ГСИН, портативный УЗИ и ЭКГ аппараты для НЦФ, компьютерного томографа для НЦФ
оборудования для определения чувствительности к антибиотикам для РКИБ
лабораторного оборудования для РЦСПИДа, ДПЗиГСЭН
реагентов для секвенирования НРЛ НЦФ
реанимобиля и автомобиля скорой помощи для ГСИН
средства индивидуальной защиты (СИЗ) для всех получателей

## Slide 9: По программной части проведены тренинги:
«по эффективному взаимодействию медицинских работников и сотрудников НПО»
«организация процесса консультирования женщин из ключевых групп, пострадавших от насилия или находящихся в зоне риска насилия и употребляющих психоактивные вещества на базе неправительственных организаций»
по сексуальному репродуктивному здоровью обучающие семинары для работников медицинских учреждений и гражданского сектора
созданы центры для ЛЖВ\ЛУИН\БЗ и отдельно для ЛЖВ, начали функционировать с 1-го квартала 2022 г.

## Slide 10: Запланированы на 3-4 кварталы 2022 года
тренинги по синдрому сгорания для сотрудников ВИЧ службы,
для лабораторных специалистов по обновленному модулю,
по взаимодействию между НПО и ОЗ, новым подходам в работе НПО, для сотрудников ГСИН (службы пробации) будут проведены в 3 квартале 2022 г.
Для НПО по адаптации, он-лайн технологиям и т.д., в связи с отсутствием базы данных, будет решаться вопрос о переходе на другую платформу и по результатам обсуждения, будет принято решение о необходимости проведения тренингов.

## Slide 11
Созданы 4 мультидисциплинарные команды в г.Бишкек, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях с участием НПО (врач, медсестра, равный консультант) для консультирования и доставки АРВ-препаратов, наборов для самотестирования в места проживания ЛЖВ.
Оказывается экспертная поддержка для работы по участию сообщества в национальных механизмах ответа на COVID-19 (рабочие встречи)
мониторинг национальных мер реагирования на COVID-19 со стороны гражданского общества (исследовательская работа) на стадии обсуждения.
на стадии финализации находится вопрос стратегии по мотивационным выплатам врачам и м/с за наблюдение за ЛЖВ

## Slide 12
Спасибо за внимание!