**Рабочий план по надзору на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  мероприятия | сроки | исполнители |
| **1.** | **Разработка плана, найм персонала и обучение** |
| 1.1 | Рассмотрение, обсуждение и утверждение рабочего плана по надзору, для дальнейшего утверждения на заседании СКК | сентябрь | Секретариат Комитета, эксперт по надзору |
| 1.2 | Разработка рекомендаций и предложений повышения эффективности надзора в условиях эпидемии COVID-19 | До октября 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.3 | Разработка индикаторов эффективности работы по надзору | 3квартал 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.4 | Презентация индикаторов эффективности работы по надзору на СН и утверждение на СКК | 4 квартал2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.5 | Обучение членов сектора по надзору СКК методологии и принципам МиО и надзора для эффективного проведения мониторинговых выездов |  1 квартал 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.6 | Разработка плана сайт визитов и утверждение на заседании сектора по надзору до конца 2021года | Сентябрь 2021 | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.7 | Разработка плана сайт визитов и утверждение на заседании сектора по надзору на 1 полугодие 2022года  | Февраль 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.8 | Привлечение технических экспертов для оказания содействия Сектору по надзору | при необходимости | Секретариат Комитета, эксперт по надзору |
| **2.** | **Сбор данных о грантах** |
| 2.1 | Запрос у основного получателя копии утвержденных заявок, бюджеты, планы по закупкам, обучению и МиО, планы работ, отчеты об аудиторских проверках по итогам 1 полугодия 2021г. | сентябрь 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.2 | Запрос у основного получателя копии утвержденных заявок, бюджеты, планы по закупкам, обучению и МиО, планы работ, отчеты об аудиторских проверках по итогам 2021г. | 1 квартал 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.3 | Запрос информации о деятельности организаций, реализующих проекты в сфере ВИЧ и ТБ по итогам 1 полугодия 2021г. | сентябрь 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.4 | Запрос информации о деятельности организаций, реализующих проекты в сфере ВИЧ и ТБ по итогам 2021г. | 1 квартал 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.5 | Проведение мониторинга и просмотр отчетов о ходе осуществления грантов в КР на веб сайте ГФ с целью выявления комментариев и замечаний МАФа и ГФ касательно осуществления грантов в стране. | При необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **3.** | **Сбор информации посредством выездов на места** |
| 3.1 | Осуществление сайт визитов согласно утвержденного плана выездов на 2 полугодие 2021г. | Октябрь-ноябрь 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.2 | Осуществление сайт визитов согласно утвержденного плана выездов на 1 полугодие 2022г. | Март-апрель 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.3 | Анализ результатов сайт визитов за 2 полугодие 2021г., разработка рекомендаций и мер по решению выявленных проблем.  | Декабрь 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.4 | Анализ результатов сайт визитов за 1 полугодие 2022г., разработка рекомендаций и мер по решению выявленных проблем.  | май 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.5 | Обобщение отчетов, подготовка и презентация на заседании комитета по надзору для принятия решений по результатам надзора. | декабрь 2021г.май 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.6 | Проводить внеплановые выезды на места для выявления проблем при реализации | При необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **4.** | **Аналитическая деятельность, по решению выявленных проблем и препятствий, путей решения** |
| 4.1 | Очередные заседания Сектора по надзору | ежеквартально  | Секретариат Комитета |
| 4.2 | Внеочередные заседания Сектора по надзору | при необходимости | Секретариат Комитета |
| 4.3 | Анализ актуальности и разработка единого формата сдачи отчетных данных СП и для партнеров в сфере ВИЧ и ТБ | декабрь 2021г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.4 | Анализ по реализации гранта, включая панель показателей «дашборд» Контрактов суб-получателей, на поставки товаров и услуг с графиком поставок, протоколы встреч с Основным получателем, представителем Грантодателя в стране | февраль 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.5 | Выезды на места для организации встреч ОР и СР по реализации грантов других доноров | При необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.6 | Рабочие и индивидуальные встречи с сотрудниками министерств, ведомств, представителями местных властей или партнерских организаций, которые могут быть вовлечены в решение важных вопросов, проблем и устранение препятствий. | При необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.7 | Заслушать представителей ОР на заседании сектора по надзору об имеющихся проблемах, трудностях и препятствиях | Февраль-март 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **5.** | **Действия, по разрешению проблем и устранению препятствий** |
| 5.1 | Презентация отчета СН, обсуждение и принятие решения по выявленным проблемам на СКК | июнь 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 5.2 | Проведение внеочередного заседания комитета КСОЗ | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 5.3 | Обсуждение на заседании комитета КСОЗ пути решения выявленных проблем | При необходимости | КСОЗ |
| 5.4 | Рассмотрение обращений в сектор по надзору | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **6.** | **Отчетность.** |
| 6.1 | Предоставление отчета о деятельности сектора по надзору на заседании КСОЗ | август 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |