## Slide 1: Реализация плана по адаптации программ в связи с ВИЧ/ТБ к работе в условиях COVID-19

## Slide 2
1. Адаптация национальных планов по реализации программ в связи с ВИЧ/ТБ к работе в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Цель | Описание мероприятий | Результат
Обеспечить наличие краткосрочной стратегии для достижения целей 90-90-90 | 1. Разработать оперативный план мероприятий в сфере ВИЧ и ТБ для достижения целей ППКР в COVID-19 2. Подготовить заявку от КР в ГФ по смягчению воздействия эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ 3. Пересмотр текущих планов МО, НПО и РЦ СПИД в соответствии с оперативным планом Комитета по ВИЧ и ТБ для повышения эффективности работы в условиях эпидемии | План утвержден Комитетом по ВИЧ и ТБ. Часть мероприятий вошли в ППКМ по ВИЧ на 2022 – 2026 гг. От ГФ получено 840 тыс.$ в 2020 г., 6,6 млн.$ в 2021 году и 440 тыс.$ из средств заявки 2018-2020 гг. направлено на борьбу с COVID Пересмотрен ряд алгоритмов услуг для условий эпидемии.

## Slide 3
2. Финансирование программ в связи с ВИЧ и ТБ в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Бюджеты для реализации программ в связи с ВИЧ/ТБ оптимизированы с учетом работы в условиях эпидемии | 1. Провести анализ объема услуг, в связи с ВИЧ/ТБ в период эпидемии COVID-19. 2. Провести анализ ранее запланированных мероприятий, в период эпидемии с разработкой рекомендаций по перепрограммированию. 3. Подготовить прогноз по увеличению расходов на закупку ЛС и ИМН. Разработать рекомендации для покрытия объема финансирования. | Все АРВ, ТБ препараты и ИМН закуплены в соответствием с планами закупок. Снижение стоимости АРВ (TLD). В связи со снижением количества тестирования на ВИЧ, количества больных ТБ в период эпидемии увеличения расходов закупку средств диагностики, ПТП не было Все программы, включая лечение, профилактические услуги финансировались своевременно

## Slide 4
2. Финансирование программ в связи с ВИЧ и ТБ в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Бюджеты для реализации программ в связи с ВИЧ/ТБ оптимизированы с учетом работы в условиях эпидемии | 4. Подготовить план по поставке ПТП для ЛУ ТБ пациентов в условиях ЧС и ЧП. 5. Обеспечить общую координацию учета финансирования из всех источников программ в связи с ВИЧ и ТБ. | В 2020 году в связи с COVID-19 не проведены конкурсы на ГСЗ. Бюджетные средства перенаправлены на мероприятия, связанные с COVID Привлеченные средства позволили профинансировать мобильные бригады, увеличить транспортные расходы, обеспечить доставку АРВ-препаратов мигрантам, обеспечить всех сотрудников служб СИЗами и т.д.

## Slide 5
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Цель | Описание мероприятий | Результат
Снизить риски инфицирования COVID-19 среди сотрудников, пациентов ТБ и клиентов программ | 1. Обеспечить СИЗ в соответствии с нормами для каждой категории специалистов. 2. Обеспечить применение инструментов инфекционной безопасности на всех уровнях здравоохранения, включая НПО. 3. Обучить сотрудников программ в связи с ВИЧ и ТБ мерам, для снижения риска инфицирования COVID-19. 4. Разработать и внедрить инструкции по технике безопасности для всех организаций, вовлеченных в программах в связи с ВИЧ и ТБ. 5. Провести обучение по психологической поддержке для сотрудников, контактирующих с COVID-19 и ключевыми группами. 6. Организовать изоляторы и обсерваторы для пациентов ТБ и COVID-19, во всех противотуберкулезных стационарах. | СИЗ обеспечены все сотрудники в полном объеме из средств ГБ и дополнительных средств ГФ. В стационарах ТБ служб установлены дополнительное оборудование, обустроены изоляторы. Все сотрудники НПО, служб ВИЧ и ТБ обучены по вопросам инфекционной безопасности. Проведено 2 семинара по психологической поддержке сотрудников.

## Slide 6
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Содействие раннему выявлению COVID-19 среди пациентов ТБ и ключевых групп | 1. Обеспечить тестирование пациентов ТБ, КГН на COVID-19 из средств ГФ. 2. Провести тестирование на COVID-19 сотрудников, медицинских организаций/лабораторий, контактирующих с пациентами COVID-19. 3. Утвердить приказ МЗ КР по использованию платформ Xpert-MTB/Rif и Xpert/Xpress-COVID-19 для тестирования на ТБ, COVID-19 и ВИЧ. 4. Обеспечить закупку тестов на COVID-19 из средств ГФ. 5. Организовать условия для проведения тестирования на COVID-19, для ЛЖВ, ТБ и лиц с ослабленным иммунитетом. | ГФ в 2020 и в 2021 году были поставлены ПЦР-тесты для диагностики COVID. Летом 2021 года поставлены 10,5 тыс. экспресс-тестов на COVID. В 2022 г из средств ГФ закуплено 30 тыс. ЭТ на COVID. Утверждены приказы МЗ КР по использованию платформ Xpert-MTB/Rif и Xpert/Xpress-COVID-19 для тестирования на COVID-19 Утвержден приказ МЗ КР по использованию ЭТ на COVID-19.

## Slide 7
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Содействие раннему выявлению COVID-19 среди пациентов ТБ и ключевых групп | 6. Обеспечить аппаратами ИВЛ противотуберкулезные стационары, где будут размещаться пациенты с тяжелыми формами COVID-19. 7. Обеспечить транспортировку детей для компьютерной томографии органов грудной клетки, до мест, где имеется компьютерный томограф (г.Бишкек, г.Ош и г. Жалал-Абад), а также больных с костно-суставным туберкулезом, ТБ ЦНС и тяжелыми формами ТБ до места обследования и лечения при поддержке НПО. 8. Разработать алгоритм по проведению диагностики на ТБ у лиц с COVID-19. | Все нуждающиеся могли пройти тестирование на COVID-19. Из средств ГФ поставлены в 4 ИВЛ, 1 томограф. В процессе поставки более 30 рентген-аппаратов, 1 томограф, 4 ИФА и др. медицинское оборудование. Все дети с ТБ, нуждающиеся в компьютерной томографии, проходят обследование.

## Slide 8
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Цель | Описание мероприятий | Результат
Расширение выявления случаев ТБ и ВИЧ среди КГН в условиях эпидемии | 1. Пересмотреть алгоритмы экспресс-тестирования на ВИЧ для расширения асисстированного самотестирования в полевых условиях 2. Провести обучение полевых работников навыкам проведения асисстированного самотестирования 3. Предусмотреть бюджеты на транспортные расходы для расширения экспресс-тестирования в полевых условиях 4. Создать группы по Index Testing (тестирование контактных) на каждом сайте (ЦСМ, Центры СПИД) 5. Провести анализ барьеров для запуска механизмов самотестирования через аптечную сеть и содействовать устранению барьеров. | Целевые показатели по тестированию на ВИЧ в 2020 году не были достигнуты В НПО внедрены механизмы ассистированного самотестирования, сотрудники обучены. Создано 8 мобильных бригад, которые проводили тестирование, консультации и осуществляли доставку АРВ-препаратов

## Slide 9
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Расширение выявления случаев ТБ и ВИЧ среди КГН в условиях эпидемии | 6. Организовать компанию по поддержке самотестирования в стране. 7. Из средств ГФ закупить самотесты и начать их применение в сайтах, осуществляющих работу с КГН. 8. Подготовить совместный приказ МЗ КР и ГАМСУМО по организации тестирования на ВИЧ и ТБ среди мигрантов. 9. Расширение штата он-лайн консультантов для проведения ДКТ, расширение программы тестирования. 10. Обучение он-лайн консультантов. 11. Внедрить он-лайн приложения по консультированию о тестировании на ВИЧ и ТБ. 11. Включить в мобильное приложения "Справочник мигранта» новый раздел по вопросам ВИЧ/ ТБ/ COVID-19. | В 2021 году разработано и внедрено он-лайн приложение. В 4-х НПО предусмотрены ставки он-лайн консультантов. Обзор по барьерам для внедрения механизмов самотестирования через аптечную сеть. Через ПРООН закуплены самотесты для пилотных сайтов. Всем нуждающимся ЛЖВ-мигрантам осуществляется бесплатно доставка АРВ-препаратов в страны пребывания.

## Slide 10
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Обеспечение устойчивости и доступности профилактических услуг в условиях эпидемии | 1. Продолжить практику выдачи ИМН на длительные сроки, не менее чем на 1 месяц, для сохранения условий социального дистанцирования. Расширить практику вторичного обмена инструментария через помощников аут-рич работников и волонтеров 2. Обеспечить всех аут-рич работников планшетами с установкой на них он-лайн приложений по консультированию, ведению отчетности и документированию правонарушений в отношении КГ. 3. Предусмотреть расходы на телефонную и интернет связь для полевых работников, укрепление оснащения офисов организаций качественной орг.техникой и интернетом для проведения он-лайн консультаций, обучения. | Предоставляется ИМН на срок до 1-го месяца В рамках дополнительных средств ГФ были закуплены планшеты, которые были предоставлены всем уличным юристам и аутрич работникам. Улучшено оснащение орг.техникой по запросу организаций, предусмотрены средства на мобильную связь

## Slide 11
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Адаптация услуг лечения и поддержание приверженности к лечению ВИЧ и ТБ в условиях эпидемии | 1. Продолжить практику выдачи АРВ-препаратов на срок от 1-го до 3-х месяцев и рассмотреть возможности своевременной диагностики ВН. 2. Сформировать мобильные бригады для консультирования ЛЖВ, ТБ с низкой приверженностью или отказывающихся от лечения. Обеспечить транспортными расходами деятельность данных бригад. 3. Включить в штаты служб СПИДа, НПО, предоставляющих услуги ЛЖВ, он-лайн консультантов и внедрить он-лайн приложения по приверженности к лечению. | Утвержден СОП, в соответствии с которым выдача может осуществляться на 6-12 месяцев. Осуществляется отправка АРВ-препараты ЛЖВ-мигрантам проживающим за пределами страны. Сформировано 8 мобильных бригад для консультирования ЛЖВ и доставки АРВ-препаратов. Транспортными расходами и мобильной связью обеспечены.

## Slide 12
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Адаптация услуг лечения и поддержание приверженности к лечению ВИЧ и ТБ в условиях эпидемии | 4. Провести обучение членов мобильных бригад, он-лайн консультантов по использованию приложений, дистанционному консультированию. 5. Разработать пакет он-лайн обучения по школе пациентов, приверженности к лечению и т.д. 6. Рассмотреть доплаты медицинским сестрам за выявление случая ТБ, своевременность исследований и успешный исход лечения из средств доноров (кроме Таласской и Чуйской областей). 7. Увеличить количество кейс-менеджеров для проведения выявления, своевременности исследований и видео-НКЛ с возмещением транспортных и коммуникационных расходов | Внедрен механизм мотивационных выплат за вовлечение в лечение ВИЧ и достижение вирусной супрессии. В 2021 году разработано и внедрено он-лайн приложение для консультирования и формированию приверженности к лечению ВИЧ Разделы школы пациентов включены в он-лайн приложение

## Slide 13
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Адаптация услуг лечения и поддержание приверженности к лечению ВИЧ и ТБ в условиях эпидемии | 8. Провести обучение кейс-менеджеров представителей НПО, НПО, работающих с мигрантами по ВИЧ, ТБ/ЛУ ТБ и COVID-19. 9. Провести тренинги по менеджменту противотуберкулезных препаратов для среднего медицинского персонала, ответственного за учет противотуберкулезных препаратов в медицинских организациях противотуберкулезной программы, ПМСП и областных координаторов по лекарственному менеджменту. 10. Обеспечить бактерицидными лампами изоляторы по COVID-19, рентген кабинеты, приемные комнаты для больных ТБ с подозрением/подтвержденными COVID-19. | Активированы 2 проекта через НПО по оказанию услуг больным ТБ, 1 общежитие и увеличено количество кейс-менеджеров до 10 Для всех «красных зон» на базе стационаров ТБ приобретены и установлены бактерицидные лампы

## Slide 14
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Обеспечение непрерывности лечения ВИЧ и ТБ для мигрантов | 1. Провести тестирование мигрантов на COVID-19, а также на ТБ при наличии симптомов. 2. Определить способы доставки АРВ-препаратов, для граждан КР, находящихся в миграции. 3. В координации с партнерами осуществлять регулярный мониторинг обеспечения всех нуждающихся мигрантов АРВ-препаратами. | Все ЛЖВ-мигранты получают АРВ-препараты своевременно

## Slide 15
3. Адаптация услуг в связи с ВИЧ и ТБ для работы в условиях эпидемии COVID-19 |  | 
Обеспечение непрерывности услуг и эффективного использования ресурсов через мониторинг со стороны гражданского общества и противотуберкулезной программы. | 1. Совместное планирование по финансированию закупок ЛС и ИМН, вовлечение членов ПС и представителей ГО в тендерные комиссии служб СПИДа. 2. Проведение мониторинга государственных и международных закупок ЛС, тестов и ИМН со стороны гражданского общества. 3. Проведение мониторинга наличия запасов ЛС, тестов и реагирование на случаи сокращения запасов на местах. 4. Проведение мониторинговых визитов с целью улучшения координации деятельности противотуберкулезных стационаров в отношении ТБ/COVID-19, контроля выполнения диагностического алгоритма по выявлению и диагностике COVID-19 у больных ТБ. | В 2020-2021 гг. проведены мониторинг закупок АРВ-препаратов, тестов и реагентов и мониторинг государственных закупок всеми подразделениями служб СПИДа и ТБ Проведены 2 семинара для руководителей и специалистов по закупкам СПИД и ТБ служб по повышению качества закупок ПТП и АРВП имеются в необходимом количестве и предоставляются непрерывно

## Slide 16
4. Социальная поддержка и снижение стигмы и дискриминации |  | 
Поддержка наиболее уязвимых групп, медицинских работников, вовлеченных в диагностику и лечение пациентов с COVID-19 | 1. Поддержка шелтеров, центров временного проживания для КГН, включая увеличение продуктовой поддержки, расширение койко-мест. 2. Усиление центров для женщин в целях предоставления мест временного проживания и проведения консультаций для женщин, пострадавших от семейного насилия. 3. Включить психологов на почасовую работу в действующие проекты для оказания помощи медицинским работникам, ЛЖВ, ТБ, ключевым группам населения. | В 2020 году, выделены дополнительные средства для действующих шелтеров на продукты, расширение койко-мест. В 2021 году поддержана деятельность нового центра для ЛУИН, расширена деятельность 3-х женских центров. В рамках ГСЗ также поддержаны 2 центра для ЛЖВ на юге и севере. В состав МДК при центрах СПИДа, НПО и в команду консультантов он-лайн приложения включены штатные единицы психологов, оказывающие услуги для всех нуждающихся

## Slide 17
4. Социальная поддержка и снижение стигмы и дискриминации |  | 
Поддержка наиболее уязвимых групп, медицинских работников, вовлеченных в диагностику и лечение пациентов с COVID-19 | 4. Сформировать списки наиболее бедных, многодетных, нетрудоспособных представителей ЛЖВ, больных МЛУ ТБ и ключевых групп для последующей социальной поддержки в условиях экономического кризиса. 5. Обеспечить обсервацией медицинских работников, осуществляющих процесс диагностики и лечения с COVID-19 с адекватными условиями для психологической поддержки и снижения стигмы и дискриминации. | В 2020 году оказана продуктовая поддержка для более чем 2000 представителей КГ, всем детям с ВИЧ предоставлены планшеты и наборы для он-лайн обучения На протяжении июня- сентября 2020 года осуществлялась оплата за проживание медицинских работников, работающих в «красных зонах», на период обсервации

## Slide 18
4. Социальная поддержка и снижение стигмы и дискриминации |  | 
Снижение стигмы и дискриминации | 1. Организовать информационную компанию по вопросам стигмы и дискриминации в отношении людей с любыми заболеваниями, включая COVID-19, ВИЧ и ТБ с акцентом на преодоление страхов, соблюдение мер предосторожности 2. Провести обучение медицинских сотрудников, сотрудников НПО по работе в условиях эпидемии, оказанию психологической поддержки всем, испытывающим беспокойство, страхи и проявляющим стигму в отношении каких-либо групп | Проведены семинары по профилактике сгорания, адаптации услуг к условиям эпидемии

## Slide 19: Спасибо за внимание!