## Slide 1: Результаты имплементации Проекта ПРООН ГФ Основные проблемы реализации Планы на предстоящие 6 месяцев Предложения по ревизии бюджета
Июнь 20, 2019

## Slide 2: Сведения о гранте
Период имплементации – 1 июля 2018 – 31 декабря 2020
Общая сумма USD 20 959 824
В том числе, сумма каталитического финансирования USD 1 513 806,00 (в том числе USD 582 390,00 в рамках основного гранта)
Pейтинг за период 1 полугодие 2018 - А2

## Slide 3: Финансирование Бюджет и выплаты ГФ
2 транша ГФ - июль, октябрь 2018 г.
Общая сумма 9 283 289$
Это превышает бюджет отчетного периода на 20%, т.к. необходимо было начинать закупочный цикл
Использовались средства из будущего периода в отчетном

## Slide 4: Финансирование Выплаты и расходы
Расходы USD 5 559 757$ (включая сумму финансовых обязательств USD 3 328 247) на 31 декабря 2018 г.
Произведены выплаты 39 СП в срок на общую сумму в 1 045 893$ в рамках подписанных Соглашений и бюджетов
Расходы СП – USD 997 821

## Slide 5: Управление Контрактные соглашения
Компонент ВИЧ
22 CП (28 Соглашений)
Компонент ТБ
11 СП (11 Соглашений)
Всего
32 СП (39 Соглашений)

## Slide 6: Бюджет и закупки
Медикаменты и ИМН закуплены согласно потребности на 2018 - 2019 гг. В расчетах потребности учтены текущий запас, ожидаемые поставки и наличие бюджета
Данные Электронной базы слежения, данные РЦ СПИД, НЦФ, Клинические протоколы, индикаторы охвата

## Slide 7: Бюджет и закупки
Запасы препаратов составляют в среднем от 6-20 месяцев, за исключением некоторых препаратов, больший запас и менее 6 месяцев – переход на новые режимы (новые рекомендациям ВОЗ)
Критических ситуаций с запасами нет
У препаратов с запасом свыше 10 месяцев срок годности приемлемый, будут использованы

## Slide 8: Программа
Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ – 65%\66,1% (16 530) – 102%
Процент взрослых и детей, получающих в настоящее время антиретровирусную терапию, от оценочного числа всех взрослых и детей, живущих с ВИЧ – 51,4\48,9% (3718) – 95%
Процент ЛЖВ, получающих АРТ и достигших неопределяемую вирусную нагрузку (годовой) -59,9\68,5% (2545 из 3718) – 120%
Процент ЛУИН получающих ОЗТ, которые находятся на лечении не менее 6 месяцев после начала лечения – 60\55% (77 из 140) - 92%
Процент заключенных, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 33,7\32,9% (2865 из 8690) – 98%

## Slide 9: Программа
Процент СР охваченных, программами по профилактике ВИЧ – 69,9\61,3% (4359) – 88%
Процент МСМ охваченных, программами по профилактике ВИЧ – 57,3\72,7% (8503) - 120%
Процент ЛУИН, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 29,2\34,3% (8576) – 117%
Процент СР, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 31,5\31,2% (2218) – 99%
Процент МСМ, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 23,8\29,2% (3419) – 120%
Процент ЛЖВ, у которых ТБ статус оценивался в отчетном периоде, из числа доступных – 95\96% (3675) – 101%

## Slide 10: Программа
Процент ВИЧ-положительных новых и рецидивирующих больных туберкулезом, получающих АРТ во время лечения ТБ – 90\93% (75 из 81) – 103%
Процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получивших АРТ во время беременности – 95\98% (133 из 136) – 103%
Количество зарегистрированных случаев всех форм ТБ (в т.ч. бактериологически подтвержденных и клинически диагностированных), включая новые случаи и рецидивы – 3500\3191 - 91%
Количество бактериологически подтвержденных зарегистрированных ЛУ-ТБ случаев (РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ) – 700\847 – 121%

## Slide 11: Программа
Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда – 700\671- 96%
Процент подтвержденных МЛУ-ТБ случаев, протестированных на чувствительность к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда – 55\52% (440 из 847) – 95%
Количество случаев ШЛУ ТБ, взятых на лечение - 42\45 – 107%
Процент и количество пациентов с симптомами или подозрениями на ТБ, обследованных методом Xpert MTB/RIF и подтвержденным активным ТБ – 90\93% (2956 из 3191)- 103%

## Slide 12: Программа
Meроприятия Matching Funds
(1) нарушение прав ключевых групп сотрудниками правоохранительных органов и в местах лишения свободы (2) высокий уровень стигматизации и дискриминации в организациях здравоохранения
(3) низкая правовая грамотность и навыки защиты своих прав представителями сообщества ЛЖВ и ключевых групп (4) низкий доступ к правовым услугам для ЛЖВ и ключевых групп
(5) неисполнение действующего законодательства в отношении соблюдения прав ключевых групп
(6) высокий уровень гендерно обусловленного насилия, связанного с ВИЧ или принадлежностью к ключевым группам

## Slide 13: Программа
Meроприятия Matching Funds
В имплементации участвуют Национальные Сети, AFEW, Фонд Сорос Кыргызстан, ПРООН, ОФ «Астерия», ОФ «Подруга»
Проводятся регулярные встречи партнеров, участвующих в имплементации с привлечением разработчиков, экспертов
Разработана ведомственная программ по ВИЧ в МВД (совместно с партнерами)
Окончен полевой этап и начат аналитический этап оценки исполнения «Инструкции о профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными государственными органами внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере исполнения наказаний Кыргызской Республики, взаимодействующими с уязвимыми группами», утвержденной приказом МВД от 21 января 2014 года № 49

## Slide 14: Программа
Meроприятия Matching Funds
Проведен анализ и обновление действующих учебных программ в академии МВД, системе непрерывной подготовки сотрудников ОВД и ГСИН, ТоТ для преподавателей, преподавание обновленного модуля начнется с 2020 г.
Начата подготовка к ознакомительному туру в г. Берлин для лиц, принимающих решения
Проведено несколько семинаров в год для адвокатов, судий, работников прокуратуры (совместно с партнерами)
Начата подготовка к обновлению существующих модулей по стигме и дискриминации и включению их в систему до и последипломного медицинского образования

## Slide 15: Программа
Meроприятия Matching Funds
Проведен и готовится к проведению цикл тренингов по обучению лидеров сообществ, руководителей организаций по правам человека, навыкам документирования, процедурам ГФ, управлению организациями в условиях переходных периодов, «Школе пациента», государственному социальному заказу, попечительским советам и т.д.
Начата подготовка к проведению ежегодной Летней школы для деток, живущих с ВИЧ
Запущен процесс оценки Индекса стигмы ЛЖВ
Проведен Форум НПО

## Slide 16: Программа - Проблемы реализации
Сокращение количества сервисных профилактических НПО с 15 в 2019 до 9-10 в 2020
Решение комитета по ВИЧ и ТБ по количеству НПО в 2020 г. (незначительный перерасход бюджета, около USD 10 000\год)
Если сокращать до 9 НПО – решение комитета по ВИЧ и ТБ по географическому распределению, ключевым группам, ПРООН необходимо время для объявления тендера (сентябрь 2019)

## Slide 17: Программа - Проблемы реализации
Существующие барьеры для реализации программ профилактики, ЛиУ
Официальный отказ ГСИН от осуществления надбавок медицинскому персоналу, участвующему в имплементации Проекта ГФ (аттестованным сотрудникам)
Дефицит средств на препараты для лечения ЛУ-ТБ (на 2020 г. – около USD 2 млн., включая буфер на 6 месяцев 2021 – USD 3,8 млн.)

## Slide 18: Программа - Проблемы реализации
Matching Funds мероприятия
База данных ТБ
оценка функциональности завершена к концу 2018 г.
план распределения компьютеров (215 комплектов) направлен МЗ КР в январе 2019
разрешение ГФ на передачу в постоянное пользование - Май 2019
распределение – июнь 2019 (НЦФ, ЧОЦБТ, БОЦБТ)

## Slide 19: Программа - Проблемы реализации
Ре-инжиниринг базы данных по ТБ
Получено ТЗ
Проводится анализ ТЗ
-

## Slide 20: Программа - Проблемы реализации
Расширение\внедрение системы транспортировки
Транспортировка по Баткенской области стартовала в августе 2018
Обсуждение модели на всю страну – сентябрь 2018-июнь 2019
Окончательное согласование июнь 2019
На время обсуждений на областном уровне транспортировка осуществлялась
Контракт на транспортную компанию на уровне страны ожидается к концу августа 2019

## Slide 21: Приоритеты для репрограмминга экономии в компоненте по ВИЧ
Предварительно экономия составит USD 170 000
Приоритеты:
Сохранение текущего количества сервисных НПО
Холодовые комнаты для РЦ СПИД, ООЦПБС
Ремонт секвенатора
Активности по валидации
Закупка оборудования для СП (хранение ИМН)
Др.

## Slide 22
Спасибо!