## Slide 1: Средства, сэкономленные в рамках Проекта ПРООН\ГФ
Заседание Комитета по ВИЧ и ТБ
29 октября 2020 г.
И. Бабичева
Координатор по ВИЧ и ТБ\Заместитель программного менеджера Проекта

## Slide 2: На 20 октября 2020
Сэкономленные средства
ВИЧ компонент – USD 104 858,34, из них USD 95 000 каталитическое финансирование, USD 9 858, 34 (без учета возможной экономии в рамках соглашений с суб-получателями, предварительно – до USD 20 000)
ТБ компонент – USD 81 442, 28 (без учета возможной экономии в рамках соглашений с суб-получателями, предварительно – до USD 20 000)
ПРООН – USD 110 042, 72
GMS – USD 4 387, 42

## Slide 3: На 20 октября 2020
COVID
Закупки USD 72 500
Программные активности – USD 100 416,20
GMS – USD 18 028,61

## Slide 4: Планы и предложения ПРООН по использованию сложившейся экономии
Мероприятия каталитического финансирования (USD 95 000) – ряд мероприятий, посвященных 1 декабря, ряд тренингов по предложению Национальных сетей.
ВИЧ компонент (экономия USD 9 858, 34 и возможная экономия в рамках соглашений с суб-получателями USD 20 000) – закупка ИФА анализаторов для службы СПИД (ранее одобрено СКК)
ТБ компонент (USD 81 442, 28 и возможная экономия в рамках соглашений с суб-получателями, USD 20 000) – закупка мобильного флюорографа (ранее одобрено СКК)

## Slide 5: Планы и предложения ПРООН по использованию сложившейся экономии
ПРООН (USD 110 042, 72) - часть экономии USD 50 000 - закупка мобильного флюорографа, оставшаяся часть USD 60 000 – закупка ИФА анализаторов для службы СПИД
GMS – USD 4 387, 42 – будут использованы, в случае осуществления закупок
COVID закупки (USD 72 500) – будут использованы с учетом текущих тендеров (УЗИ аппарат, УФ лампы, изоляторы)
GMS – USD 18 028,61 – будут использованы, в случае осуществления закупок

## Slide 6: Планы и предложения ПРООН по использованию сложившейся экономии
COVID программные активности (USD 100 416,20) – будут использованы до USD 20 000 до конца года

## Slide 7: Препятствия для осуществления предложенных активностей на сэкономленные средства, предложения по их преодолению
Временные рамки – все должно быть доставлено до конца 2020 г.
Доступность на рынке СИЗ и некоторых других товаров
Обратиться в ГФ с просьбой одобрить возможность использования средств в, как минимум, 1 квартале 2021 г. по COVID и использовать все имеющиеся средства для закупки СИЗ
Обратиться в ГФ с просьбой одобрить возможность прибытия некоторых товаров, закупленных в рамках основного гранта в январе-феврале 2020.

## Slide 8: Предложения ПРООН по соглашению с МЗ КР
Предпосылки – возможность найма штата для реализации только с момента заключения соглашения и поступления средств на счет МЗ КР (не ранее марта 2021)
Предпосылки – необходимость обучения\подготовки отобранных сотрудников
Предпосылки - доработка некоторых процедур
Предложения – заключить соглашение с января 2021 г, включить в штат 2-3 сотрудника для осуществления отбора штата, обучение\практические сессии со штатом ПРООН по управлению суб-реципиентами, со 2 полугодия 2021 г. передать под управление государственные организации

## Slide 9
Спасибо!