## Slide 1: Панель показателей Проекта ПРООН\ГФ за 2021 г.
Заседание Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ
17 мая 2022 г.
И. Бабичева
Координатор по ВИЧ и ТБ\Заместитель программного менеджера Проекта

## Slide 2: Сведения о гранте
Дата начала: 1 января 2021 г.
Общее финансирование USD 34 061 297
Отчетный период 1 января – 31 декабря 2021

## Slide 3: Финансирование Бюджет и выплаты ГФ
Бюджет отчетного периода – USD 10 781 955
Выплаты ГФ - USD 18 761 018 двумя траншами
Бюджет общий – USD 34 061 297
Суммарные выплаты – 18 761 018
55% от кумулятивного бюджета

## Slide 4: Финансирование Выплаты и расходы
В отчетном периоде ГФ произвел выплату согласно утвержденного годового графика выплат.
Расходы ОП составили 3 823 162$. При этом имеются финансовые обязательства, в основном, по закупкам товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, лекарственных средств и фармацевтических препаратов, GMS (на 31 декабря 2022 в 2 946 982$)
За отчетный период было израсходовано 53% выделенного бюджета согласно фактическим потребностям. С учетом финансовых обязательства освоение будет 80%.

## Slide 5: Финансирование Выплаты и расходы
В текущем периоде ПРООН произвел выплаты 24 СП на общую сумму в 1 971 063$ по запросу от СП в рамках 38 подписанных Соглашений и бюджетов.

## Slide 6: Финансирование Бюджет и фактические расходы
Интервенция | Общий бюджет (в $) | Общие расходы (в $)
Снижение рисков для программ по заболеваниям | 15,807.17 | -
Диагностика и тестирование COVID | 761,063.40 | 346,865.35
Смягчение негативных воздействий для программ по ВИЧ | 139,709.55 | 47,791.06
Устранение препятствий к услугам, связанных с правами человека и гендерными факторами | 20,733.79 | 11,055.14
Кейс-менеджмент, клинические операции и лечение | 1,591,507.76 | 14,879.33
Профилактика инфекций, контроль и защита медицинских работников | 348,519.53 | 17,681.23
Лабораторные системы | 374,207.03 | 214.51
Смягчение негативных воздействий для программ по ТБ | 7,502.14 | -

## Slide 7: Финансирование Бюджет и фактические расходы
Мероприятия по изменению поведения | 408,795.49 | 315,494.76
Программы обмена игл и шприцев | 312,622.76 | 224,687.33
Опиоидная заместительная терапия и другое лечение наркозависимости с медицинской помощью | 339,227.82 | 106,629.38
Лечение (МЛУ ТБ) | 1,427,120.98 | 519,917.58
Выявление и диагностика случаев (МЛУ-ТБ) | 976,229.21 | 758,363.73
Оказание помощи при МЛУ-ТБ по месту жительства | 314,509.64 | 169,030.00
Дифференцированное предоставление услуг АРВТ и помощь при ВИЧ | 572,610.60 | 532,629.84
Консультации и психосоциальная поддержка | 221,008.27 | 146,490.03
Тестирование в учреждениях | 33,428.31 | 2,724.45

## Slide 8: Финансирование Бюджет и фактические расходы
Тестирование в сообществах | 165,311.34 | 76,045.03
Мобилизация сообщества и адвокация (ВИЧ / ТБ) | 158,538.05 | 100,503.78
Снижение стигмы и дискриминации (ВИЧ / ТБ) | 100,551.08 | 159,553.66
Юридические услуги по ВИЧ и ВИЧ/ТБ | 120,606.67 | 144,608.15
Системы менеджмента качества и аккредитация | 131,957.82 | 22,746.27
Регулярная отчетность | 125,445.79 | 72,216.02
Управление грантом | 2,114,940.92 | 1,927,645.82
Всего: | 10,781,955.13 | 5,717,772.45

## Slide 9: Управление
Штат ОП – 24 позиции (согласно утвержденной органиграмме Проекта), ВИЧ – 5 позиций, ТБ – 2 позиции, 17 – относятся к обоим компонентам
24 позиции заполнено к концу отчетного периода

## Slide 10: Управление Контрактные соглашения
По компоненту ВИЧ - всего 21 СП (32 Соглашения) - 2 государственные медицинские организации, 19 НПО
По компоненту ТБ: всего 5 СП (5 Соглашений), 1 государственная медицинская организация, 4 НПО
По всем Соглашениям СП получали финансирование
Отчеты: ВИЧ – ожидалось 32 отчета, ТБ – 5, все отчеты сданы и приняты в срок

## Slide 11: Закупки
Медикаменты и ИМН закуплены согласно потребности на 2021 г. В расчетах потребности учтены текущий запас, ожидаемые поставки и наличие бюджета.
Закупки товаров/услуг/работ были выполнены согласно плану закупок.
На проектный цикл 2021-2023, проектом были заключены долгосрочные соглашения с компаниями на предоставление наземных транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров, аренду складского помещения, предоставление переводческих услуг и т.д.

## Slide 12: Запасы компонент ТБ
Запас ПТП 2-го ряда составляет от 9 до 48 месяцев (не включая инъекционные препараты, так как они выбыли из новых режимов лечения), критических ситуаций с запасами нет
Запасы более и менее 12 месяцев относятся к препаратам группы "С"
пиразинамид - 48 мес., закуплен до выхода новых рекомендаций ВОЗ, использование в индивидуальных режимах лечения ниже, прогнозируется дальнейшее снижение использования после рекомендаций миссии GLC/ВОЗ в 2021 году, имеющийся запас препарата будет использован и ПРООН его не будет закупать, но невысокая необходимость в препаратах группы "С" будет оставаться, в дальнейшем их закупка будет покрываться за счет гос.бюджета. Во избежание возникновения ситуации истечения срока годности до полного использования препарата, будет использоваться для лечения чувствительного туберкулеза
протионамид -12 мес., риск истечением срока годности до момента полного использования препарата остается, увеличивается количество к возможной потере, т.к. миссия GLC\ВОЗ в 2021, категорически не рекомендовала его использование в схемах лечения ( очень низкая степень предполагаемого эффекта, не включается в схемы лечения в сочетании с новыми ПТП (Bdq, Cfz, Lnz), очень частые НЯ); срок годности 31.10.2021 - 3300 уп., начат процесс уничтожения, риск истечения срок годности 31.07.2022 г. 2100 уп. (8,5 мес.), также будет уничтожено неиспользованное количество

## Slide 13: Запасы компонент ТБ
имипенем - 9 мес., вместе с ожидаемой поставкой составляет 25 месяцев, рисков перерыва в поставках нет, так как срок поставки май 2022 года.
ПТП из групп А и В (бедаквилин, линезолид, фторхинолоны, клофаземин) – запас 13-24 месяцев
претоманид - поступил в конце июля 2021, набор пациентов на BPal режим начался с сентября 2021, расход препарата с каждым месяцем будет увеличиваться, сроки годности соответствует срокам использования препаратов
Количество ЛУ ТБ больных, находящихся на лечении снизилось на более чем 30%, соответственно, снизился расход ПТП, на основании проведенного анализа остатков были осуществлены изменения дат поставок некоторых ПТП
Запас Genexpert картриджей составляет 14 месяцев.

## Slide 14: Запасы Компонент ВИЧ
Запасы АРВП и тестов отслеживаются, критических ситуаций с запасами не наблюдается
Согласно последним рекомендациям ВОЗ преобладают схемы на основе долутегравира (в основном на TLD), схемы же с монопрепаратами постепенно не будут использоваться
У препаратов с запасом свыше 10 месяцев срок годности приемлемый и они будут использован до истечения срока годности
АРВ препараты закупаются также за счет бюджетных средств (FDC (TLD), FDC (TDF/FTC) 300/200 mg., FDC (TDF/FTC/EFV, DRV)
Согласно рекомендациям ВОЗ, страна постепенно использует имеющиеся запасы LPV/r (как для взрослых, так и для детей) и далее перейдет на схемы на основе DTG в детской дозировке и RAL
Взрослые пациенты постепенно с ABC/3TC будут переведены на ABC/3TC/DTG
АРТ выдаётся стабильным пациентам на период от 3-6 мес.

## Slide 15: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
KP-1d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | 70% | 68% | 98%
HTS-5 Процент людей с впервые выявленным ВИЧ, начавших АРТ | 90% | 88% | 98%
16 973 (ЛУИН), в том числе 2 186 женщин, 1 601 заключенных, 392 потребителя новых психоактивных веществ были охвачены минимальным пакетом услуг. 7 НПО и Республиканский наркологический центр осуществляют мероприятия по всей стране и в пенитенциарной системе. Согласно отчетам организаций, распространено 2 918 103 шприца и 600 416 презервативов. В среднем на каждого ЛУИН было получено 170 шприцев и 35 презервативов
656 из 746 впервые выявленных ЛЖВ начали АРТ в отчетный период (из них 132 из ключевых групп населения). Все они начали АРВ-терапию в течение 30 дней после постановки диагноза.

## Slide 16: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
Показатели | Цель | Достигнуто | %
TCS-1.1⁽ᴹ⁾ Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчетного периода | 72% | 54% | 76%
KP-5 Процент ЛУИН, получающих ОЗТ, которые находятся на лечении не менее 6 месяцев после начала лечения | 75% | 53,25% | 71%
4 994 ЛЖВ получали АРВТ – 4 797 взрослых (женщин – 2213, мужчин – 2584) и 197 детей (д 89, м 108)
(1) выдача АРВ-препаратов на более длительный период (3-6 месяцев), доставка АРВ-препаратов, поддержка в мультидисциплинарных и мобильных бригадах; (2) продолжена социальная поддержка ВИЧ-позитивных детей; (3) большинство пациентов перешли на новую терапию на основе DTG; (4) поддержка 2-х центров ЛЖВ для обеспечения адаптации ЛЖВ к АРТ среди вновь подключенных к лечению и уходу.
154 ЛУИН вошли в программу ПТМ, из них 82 продолжают получать терапию через 6 мес. после даты начала, что составляет 53,2%.

## Slide 17: Программа
Проблемы, которые приводят к недостижению ин
(1) обязательная регистрация клиентов ПТМ в государственной наркологической базе данных, что приводит к ряду ограничений
(2) низкая мотивация медперсонала
(3) значительное количество ЛУИН (потенциальные клиенты ПТМ) испытывают неуверенность в будущем программы ПТМ в связи с ожидаемым переходом на государственное финансирование и не желают участвовать в программе ПТМ длительный период
(4) тюремная субкультура, усиливающая контроль над употреблением наркотиков, что вызывает нежелание заключенных-ЛУИН участвовать в программе ПТМ в ГСИН
(5) предубеждения и мифы о метадоне
(6) нехватка равных консультантов и обученного персонала из-за высокой текучести кадров и ограниченного количества подходящих людей
(7) существующее клиническое руководство по ПТМ не отражает потребности клиентов и ограничивает возможность предоставления более качественных услуг клиентам ( предлагается только метадон в качестве лечебного препарата, отсутствует возможность использования других вариантов лечения и дифференцированный подход в обслуживании клиентов)

## Slide 18: Программа
Проведенные мероприятия:
(1)Ассоциация Сеть снижения вреда сосредоточила внимание на снижении существующей стигмы и дискриминации клиентов ПТМ в обществе ЛУИН и в пенитенциарной системе, посредством стратегии связей с общественностью РЦН и ее сайтов, а также на уменьшении существующих предубеждений, информационной работы среди текущих и потенциальных клиентов ПТМ, мотивировании на непрерывность программы ПТМ после перевода программы ПТМ на государственное финансирование, повышение квалификации равных консультантов
(2) пересмотр текущих руководств по ПТМ с целью включения различных вариантов лечения (бупренорфин, субоксон и т. д.)
(3) продвижение пересмотра приказа Минздрава с целью увеличения 5-дневной выдачи метадона и применения ранжированной шкалы для 2-5-дневной выдачи метадона

## Slide 19: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
HTS-3f⁽ᴹ⁾ Количество людей в тюрьмах или других закрытых учреждениях, которые прошли тест на ВИЧ в течение отчетного периода и знают свои результаты | 71% | 71% | 100%
KP-1c⁽ᴹ⁾ Процент СР, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | 70% | 63% | 89%
4 422 заключенных (муж-4234/жен-18) прошли тестирование на ВИЧ (ИФА и/или экспресс-тестирование по слюне) и знали свои результаты за отчетный период. Среди всех протестированных у 27 заключенных выявлена ВИЧ инфекция (0,6% от числа протестированных клиентов).
4 459 секс-работников были охвачены минимальным пакетом услуг, из них 35 СР идентифицировали себя как TГ люди. Выдано 1 022 040 презервативов. В среднем каждый СР получил\а 229 презервативов. Пять НПО реализовали проекты среди СР по стране:

## Slide 20: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
KP-1a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, охваченных программами по профилактике ВИЧ - минимальный пакет услуг | 73,96% | 74,44% | 101%
HTS-3d⁽ᴹ⁾ Процент ЛУИН, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | 55% | 56% | 102%
12 581 МСМ охвачены минимальным пакетом услуг, из них 123 МСМ идентифицировали себя как трансгендерные люди. Выдано 335 397 презервативов, таким образом, каждый МСМ в среднем за получил по 27 презервативов. Три НПО проводят мероприятия среди МСМ в гг. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Талас, Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях.
Количество ЛУИН, прошедших тестирование на ВИЧ и знающих свой результат, составляет 14 070 ЛУИН Выявлено 3 ЛУИН с предварительным положительным результатом экспресс-тестирования на ВИЧ (что составляет 0,02% от случая ВИЧ-инфекции), предварительные результаты были подтверждены в центрах СПИД.

## Slide 21: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
HTS-3c⁽ᴹ⁾ Процент СР, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | 60% | 45% | 76%
HTS-3a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, протестированных на ВИЧ за отчетный период и знающих свой результат | 60% | 53% | 89%
3 225 секс-работников прошли тестирование на ВИЧ. Тестирование на ВИЧ проводится в основном на «участках», где СР предоставляют секс-услуги. Тем не менее, из-за полицейских рейдов, которые усилились за последние годы в отношении СР сотрудники НПО иногда не могли предоставить минимальный пакет услуг, не всегда возможно проведение экспресс-тестирование.
8 999 МСМ прошли тестирование на ВИЧ, выявлено 22 случая ВИЧ-инфекции среди МСМ с предварительным положительным результатом (что составляет 0,24% от числа всех протестированных клиентов), затем результаты были подтверждены в центрах СПИД. Причина недостижения цели заключается в том, что из-за высокой текучести кадров в ОО «Кыргыз Индиго» не смогли достигнуть целевой показатель (показатель достигнут на 67%), что повлияло на общий показатель .

## Slide 22: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
KP-6a Процент МСМ, подходящих по критериям для начала доконтактной профилактики (ДКП), которые начали антиретровирусную ДКП в течение отчетного периода | 100% | 22% | 22%
TB/HIV-6⁽ᴹ⁾ Процент ВИЧ-позитивных пациентов с новым и/или рецидивным туберкулезом, получающих АРТ во время лечения туберкулеза | 94% | 95% | 101%
33 МСМ начали ДКП, 32 из них начали профилактическую терапию впервые в жизни, 10 МСМ из 33 прекратили терапию в 2021 г., поскольку больше не ведут рискованное поведение.
139 из 146 новых и с рецидивирующим туберкулезом ВИЧ-положительных больных туберкулезом получили ПТТ. 6 ЛЖВ не начали АРТ по причине смерти от туберкулеза (АРТ не назначали), 1 ЛЖВ начал АРТ, но не начал ПТТ по собственному решению.

## Slide 23: Программа
Существует ряд административных барьеров в доступе к ДКП (обязательное предъявление паспорта, необходимость раскрытия своей принадлежности к сообществу МСМ, сложности с заполнением некоторых медицинских форм, присутствие нескольких медицинских работников в помещении во время консультации и др.).
Начат процесс согласования медицинских форм, консультирование проводится только в индивидуальном порядке, однако некоторые административные препятствия не могут быть преодолены в соответствии с официальными государственными требованиями.
Согласно мнению и отзывам представителей сообщества МСМ, многие медицинские работники не знают о ДКП
Представители НПО, работающие с сообществом МСМ, назвали некоторые причины нежелания начинать ДКП - недостаточная информированность сообщества, боязнь приема АРВ-препаратов с отрицательным результатом на ВИЧ, возможность возникновения побочных эффектов, даже получая ДКП необходимость использования презерватива и т.д.
Проведено 2 тренинга (ноябрь 2021 г.) на юге и севере страны, где тренер от ЕКОМ и представители сообщества МСМ г. Алматы обменялись опытом с 51 представителем из МСМ и медицинским сообществом, работающих в этом направлении, в 2022 г. проведен стади тур.

## Slide 24: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
MDR TB-6: Процент ТБ пациентов с результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину среди общего количества зарегистрированных (новых и ранее леченных) случаев том же году. | 97% | 94% | 97%
MDR TB-2: Количество бактериологически подтвержденных зарегистрированных ЛУ-ТБ случаев (РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ) | 1,697 | 914 | 54%
Из 2910 бактериологически подтвержденных ТБ случаев, зарегистрированных в отчетный период, 2737 имеют результат ТЛЧ как минимум к рифампицину (94%). Мониторинговые визиты, показывают, что в некоторых случаях тест GeneXpert был проведен, но результат не внесен в электронную БД, ТБ регистры и карты пациентов. Доля нерезультативных тестов - 7% (цель – менее 5%); для того, чтобы улучшить ситуацию областные координаторы по системе транспортировки проводят регулярный мониторинг и тренинги на рабочем месте для персонала ПМСП.
Количество РУ/МЛУ ТБ случаев снизилось на 30% по сравнению в пре-КОВИДным периодом.

## Slide 25: Программа
Показатели | Цель | Достигнуто | %
MDR TB-3: Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда | 1,612 | 934 | 58%
MDR TB-7: Процент подтвержденных МЛУ-ТБ случаев, протестированных на чувствительность к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда | 72% | 79% | 110%
976 РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев были диагностированы в отчетный период, 934 из низ были взяты на лечение препаратами второго ряда. Охват лечением был улучшен: 96% диагностированных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ случаев начали лечение. Все схемы лечения основываются на последних рекомендациях ВОЗ: 755 (81%) пациентов были взяты на лечение с Бедаквилином, 139 (15%) взяты на короткие схемы лечения. BPAL и модифицированные краткосрочные режимы были внедрены в рамках операционных исследований в 2021 году, 5 пациентов были взяты на лечение BPAL, и 39 – на модифицированные КР в 1-3 кв 2021 года.
722 из 914 РУ/МЛУ ТБ случаев были протестированы на чувствительность к препаратам второго ряда.

## Slide 26: Программа
WPTM_1: Реализация плана по расширению лечения на амбулаторном уровне: К концу 2023 года 23% больных с туберкулезом получают лечение исключительно на амбулаторном уровне.
ОР инициировал дискуссию по обсуждению комментариев Технической обзорной панели (ТОП) на встрече СКК 26 октября 2021 года; результатом встречи стало решение направить письмо в МЗ КР с запросом организовать рабочую группу, МЗ КР номинировал ответственных сотрудников для реализации дальнейших мероприятий. Тем не менее, несколько мероприятий были выполнены с целью реализации Плана Перехода на амбулаторное лечение:
• Постепенный переход по расширению амбулаторной помощи для ТБ пациентов: снижение количества ТБ стационаров с 25 в 2013 году 15 в 2021 (5 стационаров были закрыты в 2021 году);
• Снижение общего количества: сокращение 450 коек в 2021 году, фактически кол-во коек в конце 2021 года составило 1 845 в сравнении с плановым показателем для 2021 года в 2100 коек.
•Продвижение амбулаторного лечения: В 1-3 квартале 2021 года было зарегистрировано 3901 ТБ случаев, 3838 из них начали лечение, в т.ч. 689 из них – на амбулаторном уровне (17.9%). Согласно процедурам МиО НЦФ, этот индикатор включает все ТБ случаи, которые начали лечение и провели в стационаре менее 30 дней в течение интенсивной фазы лечения.
Основываясь на вышеобозначенном объяснении, ОР оценил выполнение этого показателя как «В процессе».

## Slide 27: Программа
WPTM_2: Улучшение доступа к быстрой и высококачественной диагностике ТБ в южном регионе через строительство новой модульной лаборатории третьего уровня биологической безопасности расположенной на территории ООЦБТ. Цель на 2021 год: Отобрана и законтрактирована строительная фирма для строительства модульной лаборатории
Учитывая официальное обязательство страны перед Глобальным фондом в виде плана по улучшению лабораторно-диагностического потенциала на юге страны, представленного в рамках процесса рассмотрения замечаний ТОП (июль 2020 г.). С начала 2021 года НТП направила несколько писем в Минздрав КР для принятия окончательного решения по вопросу - открыть в г. Ош полноценно функционирующую лабораторию, выполняющую весь спектр необходимых тестов на лекарственную чувствительность. В связи с эпидемиологической ситуацией этот вопрос не считался приоритетным для МЗ КР, и в феврале 2021 года ОР снова инициировал обсуждение.
ПРООН инициировал сотрудничество с референс-лабораторией в Гаутинге (Германия) и с GIZ с целью разработать технические спецификации, обсудить дорожную карту процесса, и определить потребности в обучении, оборудовании, со-финансировании и т.д. Спецификации должны быть готовы в мае 2022 года.

## Slide 28: Программа
WPTM_3: Наличие функционирующей национальной системы мониторинга и отчетности о нарушениях прав человека, основанной на данных местных пользователей
В стране функционируют несколько площадок на разных уровнях, где осуществляется мониторинг нарушений прав человека, выполнение обязательств страны и подотчетность:
• ReAct, База данных о нарушениях прав ключевых групп, представляет собой полнофункциональный инструмент мониторинга нарушений прав, собираемый на уровне сообщества. Активное занесение всех дел, задокументированных уличными юристами, началось с января 2021 года. База данных позволяет формировать отчеты различного типа и проводить аналитическую работу (показывать тенденции нарушения прав, как изменения законодательства влияют на неправомерные действия полиции и т.д. ). Аналитические данные планируется представлять на СКК и мониторинговых встречах с Аппаратом Президента , а также использовать для эдвокаси-мероприятий.
• Совместный межведомственный план Минздрава и МВД по комплексному реагированию на барьеры в области прав человека был разработан, с совместно с МЗ КР . В декабре 2021 года окончательный вариант Плана находился в Офисе Президента, к моменту подачи отчета План был подписан. Далее будут разработаны министерские планы, реализация которых будет контролироваться на уровне Администрации Президента с участием заинтересованных министерств, представителей гражданского общества и других заинтересованных сторон. Результаты мониторинга и выполнения планов будут представляться на СКК .
• Совет по делам ЛЖВ и ключевых групп населения при аппарате Омбудсмена Кыргызской Республики проводит регулярные ежеквартальные консультативные встречи с представителями гражданского общества. На основании информации от всех ключевых групп и в результате текущей работы Совета в Годовой отчет Омбудсмена включен блок, касающийся состояния ЛЖВ, и ключевых групп. Дополнительно достигнута договоренность об участии представителей сообществ и НПО, работающих с ключевыми группами, в совместных мониторинговых визитах в регионы Кыргызской Республики с сотрудниками аппарата Омбудсмена и их поездках.

## Slide 29: Программа
WPTM_4: Комплекс адвокационных мероприятий обеспечивает достаточный охват представителей КПГ для достижения целей гранта
В течение 2021 года Рабочая группа по разработке и утверждению Совместного межведомственного плана Минздрава и МВД по комплексному реагированию на барьеры в области прав человека активно взаимодействовала как с министерствами, так и с Офисом Президента, проводя консультации и совместные встречи, дорабатывая план в соответствии с комментариями и рекомендациями. В декабре 2021 года План был доработан и направлен в МЗ КР для дальнейшего согласования с МВД. Ожидается, что вступление в силу Плана обеспечит достаточный охват представителей КПГ для достижения целей гранта

## Slide 30
Благодарю за внимание