## Slide 1: Панель показателей Проекта ПРООН\ГФ за 2 полугодие 2020 г.
Заседание Сектора по надзору
1 июня 2021 г.
И. Бабичева
Координатор по ВИЧ и ТБ\Заместитель программного менеджера Проекта

## Slide 2: Сведения о гранте
Дата начала: 1 июля 2018
Общее финансирование USD 26 019 855
Отчетный период 1 июля – 31 декабря 2020
Последний рейтинг А2

## Slide 3: Финансирование Бюджет и выплаты ГФ
Бюджет отчетного периода – USD 10 309 522
Выплаты ГФ - USD 1 448 431 двумя траншами
Бюджет общий – USD 26 019 855
Суммарные выплаты – 25 735 625
99% от кумулятивного бюджета

## Slide 4: Финансирование Выплаты и расходы
В отчетном периоде ГФ произвел выплату согласно утвержденного годового графика выплат.
Расходы ОП составили 9 114 391$, включая сумму финансовых обязательств, в основном, по закупкам товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, лекарственных средств и фармацевтических препаратов, GMS (на 31 декабря 2021 в 1 248 364$)
За отчетный период было израсходовано 89% выделенного бюджета согласно фактическим потребностям. С учетом финансовых обязательства освоение будет 100%.

## Slide 5: Финансирование Выплаты и расходы
В текущем периоде ПРООН произвел выплаты 33 СП в срок на общую сумму в 1 200 679$ по запросу от СП в рамках 39 подписанных Соглашений и бюджетов.

## Slide 6: Финансирование Бюджет и фактические расходы
 | Общий бюджет | Общие расходы
Профилактика - Работники секс-бизнеса и их клиенты | 106 253 | 85 463
Профилактика - ПИН и их партнеры | 595 662 | 410 952
ППМР | 407 | 244
Лечение, уход и поддержка | 804 007 | 690 052
МЛУ-ТБ | 5 446 047 | 4 898 427

## Slide 7: Финансирование Бюджет и фактические расходы
Укрепление систем сообществ | 104 475 | 128 705
УC3 - Информационные системы здравоохранения и МиО | 65 599 | 90 167
Управление программой | 1 628 423 | 1 174 633
Профилактика - заключенные | 67 143 | 54 680
Профилактика - МСМ и трансгендерные лица | 178 784 | 155 663
Устранение правовых барьеров к доступу | 382 691 | 383 631

## Slide 8: Финансирование Бюджет и фактические расходы
COVID-19 | 930 031 | 1 054 817
Всего: | 10 309 521 | 9 127 434

## Slide 9: Управление
Предварительные условия и их выполнение – ПУ не было согласно письму от ГФ по результатам работы за 1-е полугодие 2020
Штат ОП – 22 позиции (согласно утвержденной органиграмме Проекта), ВИЧ – 4 позиции, ТБ – 2 позиции, 16 – относятся к обоим компонентам
18 позиций заполнено, вакантных – 4 (финансовый отдел, отдел закупок, специалист по МиО ВИЧ компонента)

## Slide 10: Управление Контрактные соглашения
По компоненту ВИЧ - всего 22 СП (28 Соглашений)
По компоненту ТБ: Согласно грантовому соглашению 3 СП (НЦФ, 2 НПО), фактически – 11 (9 ЦБТ, 2 НПО), 11 Соглашений
По всем Соглашениям СП получали финансирование
Отчеты: ВИЧ – ожидалось 28 отчетов, ТБ – 11, все отчеты сданы и приняты в срок

## Slide 11: Бюджет и закупки
Медикаменты и ИМН закуплены согласно потребности на 2020 г. В расчетах потребности учтены текущий запас, ожидаемые поставки и наличие бюджета

## Slide 12: Бюджет и закупки ТБ
Запас ПТП 2-го ряда составляет от 10 до 48 месяцев (не включая инъекционные препараты, так как они выбыли из новых режимов лечения)
Минимальный запас рифампицина - с 2017 года данный препарат приобретается за счет средств государственного бюджета для ПЛУ-ТБ больных, после использования препарата закупленного ПРООН/ГФ поставки для ПЛУ-ТБ больных будут осуществляться из государственного бюджета
Для всех препаратов срок годности соответствует срокам использования препаратов, кроме протионамида, ПАСКа (группа С), проводится ежемесячный анализ набора пациентов и использования по всем ПТП, особенно по препаратам из группы С.
ПАСК – остаточный срок годности 13 месяцев, есть вероятность полного использования до завершения срока годности.
Протионамид - 31.10.2021 и 31.07.2022., набор новых пациентов осуществляется, расход не увеличивается в связи с частой отменой из-за выраженных и достаточно частых нежелательных явлений и наличием "новых" препаратов, а также со снижением количества набираемых больных из-за COVID -19. С учетом расхода на сегодня в риске истечения 2450 упаковок со сроком годности 31.10.2021.
Для препаратов, запас, которых превышают 30 месяцев (деламанид и моксифлоксацин) риска истечения нет, так как остаточный срок годности хороший (46 и 34-51 месяцев соответственно), риска истечения нет.

## Slide 13: Бюджет и закупки ВИЧ
Запасы АРВП и тестов отслеживаются, критических ситуаций с запасами не нет
Будут преобладать схемы на основе Долутегравира (в основном TLD), схемы с монопрепаратами постепенно не будут использоваться
АРВП закупаются и за счет бюджетных средств (TLD, FDC (TDF/FTC) 300/200 mg, FDC (TDF/FTC/EFV)).
У препаратов с запасом свыше 10 месяцев срок годности приемлемый, они будут использованы до истечения срока годности
Препараты и тест системы с уровнем запаса менее 3х месяцев - плановые поставки прибудут в страну своевременно и покроют потребность на 2021 год (РЦ СПИД также закупает тест системы на ВН и СД4).
Экспресс тесты на ВИЧ покроют потребность и на 2021 г.

## Slide 14: Программа

## Slide 15: Программа

## Slide 16: Программа

## Slide 18: Программа

## Slide 19: Программа

## Slide 20
Спасибо!