**ЗАПРОС НА ВСТРЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ**

|  |
| --- |
| **СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| **Кандидат**  | Kyrgyzstan |
| **Запрос на финансирование, к которому относится настоящий запрос на встречное финансирование** | ВИЧ и ТБ |
| **Приоритетная стратегическая область\*** | Устранить барьеры кдоступу к услугам по ВИЧ и ТБ, связанные с правами человека | **Имеющаяся сумма\***  | **$1,000,000.00** |
| **Запрашиваемая сумма** | **$999,839.50** |
| **Приоритетная стратегическая область\*** |  | **Имеющаяся сумма\***  |  |
| **Запрашиваемая сумма** |  |

*\* Как указано в письме с уведомлением о выделенной сумме.*

|  |
| --- |
| **1.** **Планы по использованию выделенного финансирования в приоритетных стратегических областях** |
| 1. *Ссылаясь на соответствующие модули и мероприятия в рамках вашего запроса на финансирование,*
* *опишите, как планы по использованию выделенных ресурсов поддерживают каждую приоритетную стратегическую область, на которую вы запрашиваете встречное финансирование;*
* *укажите, превышает ли бюджет в рамках выделенной суммы, инвестированный в каждую приоритетную стратегическую область, размер бюджета в предыдущий цикл использования выделенных ресурсов (2014‑2016 гг.).*

**ИЛИ**1. *В случае запроса на продолжение программы*
* *разъясните, в соответствующих случаях, какие модули и мероприятия в рамках вашей существующей программы поддерживают каждую приоритетную стратегическую область, на которую вы запрашиваете встречное финансирование;*
* *опишите, в соответствующих случаях, любой пересмотр программы, который вы планируете осуществить в целях увеличения инвестиций из выделенных ресурсов в приоритетные стратегические области.*
 |

Кыргызстан – одна из 20 стран, которые были отобраны Глобальным Фондом для предоставления интенсивной помощи для внедрения комплексных программ по сокращению правовых барьеров к услугам здравоохранения. Глубинная базовая оценка по выявлению правовых барьеров к услугам ВИЧ и ТБ, выполненная в апреле 2017 года, представила: (a) базовые данные о ситуации в Кыргызстане относительно правовых барьеров, а также существующих программах по их устранению, (б) дала конкретные рекомендации по необходимым мероприятиям по снижению данных барьеров, и их стоимости, а также (в) предложила варианты для возможных следующих шагов внедрения комплексной программы.

Данная заявка на встречное финансирование основывается на результатах базовой оценки и других исследованиях, а также экспертных мнениях высказанных в рамках консультативного процесса по ее разработке. Заявка направлена на устранение выявленных основных барьеров: (1) нарушение прав ключевых групп сотрудниками правоохранительных органов и в местах лишения свободы; (2) высокий уровень стигматизации и дискриминации в организациях здравоохранения; (3) низкая правовая грамотность и навыки защиты своих прав представителями сообщества ЛЖВ и ключевых групп; (4) низкий доступ к правовым услугам для ЛЖВ и ключевых групп; (5) неисполнение действующего законодательства в отношении соблюдения прав ключевых групп; (6) высокий уровень гендерно обусловленного насилия, связанного с ВИЧ или принадлежностью к ключевым группам.

Заявка на продолжение программы в рамках странового гранта на текущий период продолжит деятельность для устранения правовых барьеров и усиления доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке. Встречное финансирование будет использовано для повышения эффективности и расширения этих программ, чтобы расширить доступ к услугам по снижению барьеров, связанных с правами человека, как описано ниже. Деятельность в рамках заявки по встречному финансированию направлена на долгосрочное улучшение поведения, взглядов и политики посредством взаимосвязанных комплексных стратегий. Эти действия усилят потенциал гражданского общества и ключевых учреждений по вопросам прав человека, связанных с ВИЧ; обеспечат устойчивую программную деятельность в поддержку ключевых групп населения; и будут способствовать достижению конкретных результатов в рамках созданной системы мониторинга и оценки соблюдения прав человека. Таким образом, заявка на встречное финансирование включает в себя комплексный подход, который усиливает и расширяет страновой грант, а также приведет к реальному снижению правовых барьеров. Поскольку разработка заявки на встречное финансирование производилась одновременно с разработкой Performance Framework, ее катализирующий потенциал использовался для полного сопоставления и усиления потенциала странового гранта.

По сравнению с периодом предыдущего гранта 2016-2017 гг., страновой грант 2018 - 2020 годов включает в себе увеличение бюджета программ по снижению правовых барьеров на сумму **$513,911.6.**

Основные области, где заявка на встречное финансирование катализирует страновую заявку, описаны ниже. Они разработаны в соответствии с рекомендуемыми Глобальным Фондом и включают все 7 направлений по преодолению правовых барьеров. Стигма и дискриминация представляют собой серьезное препятствие в доступе ЛЖВ и представителям ключевых групп к программам тестирования, профилактики лечения, ухода и поддержки. В этой связи снижение стигмы и дискриминации проходит сплошной линией через все направления деятельности в рамках программы встречного финансирования. Страновая заявка будет нацелена на продолжение и усиление деятельности сообществ, а также государственных структур в следующих направлениях: (1) укрепление потенциала по внедрению программ и практик по снижению стигмы и дискриминации, обеспечению гендерного равенства; (2) институционализации этих программ; (3) повышение уровня знаний и расширения доступа к услугам для бенефициаров; (4) создание системы мониторинга и подотчетности за соблюдением прав человека.

|  |
| --- |
| **Priority Area 1:** Программы повышения информированности законодателей и сотрудников правоохранительных органовХотя правовая среда в значительной степени поддерживающая, и большинство ключевых групп населения не криминализованы, правоохранительные органы часто злоупотребляют своей властью. Незаконные милицейские практики, которые могли проявляться в форме домогательств, вымогательств, произвольных арестов и задержания, насилия, изнaсилований и/или неспособности защитить от насилия были обозначены ключевыми группами населения в рамках базовой оценки, как основной барьер в доступе к услугам по профилактике, и ключевой проблемой, влияющей на качество их жизни.Ранее Кыргызстан определялся как страна с эффективной практикой обеспечения защитных взаимодействий между полицией и ключевыми группами населения, в основном из-за усилий по наращиванию потенциала и принятию инструкций по работе с ключевыми группами. Однако, в отсутствие четкой оценки того, как правоохранительные органы выполняют свои обязательства и из-за высокой текучести кадров в правоохранительных органах, многие из достигнутых успехов были потеряны.Заявка по встречному финансированию будет нацелена на стратегическое использование возможностей, связанных с реформой правоохранительных органов. Она будет способствовать усилению механизма подотчетности и повышения потенциала сотрудников правоохранительных органов в сфере соблюдения прав ключевых групп, а также улучшению нормативной базы по соблюдению прав ключевых групп. |
| ***Program continuation activities:***а) документирование нарушения прав человека, через механизм «уличные юристы» и мониторинг соблюдения прав силами сетей и сообществ;b) обучение сотрудников НПО и представителей сообществ ключевых групп населения  | ***Matching funds activities:***1. повышение компетенции сотрудников правоохранительных органов в сфере прав ключевых групп;
2. оценкa исполнения «Инструкции о профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными государственными органами внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере исполнения наказаний Кыргызской Республики, взаимодействующими с уязвимыми группами»;
3. внедрение показателей о взаимодействии с ключевыми группами и НПО для новой системы оценки деятельности сотрудников ОВД;
4. обучение парламентариев, сотрудников аппарата Президента и аппарата Правительства КР, членов КСОЗ по вопросам прав человека;
5. обучение в области ВИЧ-инфекции адвокатов, судий, работников прокуратуры и сотрудников института Омбудсмена.
 |
| **Priority Area 2:** Программы подготовки медицинских работников по вопросам прав человека и медицинской этики в связи с ВИЧСтигма и дискриминация, связанные с ВИЧ-статусом, создают серьезные препятствия в доступе ЛЖВ к профилактике, лечению и поддержке. Исследование индекса стигмы ЛЖВ в Кыргызстане, проведенное в 2016 году, показывает, что чаще всего ЛЖВ сталкивались с дискриминацией со стороны работников организаций здравоохранения и со стороны ближайшего социального окружения. Каждый третий ЛЖВ в КР сталкивался с разглашением информации о своём ВИЧ-статусе в  медицинском учреждении, а также был вынужден соглашаться на проведение различных медицинских процедур. Каждый второй ЛЖВ не получал консультаций по своим репродуктивным возможностям. Двое из трёх ЛЖВ в КР знают об организациях и группах, куда можно обратиться за помощью в случае стигматизации или дискриминации: прежде всего, это группы и сети людей, живущих с ВИЧ, а также региональные неправительственные организации.Страновая заявка будет нацелена на продолжение усиления сил сообществ для укрепления их потенциала по внедрению программы по снижению стигмы и дискриминации, а также на интеграцию правовых аспектов в существующие программы обучения для медицинских специалистов. |
| ***Program continuation activities:***1. укрепление систем сообществ и поддержка сетей СПИД-сервисных НПО, осуществляющих адвокацию прав и доступности услуг для ЛЖВ и ключевых групп.
 | ***Matching funds activities:***1. проведение анализа образовательных программ и практик обучения медицинских работников по вопросам прав человека, стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ;
2. обновление модулей по стигме и дискриминации и включение их в систему образования медицинских специалистов;
3. инициирование включения вопросов прав пациента в систему государственных экзаменов и аттестации медицинских специалистов;
4. проведение адвокации включения в оценку работы медицинских специалистов индикаторов по фактам стигматизации и дискриминации в отношении ЛЖВ;
5. проведение обучения медицинских работников.
 |
| **Priority Area 3: Программы обеспечения правовой грамотности («Знай свои права»)**Недостаток знаний о своих правах среди ЛЖВ и представителей ключевых групп приводит к неспособности добиваться получения услуг, стигме и дискриминации со стороны медицинских работников, насилию со стороны правоохранительных органов. Данные факты и низкий уровень правовых знаний подтверждается исследованием индекса Стигмы, проведенном в 2015 году. В то же время, растущее количество подобных ситуаций, не документируется из-за недостаточных навыков среди лидеров сообществ по организации процесса реагирования на случаи дискриминации, и, соответственно, ограничены возможности на изменение ситуации на системном уровне.Заявка на встречное финансирование будет направлена на повышение потенциала лидеров сообществ по организации процесса документирования и реагирования на проявление случаев дискриминации, сбор и анализ задокументированных случаев стигмы и дискриминации, отказа в предоставлении услуг, насилия либо превышения полномочий со стороны правоохранительных органов. Одновременно, будет повышен уровень знаний среди представителей ЛЖВ и ключевых групп по вопросам прав человека и возможностям правовой защиты. |
| ***Program continuation activities:***·1. проведение мини-сессий для клиентов программ по вопросам правовой грамотности в местах оказания услуг;
2. проведение консультирования по вопросам защиты прав силами «уличных юристов».
 | ***Matching funds activities:***1. систематическое обучение лидеров сообществ по процессу документирования и реагирования на случаи дискриминации;
2. обучение представителей сообществ ЛЖВ и ключевых групп, включая ВИЧ позитивных подростков, по вопросам прав человека и правовой защиты.
 |
| **Priority Area 4: Программы предоставления юридических услуг в связи с ВИЧ**Недоступность юридической защиты для ключевых групп и ЛЖВ становится ограничением, влияющим на широкое участие ключевых групп в программах профилактики, лечения и ухода, создает высокие риски прерывания лечения ВИЧ. В 2016-2017 году в программах профилактики ВИЧ были начаты программы «уличных юристов», которые показали, что вовлечение ключевых групп в качестве «равных защитников» влияет на формирование безопасной среды. В то же время, текущая практика показала, что на стадии коммуникации с официальными органами, необходимо расширение привлечения лицензированных адвокатов и предоставление квалифицированной юридической помощи. Кроме этого, оказание юридической поддержки необходимо для представителей ключевых групп и ЛЖВ, задержанных либо освобождающихся из мест лишения свободы. Необходимо обеспечить доступность услуг в пенитенциарных учреждениях, включая своевременное предоставление АРТ и заместительной терапии, а при освобождении важно оказывать правовую поддержку по восстановлению документов. В стране имеется более 500 ВИЧ позитивных детей, инфицированных в медицинских учреждениях, и вступающих в подростковый период, увеличивается количество женщин с ВИЧ, в то же время, оказываемая им поддержка, особенно по соблюдению их прав, остается ограниченной.В страновой заявке на встречное финансирование предусматривается продолжение и расширение программы «уличные юристы» с акцентом на расширение квалифицированной юридической помощи, обеспечение правовой поддержки для лиц, заключаемых под стражу либо освобождающихся из мест заключения. Кроме этого, будет реализован комплекс мероприятий по расширению прав ВИЧ-позитивных подростков, ответственность за инфицирование которых лежит на государстве, мероприятия по обеспечению прав на здоровье, включая репродуктивное, ВИЧ-позитивных женщин. |
| ***Program continuation activities:*** ·1. предоставление юридической помощи силами программы «уличные юристы».
 | ***Matching funds activities:***1. создание системы оказания правовой помощи на базе государственных институтов и НПО;
2. обеспечение юридической помощью клиентов программ профилактики лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ;
3. обеспечение непрерывность услуг профилактики и лечения для ЛЖВ и/или КГН, заключаемых под стражу либо освобождающихся из мест лишения свободы;
4. проведение адвокационных мероприятия по расширению прав ВИЧ-позитивных женщин и детей.
 |
| **Приоритет 5. Программы мониторинга и реформирования законов, положений и политики в связи с ВИЧ**В целом, законодательство республики является поддерживающим для реализации программ в сфере ВИЧ и соблюдению прав ЛЖВ и ключевых групп. В то же время, имеются противоречия и неясности в законодательстве, которые позволяют по-разному интерпретировать существующие нормы. Нормативные акты, приказы и инструкции не содержат ясности и однозначности, что также позволяет уклоняться от всеобъемлющего объема предоставления услуг. Одновременно правоприменительная практика, используя неточности законодательства, становится неблагоприятной, репрессивной и могут нарушаться базовые права ключевых групп и ЛЖВ. События последних двух лет, отраженные в ряде отчетов, подтверждают наличие проблем в данной сфере. Кроме этого, недостаточным остается освещение и информирование политиков высокого уровня о наличии ситуаций с нарушением прав и влияния подобного развития событий на рост эпидемии ВИЧ.В настоящей заявке нами предусмотрены мероприятия, которые позволят выявить слабости законодательства, согласованность нормативно-правовых актов и усилить меры по освещению ситуации по соблюдению прав ключевых групп, информированию лиц, принимающих решения о влиянии данного фактора на рост эпидемии ВИЧ. |
| ***Program continuation activities:*** ·1. проведение адвокационных мероприятий по улучшению законодательства и мониторингу исполнения нормативно-правовых актов, положений и инструкций, обеспечивающих права ключевых групп силами 1 сети;
2. проведение ежегодных форумов представителей сообществ и НПО по формированию благоприятной среды для реализации программ.
 | ***Matching funds activities:***1. проведение анализа законодательства КР, нормативных правовых актов, ведомственных приказов и инструкций, а также правоприменительных практик в области ВИЧ-инфекции и ключевых групп населения;
2. проведение ежегодных докладов о ситуации по соблюдению прав ключевых групп и влияния нарушения прав на развитие эпидемии ВИЧ-инфекции;
3. адвокация и мониторинг нормативных-правовых актов, положений и практик в связи с ВИЧ организациями гражданского сектора;
4. внедрение современных информационных технологий в систему мониторинга соблюдения прав ЛЖВ и КГ;
5. проведение оценки Индекса стигмы по отношению к ЛЖВ и ключевым группам.
 |
| **Приоритет 6 Программы сокращения дискриминации в отношении женщин и девочек в контексте ВИЧ** Несмотря на «равенство для всех», провозглашенное 16 статьей Конституции Кыргызской Республики, высокий уровень стигматизации лиц, оказывающих сексуальные услуги, и наркопотребителей создает правовые барьеры и позволяет применять к ним противозаконные действия, включая неправомочное задержание, физическое и сексуальное насилие.[[1]](#footnote-1), [[2]](#footnote-2) Женщины, употребляющие наркотики, секс-работники и ЛБТ – это группы женщин, которые фактически не имеют тех же возможностей и инструментов для реализации своих прав, как и все остальные граждане. Ограничение в правах поощряется общественным мнением, практиками государственных структур, в частности правоохранительных органов, медицинских учреждений, а также отдельных групп граждан, действующих с опорой на религиозные и/или «традиционные ценности». Фактически эти три группы женщин дискриминируются дважды – как женщины, не имеющие равных прав с мужчинами и как женщины, заслуживающие порицания.[[3]](#footnote-3) Высокий уровень насилия создает барьеры для доступа к услугам профилактики и лечения. Как результат, отмечается рост числа женщин и полового пути передачи ВИЧ среди вновь выявленных ЛЖВ. Так, число женщин за период с 2011 по 2016 год выросло в 2,8 раза, а 84% зарегистрированных в 2016 году женщин были инфицированы половым путем[[4]](#footnote-4) Такая ситуация требует изменения подходов к информированию подростков о ВИЧ, СПИДе сексуальном и репродуктивном здоровье до того, как они становятся сексуально активными. Кроме того необходима адвокация расширения доступа к услугам с сексуального и репродуктивного здоровья для пресечения полового пути передачи ВИЧ. |
| ***Program continuation activities:*** ·1. предоставление обучения и правовой помощи силами НПО и «уличных юристов» женщинам и мужчинам, живущим с ВИЧ, а также представителям ключевых групп населения.
 | ***Matching funds activities:***1. оказание помощи ЛЖВ и КГ по вопросам предупреждения гендерно обусловленного насилия;
2. адвокация расширения доступа к информации и услугам по ВИЧ-инфекции и СРЗ для подростков;
3. внедрение гендерно-ориентированных программы профилактики полового пути передачи ВИЧ для дискордантных пар ЛЖВ.
 |
|  |
| **2. Предлагаемые дополнительные инвестиций и ожидаемые долгосрочные результаты** |
| *Используя таблицу ниже,*1. *для каждой приоритетной стратегической области опишите дополнительные инвестиции, которые вы предлагаете осуществить в случае утверждения запроса на встречное финансирование;*
2. *разъясните, как предлагаемые дополнительные инвестиции могут способствовать повышению воздействия программ. В ответе укажите, какие будут достигнуты целевые показатели программы и/или в чем будет заключаться повышение качества программы.*

*[При необходимости, продублируйте таблицу, если ваш запрос включает более одной приоритетной стратегической области].* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приоритетная стратегическая область** | «Внедрение и расширение масштаба программ по устранению связанных с правами человека препятствий доступу к услугам в связи с ВИЧ, туберкулезом и малярией» (Стратегическая задача 3 c)  |

| **Модуль** | **Основные барьеры** | **Мероприятие** | **Краткое описание планируемых видов деятельности** | **Ожидаемые долгосрочные результаты** | **Срок исполнения** | **Запрашиваемая****сумма** | **Сумма из основного гранта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module 6: Removal of human rights and gender barriers to health services*Модуль 6.1.Программы повышения информированности законодателей и сотрудников правоохранительных органов* | Приоритет 1. Нарушение прав ключевых групп сотрудниками правоохранительных органов и в местах лишения свободы | 1.1. Оказать техническую помощь Министерству внутренних дел и ГСИН в разработке плана реализации Государственной программы по СПИДу на 2017-2021 год с акцентом на повышение компетенции сотрудников в сфере прав ключевых групп | - Создание рабочей группы по разработке плана реализации государственной программы в системе МВД и ГСИН в количестве 6 человек *(прилагаемый бюджет, №19):*- Разработка программ МВД и ГСИН, плана действий и плана МиО - Проведение 5 заседаний рабочей группы, встреч по достижению консенсуса с руководством МВД и ГСИН- Проведение круглого стола в количестве 40 человек по представлению программ МВД и ГСИН *(прилагаемый бюджет, №6)* | Программа МВД и ГСИН включают реальные шаги и индикаторы по контролю соблюдения прав ключевых групп населения в аспектах ВИЧ | 2018 | 132642844  |  |
| 1.2. Провести оценку исполнения «Инструкции о профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными государственными органами внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере исполнения наказаний Кыргызской Республики, взаимодействующими с уязвимыми группами», утвержденной приказом МВД от 21 января 2014 года № 49 | - Приглашение исследовательской компании для проведения оценки *(прилагаемый бюджет, №12):*- Совместно с управлением собственной безопасности МВД / ГСИН и ОНС МВД /ГСИН провести исследование в городах Бишкек и Ош, а также в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях, которая включает:  - сбор данных по исполнению инструкции; - проведение фокус-групп и анкетирования среди ключевых групп о фактах нарушения инструкции; - проведение анкетирования среди сотрудников правоохранительных органов о знании инструкции; - проведение интервью с ключевыми информантами из числа государственных структур и НПО.- Презентовать результаты оценки на коллегии МВД | Руководство МВД и ГСИН получило информацию о ситуации по реализации программы по СПИДу на местном уровне. Институционализирован мониторинг за работой с ключевыми группами со стороны соответствующих структур МВД  | 2018-2019 | 25264 |  |
|  | 1.3. Провести адвокацию и принять участие в разработке показателей о взаимодействии с ключевыми группами и НПО для новой системы оценки деятельности сотрудников ОВД в рамках проводимых реформ МВД | - Организовать общественные обсуждения и встречи представителей сообществ с руководством МВД, с группой по реформированию МВД *(прилагаемый бюджет, №13)*- Сформировать рабочую группу из 4 человек по разработке и продвижению индикаторов о взаимодействии сотрудников ОВД с ключевыми группами и НПО - Проведение круглого стола в количестве 40 человек по представлению и обсуждению индикаторов *(прилагаемый бюджет, №6)* | В систему оценки деятельности сотрудников ОВД включены показатели по взаимодействию с ключевыми группами | 2018-2019 | 2480 2844  |  |
|  |  | 1.4. Провести обучение курсантов образовательных учреждений, а также личного состава МВД и ГСИН по правовым вопросам ВИЧ-инфекции и работы с ключевыми группами населения  | - Создание рабочей группы из 6 человек из числа сотрудников образовательных учреждений и НПО для проведения анализа и обновления действующих учебных программ в академии МВД, других образовательных учреждениях МВД а также системе непрерывной подготовки сотрудников ОВД и ГСИН *(прилагаемый бюджет, №19)*- Проведение 3 встреч рабочей группы для обсуждения разработанных материалов- Проведение круглого стола с руководителями образовательных учреждений МВД и ГСИН для обсуждения разработанных программ и их дальнейшей имплементации *(прилагаемый бюджет, №6)*- Проведение обучения курсантов на базе академии МВД и других образовательных учреждениях МВД и ГСИН (оплата за счет академии, но оказывается техническая помощь, 2 ТоТ для преподавателей и мониторинг) *(прилагаемый бюджет, №2)*- Организация семинаров для действующего состава ОВД и ГСИН в столице и областях страны 8 \*2-хдневных семинаров *(прилагаемый бюджет, №18)*- Обучение на рабочем месте ежегодно в системе боевой и политической подготовке во всех подразделениях органов внутренних дел и ГСИН (12 раз в год) *(прилагаемый бюджет, №8)* | Учебная программа Академии МВД обновлена.Разработаны модули для курсов обучения сотрудников правоохранительных органов и ГСИН300 курсантов ежегодно прошли курс обучения по правовым аспектам ВИЧ Не менее 200 сотрудников ОВД и ГСИН прошли курс обучения на семинарах в годВ каждом учреждении ОВД и ГСИН ежегодно проводится, по крайней мере, 1 занятие по вопросам ВИЧ и правам ключевых групп населения | 2018 и далее весь период | 13264 2844 9520 28640 22920  |  |
|  |  | 1.5. Провести обучение парламентариев, сотрудников аппарата Президента и аппарата Правительства КР, членов КСОЗ и других лиц, принимающих решения, по вопросам прав человека, связанных с ВИЧ, преодоления стигмы и дискриминации | - Создание рабочей группы из 6 человек и разработка модулей и новых методов неформального непрерывного обучения для лиц, принимающих решения, включая встречи выходного дня, взаимодействие с Межпарламентским советом, сайт-визиты в места предоставления услуг и другое *(прилагаемый бюджет, №19)*- Организовать обучающие встречи с лицами, принимающими решения, включая новые виды работы, такие как сайт визиты, встречи выходного дня и др. - всего 9 встреч – 3 раза в год *(прилагаемый бюджет, №11)* | 100 человек из числа лиц, принимающих решения, приняли участие в программах неформального обучения в год | 2018-2019 | 13264 17312  |  |
|  |  | 1.6. Провести ознакомительный тур в страны с лучшей практикой для парламентариев и лиц, принимающих решения | - Определение стран ближнего и дальнего зарубежья с лучшими практиками работы с ключевыми лицами *(прилагаемый бюджет, №9)* - Организация поездки- Проведение пресс-конференции и выступления перед депутатами по итогам поездки | Повышение потенциала для продвижения законодательства, толерантного в отношении ключевых групп населения | 2019 | 25220 |  |
|  |  | 1.7. Провести обучение в области ВИЧ-инфекции адвокатов, судий, работников прокуратуры и сотрудников института Омбудсмена | - Создание рабочей группы в количестве 6 человек для разработки и внедрения модулей по работе с ключевыми группами в курсы подготовки адвокатов, судий, работников прокуратуры и сотрудников института Омбудсмена *(прилагаемый бюджет, №19)*- Проведение 2-х 2-х дневных семинара в год для адвокатов, судий, работников прокуратуры и сотрудников института Омбудсмена *(прилагаемый бюджет, №18)*- Информировать членов коллегии адвокатов о международном опыте и механизмах по защите прав человека на совместных встречах 2 раза в год (5 встреч) *(прилагаемый бюджет, №3)* | 80 человек в год из числа адвокатов, работников прокуратуры, судий, сотрудников института Омбудсмена повысили потенциал по правовым вопросам ВИЧ-инфекции Созданы прецеденты применения альтернативного (не связанных с лишением свободы) наказания судами | 2019-2020 | 13264 11456 9400  |  |
| Модуль 6.2. Программы подготовки медицинских работников по вопросам прав человека и медицинской этики в связи с ВИЧ | Приоритет 2. Высокий уровень стигматизации и дискриминации в организациях здравоохранения | 2.1. Провести обучение медицинских работников по вопросам прав человека, связанных с ВИЧ | - Проведение анализа образовательных программ и практик обучения медицинских работников по вопросам прав человека, стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ и ТБ *(прилагаемый бюджет, №19)*- Обновление существующих модулей по стигме и дискриминации в связи с ВИЧ и ТБ и включение их в систему до и последипломного образования врачей, средних медицинских работников и администраторов медицинских учреждений - Инициирование включения вопросов прав пациента в систему государственных экзаменов и аттестации медицинских специалистов - Проведение адвокации включения в оценку работы медицинских специалистов индикаторов по фактам стигматизации и дискриминации в отношении ЛЖВ и больных ТБ- Проведение обучения медицинских работников: (2 ТоТ - 5 дней для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений медицинского профиля; 2 семинара в год – всего 5 семинаров) *(прилагаемый бюджет, №1\*2 + №18\*5)* | Число обученных студентов (500 в год) Число обученных медицинских работников (140 чел.)Уровень знаний и отношения медицинских работников по отношению к ЛЖВ улучшился (60% медицинских работников проявляют толерантность к ЛЖВ в процессе проведенных опросов) | 2019 и далее весь период | 13264 15080 14220  |  |
| Модуль 6.3. Программы обеспечения правовой грамотности («Знай свои права») | Приоритет 3. Низкая правовая грамотность и навыки защиты своих прав представителями сообщества ЛЖВ, ТБ и ключевых групп  | 3.1. Наладить систематичное обучение лидеров сообществ по процессу документирования и реагирования на случаи дискриминации и насилия | - Обучение лидеров сообществ по базовому курсу прав человека и навыкам документирования или реагирования на случаи дискриминации и насилия: по 1 базовому 5-идневному тренингу в 2018 и 2020 г. и по 2х 2-хдневных тренинга по обновлению знаний и навыков в год (всего 2 базовых и 5 тренингов по обновлению знаний) *(прилагаемый бюджет, №1\*2 + №18\*5)* | 60 лидеров сообщества проходят обучение в год Мониторинг качества предоставляемых услуг, включая нарушения прав осуществляется 75% НПО и общинных организаций по всей стране | Весь период | 30220  | 11160 |
| 3.2. Провести обучение представителей сообществ ЛЖВ, ТБ и КГ по вопросам прав человека и правовой защиты  | - Проведение обучения представителей сообществ ЛЖВ, ТБ и КГ по вопросам прав человека, государственному социальному обеспечению и правовой защиты на мини-сессиях, в процессе проведения аутричработы, или при реализации «Школы пациента для ЛЖВ и больных ТБ (12 тренингов) *(прилагаемый бюджет, №3)*- Разработаны и распространены краткие карманные справочники по ключевым вопросам прав человека для клиентов программ (10000 шт. \* 1,5$) | 80% доступных ЛЖВ прошли обучение по «Школе пациента», и знают свои права и обязанности в сфере ВИЧ 20 000 буклетов распечатаны и распространены | Весь период2019 | 2256015000  |  |
|  |  | 3.3. Обучить правовым вопросам ВИЧ- позитивных подростков | - Проведение ежегодных летних обучающих лагерей для ВИЧ-позитивных подростков и их родителей по вопросам прав человека и их защиты ($45 на 1 чел.в день на 10 дн.\*360 чел.)- Формирование групп в социальных сетях для подростков с ВИЧ и установлению контактов с позитивными подростками из других стран- Участие подростков в национальных и региональных мероприятиях по вопросам адвокации прав детей и подростков (2 поездки в год на 2 подростков в сопровождении родителей – всего 5 по $4000) | 120 ВИЧ-позитивных подростков и их родителей в год (всего 360 чел.), обученных по правовым вопросам, в том числе на региональных площадках | Весь период | 16200020000  |  |
| Модуль 6.4. Программы предоставления юридических услуг в связи с ВИЧ | Приоритет 4. Низкий доступ к правовым услугам для ЛЖВ и КГ | 4.1. Создать систему оказания правовой помощи на базе государственных институтов и НПО | - Разработан механизм и обеспечено функционирование совместной системы реагирования, с офисом Омбудсмена, Национальным превентивным механизмом против пыток, генеральной прокуратурой, НПО и сообществами, включая юридическую помощь первые 3 часа с момента задержания для КГН *(прилагаемый бюджет, №19)*- Разработаны нормативно-правовые механизмы работы модели LEAD (Law Enforcement Assisted Diversion) и алгоритм действий государственного и негосударственного секторов в данной модели *(прилагаемый бюджет, №12)* - Проведено пилотирование модели LEAD в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад ($8000 х на 1 проект в год) | 60% случаев, реагирования в первые 3 часа с момента задержания | 2019-2020 | 13264 25264 24000  |  |
|  | - Создана рабочая группа из 6 человек. Рабочей группой разработаны *(прилагаемый бюджет, №12)*: - стандарты услуг, система обучения и сертификации уличных (пара) юристов по правовым вопросам и навыкам юридического сопровождения клиентов; - учебно-методические материалы по защите прав ключевых групп для (пара) юристов; - квалификационные требования для параюристов, социальных работников/равных консультантов для работы с ключевыми группами и внесены предложения по включению их в перечень/ реестр профессий, а также квалификационных требований на соответствие критериям «общественный защитник»; - проведены консультации с институтом омбудсмена по интеграции "уличных юристов" в работу института- Проведено обучение параюристов по вопросам прав человека и навыкам оказания правовых услуг (1 - 5-и дневный базовый и 2 – 2-дневных тренинга для обновления знаний в год. Всего 1 базовы1 и 6 тренингов по обновлению знаний) *(прилагаемый бюджет, №1\*1 + №18\*6)*- Создание и поддержка межведомственной рабочей группы с участием МЗ, МВД, омбудсмена, прокуратуры и наццентра по противодействию пыткам с участием представителей гражданского сектора по улучшению среды для предоставления услуг ключевым группам (2-3 раза в год – всего 6 встреч) *(прилагаемый бюджет, №8)* | Оказание правовой помощи ЛЖВ и КГ институционализировано в системе государственных нститутов и НПО60% кейсов првовых услуг, входящих в компетенцию параюристов доведены до логического завершения Все параюристы, работающие с ЛЖВ и КГ обладают знаниями и навыками правовых вопросов, связанных с ВИЧ |  | 25264 24724 4584 |  |
|  |  | 4.2. Обеспечить бесплатной или недорогой юридической помощью клиентов программ профилактики лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ | - Продолжат деятельность 28 параюристов по 4 человека в 7-и сайтах, а также 3 позиции квалифицированных адвокатов в гг. Бишкек, Ош, и Жалал-Абадской области для юридического/адвокатского сопровождения прецедентных дел в отношении ЛЖВ и КГ; оказания менторской поддержки пара-юристам сервисных НПО- 3 чел. *(прилагаемый бюджет, №14а)*- Обеспечено техническое и финансовое обеспечение вновь введенным провайдерам юридической помощи, включая оплату сотовой связи и транспортных услуг ($30\* 5 чел. \* 30 мес.) | 90% людей, которые обратились за правовой помощью в связи нарушением прав, и получили её.80% клиентов, которые обратились за юридической помощью, удовлетворенны качеством полученных услуг | Весь период | 348,996 | 285,904.82 |
|  |  | 4.3. Обеспечить непрерывность услуг профилактики и лечения для ЛЖВ и/или КГН, заключаемых под стражу либо освобождающихся из мест лишения свободы | - Создана рабочая группа по разработке межведомственной инструкции по обеспечению преемственности участия в программах профилактики и лечения для ЛЖВ, больных ТБ и/или КГН между гражданским и тюремным здравоохранением, а также по социализации заключенных после освобождения *(прилагаемый бюджет, №19)*- Инструкция распечатана тиражом 500 экземпляров (500\*$5)- Проведен круглый стол по обсуждению и внедрению Инструкции *(прилагаемый бюджет, №6)*- Оказана техническая поддержка сотрудникам ГСИН и работникам здравоохранения по применению Инструкции на практике- Организованы мониторинговые визиты лиц, принимающих решения, совместно с учреждениями гражданского общества в закрытые учреждения, в органы внутренних дел по исполнению законодательства в сфере профилактики ВИЧ и прав человека, а также межведомственной инструкции (3 чел. совместно с ОО 2 раза в год по $200 х 3 года) | 80% ЛЖВ и клиентов ОЗТ продолжают участие в программах лечения при попадании в места лишения свободы и после освобождения | 2018 и далее весь период | 13264 25002844 (# 6)3600  |  |
|  |  | 4.4. Инициировать адвокационные мероприятия по расширению прав ВИЧ-позитивных женщин и детей  | - Обсуждение в социальных сетях, на национальных площадках и на высоком политическом уровне вопросов расширения прав ВИЧ-позитивных женщин и детей, включая монетарные и немонетарные компенсации государства в случае внутрибольничного инфицирования ВИЧ либо иного ущерба, причиненного неправомочными действиями государственных структур и частных лиц (всего 6 встреч) *(прилагаемый бюджет, №8)*- Проведение консультаций с государственными структурами, ответственными за социальные выплаты, с адвокатами и работниками прокуратуры по вопросам оценки и механизмов возмещения вреда в таких случаях - Изучение и продвижение международного опыта по обеспечению компенсаций в случае нарушения прав человека и прав пациента на безопасную медицинскую помощь- Проведение акций в рамках всемирной кампании против СПИДа и Дня памяти жертв СПИДа Круглые столы, встречи, публикации, акции ($2000 в год на 3 года) | Количество инициатив, узаконенных на различных ступенях государственного управления |  | 4584 6000  |  |
| Модуль 6.5. Программы мониторинга и реформирования законов, положений и политики в связи с ВИЧ | Приоритет 5. Неисполнение действующего законодательства в отношении соблюдения прав ключевых групп  | 5.1. Провести анализ законодательства КР, иных нормативных правовых актов, ведомственных приказов и инструкций, а также правоприменительных практик в области ВИЧ-инфекции и ключевых групп населения | - Приглашена исследовательская организация или группа экспертов для проведения анализа законодательства КР, иных нормативных правовых актов, ведомственных приказов и инструкций, а также правоприменительных практик в области ВИЧ-инфекции и ключевых групп населения *(прилагаемый бюджет, №19)*- Проведены фокус группы с ЛЖВ и представителями ключевых групп населения (в столице и в регионах страны) для анализа правоприменительных практик- Проведен круглый стол по обсуждению результатов оценки *(прилагаемый бюджет, №6)* | Обзор законодательства КР и правоприменительных практик подготовлен, обсужден; рекомендации для законодателей и лиц, принимающих решения, подготовлены | 2018 | 13264 2844  |  |
|  | 5.2. Обеспечить подготовку ежегодных докладов (обзоров) о ситуации по соблюдению прав ключевых групп и влияния нарушения прав на развитие эпидемии ВИЧ-инфекции | - Приглашены 3 эксперта для подготовки ежегодного доклада о ситуации по соблюдению прав ключевых групп и влияния нарушения прав на развитие эпидемии ВИЧ-инфекции (2019 и 2020 г.) *(прилагаемый бюджет, №19)*- Проведены фокус группы с ЛЖВ и представителями ключевых групп населения (в столице и в регионах страны) для получения информации от бенифициаров- Проведен круглый стол по обсуждению доклада *(прилагаемый бюджет, №6)* - Проведен круглый стол по обсуждению результатов оценки Распространение информации среди лиц, принимающих решения.- Подготовка альтернативных отчетов по вопросам прав человека, связанных с ВИЧ, в рамках периодической отчетности КР по исполнению международных обязательств в области прав человека и гендерного равенства *(прилагаемый бюджет, №19)*- Проведение регулярных встреч со службой собственной безопасности МВД, сотрудниками МЗ, генеральной прокуратуры, института омбудсмена и наццентра по противодействию пыток на национальном и областном уровне для информирования о фактах нарушения прав, аспектах действующего законодательства, обеспечивающего соблюдение прав ключевых групп($500\*6 встреч) | Основные выводы доклада включены в годовые доклады омбудсмена Парламенту КР, а также в отчеты по выполнению обязательств страны по правам человекаЛица, принимающие решения, принимают меры по противодействию эпидемии, основываясь на информации по правам человека, связанным с ВИЧ  | 2019 2020  | 13264 284413264 3000  |  |
|  |  | 5.3. Обеспечить адвокацию и мониторинг нормативных-правовых актов, положений и практик в связи с ВИЧ организациями гражданского сектора | - Поддержка 4-х сетей/ассоциаций, работающих с основными ключевыми группами, ЛЖВ и больными ТБ для реализации мероприятий по устранению, связанных с правами человека, препятствий доступа к услугам в связи с ВИЧ, туберкулезом (31,644 на 4 сети в год \*2,5) - Повышение потенциала сотрудников сетей и членов сообществ для осуществления адвокационной деятельности в целях улучшения политик и процедур, связанных с обеспечением доступности и качества услуг, мониторинга закупок,- принципов работы в страновых координационных механизмах и др. (2 тренинга в год – всего 5 тренингов) *(прилагаемый бюджет, №18)*- Вовлечение гражданского сектора и сообществ КГ в работу страновых механизмов принятия решений, включая КСОЗ, ОНС, попечительские советы, координационного совета по правам человека, участие в рабочих группах по разработке и мониторингу национальных программ, политик и процедур, связанных с услугами в связи с ВИЧ и туберкулезом - Поддержка инициатив сообществ по улучшению законодательства, связанных с доступностью услуг, включая адвокацию антидискриминационного законодательства, проведению мониторинга исполнения обязательств страны по гендеру и правам человека; наркополитике, расширению услуг, связанных с ВИЧ, ТБ, лечения ИППП, репродуктивного здоровья (1000 \*2 в год\*2 года)- Инициирование создания попечительских советов при центрах «СПИД» с участием представителей сообществ ЛЖВ, ТБ включая разработку и утверждение Положения о Советах, плана работы, плана мониторинга качества предоставления услуг для ключевых групп *(прилагаемый бюджет, №19)*- Провести встречи сообществ (форумы ЛЖВ, ЛУИН, СР, МСМ и ТГ) один раз в два года для обсуждения вопросов соблюдения прав человека, включая вопросы качества услуг, их доступности, преодоления стигмы и дискриминации 2 форума ЛЖВ и по 1 форуму ЛУИН; СР, МСМ – всего 5 форумов *(прилагаемый бюджет, №17)* | 90% страновых механизмов / инициатив по мониторингу законодательства и правоприменительных практик осуществляется со значимым участием представителей гражданского сектора, включая ЛЖВ и представителей ключевых групп населения | Весь период | 268,359.1 14320 4000 13264 48680 | 174,010.8 за счет основного гранта поддержка 3 сетей, из которых $103,624.8 будет направлено на 2 сети по компоненту ВИЧ и 1 сеть будет поддержана из компонента ТБ – в размере 70,386  |
|  |  | 5.4. Внедрить современные информационные технологии в систему мониторинга соблюдения прав ЛЖВ и КГ | - Проведены переговоры с мобильными компаниями по внедрению современных информационных технологий (СМС-оповещение; сайта www.pereboi.kg) для регистрации жалоб на качество услуг, случаи дискриминации на бесплатной основе  -Создана страничка для отражения жалоб клиентов программ на сайте РЦ «СПИД» и МЗ- Оплата мобильным операторам и интернет-провайдерам ($100 интернет провайдеру и $300 оператору в мес. \*26 мес.)- Разработана и внедрена база данных по документированию нарушений прав ЛЖВ и КГ (рабочая группа работает периодически в течение 2,5 лет)  | Появятся жалобы, подаваемые по инициативе бенефициаров услуг. Их количество увеличится в 2020 году в 10 раз по сравнению с 2018 годом | 2018-2020 | 10407440  |  |
|  |  | 5.5. Провести оценку Индекса стигмы по отношению к ЛЖВ и ключевым группам | - Приглашена исследовательская организация или группа экспертов по оценке Индекса стигмы (2 исследования – в 2018 и в 2020 гг. среди ЛЖВ и КГ) *(прилагаемый бюджет, №12)*- - Проведены фокус группы с ЛЖВ и КГ (в столице и в регионах страны) для получения информации *(прилагаемый бюджет, №6)*- Проведен круглый стол по обсуждению результатов оценки | Результаты оценки включены в годовой отчет Омбудсмена и в GARPR | 2018 2020 |  50528 2844  |  |
| Модуль 6.6. Программы сокращения дискриминации в отношении женщин и девочек в контексте ВИЧ | Приоритет 6 Высокий уровень гендерно обусловленного насилия, связанного с ВИЧ или принадлежностью к КГ | 6.1. Оказать помощь ЛЖВ и КГ по вопросам предупреждения гендерно обусловленного насилия  | - Обучение ЛЖВ и КГ по вопросам гендера и предупреждения насилия. Проведение 10 минисессий в год по вопросам насилия для всех ключевых групп, включая женскую колонию, а также подростков, живущих с ВИЧ. Включение вопросов гендерно обусловленного насилия в программы семинаров по правам человека; стигме и дискриминации ($500 на 10 раз в год \* 2 года)- Внедрение инновационных подходов по оказанию помощи, девочкам и женщинам, представителям ЛЖВ и КГ, пострадавшим от насилия, включая модель WINGS. В том числе: мотивационное консультирование; социальное сопровождение; предоставление убежища (2 проекта по $8000 в год) | Количество обученных мужчин, женщин и девочекКоличество девушек и женщин, получивших помощь  | 20192020 | 10000 16000  |  |
| 6.2. Провести адвокацию по расширению доступа к информации и услугам по ВИЧ-инфекции и СРЗ для подростков  | - Разработан план проведения адвокационных мероприятий по расширению услуг для подростков, развития политик предоставляющих доступ к услугам здравоохранения и информации о ВИЧ, ИППП, сексуальном и репродуктивном здоровье *(прилагаемый бюджет, №19)*- Проведены консультативные встречи с ключевыми провайдерами услуг: МЗ; МоиН, а также с лицами, принимающими решения, на уровне парламента КР и Комитета КСОЗ при Правительстве КР | Слушания по расширению прав подростков на услуги по СРЗ проведены в социальных сетях, на уровне парламента, МОиН, а также областных администраций | 20192020 | 13264  |  |
|  |  | 6.3. Внедрить гендерно-ориентированные программы профилактики полового пути передачи ВИЧ для дискордантных пар ЛЖВ | - Расширен охват образовательными программами с компонентом прав человека (Школой пациента) для ЛЖВ их сексуальных партнеров (5$ за 1 человека, прошедшего полный курс Школы пациента – 700 чел. в год \* 3 года)- Проведена адвокация расширения доступа к услугам лечения ИППП и контрацепции ЛЖВ и их половых партнеров | 80% сексуальных партнеров ЛЖВ прошли обучение по правам человека60% ЛЖВ и их половых партнеров обеспечен доступ к услугам ИППП и контрацепции | Весь период | 10500  |  |
| **ОБЩАЯ СУММА:**  |  | **1,513,751,1** | **999,839.5** |

***Запрашиваемая сумма: $* *999,839.50***

|  |
| --- |
| **3.** **Выполнение требования о согласовании встречных фондов в пропорции, как минимум, 1:1** |
| Для каждой приоритетной стратегической области, включенной в ваш запрос,1. подтвердите, согласован ли размер общей выделенной суммы, инвестированной в приоритетную стратегическую область, с встречными фондами в пропорции, как минимум, 1:1 по отношению к общему объему средств, которые вы запрашиваете для встречного финансирования;
2. представьте обоснование, в случаях невыполнения требования о согласования встречных фондов в пропорции, как минимум, 1:1. В соответствующих случаях, укажите любые потенциальные источники финансирования, которые будут мобилизованы в целях увеличения объема инвестиций в приоритетную стратегическую область.
 |

[Ответ кандидата]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Module**  | **Allocation funding**  | **Matching fund**  | **Ratio** |
|  | **513,911.6 $** | **999,839.5$** | **0.51:1** |

Оценка инвестиций, основанная на модели Оптима, проведенная при поддержке ЮНЭЙДС в 2015 году, показала потребность в 16 млн. долларов в год на мероприятия по преодолению эпидемии. Однако фонды, выделенные на реализацию Государственной программы по ВИЧ, снизились. Это определяется значительным снижением международной финансовой поддержки, продолжающимся финансовым кризисом в Кыргызской Республике и тяжелым бременем внешнего долга, который в 2016 году достиг 55.4% ВВП. Глобальный Фонд до настоящего времени остается основным донором, покрывая 48% от бюджета Госпрограммы на 2017-2021 гг. Вклад для Кыргызстана на следующий финансовый период уже уменьшился на 30%, что создает угрозу устойчивости достигнутых результатов и продолжению базовых услуг. В то же время страна взяла на себя амбициознае обязательства по значительному увеличению охвата АРТ, профилактическими программами ключевых групп населения и снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. Даже в случае, что грантовые средства в основном сконцентрированы на предоставление минимального базового пакета услуг, страна увеличила ресурсы на преодоление барьеров, связанных с правами человека, в соответствии с рекомендациями ГФ. Это подчеркивает значительную приверженность национальных партнеров по увеличению ответа на такие барьеры.

При возникновении сэкономленных средств, при реализации гранта, государство и СКК готово перенаправить средства на преодоление правовых барьеров.

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, Правительство Кыргызской Республики увеличило инвестиции в программы по ВИЧ и ТБ и готово вложить около 3 млн долларов на программы лечения на период до 2020 года. Однако, в связи со значительным – в 2.5 раза увеличения охвата ЛЖВ лечением, предполагаемый размер финансирования будет в основном направлен на программы лечения и не сможет полностью покрыть программы профилактики. Это приведет к снижению профилактических программ почти в 3 раза. В такой сложной ситуации, отсутствует возможность полного покрытия встречного финансирования, поскольку выделяемые средства для ликвидации правовых барьеров для получения услуг крайне ограничены.

Анализ, проведенный в процессе подготовки данной заявки для встречного финансирования, показал, что деятельность по преодолению барьеров, связанных с правами человека, или по развитию систем сообщества, способного продвигать создание благоприятной среды исполняется некоторыми другими донорами. Например, Фондом Сорос-Кыргызстан (ФСК), который также вкладывает ресурсы в финансирование «уличных юристов». Кроме того, ФСК поддерживает программы по защите прав ключевых групп – секс-работников, и лиц, потребляющих наркотики с общим годовым бюджетом около 300 тыс. долларов США. В то же время проект «Лидер», выполняемый в стране при поддержке PEPFAR, финансирует построение потенциала сообщества ЛЖВ, снижения стигмы и дискриминации в организациях здравоохранения до 2020 года. Однако такое финансирование не может обеспечить комплексного воздействия на снижение барьеров, связанных с правами человека.

Данная заявка на встречное финансирование при полном финансировании с учетом вклада других доноров, позволит обеспечить комплексный, конкретный и интегрированный подход к преодолению барьеров, связанных с правами человека, и расширить доступность услуг по ВИЧ и ТБ.

1. Альтернативный отчет для 60 сессии CEDAW, Женева 2015 - http://tbinternet.ohchr.org/\_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fKGZ%2f19256&Lang=en [↑](#footnote-ref-1)
2. Пинкам С., Малиновска-Семпрух, К. (2007), цит. по Tina Jiwatram-Negrón, Timothy Hunt, Danil Nikitin Economic Abuse among Substance-Involved Women in Kyrgyzstan, Central Asia: A Brief Report. [↑](#footnote-ref-2)
3. Альтернативный отчет для 60 сессии CEDAW, Женева 2015 - http://tbinternet.ohchr.org/\_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fKGZ%2f19256&Lang=en [↑](#footnote-ref-3)
4. Данные Республиканского Центра «СПИД» www. aidscenter.kg.ru [↑](#footnote-ref-4)