## Slide 1
План повышения потенциала ГРП ЦРЗиМТ

## Slide 2: Обоснование
для прогресса в повышении потенциала МЗ КР в управлении грантами Комитет по ВИЧ и ТБ при КСОЗ КМ КР принял решение (2019г.) о том, что управление средствами гранта ГФ Основным Получателем будет Министерство здравоохранения КР.
Согласно процедурам Глобального Фонда, новый Основной Получатель должен пройти оценку потенциала\готовности. Для оказания технической помощи в период подготовки к прохождению оценки потенциала МЗ КР обратилось в ГФ с запросом найма компании\эксперта для проведения предварительной оценки готовности ЦРЗиМТ при министерстве здравоохранения к исполнению функций основного получателя средств ГФ.
на основе предварительной оценки деятельности ЦРЗиМТ и его сотрудников (в целом и в частности по управлению грантами ГФ) подготовлен международными консультантами план укрепления потенциала.
План охватывает в основном вопросы Гармонизации НПА, обеспечения ресурсами, обучения ГРП и обмен опытом.

## Slide 3: Тематические области
Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП
Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ
Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ
Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ
Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ

## Slide 4: Ключевые рекомендации
1. Провести через КСОЗ (СКК) согласование ЦРЗиМТ в качестве суб- реципиента ПРООН /основного получателя по проекту «Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулёзом в Кыргызской Республике» на 2024–2026 годы.
2. Провести через КСОЗ (СКК) согласование плана повышения потенциала ГРП ЦРЗиМТ

## Slide 5: Мероприятия (1)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП |  |  | 
Привлечение международных экспертов для сопровождения процесса укрепления потенциала | ПРООН | июнь 2024 | ПРООН
Определение и устранение разночтений\несоотвествий в Уставе ЦРЗиМТ, внесение изменений в Устав, утверждение внесенных изменений в МЗ КР и регистрация их в установленном законодательством порядке. | ЦРЗиМТ | июнь 2024 | 
Обеспечение юридического сопровождения процесса перехода функций Основного получателя гранта ГФ к ЦРЗиМТ. Разработка технического задания для найма юридической консалтинговой компании | ПРООН | июнь 2024 | 

## Slide 6: Мероприятия (2)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Обеспечение юридического сопровождения процесса перехода функций Основного получателя гранта ГФ к ЦРЗиМТ. Найм юридической консалтинговой компании | ПРООН | июнь-июль 2024 | ПРООН
Проведение анализа имеющихся нормативно-правовых актов\необходимости разработки или их обновления для обеспечения механизма освобождения от налогов, пошлин и иных платежей | ПРООН, ЦРЗиМТ | июль-август 2024 | 
Проведение экспертной оценки возможности контрактирования НПО государственными организациями за средства государственных бюджета или международных организаций, доноров, партнеров по развитию. | ПРООН, ЦРЗиМТ | июль-август 2024 | 

## Slide 7: Мероприятия (3)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Утверждение ЦРЗиМТ в качестве основного суб - реципиента ПРООН в рамках Проекта ПРООН\ГФ «Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулёзом в Кыргызской Республике» на 2024–2026 годы на заседании КСОЗ (Комитете по ВИЧ и ТБ КСОЗ) | ЦРЗиМТ | июнь-июль 2024 | 
Обновление\доработка Операционного руководства ЦРЗиМТ по управлению суб-получателями, согласование с МЗ КР, МАФ, ПРООН, утверждение в МЗ КР. | ЦРЗиМТ | июнь-сентябрь 2024 | 

## Slide 8: Мероприятия (4)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ |  |  | 
Разработать политику найма персонала для имплементации мероприятий гранта (включающую описание принципов прозрачности, конкурентности, формирования комиссии по отбору и т.д.) | ЦРЗиМТ, ПРООН | июнь-июль 2024 | 
Организовать обучение английскому языку для сотрудников ГРП ЦРЗиМТ | ПРООН | июнь - декабрь 2024 | ПРООН
Осуществить отбор сотрудников на позиции Руководителя ГРП ЦРЗиМТ, Координатора по укреплению потенциала ГРП, Координатора по обучению, Финансового менеджера (используя разработанные процедуры отбора и технические задания для данных позиций, с включением в состав комиссии сотрудников ПРООН) | ЦРЗиМТ, ПРООН | июнь 2024 | ЦРЗиМТ

## Slide 9: Мероприятия (5)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Обновление функциональных обязанностей сотрудников ГРП ЦРЗиМТ на основе накопленного опыта имплементации мероприятияй Плана и программных мероприятий. | ЦРЗиМТ | июль-декабрь 2024 | 
Разработка/пересмотр Коллективного договора ЦРЗиМТ с сотрудниками в рамках Соглашения с ПРООН на 2025 г. | ЦРЗиМТ | июль-август 2024 | 
Разработка и утверждение графика работы сотрудников ГРП ЦРЗиМТ, являющихся совместителями с учетом имеющейся занятости по всем занятым позициям в ЦРЗиМТ, корректировка занятости (уменьшение процента занятости по основному месту работы) | ЦРЗиМТ | июль-август 2024 | 

## Slide 10: Мероприятия (6)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Разработать график обучения специалистов ГРП ЦРЗиМТ на рабочем месте, включающий, но не ограничивающийся следующими разделами: правила и процедуры ГФ, грантовые документы (назначение, структура, взаимосвязь и т.д.), формы договоров с СП\ССП и учетно-отчетных форм (финансовая и программная отчетность), административная поддержка в ходе реализации грантов ГФ, анализ финансовых и программных отчетов СП\ССП, система МиО, план по МиО, отчетные формы, система верификации данных, потоки данных, базы данных, тренинговые мероприятия. | ЦРЗиМТ, ПРООН | август 2024 | 

## Slide 11: Мероприятия (7)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Организация обучения руководителя ГРП, руководителя ЦРЗиМТ и координатора по укреплению потенциала ГРП по проектному менеджменту | ПРООН | сентябрь-октябрь 2024 | ПРООН
Организация обучающего визита в одну из стран региона с успешной практикой перехода функции ОР от ПРООН к национальной стороне | ПРООН | сентябрь-октябрь 2024 | ПРООН
Проведение еженедельных рабочих совещаний сотрудников ГРП ЦРЗиМТ с целью постановки и распределения задач, а также мониторинга их выполнения | ЦРЗиМТ | август-декабрь 2024 | 

## Slide 12: Мероприятия (8)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Развитие инфраструктуры ГРП ЦРЗиМТ для обеспечения эффективности осуществляемых мероприятий |  |  | 
Создание корпоративной сети для специалистов ГРП ЦРЗиМТ, системы хранения и резервного копирования цифровых данных ГРП ЦРЗиМТ | ЦРЗиМТ | май 2024 | 
Разработать и внедрить систему документооборота, которая обеспечит надлежащее создание, передачу, хранение и обработку данных\информации и систему хранения документов как минимум в рамках реализации гранта Глобального фонда (на 2024-2026 гг - в рамках Соглашения с ПРООН), как максимум -для ЦРЗиМТ в целом. | ЦРЗиМТ | июнь-июль 2024 | 

## Slide 13: Мероприятия (9)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Проведение ремонтных работ в помещении ЦРЗиМТ, предназначенном для сотрудников ГРП и подсобного помещения (для хранения документации) на основе проведенной оценки объема работ. | ЦРЗиМТ, ПРООН | июнь-август 2024 | ПРООН
Закупка оргтехники, лицензионного ПО, мебели и другого оборудования, необходимого для эффективной работы ГРП (включая оборудование для хранения и резервного копирования цифровых данных) на основе проведенного анализ потребности | ЦРЗиМТ, ПРООН | июнь-август 2025 | ПРООН

## Slide 14: Мероприятия (10)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ |  |  | 
Разработка учетно-отчетного модуля для программы 1С Бухгалтерия, отвечающего требованиям Глобального фонда. Найм международного эксперта по финансам для разработки технического задания и последующей супервизии разработки и внедрения. | ЦРЗиМТ, ПРООН | июль-октябрь 2024 | ПРООН
Разработка учетно-отчетного модуля для программы 1С Бухгалтерия, отвечающего требованиям Глобального фонда. Найм компании для разработки и внедрения модуля | ЦРЗиМТ, ПРООН | август-октябрь 2024 | ПРООН

## Slide 15: Мероприятия (11)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Обеспечить наличие двух подписей на банковских и кассовых документах (первая подпись – руководителя, вторая подпись – бухгалтера) на процедуральном уровне | ЦРЗиМТ | июнь-июль 2024 | 
Разработка форм финансовой отчетности для суб-получателей гранта ГФ (как отдельной политики или раздела в Опреционном руководстве по управлению грантом ГФ) | ЦРЗиМТ | июль-сентябрь 2024 | 

## Slide 16: Мероприятия (12)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ |  |  | 
Разработать формы программной отчетности для суб-получателей (как отдельной политики или раздела в Опреционном руководстве по управлению грантом ГФ) | ЦРЗиМТ, ПРООН | июль-сентябрь 2024 | 
Провести анализ действующих в КР программ по борьбе с туберкулезом, финансируемых как за счет государственных средств, так и за счет средств иных доноров, на предмет дублирования мероприятий. | ЦРЗиМТ, ПРООН | июль-декабрь 2024 | 

## Slide 17: Мероприятия (13)
Мероприятия | Ответственный\Исполнитель | Сроки исполнения | Держатель бюджета
Провести картирование организаций, работающих в компоненте ТБ проекта ГФ, с целью точного описания их деятельности. | ЦРЗиМТ | июль-декабрь 2024 | 
Установить ТБ регистр для соответствующих сотрудников ГРП ЦРЗиМТ с целью обеспечения своевременного доступа их к программным данным ТБ программы | ЦРЗиМТ | июнь 2024 | 
Проведение регулярных (не реже 1 раза в 2 недели) координационных совещаний между сотрудниками ПРООН и ГРП ЦРЗиМТ | ЦРЗиМТ, ПРООН | июнь-декабрь 2024 | 

## Slide 18: ИТОГО на реализацию плана повышения потенциала ГРП ЦРЗиМТ
276 805,39 $