## Slide 1: План по Компоненту ВИЧ Проекта ПРООН/ГФ на 2,5 года (июль 2018 – декабрь 2020) в Кыргызской Республике
15 декабря 2017 г.
г. Бишкек
Заседание Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации Комитета по ВИЧ и ТБ при КСОЗ
Заседание Комитета по ВИЧ и ТБ при КСОЗ
Оксана Катькалова

## Slide 2: Процесс переработки документов на 2,5 года
Рекомендация preGAC переработать заявку на первое полугодие 2018 года
Переработка заявки на первое полугодие 2018 года – в пределах 15 % от выделенной ГФ суммы (3,5 млн. USD)
Сокращение закупок в первом полугодии 2018 года и «перенос» их в бюджет на последующие 2,5 года (3 квартал 2018 года)
Приведение бюджета по программной деятельности на первое полугодие 2018 года к запланированным расходам
Включение закупок на период до конца 2020 года, исключение буфера на 6 месяцев 2021 года (по итогам предыдущих обсуждений и одобрения Комитетом по ВИЧ и ТБ).
Максимально возможная, частичная передача закупок РЦ СПИД из средств государственного бюджета.
Пересмотр программных подходов к работе с ключевыми группами населения по результатам странового диалога (в связи с крайним дефицитом финансовых средств).

## Slide 3: Процесс переработки документов на 2,5 года
По схеме предоставления услуг на базе НПО – попытка сбалансированно распределить бюджет по годам, по возможности увеличив количество организаций.
Наибольшее сокращение на 2020 год с целью использовать экономию с предыдущих периодов, возможно репрограмминг в 2019 году.
Для определения СП из числа НПО – идея о проведении тендерного отбора сразу на 2,5 года (обсуждения в первом квартале 2018 года).

## Slide 4: Бюджет на первое полугодие и последующие 2,5 года
 | Первый вариант 6 мес. | Обновленный вариант 6 мес. | 2-е полугодие 2018 | 2019 | 2020 | 2,5 года | Итого на 3 года (2018 - 2020)
закупки | 2 398 447,98 | 381 172,60 |  |  |  | 4 501 212,28 | 
программа: | 1 244 532,89 | 973 019,35 | 823 419,04 | 1 441 838,60 | 1 088 897,82 | 3 354 155,46 | 
РЦН, включая ГСИН | 296 614,19 | 261 735,45 | 164 883,72 | 346 614,98 | 191 667,35 | 703 166,05 | 
ЛУИН | 672 558,87 | 531 160,32 | 452 282,25 | 786 586,50 | 670 719,00 | 1 909 587,75 | 
СР |  |  |  | 393 293,25 | 335 359,50 |  | 
МСМ |  |  |  |  |  |  | 
ЛЖВ НПО |  |  |  |  |  |  | 
ЛЖВ Центры СПИД | 157 161,30 | 118 266,71 | 87 770,52 | 159 531,60 | 93 409,95 | 340 712,08 | 
Сеть | 22 071,06 | 21 121,41 | 40 369,59 | 31 627,59 | 31 627,59 | 103 624,76 | 
Уличные юристы | 60 292,15 | 21 714,64 | 72 532,96 | 111 897,93 | 101 473,93 | 285 904,82 | 
др. активности (реализатор - ПРООН) | 35 836,22 | 19 020,70 | 5 580,00 | 5 580,00 |  | 11 160,00 | 
управление МЗ КР | 47 600,29 | 10 080,00 |  |  |  |  | 
управление ПРООН | 269 151,02 | 246 183,99 |  |  |  | 1 155 140,33 | 
GMS | 277 181,25 | 95 520,04 |  |  |  | 549 875,74 | 
Итого | 4 236 913,43 | 1 705 975,98 |  |  |  | 9 560 383,81 | 11 266 359,79
Выделенный грант |  | 24 Соглашения с НПО | 20 НПО | 15 НПО | 10 НПО | 9 560 386,02 | 11 266 362,00
 |  |  |  |  |  | 2,21 | 2,21

## Slide 5: Программы среди ЛУИН и их партнеров на базе РЦН
Количество ПОШ (гражданский сектор) – 6 (3 в г. Бишкек, Джаильский р-н, с. Буденовка, с. Сокулук)
Количество пунктов ПТМ (гражданский сектор):
- 15 сайтов в гражданском секторе (3 – ПРООН,10 – ПРООН\ICAP, 2-CDC)
- сокращено дополнительно 4 сайта (Каинда, ЦСМ-6 и 8 и Ошский центр СПИДа)
Количество ПОШ (пенитенциарный сектор) – 13
Количество пунктов ПТМ (пенитенциарный сектор):
- 9 сайтов в ГСИН (2 CDC – ИК-2,31; 7 - ПРООН)

## Slide 6: Программы профилактики ВИЧ среди всех КГН: ЛУИН, СР, МСМ и ТГ, ЛЖВ на базе НПО
Количество проектов:
20 - во 2-м полугодии 2018,
15 – в 2019
10 – в 2020 году
Забюджетировано соответсвующее количество админ. команд НПО.
Аутрич-работники, социальные работники и равные консультанты – исходя из охвата.
География охвата, подходы и модели – страновое обсуждение в первом квартале 2018 года

## Slide 7: Работа с КГН на базе НПО
Админ расходы НПО |  |  |  |  | 
Item description | LOE | 2018: Gross Salary/unit cost in USD | Quantity for July_Dec 2018 | Quantity for 2019 | Quantity for 2020
Personnel salaries: Manager | 50% | $350,00-$350,00-$300,00 | 20 | 15 | 10
Personnel salaries: Accountant | 50% | $250,00 | 20 | 15 | 10
Personnel salaries: Database Specialist (по КГН) | 50% | $200,00 | 20 | 15 | 10
Personnel salaries: Coordinator on KP/M&E Specialist | 50% | $250,00 | 10 | 10 | 10
Personnel salaries: Specialist on HP | 50% | $200,00 | 17 | 13 | 10
Office rent and utilities | N/A | $400,00 | 20 | 15 | 10
Transportation costs | N/A | $120,00 | 20 | 15 | 10
Communication cost and internet | N/A | $40,00 | 20 | 15 | 10
Stationery and other office supplies, 1C maintenance | N/A | $100,00 | 20 | 15 | 10
Bank charges | N/A | $40,00 | 20 | 15 | 10

## Slide 8: Аутрич-работа с ЛУИН
Наименование | Цель на конец 2018 |  | Цель на конец 2019 |  | Охват на конец 2020 |  |  | Нагрузка по основной заявке |  | 
ЛУИН | РЦН | НПО | РЦН | НПО | РЦН | НПО |  |  |  | 
Охват | 16250 | 9750 - НПО, 6500 - РЦН | 17500 | 10500 - НПО, 7000 - РЦН | 18750 | 11250 - НПО, 7500 - РЦН | 60 % - НПО, 40% - РЦН | РЦН | НПО | 
аутрич по основной заявке | 40 | 69 | 40 | 65 | 20 | 62 |  | 162,5 | 141,3 | 2018
потребность | 65 | 97,5 | 70 | 105 | 75 | 113 | 1 на 100 | 175 | 161,54 | 2019
дефицит | 25 | 29 | 30 | 40 | 55 | 51 |  | 375 | 181,45 | 2020
по заявке соц/равный | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |  |  |  | 
равный/соц. работник | 10 | 15 | 11 | 16 | 11 | 17 | 15 % от необходимого количества аутрич работников | $159,43 | $150,00 | 
дефицит | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 
Количество протестированных | 14625 |  | 15750 |  | 16875 |  |  |  |  | 
Э тест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ИФА 1 (первый тест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ПТМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охват ПТМ |  |  | 1750 |  | 2125 |  |  |  |  | 
по основной заявке равный/соц. работник | 13 |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 
потребность | 26 |  | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 
разница | 13 |  | 12 |  | 26 |  |  |  |  | 

## Slide 9: Аутрич-работа с СР и МСМ, ТГ
СР |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охват | 4970 |  | 5325 |  | 5680 |  |  |  | 
Количество протестированных | 4473 |  | 4790 |  | 5110 |  |  |  | 
Э тест |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ИФА 1 (первый тест) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
по основной заявке | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 1 на 150 | 191,15 | 2018
потребность | 33 |  | 36 |  | 38 |  |  | 204,81 | 2019
разница | 7 |  | 10 |  | 12 |  |  | 218,46 | 2020
по заявке соц | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 
равный/соц. работник | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 15 % от необходимого количества аутрич работников |  | 
МСМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охват | 6414 |  | 9260 |  | 10940 |  |  |  | 
Количество протестированных | 6000 |  | 8330 |  | 9840 |  |  |  | 
Э тест |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ИФА 1 (первый тест) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
по основной заявке | 47 |  | 47 |  | 47 |  |  | 136,47 | 2018
потребность | 64 |  | 93 |  | 109 |  | 1 на 100 | 197,02 | 2019
разница | 17 |  | 46 |  | 62 |  |  | 232,77 | 2020
по заявке соц | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 
равный/соц. работник | 10 |  | 14 |  | 16 |  | 15 % от необходимого количества аутрич работников |  | 
разница |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 

## Slide 10: Работа НПО с ЛЖВ
ЛЖВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охват услугами |  |  | 60 % от доступных |  |  |  |  |  | 
АРТ | 4373 | 3061,1 | 5873 | 4111,1 | 7587 | 5311 |  |  | 
АРТ за счет ГФ |  |  | 493332 |  | 955962 |  |  |  | 
по основной заявке |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 98,745 | 2018
потребность |  | 31 |  | 41 |  | 53 | 1 на 100 | 132,62 | 2019
разница |  | 0 |  | 10 |  | 22 |  | 171,32 | 2020

## Slide 11: Лечение, уход и поддержка ЛЖВ на базе службы СПИД
СП – 3 Центра СПИДа (врачи, мед. сестры, равные консультанты, сотрудник лаборатории, административный штат)
РЦ СПИД – северный регион (Центры СПИД, ЦСМ, ГСИН)
ГЦПБС – г. Бишкек, ГСИН
ООЦПБС – южный регион (Центры СПИД, ЦСМ, ГСИН)
Оплата, ориентированная на результат
Базовая надбавка (административный штат) – снижается по годам 13-12-11 % от ставки по ПП КР от 2015 г.
Применена стратегия по софинансированию совместно с ICAP.
Мотивационные выплаты – всем детям (по результатам VI Национального Форума ЛЖВ) - второе полугодие 2018 г. – по 750 сомов в месяц, 2019 г. – 2020 г. по 600 сомов в месяц.
Мероприятия по контролю качества лабораторий (ВОК) – переговоры по финансированию от CDC (кроме СD4).

## Slide 12: Усиление систем сообществ и Преодоление правовых барьеров
Для выполнения условий по одобрению «Встречного финансирования»:
2 Национальные сети (1-ВИЧ и 1-ТБ)
Проект «Уличные юристы» - со 2-го квартала 2018 года (обсуждено на встрече с СП)
Тренинги/встречи по правам человека, адвокации и т.п.

## Slide 13: Соблюдение условия для подачи заявки на Встречное финансирование
Сеть | 21 121,41 | 40 369,59 | 31 627,59 | 31 627,59 | 103 624,76
Уличные юристы | 21 714,64 | 72 532,96 | 111 897,93 | 101 473,93 | 285 904,82
др. активности (реализатор - ПРООН) |  | 5 580,00 | 5 580,00 |  | 11 160,00
 |  |  |  |  | 443 525,63
2016-2017 | 2018 - 2020
500 586,37 | 
ВИЧ | 443 525,63
ТБ | 70 374,50
 | 513 900,13

## Slide 14: Ожидания:
Одобрение заявки на первое полугодие 2018 года со стороны ГФ и продление Соглашения между ГФ и ПРООН на первое полугодие 2018 года
Своевременная подача (после одобрения Комитетом по ВИЧ и ТБ и КСОЗ) пакета документов на последующие 2,5 года в ГФ, одобрение заявки
Одобрение заявки на встречное финансирование
Подача PAAR (запрос на финансирование сверхвыделенной суммы) и получение одобрения и финансирования, как можно раньше, в необходимом объеме
Выработка и реализация действенной стратегии поощрения/мотивационных выплат для сотрудников гос. организаций
Обсуждение вопроса о консолидация усилий всех партнеров, работающих в стране – на самом высоком донорском уровне
Увеличение доли государственного финансирования на мероприятия по ВИЧ
Работа по проведению закупок из государственного бюджета/средств ФОМС лекарств и ИМН необходимого качества, по низкой цене
Работа по обеспечению функционирования механизма гос. соц. заказа
…..

## Slide 15
Благодарю за внимание!