## Slide 1: Информация по реализации гранта Глобального Фонда на поддержку мероприятий, направленных на ответные меры по COVID-19 (C19RM) на 15.04.22 г.
Суваналиева Ш. –специалист по координации в рамках C19RM

## Slide 2
Глобальным Фондом в рамках проекта C19RM выделено 6 609 697 дол. США для борьбы с COVID-19 в Кыргызской Республике.
Из них закупки в рамках гранта составляют 5 900 00 дол. США.
На программную деятельность выделено 709697 дол. США
Срок реализации гранта – декабрь 2023 г., однако реализация в соответствии с назначением средств должна быть максимально быстрой и 50% всех средств должны быть освоены в 2021 г. Организацией, реализующей данный грант является ПРООН/ГФ.

## Slide 3
Реализация Гранта начала осуществляться с августа месяца 2021 года.
С августа месяца 2021 г. проведены мероприятия по освоению финансовых средств: встречи с субполучателей, обсуждение заявки с получателями, предоставление их ПРООН/ГФ с техническими спецификациями, запущены процессы закупок по многим наименованиям, закуплены и предоставлены диагностические реагенты и картриджи с расходные материалами для диагностики на COVID получателям. Завершены закупки по портативным и передвижным рентген аппаратам: (22 и 2) для МЗКР, ГСИН, НЦФ, РЦ СПИД, НОЦБТ; Компьютерный томограф, портативный ЭКГ и УЗИ аппараты по 1 ед. для НЦФ. Бактерицидные лампы, мешалка для перемешивания крови, скоростной мини-спин для РЦСПИДа. Закуплены все средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства
(задерживается в связи с закрытием границы на карантин)
Notes: Закупили

## Slide 4: Направление 1 - Диагностика COVID (ПЦР) и экспресс-тесты антигена
Тип продукта | Количество | Получатели | Стадия закупок
Тесты на COVID / Диагностические реагенты и картриджи | 14 300 | МЗСР, ГСИН, НРЛ, РЦ СПИД | получили, раздали получателям
Тесты на COVID / Расходные материалы для диагностики | 14 300 | МЗСР, ГСИН, НРЛ, РЦ СПИД | 
Набор для быстрого тестирования SARS-CoV-2 Ag | 30 000 | ГСИН, МЗСР, РЦ СПИД, НЦФ, Партнерская сеть | получили, раздали получателям
Аппарат Xpert-MTB/Rif 4-х модульный | 1 | ООЦБТ | Прибудут в страну 30.06.2022
Оборудование для ПЦР | 3 | ЖОЦПБС, МЗСР | срок сдачи 26.06.2022 г. Начаты подготовительные работы
Лабораторный стол для ПЦР амплификатора | 3 | ЖОЦПБС, МЗСР | 
УФ трансиллюминатор (Экранированые стойки и по 2 бактерицидных ламп) | 10 | РЦ СПИД | Получили, в ПРООН, подготовили план распределение
Оборудование для ПЦР (НРЛ) | 1 | НРЛ | ТЗ получены и закупщикам
Тесты на COVID / Расходные материалы для диагностики (держатель для пробирок, подставка для пипеток из оргстекла, электронные одноканальные дозаторы с разными объемами, электронные восьмиканальные дозаторы с разными объемами для оборудования ПЦР) | 5 000 | НРЛ | ТЗ от получателя получены и отправлены региональным закупщикам
Notes: Получено Департаментом госсанэпиднадзора из
НЦФ – 11.01.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 7800 проб)
ГСИН при МЮ КР- 15.02.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 950 проб)
ГСИН при МЮ КР г. Ош- 21.02.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 50 проб)
РЦ СПИД- 02.03.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 460 проб)

## Slide 5: Направление 2 - Больничное оборудование
Тип продукта | Кол- во | Получатели | Стадия закупок
Рентген аппарат стационарный | 31 | МЗСР, ТБ служба, ГСИН, РЦ СПИД | ТЗ от получателя получены и отправлены региональным закупщикам,
Рентген аппарат портативный | 22 | МЗСР, ГСИН, НЦФ, РЦ СПИД | Срок прибытия 30.06.22 г.
Компьютерный томограф | 1 | НЦФ | Прибудет в страну в июле 2022 г.
Передвижной цифровой рентген аппарат | 2 | ГСИН, НОЦБТ | Срок прибытия 30.06.22 г.
Негатоскоп 3-х кадровый | 12 | НЦФ | срок сдачи 4 кв. 2022 г. Начаты подготовител.работы
Портативный ЭКГ аппарат | 1 | НЦФ | Прибыли в страну. Работа на таможне
Портативный УЗИ аппарат | 1 | НЦФ | 
Гематологический анализатор | 3 | РЦ СПИД | Срок прибытия 4 кв.22 г.
Стабилизатор ИБП | 15 | РЦ СПИД | 
Блоки ИБП для холодильника | 22 | РЦ СПИД | срок прибытия 01.06.2022г.
Термометр | 50 | РЦ СПИД | срок прибытия.01.06. 2022 г.
Пульсоксиметр | 50 | РЦ СПИД | Срок прибытия 25/04/2022
Стационарный УЗИ аппарат | 2 | РЦ СПИД | ТЗ от получателя получены. Процесс начат

## Slide 6
Получено Департаментом госсанэпиднадзора из
НЦФ – 11.01.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 7800 проб)
ГСИН при МЮ КР- 15.02.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 950 проб)
ГСИН при МЮ КР г. Ош- 21.02.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 50 проб)
РЦ СПИД- 02.03.2022г. (тестовых наборов XPRSARS-COV2-10 и одноразовых пробоотборников на 460 проб)

## Slide 7: Направление 3 - СИЗ и дезинфицирующие средства
Тип продукта | Количество | Получатели | Стадия закупок
Маски | 1 284 100 шт. | МЗСР, ГСИН, НПО, РЦ СПИД | Прибудут до конца апреля (задерживается в связи с закрытием границы на карантин)
Перчатки | 111 813 | МЗСР, ГСИН, НЦФ, РЦ СПИД | Прибыли в страну. Раздают получателям
Средство для рук на спиртовой основе 100 мл. | 81 446 | МЗСР, ГСИН, НЦФ, РЦ СПИД, НПО | 
Средство для рук на спиртовой основе 500 мл. | 26 976 | МЗСР, НЦФ, РЦ СПИД | 
Респираторы | 900 | НЦФ | 
Комбинезоны | 9 000 | МЗСР | Прибудут до конца апреля (поставка задерживается в связи с закрытием границы на карантин)
Защитные очки | 1 073 | РЦ СПИД | 
Лицевой щиток | 156 | РЦ СПИД | 

## Slide 8: Направление 4 - Лабораторное оборудование для диагностики COVID
Тип продукта | Количество | Получатели | Стадия закупок
ИФА -оборудование для 5-ти межрайонных ЦГСЭН | 5 | МЗСР (ДГСЭН) | Срок исполнения 30 апреля 22 г.
Промыватель (вошер) для проведения ИФА | 10 | РЦ СПИД | Срок доставки 25.04.22 г.
Ридер/спектрофотометр ИФА с принтером | 10 | РЦ СПИД | 
Биохимический анализатор | 3 | РЦ СПИД | 
Электронные дозаторы | 12 | РЦ СПИД | 
Mini Vortex CombiSpin | 3 | РЦ СПИД | 01.06.22г.
Мини Спин скоростной | 4 | РЦ СПИД | Поступил в страну (ПРООН/ГФ)
Мешалка для перемешивания крови | 3 | РЦ СПИД | 
Тумба лабораторная | 1 | РЦ СПИД | 25.04.22 г.
Би дистилятор | 5 | РЦ СПИД | ТЗ одобрена РЦ СПИДом. Заказ на закупку до15.04.
Дистилятор | 10 | РЦ СПИД | 
Автоклав | 5 | РЦ СПИД | 
Микротермостат | 1 | РЦ СПИД | 
Автомат для надевания бахилл | 6 | РЦ СПИД | 01.06.22 г.
Центрифуга | 3 | РЦ СПИД | 
Фармацевтический холодильник | 2 | РЦ СПИД | 15.04.22 г..
Вытяжная система | 4 | РЦ СПИД | Начата работа, готовится ТЗ
Дополнительный модульный отсек для НРЛ для выполнения полного спектра диагностических услуг | 1 | НРЛ | Ожидается официальный запрос и технические характеристики от НРЛ (НЦФ)
Реагенты для секвенирования (Геномное секвенирование SARS-CoV-2, 1000 исследований за 2 года) | 242 | НЦФ | 

## Slide 9
Тип продукта | Количество | Получа тели | Стадия закупок
Оборудование для определения чувствительности к антибиотикам • Оборудование для определения коагулологии, биохимии, гематологии, серологии, общей клиники - автоматический гематологический анализатор, автоматический биохимический анализатор, автоматический инкубатор для проведения бактериологических посевов видовой идентификации и определения УПП • Обучение сотрудников работе с автоматическими анализаторами • Закупка реагентов и расходные материалы • Покупка холодильных и морозильных камер | 1 | МЗКР (РКИБ) | Процесс запущен. Получены ТЗ от получателя

## Slide 10: Автотранспорт
Тип продукта | Количество | Получатели | Стадия закупок
Автомобиль скорой помощи (с сумка врача с основными диагностическими инструментами (термометр, тонометр, фонендоскоп), регистратор ЭКГ, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, реанимационный набор, набор шин, общехирургический набор, носилки.) | 1 | ГСИН | Начат процесс закупок, тендер на финализации
Реанимобиль скорой помощи (сумка врача с основными диагностическими инструментами (термометр, тонометр, фонендоскоп), регистратор ЭКГ, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, реанимационный набор, шинный набор, общехирургический набор, носилки, пульсоксиметры, транспортные мониторы, инфузоры, инструменты для пункции, катетеризации, современные устройства для внутрисердечной стимуляции | 1 | ГСИН | 

## Slide 11
Улучшение лабораторной инфраструктуры службы СПИД (вентиляционная система, баркод ридеры, стиральные машины, кондиционеры, IT оборудование) – преимущественно местные закупки, идет работа по согласованию технических спецификаций

## Slide 12: Программные активности
Тренинги (синдром сгорания для медицинских работников, взаимодействие государственных ОЗ и НПО, ЭТ, сотрудников НПО, гендерное насилие и его профилактика) – включены в соглашения с РЦ СПИД, НПО, остальные будут реализованы ПРООН
Психологическая помощь ЛЖВ и медицинским сотрудникам, оказывающим помощь ЛЖВ, работающим в «красных зонах» - включены в соглашение с РЦ СПИД
Мероприятия по внедрению ЭТ в организациях здравоохранения (поддержка 2 экспертов и мероприятий) – включены в соглашение с РЦ СПИД
Увеличение транспортных расходов и средств на связь для сервисных НПО – включены в соглашения с НПО
Консультанты для работы с ЛЖВ и КГ в заключении - включено в соглашение с АССВ
Он-лайн консультанты в НПО – включены в соглашения с НПО
Поддержка 2 центров для КГ (ЛЖВ и ЛУИН) на базе организаций, имеющих со-финансирование – объявлен тендер?
Средства для осуществление МиО визитов НЦФ – включены в соглашение с НЦФ

## Slide 13: По программной части проведены следующие тренинги:
С целью повышения потенциала сотрудников Суб-получателей проекта ПРООН/ГФ в части консультирования и мотивирования клиентов по вопросам приверженности к антиретровирусной терапии (АРТ) и сексуальному репродуктивному здоровью (СРЗ), проект ПРООН/ГФ совместно с ЮНФПА и ОО Кыргыз Индиго организовал и провел тренинги для сотрудников Суб-получателей проекта ПРООН\ГФ и организаций - партнёров по повышению потенциала ВИЧ-консультантов по вопросам приверженности к АРВ-терапии, мотивационного консультирования, СРЗП и ВИЧ в городах Бишкек и Ош.
Так в г. Бишкек было проведено 2 тренинга: 20-22 октября и 27-29 октября
2021 г., всего приняли участие 42 человека.
В г. Оше проведен 1 тренинг с 3 по 5 ноября т.г. с участием 19 человек.
Для увеличения охвата и качества услуг среди ЛЖВ в контексте COVID-19 проведены тренинги по эффективному взаимодействию медицинских работников и сотрудников НПО.
1 тренинг в г. Бишкек 13-14 декабря 2021 г. и 1 тренинг в г. Оше 16-17
декабря по 25 участников на каждом тренинге.
Тренинг «Организация процесса консультирования женщин из ключевых групп, пострадавщих от насилия или находящихся в зоне риска насилия и употребляющих психоактивные вещества на базе неправительственных организаций» проведен 14-16 декабря 2021 г. в Чуйской области с участием 25 чел.

## Slide 14
Благодарю за внимание