## Slide 1: Результаты сайт визитов за первое полугодие 2018 года Бекболотов А.А. РЦ «СПИД» Бишкек 21 сентября 2018 г.
Сектор по осуществлению контроля за расходованием средств международных и донорских организаций
www.hivtbcc.kg

## Slide 2: Цель визита
Определение качества и объема предоставляемых услуг в соответствии с национальной стратегией и страновыми заявками по ВИЧ
Трудности и препятствия, на пути достижения целей
Оказать содействие в устранении барьеров для эффективной реализации грантов

## Slide 3: Количество охваченных сайтов по гранту по ВИЧ
Chart: Всего 27
| Гос. Организ. | ЛЖВ | ЛУИН | МСМ | СР | Адвокация, юрид услуги
Ош | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Жалал-Абад | 2 | 1 | 1
Баткен | 1 | 1 | 1
Бишкек | 2 | 1 | 4 | 1 | 4
Нарын | 1 | 1
Каракол | 1 | 1 | 1

## Slide 4: Сферы надзора
Финансы: Соответствуют ли расходуемые средства мероприятиям указанным в заявке.
Закупки: Закупаются и распределяются ли основные продукты, связанные со здоровьем граждан.
Управление: Рабочий персонал, контракты с сотрудниками, отчеты.

## Slide 5: Ош и Ошская область 12-15 февраля 2018г
ОФ «Подруга» (СР)
ОФ «Мусаада» (МСМ)
ОФ «Родители против наркотиков» (ЛУИН)
ООЦПБС (Лечение и уход)
ЗПТМ при ОМЦН (ЛУИН)
ОФ “Крик журавля” (ЛЖВ уход и поддержка)

## Slide 6: Состав мониторинговой группы
Мурзахматова И.А - член КСОЗ по ВИЧ и ТБ
Шукуров У. - член КСОЗ по ВИЧ и ТБ
Хакимова М.- альтернат КСОЗ по ВИЧ и ТБ
Бекболотов Айбек- эксперт по ВИЧ

## Slide 7: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТУ ЛЖВ
Задержки по мотивационным выплатам для клиентов, принимающих АРТ в связи с переходом финансирования ООЦПБС в ГРП МЗКР.
Нет условий для оказания паллиативной помощи тяжелым пациентам.
Не разработаны критерии мотивационных выплат для детей, получающих АРТ
Недостаточная работа по раскрытию статуса у подростков и детей с ВИЧ. Большая часть детей и подростков не знают о своем ВИЧ статусе.
Стигма и дискриминация в медицинских организациях узкого профиля.

## Slide 8: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТУ ЛЖВ
Не выполняется индикатор: «удержание на АРТ 12 месяцев после начала. На конец 2017 года индикатор составляет 78%. Цель - 85%.
В связи с поздней поставкой препарата изониазид и пиридоксин, во 2-3 квартале 2017 года многие пациенты не получили профилактику от туберкулеза.
Низкий показатель подавления ВН у получающих АРТ, несмотря на нахождение клиентов ЛЖВ в попечении общинных организаций и в программах поддержки. Показатель подавленной нагрузки всего у 62 % ЛЖВ из числа получающих АРТ.
Трудности в снятии с учета умерших с ВИЧ людей в связи с отсутствием родственников. В настоящее время более 40 умерших пациентов состоят на учете как живые.

## Slide 9: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ по ЗПТМ и ПОШ
Не достигается индикатор привлечения ЛУИН в программу ЗПТМ. Большинство клиентов, перенаправленных с программ профилактики ВИЧ и снижения вреда, не мотивированы на получение длительных услуг пункта ЗПТМ. Часто в течении первых 10 дней теряются из-под наблюдения.
Первичные клиенты ЗПТМ введут себя агрессивно, встречаются случаи разногласия по соблюдению условий программ, что приводит к отказу от программ ЗПТМ.
Отказ клиентов от программы ЗПТ в связи с постановкой на учет в наркологический центр.
Возврат розданных шприцев и игл составляет не более 40% от выданного. Утилизация использованных ИМН не предусмотрено проектом. Утилизация происходит в мусорных свалках путем сжигания.

## Slide 10: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО СР
Периодические рейды со стороны правоохранительных органов затрудняют достижение охвата постоянных клиентов.
Высокая нагрузка охвата клиентов на одного аутрич-социального-равного консультанта. В среднем за квартал охват на одного сотрудника составляет 200-300 клиентов.
Со стороны правоохранительных органов без санкции суда и прокурора требование о ВИЧ статусе в ООЦПБС, ухудшил ситуацию по охвату клиентов профилактическими услугами ВИЧ. Были зафиксированы факты нарушения конфиденциальности.
Трудности в получении медицинских услуг у узких специалистов, в частности, гинеколога (гинекологические заболевания, аборт), дермато венеролога (диагностика и лечение ИППП). Высокая дискриминация среди медицинских работников в организации здравоохранения.

## Slide 11: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО СР
Условия хранения ИМН, не соответствуют требованиям хранения.
Недостаточное количество нормы выдаваемых презервативов (2 шт. в день). СР в среднем используют от 5 до 20 презервативов в сутки.
Не достаточное количество сотрудников, владеющих навыками проведения ЭТ. Что снижает охват тестированием клиентов во время вечерних аутрич работ.

## Slide 12: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО МСМ
  Офисное помещение где реализуется проект не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Мебель и помещение сильно загрязнены. Проведение консультирования и тестирования в таких условиях тоже неприемлемо.
  Высокая нагрузка для сотрудников по охвату клиентов. Охват на одного сотрудника приходится в квартал 250-350 клиентов.
  Трудности в проведении экспресс тестирования в отдаленных районах с связи с отсутствием помещения или условий
  Большая вероятность истечения срока годности лубрикантов в количестве 72 тыс., полученных от НПО «Подруга» со сроком годности 05.2018г.

## Slide 13: Рекомендации по СР
Для КСОЗ по ВИЧ и ТБ:
Рассмотреть доступность медицинских услуг для СР в организациях здравоохранения. Повысить дружественные отношения к клиентам из числа КГН в медицинских учреждениях.
Рассмотреть нормы выдачи презервативов для СР.
Для ПРООН:
Контролировать условия хранения ИМН
Обучение сотрудников по проведению ЭТ.
Разработать оптимальные нормы нагрузки для выполнения качественной работы

## Slide 14: Рекомендации по МСМ
Рассмотреть вопросы на уровне МЗКР по созданию условий для проведения ЭТ.
Рассмотреть вопрос по предоставлению дополнительных средств для аренды офисного помещения или на ремонтные работы существующих помещений при соблюдении санитарных норм и интересов МСМ.
Разработать оптимальные нормы нагрузки для выполнения качественной работы
Предоставить информацию по расходу лубрикантов со сроком годности 05.2018г. по стране.

## Slide 15: Рекомендации по ЛЖВ
Рассмотреть возможности оказания паллиативной помощи для тяжелых пациентов.
Провести работу с организациями здравоохранения по оказанию услуг для беременных ЛЖВ.
Оказать содействие ОФ «Крик журавля» по программе социального сопровождения ЛЖВ.
Разработать критерии мотивационных выплат для детей ЛЖВ получающих АРТ.
Разработать на страновом уровне план мероприятий по раскрытию статуса у детей и подростков с ВИЧ
Усилить работу по приверженности к АРТ совместно с НПО сектором. Учитывая высокий охват ЛЖВ ОФ «Крик журавля» и мотивационных выплат, процент данного индикатора должен быть высоким. В противном случае, данные программы себя не оправдывают.

## Slide 16: Рекомендации по ЛУИН и ЗПТМ
  Для ПРООН: совместно с РЦН выработать механизмы по привлечению и удержанию на ОЗТ. Провести встречи НПО и ОМОЦН для совместной деятельности в направлении компонента ЛУИН ЗПТМ с разработкой детального плана.
  Решить вопросы по утилизации медицинских отходов согласно инфекционному контролю
  Обучающие тренинги для сотрудников ПОШ мотивационному консультированию ЛУИН, по программе ЗПТМ
  Усилить работу в области ЭТ по слюне. В частности, улучшить качество до тестового консультирования для исключения тестирования первично положительных клиентов (из 8 положительных 7 ранее выявленные). При исследовании более 2000 клиентов всего выявлено 3 новых случая не соответствует по данным распространённости ВИЧ среди этой группы.

## Slide 17: г. Бишкек 27-28 март 2018г
ОЮЛ «Ассоциация сеть Снижения вреда» (адвокация, юридич. услуги)
ОЮЛ «Партнерская сеть» (адвокация, юридич. услуги)
ОФ «Альтернатива в наркологии» (ЛУИН)
Фонд «Сорос-Кыргызстан» (адвокация, юридич. услуги)
ОФ «Кыргыз Индиго» (МСМ)
Состав группы: Сыдыков И, Шукуров У., Укуева М., Абдрахманова Т.

## Slide 18: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТУ Адвокация, услуги юриста
Снижение финансирования профилактических программ среди КГН.
Низкая приверженность к АРВ терапии ЛУИН ЛЖВ.
Высокие цены на АРВ препараты. Предложение в ГФ ПРООН сменить поставщика. Обсуждение данного вопроса на комитет КСОЗ.
Разработать стратегию повышения приверженности к лечению АРТ у ЛЖВ, включить мероприятия в национальную стратегию
Проблемы с жильем, ограниченные места для клиентов в социальных учреждениях
Отсутствие мотивационных пакетов
Низкая приверженность руководителей МСУ к программам профилактики ВИЧ среди КГН.
Отсутствие финансирования за счет Государственного бюджета, профилактические программы среди КГН.

## Slide 19: ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПО МСМ
Заканчивается контракт по Шелтеру
Нет возможности привлечь медицинских работников в проект.
Снижение количество профилактических услуг.
Снижение финансирования профилактических программ.
Рассмотреть вопрос увеличения нормы выдачи презервативов.
Обучение сотрудников по ЭТ
В июне 2018 года проведен тренинг по ЭТ в г.Ош, участвовали 15 человек, 8 человек не получили сертификаты из-за низкого балла при тестировании, в том числе 1 сотрудник из ОФ «Мусаада», 2 сотрудника из «Здоровое поколение», 5- из «РПН»

## Slide 20: г. Бишкек 21-25 майя 2018г.
Республиканский центр наркологии
Республиканский центр «СПИД»
ОФ «Ранс плюс» (ЛУИН)
ОФ «Просвет» (ЛЖВ)
ОФ «Ранар» (ЛУИН)
ОФ «Астерия» (ЛУИН)
Ассоциация «Страновая сеть ЛЖВ»
Состав группы: Суваналиева Ш.М., Майтиева В.С., Кадырбеков У.К., Укуева М.

## Slide 21: Республиканский центр наркологии
Рекомендации:
Устранить все нарушения в лаборатории и соблюдать требования Технических регламентов.
Провести работу по повышению потенциала знания среди сотрудников РЦН.
Журналы для регистрации температурного режима на складах, лабораториях маркировать, прошнуровать и регистрировать своевременно.

## Slide 22: Республиканский центр «СПИД»
Рекомендации:
Проведение менторских визитов в регионы по координации назначение лечение выработки приверженности у ЛЖВ при сложных клинических случаях.
Для отслеживания, контроля, оказания помощи по реализации мероприятий по ВИЧ и ТБ проводить мониторинговые визиты совместно с ТБ службой.
Включить в обязанности НПО, оказывающих услуги для ЛЖВ, сопровождение их после постановки диагноза не менее одного месяца для постановки на диспансерный учет и назначение АРТ.

## Slide 23: Рекомендации по ЛУИН и ЗПТМ
Если есть возможность, ввести дополнительно в программу ОЗТ таблетки «Бупренорфин».
Соблюдать температурный режим в контейнере для хранения шприцов, презервативов, спиртовые салфетки и перчатки.
Создать условия для утилизации использованных шприцев и экспресс тестов по стандартным нормам.
Сокращаются организации, работающие по гендерным показателям
Продолжать сохранять одну позицию для девушки/женщины аутрич работницы, чтобы продолжать охватывать женщин ЛУИН, даже если они не могут жить в социальном общежитии.
Искать возможность для ЛУИН, бывших заключенных из группы «отверженных» по их ре-социализации, хотя бы искать места для перенаправления, чтобы они могли получать услуги.
Вовлекать гражданский сектор, а именно людей работающих с ЛУИН, в адвокационные активности: при пересмотре законов, политик, инструкций и руководств, которые могут касаться ЛУИН.

## Slide 24: Баткенская и Жалал-Абадкая области 24-27 апреля 2018г.
Баткенский областной центр профилактики и борьбы со СПИД (БОЦПБС)
Жалал-Абадский ОЦПБС
ОФ «Гвоздика» (СР)
ОФ «Тайс плюс 2» (СР)
ОФ «Здоровое поколение» (ЛУИН)
«ЗПТМ» Жалал-Абад (ЛУИН)
Состав группы: Качкынбеков М.,Сыдыков И., Шукуров У., Укуева М.

## Slide 25: Баткенский ОЦПБС
Недостатки по документам отчета и учета лекарственных препаратов в районных отчетах: исправления и истекшие сроки годности.
Низкий потенциала знаний по учетно-отчетной документации среди сотрудников ЦСМ, БОЦПБС
Внутри организации нет специального кабинета для выдачи АРВ препаратов, консультирования и проведения эпидемиологических расследований.
ЛС хранятся в частной аптеке «Зире Баткен», при этом создается проблемы при выдаче лекарственных препаратов, каждый месяц за аренду оплачивается со спец. счета.
Не работают кондиционеры в лаборатории
Изношенные офисные оборудования

## Slide 26: Жалал-Абадской ОЦПБС
Недостатки по документам отчета и учета лекарственных препаратов в районных отчетах. (ЦСМ)
Большая текучесть кадров. Со стороны сотрудников НПО были недовольства, так как сменяемость кадров ЖОЦПБС влияет на доверие и приверженность клиентов.
В ЖОЦПБС имеются трудности при госпитализации ЛЖВ, многих пациентов перенаправляют в другие регионы.
Нет возможности проводить клинико-биохимические анализы для ЛЖВ, получающих АРТ учитываю более 400 ЛЖВ на учете.
Детей ЛЖВ не включают в летние лагеря, из 65 детей менее 10 знают свой статус ВИЧ.

## Slide 27: Нарынская и Иссык-Кульская области 25-27 июня 2018г.
Нарынский областной центр профилактики и борьбы со СПИД (БОЦПБС)
Иссык-Кульский ОЦПБС
ОФ «Улукман дарыгер» Нарын (СР)
ОФ «Улукман дарыгер» Каракол (СР)
ОФ «Гармония плюс» (ЛУИН)
Состав группы: Суваналиева Ш.М.,Майтиева В.С., Шукуров У., Укуева М.

## Slide 28: Нарынский ОЦПБС, 26-27.06.2018г. Выводы
Транспортировка биоматериалов в Нарынский ОЦПБС с Жумгалского ЦСМ, сотрудники сами оплачивают транспортные расходы
Мигранты не легально приезжающие и выезжающие не проходят обследование на ВИЧ-инфекцию
На штате не хватает инфекциониста, лаборанта
Со стороны сотрудников НОЦПБС были предложения иметь в Нарынской области организации, равные консультанты, работающие с ЛЖВ
Рассмотреть вопрос о финансировании транспортных средств для транспортировки биоматериалов с районов.

## Slide 29: Иссык-Кульский ОЦПБС, 27.06.2018г. Выводы
Пациенты теряются, влияет внутренняя миграция
Во время сезона Иссык-Куля не хватает презервативов для населения

## Slide 30: ОО «Улукман дарыгер», г.Каракол, 27.06.2018г
- отсутствует контроль за расходом экспресс тестов (учет и расход не ведется, остаток тестов не совпадает с приходом и расходом);
- температура холодильника, где хранятся экспресс тесты не измеряется из-за неисправности термометра;
- использованные экспресс тесты содержатся вместе с другими бытовыми отходами –
- охват СР экспресс тестированием (за второе полугодие 2017 года) составил 37%
- из-за отдаленности филиала организации (в г.Нарын) коммуникация не регулярная
- в кабинете где проводится ЭТ отсутствует вода
------ 11.09.2018 года совместно с представителями ПРООН/ГФ и РЦ «СПИД» совершен мониторинговый визит в ОФ «Улукман-дарыгер».
- заведен журнал учета и расхода экспресс тестов и расходных материалов;
- составлен договор об утилизации использованных ЭТ в ИЦПБС автоклавированием, имеются акты приема и передачи с подписями и печатью учреждений;
-во время визита на рабочем месте проведено обучение по проведению консультирования и экспресс тестирования;
- температурный режим хранения экспресс тестов соблюдается, температурный лист заполняется, на момент визита температура воздуха помещения составила 21 градус тепла

## Slide 31: «Улукман дарыгер», Нарынской области
Температура холодильника, где хранятся экспресс тесты не измеряется из-за неисправности термометра
Не предусмотрены транспортные расходы для аутрич работников для выездов в районы.
13.09.2018г. совместно с представителями ПРООН/ГФ и РЦ «СПИД» совершен мониторинговый визит в ОФ «Улукман-дарыгер».
Температурный режим хранения экспресс тестов соблюдается (термометр исправлен) ведется регулярный запись в температурном листе.
На рабочем месте проведено обучение по консультированию и экспресс тестированию

## Slide 32: ОО «Гармония +
Использованные шприцы бросают на яму, яма находится в конце огорода, а за огородом имеются жилые дома. Со слов сотрудника организации только около 30% клиентов приносят использованных шприцев.
Согласно функциональных обязанностей не разрабатывается детальный рабочий план, также не проводится аттестация сотрудников
У аутрич работника нет стандартов по предоставлению информации для клиентов

## Slide 33
Спасибо за внимание! www.hivtbcc.kg