## Slide 1: Панель показателей Проекта ПРООН ГФ «Эффективный контроль за ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике» 2 полугодие 2018 г.
Апрель 16, 2019

## Slide 2: Сведения о гранте
Дата начала: 1 июля 2018
Общее финансирование USD 20 959 824
Отчетный период 1июля – 31 декабря 2018
Последний рейтинг А2

## Slide 3: Финансирование Бюджет и выплаты ГФ
2 транша ГФ - июль, октябрь 2018 г.
общая сумма 9 283 289$
Это превышает бюджет отчетного периода на 20%, т.к. необходимо было начинать закупочный цикл
Использовались средства из будущего периода в отчетном

## Slide 4: Финансирование Выплаты и расходы
Расходы USD 5 559 757$ (включая сумму финансовых обязательств USD 3 328 247)
Освоено 85% выделенных средств
Произведены выплаты 39 СП в срок на общую сумму в 1 045 893$ в рамках подписанных Соглашений и бюджетов
Расходы СП – USD 997 821

## Slide 5: Финансирование Бюджет и фактические расходы
Профилактика СР – 356 855\73 536
Профилактика ЛУИН – 730 796\506 222
Профилактика другие группы -2951\0
ППМР – 33 593\122
ЛиУ – 1 030 100\383 985
МЛУ ТБ – 3 757 410\1 748 790
Укрепление систем сообщества ТБ -17 867\ 14 550

## Slide 6: Финансирование Бюджет и фактические расходы
Информационные системы здравоохранения и МиО – 29 700\27 741
Управление программой – 1 373 260\904 268
Профилактика заключенные – 47 912\31 146
Профилактика МСМ и ТГ – 172 596\86 005
УПБ -202 611\153 038

## Slide 7: Управление
Предварительные условия и их выполнение – ПУ не было (Письмо от ГФ по результатам работы за 1 полугодие 2018)
Штат ОП – 22 позиции (согласно утвержденной органиграмме Проекта), ВИЧ – 4 позиции, ТБ – 2 позиции, 16 – относятся к обоим компонентам. Все позиции заполнены

## Slide 8: Управление Контрактные соглашения
По компоненту ВИЧ - до октября 2018 г. всего 26 СП(28 Соглашений), ноябрь-декабрь 2018 г. - 28 СП (32 Соглашения). По всем Соглашениям СП получали финансирование.
По компоненту ТБ: Согласно грантовому соглашению 3 СП (НЦФ, 2 НПО), фактически – 12 (9 ЦБТ, 3 НПО)

## Slide 9: Управление Контрактные соглашения
По компоненту ВИЧ - до октября 2018 г. всего 26 СП(28 Соглашений), ноябрь-декабрь 2018 г. - 28 СП (32 Соглашения). По всем Соглашениям СП получали финансирование.
По компоненту ТБ: Согласно грантовому соглашению 3 СП (НЦФ, 2 НПО), фактически – 12 (9 ЦБТ, 3 НПО)
Отчеты: ВИЧ – ожидалось 32 отчета, в срок – 30, все отчеты приняты в срок; ТБ –ожидалось 12, все сданы в срок и приняты

## Slide 10: Бюджет и закупки
Медикаменты и ИМН закуплены согласно потребности на 2018 год. В расчетах потребности учтены текущий запас, ожидаемые поставки и наличие бюджета

## Slide 11: Бюджет и закупки ТБ
Запас ПТП 2-го ряда составляет в среднем от 6-20 месяцев, за исключением некоторых препаратов
Больший запас и менее 6 месяцев – переход на новые режимы (новые рекомендациям ВОЗ)
По плану перехода - расход Амикацина будет увеличиваться, капреомицин и канамицин уйдут из схем лечения, расход деламанида будет увеличиваться (закупка на 84 пациента, плюс 7\мес., в 2018 закупка 36 больных, плюс 3\мес.

## Slide 12: Бюджет и закупки ТБ
Расчетная потребность 2019 (Quan TB) составляет 4000-4500 таблеток в месяц, существующий остаток на 13 месяцев
Увеличился расход клофаземина - набор на эмпирические схемы, в состав которого входит клофазимин. Эмпирические схемы - отход от стандартных режимов, набираются все подтвержденные TB до получения результатов ТЛЧ
В связи с этим был сделан перерасчет на закупку и отправлен запрос на поставку в срочном порядке.

## Slide 13: Бюджет и закупки ВИЧ
Данные Электронной базы слежения, данные РЦ СПИД, Клинические протоколы
Критических ситуаций с запасами нет
У препаратов с запасом свыше 10 месяцев срок годности приемлемый, будут использованы
Препараты и тест системы с уровнем запаса менее 3х месяцев будут израсходованы
ЭТ - покрыты потребности на 2019 с учетом увеличения

## Slide 14: Программа
Процент ЛУИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ – 65%\66,1% (16530) – 102%
Процент взрослых и детей, получающих в настоящее время антиретровирусную терапию, от оценочного числа всех взрослых и детей, живущих с ВИЧ – 51,4\48,9% (3718) – 95%
Процент ЛЖВ, получающих АРТ и достигших неопределяемую вирусную нагрузку (годовой) -59,9\68,5% (2545 из 3718) – 120%
Процент ЛУИН получающих ОЗТ, которые находятся на лечении не менее 6 месяцев после начала лечения – 60\55% (77 из 140) - 92%
Процент заключенных, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 33,7\32,9% (2865 из 8690) – 98%

## Slide 15: Программа
Процент СР охваченных, программами по профилактике ВИЧ – 69,9\61,3% (4359) – 88%
Процент МСМ охваченных, программами по профилактике ВИЧ – 57,3\72,7% (8503) - 120%
Процент ЛУИН, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 29,2\34,3% (8576) – 117%
Процент СР, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 31,5\31,2% (2218) – 99%
Процент МСМ, протестированных на ВИЧ и знающих свой результат – 23,8\29,2% (3419) – 120%
Процент ЛЖВ (включая ППМР), у которых ТБ статус оценивался в отчетном периоде, из числа доступных – 95\96% (3675) – 101%

## Slide 16: Программа
Процент ВИЧ-положительных новых и рецидивирующих больных туберкулезом, получающих АРТ во время лечения ТБ – 90\93% (75 из 81) – 103%
Процент ВИЧ-положительных беременных женщин, получивших АРТ во время беременности – 95\98% (133 из 136) – 103%
Количество зарегистрированных случаев всех форм ТБ (в т.ч. бактериологически подтвержденных и клинически диагностированных), включая новые случаи и рецидивы – 3500\3191 - 91%
Количество бактериологически подтвержденных зарегистрированных ЛУ-ТБ случаев (РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ) – 700\847 – 121%

## Slide 17: Программа
Количество случаев с РУ/МЛУ ТБ, начавших лечение препаратами второго ряда – 700\671- 96%
Процент подтвержденных МЛУ-ТБ случаев, протестированных на чувствительность к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда – 55\52% (440 из 847) – 95%
Количество случаев ШЛУ ТБ, взятых на лечение - 42\45 – 107%
Процент и количество пациентов с симптомами или подозрениями на ТБ, обследованных методом Xpert MTB/RIF и подтвержденным активным ТБ – 90\93% (2956 из 3191)- 103%

## Slide 18
Спасибо!