## Slide 1: Информация по сэкономленным средствам Проекта ПРООН\ГФ за 2021 - 2022 гг. Предложения по использованию экономии
И. Бабичева
Координатор по ВИЧ и ТБ\Заместитель программного менеджера Проекта
Заседание Комитета по ВИЧ и ТБ
27 июля 2022 г.

## Slide 2: Экономия CRM 2.0
Экономия USD 607,000 преимущественно за счет закупок

## Slide 3: Экономия основной грант ВИЧ компонент
Программа
Экономия USD 676,493.52
Перерасход USD 433,928.33
ИТОГО USD 241,652.09
Закупки
Экономия USD 565,951.78
Перерасход USD 271,081.67
ИТОГО USD 294,870.11

## Slide 4: Экономия основной грант ВИЧ компонент
Министерство здравоохранения
Временная экономия USD 59,071.65 (будет использована до конца гранта)
Каталитическое финансирование
Экономия USD 47,903.34
Перерасход USD 76,057.39
ИТОГО - USD 28,154.05
Всего по компоненту ВИЧ – USD 536,522.20

## Slide 5: Экономия основной грант ТБ компонент
ТБ программа
Экономия USD 362,807.57
Перерасход USD 45,923.86
ИТОГО - USD 316,883.71
ТБ закупки
Экономия USD 2,538,059.66
Перерасход USD 563,740.40
ИТОГО - USD 1,974,319.27
Всего по компоненту ТБ – USD 2,291,202.98

## Slide 6: Потребности для обязательного покрытия
Заработная плата штат Проекта – USD 513,660.30 (в равных долях из обоих компонентов, по USD 256 830.15)
Мероприятия по каталитическому финансированию - USD 22,684.15 (в равных долях из обоих компонентов, по USD 14 077.03)
ДЭН – USD 38 000 (USD 30 000 основной этап, USD 8 000 формативная оценка) – компонент ВИЧ
Цикл тренингов для лабораторных сотрудников службы СПИД - USD 30 000 – компонент ВИЧ

## Slide 7: Предложения по использованию экономии Компонент ВИЧ
Запросы СП – USD 61 540
ИППП сервис для ЛУИН - USD 35 000
Мебель НПО – USD 10 540
IT оборудование, другое оборудование – USD 13 500
Медицинская техника- USD 2 500

## Slide 8: Предложения по использованию экономии Компонент ВИЧ
Предложения ПРООН – USD 130 000
Тренинги для НПО, медицинских сотрудников - USD 80 000
Бупренорфин – USD 50 000

## Slide 9: Предложения по использованию экономии Компонент ТБ
Запросы СП – USD 381 000
УФ лампы – USD 300 000
IT ООЦБТ, ГЦБТ – USD 43 000
Информационные материалы, и т.д. Плюс центр – USD 5000
Мебель, оборудование для центра ТБ – USD 1 000
Лестница для НОЦБТ – USD 30 000
СИЗ для Кара-Балта – USD 2 000

## Slide 10: Предложения по использованию экономии Компонент ТБ
Предложения ПРООН – USD 395 000
Тренинги для НПО, медицинских работников – USD 40 000
Разработка нормативной базы для длительной выдачи ПТП – USD 5 000
Центр временного пребывания для ТБ пациентов в г. Ош – USD 70 000
Закупка рифапентина для внедрения новых схем лечения чувствительного ТБ – USD 250 000
Стади тур для сотрудников медицинской службы ГСИН в Азербайджан – USD 30 000

## Slide 11: Предложения по использованию экономии Компонент ТБ
Национальный центр фтизиатрии – USD 2 198 120
Усиление лабораторной службы для улучшения диагностики ТБ – USD 915 925 (картриджи Xpert MTB XDR 19 800, замена модулей для существующих платформ 18 500, целевое секвенирование – реагенты, расходные материалы, сервисное обслуживание 330 000, дополнительный лабораторный модуль для РРЛ НЦФ 400 000, новые 10 цветные GeneXpert 7 штук – 110 600, стабилизатор напряжения для системы вентиляции РРЛ НЦФ – 20 780
Оборудование для диагностики ТБ – USD 109 935 (генератор для КТ 25 000, реконструкция помещения для КТ 21 735, обучение специалистов работе на КТ и цифровых рентген-аппаратах 10 000, ремонтные работы рентген-кабинета НЦФ для установки цифрового рентген-аппарата 23 200, установка цифрового рентгенологического аппарата для Нарынского, Таласского и Иссык-Кульского ОЦБТ 30 000)

## Slide 12: Предложения по использованию экономии Компонент ТБ
Национальный центр фтизиатрии
Лечение ТБ – USD 421 010 (проведение отопления в модульном аптечном складе 5 350, водоснабжения в комнате для персонала, установка вытяжной вентиляции без хепо-фильтров в модульном аптечном складе 15 000, проводка кислородной трубы от отделения ОЛТ № 1 до кислородной станции НЦФ 660, аппарат жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (HPLS-MS), обслуживание, реактивы 400 000)
Инфекционный контроль – USD 127 250 (ремонтные работы по вытяжной вентиляционной системе НЦФ приобретение средств для инфекционного контроля для областных ЦБТ 102 250, дезкамеры для НЦФ 20 000, специалист по оценке технической спецификации оборудований и соответствующих помещений 5 000)

## Slide 13: Предложения по использованию экономии Компонент ТБ
Национальный центр фтизиатрии
Медико-информационная система – USD 157 000 (замена полного пакета компьютерной техники и принтера МФУ для регионов, принтеры штрих кода 79 000, картриджи 12 000, установка видеонаблюдения 18 000, прокладка интернет структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети 12 000,дигитайзер для оцифровки рентген снимков с целью загрузки в формате DICOM ТБ МИС для Иссык-Кульского и Чуйского ОЦБТ 36 000)
Диагностика и гистологическая верификации внелегочного ТБ – USD 467 000 (электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) аппарата DT 2 шт. 9 600, механогидравлический операционный стол 2 000, отсасыватель хирургический 2 шт. 400, аппараты для диагностики внелегочной локализации ТБ: цистоскоп, лапароскоп, торакоскоп 400 000, набор инструментов хирургических операционный большой для легочной хирургии 55 000)

## Slide 14: Предложения по использованию экономии Компонент C19RM
Закупка модульной лаборатории для улучшения доступа к диагностике и лечению ТБ в южном регионе (обязательство перед ГФ) - USD 500 000
Дополнительная закупка СИЗ, ЭТ, ПЦР тестов - USD 107 000

## Slide 15: Ранее одобрены СКК
Дополнительные мероприятия по преодолению правовых барьеров - USD 150 000 (в равных долях из обоих компонентов, по USD 75 000)
2 сайта активного выявления случаев ТБ – Ош, Ошская область, Ыссык-Кульская область USD 120 000

## Slide 16: Итоги
Компонент ВИЧ
Экономия USD 536,522.20
Сумма предложенных активностей USD 591,370.15
Не достаточно для покрытия всех запросов USD 54, 847.95
Компонент ТБ
Экономия USD 2,291,202.98
Сумма предложенных активностей USD 3,425,950.15
Не достаточно для покрытия всех запросов USD 1,134,747.17

## Slide 17: Прогресс по работе с ЦРЗ
Планируется заключение соглашения с ЦРЗи МТ с 4 квартала 2022 г.
2 направления
Решение вопросов, отраженных в предыдущих оценках потенциала (найм экспертов)
Управление СП с января 2023 г. (РЦ СПИД, НЦФ, РЦН)

## Slide 18: Письмо по результатам работы Проекта в 2021 г.
Получено 30 июня 2022 г.
2 рейтинга – программный С (прежний B1), финансовый 3 – средний уровень исполнения
Общий уровень выполнения индикаторов – 84% (из 16 индикаторов 5 выполнены на 100% и более, 3 - на 90-99%, 5 – 60-89% , 2 – 30-59% , 1 – менее 30%)
Финансовый рейтинг – использование средств гранта ниже 84%

## Slide 19: Письмо по результатам работы Проекта в 2021 г.
Меры по отслеживанию рабочего плана - рейтинг С (67%)
Выполнены 2, связанные с активностями по преодолению правовых барьеров
Не выполнены 2 – улучшение доступа к своевременной и качественной диагностике ТБ в южном регионе (оценено как начато) и исполнение плана по расширению амбулаторного лечения (оценено как начато)

## Slide 20: Письмо по результатам работы Проекта в 2021 г.
Действия, которые должны быть предприняты:
Разработать реалистичный и забюджетированный планы, одобренные национальными программами, которые позволят вернуться к положительным трендам предыдущих лет и позволят достигать целей, принятых страной во время подачи заявки – к 1 октября 2022 г.
Инициировать страновой диалог по разработке функциональных стратегий для достижения глобальных целей по ВИЧ и ТБ для подготовки новой страновой заявки -к 1 октября 2022 г.

## Slide 21: Письмо по результатам работы Проекта в 2021 г.
Действия, которые должны быть предприняты:
Устранить задержку с выполнением 2 мер по отслеживанию рабочего плана, предоставить технический отчет о промежуточном прогрессе выполнения и последующих действиях по обеспечению достижения поставленных целей к концу гранта - к 1 октября 2022 г.
Провести возможный репрограмминг сэкономленных средств прямо направленный на меры по достижению индикаторов и мер по отслеживанию рабочего плана, в том числе выявление новых случаев ТБ и ВИЧ, постановка новых пациентов на лечение, увеличение количества МСМ, получающих ДКП, увеличение количества клиентов метадоновой программы, сокращение ТБ коек и пребывания пациентов в стационаре, достижение следующих этапов улучшения диагностики ТБ в южном регионе страны и т.д. – к моменту, когда будет ясен вопрос с выплатой страховой суммы по складу, ориентировочно к 1 ноября 2022

## Slide 22: Письмо по результатам работы Проекта в 2021 г.
Мероприятия по реализации рекомендованных действий:
Проведен ряд встреч с партнерами, на которых выявлены направления действий
Планируется проведение дальнейших консультативных встреч по разработке планов, которые будут широко обсуждены, одобрены Национальными программами, направлены в ГФ к требуемому дедлайну
На ближайшем заседании СКК инициировать создание Рабочей группы по подготовке заявки или на данном этапе по проведению национального диалога

## Slide 23: Письмо по результатам работы Проекта в 2021 г.
Мероприятия по реализации рекомендованных действий:
На данном заседании повторно поддержать закупку лабораторного модуля для лаборатории ООЦБТ и обратиться к МЗ КР для выпуска повторного письма-подтверждения
Переработать\обновить направленный в ГФ План по расширению амбулаторного лечения, утвердить, как минимум, на уровне НЦФ и направить в ГФ или включить данные мероприятия в качестве раздела основного плана
Одобрить предложенный на данном заседании репрограмминг, незадействованные средства (частично или полностью) сохранить для бюджетирования мероприятий планов