## Slide 1: Эффективный контроль за ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике Заседание СКК 29 января 2025 года

## Slide 2: Коротко о главном
МАФ: Новая команда МАФ (KPMG) приступила к работе в ноябре 2024 г.
Обновление информации о ходе работ и заявка на предоставление средств (ежегодный отчет для ГФ): В настоящее время находится в разработке. Обычный срок представления - 28 февраля, но ГФ сообщил о задержках с шаблоном. В результате срок может быть продлен.
Грант C19RM: ГФ подтвердил беззатратное продление на 6 месяцев в 2025 году.
Обзор программы профилактики: Продолжается, ожидается, что он будет завершен к февралю, а тендерный процесс запланирован на март-апрель.
Компонент по правам человека в области ВИЧ/ТБ (Преодоление барьеров): ОР получил письмо руководства ГФ, работает над выполнением рекомендаций.

## Slide 3: Коротко о главном
Мигранты в программе ГФ: При поддержке GIZ были проведены тренинги по работе с мигрантами как группой высокого риска по ВИЧ и ТБ. Разработаны меры и мероприятия, которые включены в ТЗ на 2025 и 2026 гг.
Развитие потенциала CRZ: Программа по наращиванию потенциала на 2024 год была завершена, некоторые мероприятия перенесены на 2025 год. В штат вошли два новых сотрудника, и все вакансии в ГРП будут вновь объявлены. В ПНП на 2025 год основное внимание уделяется передаче Республиканского центра СПИД в ведение CRZ к III-IV кварталу 2025 года, и CRZ работает над рамочным соглашением с ГФ, включая освобождение от налогов.
Пилотное внедрение базы данных DHIS2: Пилотное внедрение началось в 2024 году, а в 2025 году все вновь отобранные организации будут использовать новую систему.
ИБПИ среди МСМ и ЛУИН: Интегрированное био-поведенческое исследование началось в январе 2025 года под руководством Программы по борьбе со СПИДом в сотрудничестве с CDC.
Реконструкция лаборатории в Оше: Реконструкция завершена в сотрудничестве с GIZ и НТП, лаборатория введена в эксплуатацию, официальное открытие запланировано на 7 февраля.

## Slide 4: Предварительные результаты программы_2024_Индикаторы лечения ВИЧ
 | Цель на 2024 год | Достижение на 2024 год | % достижений
HTS-5 Процент людей с впервые диагностированным ВИЧ, которые начали АРТ | 95% | 95% | 100%
TCS-1.1⁽ᴹ⁾ Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчетного периода | 68% | 60% | 88%
TB/HIV-6⁽ᴹ⁾ Процент ВИЧ-инфицированных пациентов с новым и/или рецидивирующим туберкулезом, получающих АРТ во время лечения туберкулеза | 97% | 97% | 100%
TCS-10 Процент беременных женщин, живущих с ВИЧ, которые получали антиретровирусные препараты для снижения риска вертикальной передачи ВИЧ | 90% | 92% | 102%
TB/HIV-7.1 Процент людей, живущих с ВИЧ, которые в настоящее время получают антиретровирусную терапию и начали профилактическое лечение туберкулеза (ПЛТ) в течение отчетного периода | 9.8% | 9.7% | 98.9%
HIV O-12 Процент людей, живущих с ВИЧ и получающих АРТ, у которых наблюдается вирусологическая супрессия | 95% | 95% | 100%
HIV O-11 Процент людей, живущих с ВИЧ, которые знают свой ВИЧ-статус на конец отчетного периода | 85% | 84% | 99%

## Slide 5
Предварительные результаты программы_2024_Индикаторы профилактики ВИЧ
 | Цель | Достижение | %
KP-1a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, охваченных программами профилактики ВИЧ - минимальный пакет услуг | 6760 | 8318 | 123%
HTS-3a⁽ᴹ⁾ Процент МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчетного периода и знающих свои результаты | 11830 | 11819 | 99.9%
KP-6a Процент МСМ/ТГ, имеющих право на доконтактную профилактику (ДКП), которые получили ДКП в течение отчетного периода | 600 | 305 | 50.8%
KP-1c⁽ᴹ⁾ Процент СР, охваченных программами профилактики ВИЧ - минимальный пакет услуг | 200 | 308 | 154%
HTS-3a⁽ᴹ⁾ Процент ТГ, прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчетного периода и знающих свои результаты | 300 | 309 | 103%
KP-1c⁽ᴹ⁾ Процент СР, охваченных программами профилактики ВИЧ - минимальный пакет услуг | 2325 | 1647 | 70.8%
HTS-3c⁽ᴹ⁾ Процент СР, прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчетного периода и знающих свои результаты | 6975 | 3484 | 49.9%

## Slide 6: Причины недостижения некоторых показателей по ВИЧ:
Охват АРВ-терапией (80%):
Высокая загруженность специалистов и текучесть кадров в учреждениях здравоохранения
Показатель ДКП (50%):
Страх и беспокойство по поводу негативных последствий (например, социальная изоляция, преследования)
Страх быть идентифицированным, особенно в сельской местности, из-за требования предъявить паспорт для получения ДКП
Стигма и дискриминация среди поставщиков услуг
Низкая осведомленность сообщества о ДКП
Региональные различия в охвате услугами; например, в южных регионах многие клиенты отказываются от ДКП из-за постоянной необходимости использовать средства защиты (например, презервативы)
Показатели профилактики и тестирования секс-работников (70% и 50%):
В декабре 2023 года Государственный комитет национальной безопасности провел массовые рейды по местам оказания секс-услуг, в результате чего многие секс-работники (СР) были вынуждены покинуть страну или прекратить работу в сфере секс-услуг.
Поправки к Кодексу о правонарушениях и Уголовному кодексу Кыргызстана теперь предусматривают наказание за проституцию, включая штрафы или лишение свободы.
Принятие нового закона об НПО в 2024 году вызвало напряженность и обеспокоенность среди организаций, работающих с ключевыми группами населения (КГН).

## Slide 7: Предварительные результаты программы_2024_ТБ
 | Цель | Достижение | %
Процент больных туберкулезом с результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину | 98% | 95% | 97%
Число зарегистрированных людей с подтвержденным РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ | 1200 | 741 | 62%
Процент людей с подтвержденным РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ, которые начали лечение препаратами второго ряда | 98% | 95% | 97%
Процент пациентов с РУ/МЛУ-ТБ с результатами ТЛЧ к фторхинолону среди общего числа зарегистрированных пациентов с РУ/МЛУ-ТБ | 85% | 89% | >100%

## Slide 8: Анализ показателей по ТБ на 2024 год:
Число случаев РУ/МЛУ-ТБ: Цель была установлена после длительных переговоров. Проект направлен на укрепление потенциала и мотивации поставщиков первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и усиление активного выявления случаев заболевания среди контактных лиц и ключевых затронутых групп населения.
Процент больных туберкулезом с результатами ТЛЧ к препаратам первого ряда/второго ряда: Эффективность данного показателя зависит от трех ключевых факторов: (1) качества образца, (2) своевременной и эффективной транспортировки и (3) эффективности работы лаборатории.
Процент людей с подтвержденным РУ-ТБ и/или МЛУ-ТБ, которые начали лечение препаратами второго ряда: Препятствий для достижения данного показателя нет, поскольку доступны все противотуберкулезные препараты и схемы лечения препаратами второго ряда (укороченные или индивидуализированные). Ожидается достижение показателя на уровне 98-100%.

## Slide 9: Статус реализации по состоянию на 31 декабря 2024 г.
Проекты | Бюджет гранта | Расходы | Обязательства | NEX авансы | Всего | Только текущие расходы | Освоение бюджета
Проект «Эффективный контроль за ВИЧ и ТБ в КР» | 8,503,789 | 6,229,216 | 1,911,125 | 641,367 | 8,781,708 | 73% | 103%
Реагирование Глобального фонда на COVID-19 | 1,304,350 | 351,164 | 631,463 | 2,593 | 985,219 | 27% | 76%

## Slide 10: Бюджет проекта Основной грант
Описание | 2024 | 2025 | 2026 | Всего
Не связанный со здравоохранением | 5,258,926 | 4,571,063 | 4,855,487 | 14,685,476
Связанный со здравоохранением | 3,244,863 | 5,145,222 | 4,786,191 | 13,176,276
Всего | 8,503,789 | 9,716,285 | 9,641,678 | 27,861,752
C19RM
Описание | 2024-июнь 2025
Не связанный со здравоохранением | 85,331
Связанный со здравоохранением | 1,219,018
Всего | 1,304,349

## Slide 11: Спасибо