## Календарный план на 2024 год
"Утверждаю"
Заместитель министра
здравоохранения
Кыргызской Республики
Председатель Правления
Комитета КСОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и малярией
[5 empty] | _____________________ Арыкбаева Б.К. | Арыкбаева Б.К.
[5 empty] | "______" _________________ 2025 г. | 2024 год
Календарный план
Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией КСОЗ
при Кабинете Министров Кыргызской Республики
на период с 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
N п./п. | Основные организационные мероприятия | Сроки исполнения | Ответ. исполнитель | Кто привлекается | Бюджет $ | Комментарии ГФ | Примечания
1. | Мероприятия КСОЗ при КМ КР
1.1. | Очередные заседания КСОЗ по рассмотрению основных вопросов ВИЧ и ТБ на 2025 г. | По плану Кабинета Министров КР (по согласованию) | Управление общественного здравоохранения МЗ КР | Секретариат Комитета
2. | Мероприятия Комитета ВИЧ/ТБ КСОЗ
2.1. | Очередные заседания Комитета КСОЗ | В течение года 1 раз в квартал | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ | 4000
2.2. | Внеочередные заседания Комитета КСОЗ | По решению членов Комитета КСОЗ | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
2.3. | Содействие в координации и подписании Рамочного Соглашения между Кыргызской Республикой и Глобальным фондом | В течение первого полугодия 2025 г. | Отдел общественного здравоохранения МЗ КР и ЦРЗиМТ при МЗ КР | Члены Комитета КСОЗ | 500
2.4. | Администрирование деятельности созданной рабочей группы по разработке и подготовке локальных НПА Комитета КСОЗ: 1) внутренние правила и процедуры; 2) инструкция по работе с Дашборд; 3) руководство по надзору; 4) положение о конфликте интересов; 5) положение об этике. | До 01.03.2025 г. |  |  | 500
2.5. | Обсуждение бюджета в рамках сэкономленных средств гранта на 2024 - 2025 гг. | 15.03.2025 г.
2.6. | Заслушивание обобщенного отчета ПРООН/ГФ по итогам 2023 - 2024 гг. | До 01.03.2025 г.
3. | Мероприятия сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов, гармонизации
3.1. | Очередные заседания Сектора | Ежеквартально | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготовке заявок | 3000
3.2. | Внеочередные заседания Сектора | При необходимости по согласованию | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготовке заявок
3.3. | Организация однодневного семинара по обсуждению процесса подготовки страновой заявки в ГФ на 2027 - 2029 гг. | До 01.06.2025. |  |  | 500
4. | Мероприятия сектора по осуществлению контроля за расходованием средств грантов международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения
4.1. | Очередные заседания Сектора по надзору | Ежеквартально | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору | 3000
4.2. | Внеочередные заседания Сектора по надзору | При необходимости | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору
4.3. | Обучение по рассмотрению Дашборда | До 01.03.2025 г. |  |  | 500
4.4. | Разработка и утверждение плана сайт-визитов и участников на 2024 г. | Первый квартал 2025 г. | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору
4.5. | Проведение сайт-визитов за первое и второе полугодия | Первое полугодие - до конца июня, второе - до конца октября 2025 года |  | Члены Сектора по надзору | 8000
4.6. | Заслушивание отчетов сайт-визитов, проведенных в 2024 г. | За 2023 г. до 25.02. 2025 г., за 2024 г. до 20.11. 2025 г. | Секретариат Комитета | ОР, Члены Сектора по надзору
4.7. | Заслушивание отчета ПРООН по итогам мероприятий, плана показателей (Дашборд) за 2022 г. - 2023 г. | До 10.04.2025 | Секретариат Комитета | ОР, Члены Сектора по надзору
5. | Мероприятия по проекту Evolution
5.1. | Обучение новых членов Комитета КСОЗ | Первый квартал по согласованию | Секретариат Комитета, внешний эксперт | Члены Комитета КСОЗ | 9 800 (из них 2000 зп эксперта)
5.2. | Разработка карт национального сектора здравоохранения и плана позиционирования согласно ТЗ | Первое полугодие 2025 г. |  | Секретариат Комитета
6. | Мероприятия по проекту C19RM
6.1. | Проведение сайт-визитов |  |  |  | 1000
6.2. | предоставление финального отчета | До 01.06.2025. |  |  | на очередном заседании Комитета
7. | Организационные вопросы, осуществляемые Секретариатом Комитета КСОЗ
7.1. | Техническая поддержка и логистика заседаний и мероприятий Комитета, обеспечение членов Комитета материалами, касающихся работы Комитета в электронном или твердом вариантах | В течение 2025 г. | Секретариат Комитета
7.2. | Своевременное обеспечение логистики мероприятий Комитета, секторов и др. Подготовка протоколов согласно процедурам Комитета | В течение 2025 г. | Секретариат Комитета
7.3. | Управление и обновление веб-страницы, базы данных, панелей показателей на сайте Комитета КСОЗ | В течение 2025 г. | Секретариат Комитета | Привлеченный IT специалист | 4500
7.4. | Подготовка отчета Секретариата Комитета КСОЗ и представление отчета на утверждение на заседании КСОЗ и далее Комитета КСОЗ | По согласованию | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
8. | ИТОГО |  |  |  | 35300
Согласовано с Президентом НОКП КР г-ном Джакиповым Ч.Т. ________________________________
Исполнительный Секретарь Комитета КСОЗ г-н Темиралиев Т.А. ________________________________