## Slide 1: Эффективная борьба с ВИЧ и туберкулезом в Кыргызстане Заседание СКК 16 мая 2025 года

## Slide 2: Общие обновления
Отчёт о ходе реализации и запрос на финансирование (годовой отчёт для Глобального фонда): Отчёт был представлен донору.
Грант C19RM: Заканчивается 30 июня 2025 года. В Ноокатскую больницу были поставлены и установлены кислородный завод, дизель-генератор, два трансформатора и 120 кислородных баллонов. Запуск оборудования по-прежнему планируется на начало июня, одновременно проводится обучение соответствующего медицинского персонала. Были оформлены заказы на дополнительные 150 кислородных баллонов, плоский детектор для рентген-аппаратов и регуляторы напряжения, ожидаемые сроки поставки до конца июня 2025г.
Обзор программы профилактики: Завершён тендер по отбору исполнителей с обновленными и расширенными техническими заданиями, в течение ближайших трёх месяцев будет проведена серия обучающих тренингов для НПО по расширению тестирования на ВИЧ среди новых групп населения.
Компонент по правам человека в сфере ВИЧ/ТБ (Breaking Down Barrier): При поддержке эксперта по CRG, финансируемого Глобальным фондом, план работы на 2025 год разработан и утверждён, в настоящее время проводится тендер на выбор трёх организаций в рамках компонента «Каталитическое финансирование».

## Slide 3: Общие обновления
Развитие потенциала ЦРЗ: План развития потенциала на 2024 год выполнен, некоторые мероприятия перенесены на 2025 год. План повышения потенциала на 2025 год разработан, и его мероприятия включены в соглашение с ЦРЗ в рамках соглашения. Международный эксперт продолжает оказывать поддержку в развитии потенциала ЦРЗ в 2025 году. 11 штатных должностей укомплектованы, процесс отбора специалиста по программе ВИЧ продолжается. Ожидается, что переход РКГВГиВИЧ под управление ЦРЗ произойдёт в IV квартале 2025 года.
Пилотирование базы данных DHIS2: Пилотирование продолжается в 2025 году, все вновь отобранные организации будут использовать эту базу данных, однако система всё ещё требует доработок.

## Slide 4: Общие обновления
24 апреля было получено письмо, касающееся корректировки реализации грантовой деятельности. В связи с высокой неопределённостью в отношении дальнейшей поддержки двусторонних и многосторонних программ в сфере здравоохранения, включая Глобальный фонд (ГФ), предложен ряд мер по корректировке планов реализации текущих грантов. Предлагается отложить или приостановить выполнение отдельных активностей до получения дальнейших указаний от ГФ.
Категории/направления, реализация которых должна быть отложена или приостановлена:
Капитальные инвестиции;
Закупка новых транспортных средств, IT, лабораторного и другого оборудования;
Отдельные тренинги, конференции и публикации;
Опросы, исследования, оценки и обзоры;
Отдельные элементы управления программой;
При необходимости, некоторые менее срочные или не критически важные элементы деятельности, направленные на борьбу с конкретными заболеваниями.

## Slide 5: Общие обновления
Данные меры не распространяются на грант по Механизму реагирования на COVID-19 (C19RM). Теперь предварительное одобрение Глобального фонда требуется как для существенных, так и для несущественных бюджетных изменений. Расходы, не соответствующие вышеуказанным рекомендациям, могут быть признаны несоответствующими требованиям (non-compliant). В целях рационального управления средствами гранта, суммы предстоящих траншей будут соответственно уменьшены с учётом вышеуказанных мер.
Предпринятые действия:
Состоялась встреча со Страновой командой ГФ для получения дополнительных разъяснений.
ПРООН в настоящее время составляет список закупок и мероприятий, которые должны быть приостановлены в соответствии с инструкциями ГФ.
После завершения работы данный список будет направлен Национальным программам для обсуждения и согласования, после чего он будет передан в ГФ для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

## Slide 6: Результаты программы_2024_ Показатели программы лечения ВИЧ-инфекции и поддержки
 | Цель - 2024 года | Достижения 2024 года | % Достижения
HTS-5 — Процент людей, у которых впервые диагностирован ВИЧ, которые начали антиретровирусную терапию (АРТ). | 95% | 94,4% | 99,3%
TCS-1.1⁽ᴹ⁾ — Процент людей, получающих АРТ, среди всех людей, живущих с ВИЧ, на конец отчётного периода. | 68% | 57,45% | 79,5%
TB/HIV-6⁽ᴹ⁾ — Процент ВИЧ-положительных пациентов с новым или рецидивирующим туберкулёзом, получающих АРТ во время лечения ТБ. | 97% | 99,12% | 101,3%
TCS-10 — Процент беременных женщин, живущих с ВИЧ, которые получили антиретровирусные препараты для снижения риска вертикальной передачи ВИЧ. | 90% | 92% | 102,3%
TB/HIV-7.1 — Процент людей, живущих с ВИЧ и находящихся на АРТ, которые начали профилактическое лечение туберкулёза (TPT) в течение отчётного периода. | 9.8% | 13,6% | 139%
HIV O-12 — Процент людей, живущих с ВИЧ и получающих АРТ, у которых достигнута вирусологическая супрессия. | 95% | 95% | 100%
HIV O-11 — Процент людей, живущих с ВИЧ, которые знают о своём ВИЧ-статусе на конец отчётного периода. | 85% | 81,7% | 96%

## Slide 7
Результаты программы_2024_Показатели программы профилактики ВИЧ
 | Числитель (результаты) | Знаменатель | % | Цель (%) | % Достижения
KP-1a⁽ᴹ⁾ — Процент мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), охваченных программами профилактики ВИЧ — минимальный пакет услуг (на регулярной основе). | 8 134 | 16 900 | 48% | 40% | 120%
HTS-3a⁽ᴹ⁾ — Процент МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчётного периода и знающих свой результат. | 11 448 | 16 900 | 67,7% | 70% | 96,7%
KP-6a — Процент МСМ/трансгендерных людей, соответствующих критериям для проведения доконтактной профилактики (ДКП), которые получили ДКП в течение отчётного периода. | 324 | 600 | 54% |  | 54%
KP-1c⁽ᴹ⁾ — Процент людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), охваченных программами профилактики ВИЧ — минимальный пакет услуг (на регулярной основе). | 15 999 | 25 000 | 63,3% | 60% | 106,6%
HTS-3d⁽ᴹ⁾ — Процент ЛУИН, прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчётного периода и знающих свой результат. | 19 121 | 25 000 | 76,5% | 75% | 102%
KP-8 — Процент людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), получающих терапию заместительными опиоидами. | 837 | 25 000 | 3,3% | 3,2% | 104,6%
HTS-3f⁽ᴹ⁾ — Количество людей в тюрьмах или других закрытых учреждениях, прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчётного периода и знающих свой результат. | 4 584 | 5 338 | 85,87% |  | 85,87%
KP-1c⁽ᴹ⁾ — Процент секс работников (СР), охваченных программами профилактики ВИЧ — минимальный пакет услуг (на регулярной основе). | 2 005 | 9 300 | 21,6% | 25% | 86,3%
HTS-3c⁽ᴹ⁾ — Процент СР, прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчётного периода и знающих свой результат. | 4 459 | 9,300 | 47,9% | 75% | 63,9%
KP-1b — Процент трансгендерных людей (ТГ людей), охваченных программами профилактики ВИЧ — минимальный пакет услуг (на регулярной основе). | 311 | 200 | 155% |  | 155%
HTS-3b — Процент трансгендерных людей (ТГ людей), прошедших тестирование на ВИЧ в течение отчётного периода и знающих свой результат | 328 | 300 | 109% |  | 109%

## Slide 8: Причины недостижения некоторых индикаторов по ВИЧ.
Охват АРТ (79,5%): Основной причиной недостижения данного индикатора является значительная нагрузка на медицинских специалистов, связанная с добавлением функций по управлению случаями ВГ, который был добавлен в зону ответственности Республиканского центра по контролю за гепатитами, ВИЧ и СПИДом (РЦГВИЧиСПИД) с конца 2022 года. Это привело к смещению фокуса внимания и усилий медицинских работников к вопросам, связанным с ВИЧ, особенно в части начала антиретровирусной терапии (АРТ) и соблюдения режима её приёма. Продолжается стигма и дискриминация со стороны медицинских работников, что негативно влияет на готовность людей, живущих с ВИЧ, начинать лечение АРТ.
Индикатор по подключению к ДКП (54%): Страх перед негативными последствиями (такими как социальная изоляция, преследование, навешивание ярлыков) мешает людям обращаться за доконтактной профилактикой (ДКП); Стигма и дискриминация в отношении МСМ со стороны медицинского персонала ЦКГВГиВИЧ в Бишкеке при обращении за услугой. Отсутствие поддержки в достижении индикатора со стороны лидеров сообществ на юге страны.
Профилактика и тестирование среди работников коммерческого секса (86,3% и 63,9%): Милицейские рейды, снижающие интерес и доверие секс работников (СР) к получению профилактических услуг, включая тестирование; Закон о неправительственных организациях, приведший к увольнению сотрудников и, соответственно, снижению охвата; Принятые поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях в части административной ответственности за проституцию, предусматривающие штраф до 20 000 сомов или арест на срок от 3 до 7 суток; Внутренняя и внешняя миграция РКС; Частая смена места жительства/мест предоставления услуг и номеров телефонов среди представителей данной ключевой группы.

## Slide 9: Результаты программы_2024_TB
 | Цель | Достижения | %
Процент больных туберкулезом, у которых результат ДСТ показал наличие по крайней мере рифампицина | 96% | 94,8% | 98,8%
Процент людей с подтверждённым RR/MDR-TB, начавших лечение препаратами второго ряда. | 1200 | 729 | 60,8%
Процент людей с подтверждённым RR/MDR-TB, начавших лечение препаратами второго ряда. | 98% | 94,2% | 96,2%
Процент пациентов с RR/MDR-TB, у которых имеются результаты теста на лекарственную чувствительность (DST) к фторхинолонам, среди общего числа зарегистрированных случаев RR/MDR-TB. | 85% | 85,9% | >100%
Успешность лечения RR/MDR-TB: процент пациентов с RR/MDR-TB, успешно завершивших лечение. | 78% | 73,3% | 94%

## Slide 10: Причины недостижения показателя по ТБ:
Количество случаев РР/МЛУ-ТБ:
Цель для этого показателя была установлена после длительных переговоров в процессе получения гранта: 1200 случаев в год. Однако предложенные целевые показатели были установлены без учета ежегодного снижения на 7,5% (с ежегодным снижением на 6,3% в 2021-2023 годах, на 11,07% в 2022-2023 годах и, наконец, на 5,2% в 2023-2024 годах) и других факторов (снижение распространенности RR/MDR среди новых случаев ТБ, улучшение показателей успешности лечения, полный охват тестирования FL DST и т.д.). Поэтому в феврале-марте 2025 года ПРООН и ГФ договорились снизить целевые показатели на 2025-2026 годы до 7,5%: 1110 на 2026 год и 1027 на 2026 год.

## Slide 11: Бюджет проекта Основной грант
Описание | 2024 | 2025 | 2026 | Общее итог
Нездоровые | 5,258,926 | 4,571,063 | 4,855,487 | 14,685,476
Здоровые | 3,244,863 | 5,145,222 | 4,786,191 | 13,176,276
Общее кол-во | 8,503,789 | 9,716,285 | 9,641,678 | 27,861,752
C19RM
Описание | 2024-June 2025
Нездоровые | 130,421
Здоровые | 1,467,342
Общее кол-во | 1,597,763

## Slide 12: Статус поставки на 31 декабря 2024 года
Проекты | Бюджет гранта | Расходы | Совершенные | Обший итог | Только текущие расходы | Использование бюджета
Проект по эффективной борьбе с ВИЧ и туберкулезом в Кыргызской Республике | 8,503,789 | 6,929,871 | 2,022,681 | 8,952,551 | 82% | 105%
Ответные меры Глобального фонда на COVID-19 | 1,115,831 | 413,608 | 836,873 | 1,250,481 | 37% | 112%
Общий итог | 9,619,620 | 7,343,479 | 2,859,554 | 10,203,033 | 76% | 106%

## Slide 13: Статус поставки 2021-30 апреля 2025
Проекты | Бюджет гранта | Расходы | Совершенные | Затраты/расходы по трубопроводу | Общий | Использование только на текущие расходы | Общее использование бюджета
Ответные меры Глобального фонда на COVID-19 | 6,624,904 | 5,425,511 | 836,873 | 100,959 | 6,363,343 | 82% | 96%

## Slide 14: Спасибо!