## CDP_2025_Q1
Временные рамки
No Область | Область | No Рекомендация | Recommendation | BL | Module | Cost Input | Мероприятие | Priority | Ответственный исполнитель (организация) | Со-исполнители (организации) | Ожидаемый результат | Янв-2025 | Фев-2025 | Мар-2025 | Апр-2025 | Май-2025 | Июн-2025 | Июл-2025 | Авг-2025 | Сен-2025 | Окт-2025 | Ноя-2025 | Дек-2025 | Monitoring /Completion Status
[7 empty] | Найм международных экспертов для сопровождения процесса укрепления потенциала (2 эксперта, 10 рабочих дней в месяц, 9 месяцев) | High |  |  | Заключены контракты с экспертами | [12 empty] | Ongoing
1 |  | 1.1. | 1.1. Внести изменения в Устав ЦРЗиМТ для снятия разночтений. |  |  |  | Утверждение внесенных изменений в МЗ КР и регистрация их в установленном законодательством порядке | High | ЦРЗиМТ | МЗ КР | Обновленный устав утвержден и зарегистрирован в установленном порядке | [12 empty] | Completed
1 | Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП | 1.2, 1.3 |  |  |  |  | Проведение тендерной процедуры и заключение контракта с юридической консалтинговой компанией для юридического сопровождения процесса перехода | Medium | ЦРЗиМТ |  | Заключен контракт с юридической компанией | [12 empty] | Ongoing
1 | Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП | 1.2. | 1.2. Проработать/провести анализ необходимости/достаточности нормативно-правовых актов механизма освобождения от налогов, пошлин и иных платежей с привлечением независимой юридической консалтинговой компании, обладающей соответствующей экспертизой как в области национального законодательства, так и международных договоров. |  |  |  | Проработка/проведение анализа необходимости/достаточности нормативно-правовых актов механизма освобождения от налогов, пошлин и иных платежей средств ГФ и товаров/работ/услуг, приобретаемых за счет этих средств в КР | Low | Юридическая компания (№2) | ЦРЗиМТ, ПРООН | Отчет о проведенной оценке, включающий рекомендации по внесению изменений в законодательство МЗ КР | [12 empty] | Not started
1 | Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП | 1.3. | 1.3. Привлечь независимую юридическую консалтинговую компанию, обладающую соответствующей экспертизой как в области национального законодательства, так и международных договоров, для экспертной оценки возможности либо прямого запрета на контрактирование ОГО государственными организациями в законодательстве КР, как за счет государственных средств, так и за счет средств международных доноров/организаций. Если прямого запрета в законодательстве нет – сформулировать предложения по внесению изменений в НПА КР с целью однозначного разрешения на контрактирование ОГО государственными организациями, в частности – НЦФ и РЦКГВГи ВИЧ. |  |  |  | Проведение экспертной оценки возможности либо прямого запрета на контрактирование ОГО государственными организациями в законодательстве КР, как за счет государственных средств, так и за счет средств международных доноров/организаций. | High | Юридическая компания (№2) | ЦРЗиМТ, ПРООН | Отчет о проведенной оценке, включающий рекомендации по внесению изменений в законодательство МЗ КР | [12 empty] | Not started
1 | Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП | 1.4. | 1.4. Вынести на голосование СКК отчет о реализации Плана 2024 и План 2025, тем самым косвенно утвердив ЦРЗиМТ в качестве со-исполнителя мероприятий плана, а также бюджет мероприятий. |  |  |  | Формальное вынесение на голосование СКК отчета о реализации Плана 2024 и Плана 2025, тем самым косвенно утвердив ЦРЗиМТ в качестве со-исполнителя мероприятий плана, а также бюджета мероприятий. | High | ЦРЗиМТ | СКК | Отчет о реализации Плана 2024 принят СКК, План 2025 одобрен СКК | [12 empty] | Ongoing
1 | Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП | 1.5. | 1.5. По истечению первого квартала 2025 г. доработать Операционное руководство с учетом реальных бизнес-процессов ГРП. Согласовать Операционные руководства с МАФ и МЗ КР, ПРООН. |  |  |  | Доработка Операционного руководства с учетом реальных бизнес-процессов ГРП | High | ЦРЗиМТ | ПРООН, международные эксперты | ОР доработано и согласовано с ПРООН и ГФ | [12 empty] | Ongoing
1 | Организационно-правовой статус и полномочия ЦРЗиМТ и ГРП | 1.6. | 1.6. ГРП при ЦРЗиМТ наладить продуктивное взаимодействие с Секретариатом КСОЗ/СКК. Представителям ГРП изучить возможность участия в заседаниях КСОЗ/СКК в качестве наблюдателя с целью более глубокого изучения опыта фактической реализации программных мероприятий по ВИЧ и ТБ. |  |  |  | Проведение регулярных (не реже 1 раза в 2 месяца) рабочих встреч с представителями КСОЗ/СКК (включая Секретариат). Участие во всех заседаниях КСОЗ/СКК | High | ЦРЗиМТ | СКК | Специалисты ГРП имеют оперативную информацию о ходе реализации проектов | [12 empty] | Ongoing
1 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 1.7. | 1.7. Обеспечить подписание Рамочного соглашения между КР и ГФ, с формулировкой, предусматривающей освобождение грантовых средств от налогов и пошлин |  |  |  | Обеспечить подписание Рамочного соглашения между КР и ГФ, с формулировкой, обеспечивающей освобождение грантовых средств от налогов и пошлин | High | ЦРЗиМТ | СКК | Рамочное соглашение в нужной редакции подписано и должным образом ратифицировано КР | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.1. | 2.1. Разработать политику найма персонала для соблюдения принципов прозрачности и конкурентности (Руководство по кадрам), создать в ЦРЗиМТ комиссию по подбору кадров. |  |  |  | Разработка политики найма персонала для соблюдения принципов прозрачности и конкурентности (Руководство по кадрам) | Low | ЦРЗиМТ | ПРООН, международные эксперты | Разработанное и утвержденное руководство по кадрам | [12 empty] | Completed
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.1. | 2.1. Разработать политику найма персонала для соблюдения принципов прозрачности и конкурентности (Руководство по кадрам), создать в ЦРЗиМТ комиссию по подбору кадров. |  |  |  | Создание комиссии по подбору кадров (состав, регламент работы) | Low | ЦРЗиМТ | ПРООН, международные эксперты | Комиссия по подбору кадров создана и функционирует на основе утвержденных регламентирующих документов | [12 empty] | Completed
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.2. | 2.2. Организовать курсы английского языка для вновь прибывающих сотрудников ГРП. |  |  |  | Организация курсов английского языка для вновь прибывающих сотрудников ГРП (2 новых сотрудника, сумма на 8 сотрудников уже заложена в соглашение). | Medium | ЦРЗиМТ |  | Организованы и регулярно проводятся курсы английского языка | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.3. | 2.3. Cкорректировать занятость специалистов ГРП по основному месту работы согласно достигнутым договоренностям между МЗ КР и ГФ. Определить график работы специалистов ГРП (дни и рабочее время), у которых основным местом работы является ЦРЗиМТ, с учетом их основной занятости. |  |  |  | Определение графика работы специалистов ГРП (дни и рабочее время), у которых основным местом работы является ЦРЗиМТ, с учетом их основной занятости. | Medium | ЦРЗиМТ |  | График работы специалистов ГРП-совместителей | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.3. | 2.3. Cкорректировать занятость специалистов ГРП по основному месту работы согласно достигнутым договоренностям между МЗ КР и ГФ. Определить график работы специалистов ГРП (дни и рабочее время), у которых основным местом работы является ЦРЗиМТ, с учетом их основной занятости. |  |  |  | Уменьшение занятости специалистов ГРП по основному месту работы согласно достигнутым договоренностям между МЗ КР и ГФ. | Medium | ЦРЗиМТ | [14 empty] | Completed
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.4. | 2.4. Обеспечить должную юридическую поддержку деятельности ГРП путем привлечения специалиста с соответствующим образованием, опытом и знанием английского языка на уровне не ниже В1, либо с привлечением сторонней юридической компании. |  |  |  | Найм юриста для юридического сопровождения процесса укрепления потенциала ЦРЗиМТ в качестве основного получателя грантов ГФ | High | ЦРЗиМТ |  | Заключен контракт с юристом | [12 empty] | Completed
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.5. | 2.5. Совместно с ПРООН разработать для специалистов ГРП график обучения на рабочем месте на 2025 год, включая совместную работу над приемкой и подготовкой программной и финансовой отчетности, участие специалистов ГРП в программных мероприятиях, организуемых ПРООН, и т.д., по следующим тематикам: a. Правила и процедуры ГФ (в том числе с применением обучающих ресурсов и документов, доступных на сайте ГФ) b. Грантовые документы (запрос на финансирование, рамка индикаторов, бюджет): назначение, структура, взаимосвязь c. Совместная разработка форм договоров с ССП и учетно-отчетных форм (финансовая и программная отчетность) d. Административная поддержка в ходе реализации грантов ГФ e. Анализ финансовых и программных отчетов организаций-СП (на примере совместной приемки отчета НЦФ) f. Проведение мониторинговых визитов в организации-СП, валидация данных, предоставляемых ими в отчет. |  |  |  | Разработка для специалистов ГРП графика обучения на рабочем месте на 2025 год, включая совместную работу над приемкой и подготовкой программной и финансовой отчетности, участие специалистов ГРП в программных мероприятиях, организуемых ПРООН, и т.д., по следующим тематикам: a. Правила и процедуры ГФ (в том числе с применением обучающих ресурсов и документов, доступных на сайте ГФ) b. Грантовые документы (запрос на финансирование, рамка индикаторов, бюджет): назначение, структура, взаимосвязь c. Совместная разработка форм договоров с ССП и учетно-отчетных форм (финансовая и программная отчетность) d. Административная поддержка в ходе реализации грантов ГФ e. Анализ финансовых и программных отчетов организаций-СП (на примере совместной приемки отчета НЦФ) f. Проведение мониторинговых визитов в организации-СП, валидация данных, предоставляемых ими в отчет. | High | ЦРЗиМТ | ПРООН, ГФ, международные эксперты | Разработан и согласован с ПРООН и ГФ график обучения специалистов ЦРЗиМТ | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.5. | 2.5. Совместно с ПРООН разработать для специалистов ГРП график обучения на рабочем месте на 2025 год, включая совместную работу над приемкой и подготовкой программной и финансовой отчетности, участие специалистов ГРП в программных мероприятиях, организуемых ПРООН, и т.д., по следующим тематикам: a. Правила и процедуры ГФ (в том числе с применением обучающих ресурсов и документов, доступных на сайте ГФ) b. Грантовые документы (запрос на финансирование, рамка индикаторов, бюджет): назначение, структура, взаимосвязь c. Совместная разработка форм договоров с ССП и учетно-отчетных форм (финансовая и программная отчетность) d. Административная поддержка в ходе реализации грантов ГФ e. Анализ финансовых и программных отчетов организаций-СП (на примере совместной приемки отчета НЦФ) f. Проведение мониторинговых визитов в организации-СП, валидация данных, предоставляемых ими в отчет. |  |  |  | Реализация обучающих мероприятий из п. 15) | High | ЦРЗиМТ | ПРООН, ГФ, международные эксперты | Профильные специалисты качественно обучены | [12 empty] | Not started
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.6. | 2.6. Жизненно важно продумать систему распределения задач, объективно учитывающую потенциал сотрудников. Цели и задачи должны формулироваться с учетом критериев SMART . Оценка работы специалистов должна проводиться по объективным критериям, основанным исключительно на результатах работы. |  |  |  | Разработка ежеквартального плана работ каждого специалиста ГРП, с четко сформулированными задачами и ожидаемыми результатами | High | ЦРЗиМТ | ПРООН, международные эксперты | Разработаны ежеквартальные рабочие планы для каждого сотрудника ГРП | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.6. | 2.6. Жизненно важно продумать систему распределения задач, объективно учитывающую потенциал сотрудников. Цели и задачи должны формулироваться с учетом критериев SMART . Оценка работы специалистов должна проводиться по объективным критериям, основанным исключительно на результатах работы. |  |  |  | Внедрение практики еженедельных рабочих совещаний в ГРП с целью постановки и распределения задач, мониторинга их выполнения в контексте разработанных рабочих планов (п.17) | High | ЦРЗиМТ |  | Проводятся регулярные рабочие совещания; статус задач и рабочие планы регулярно обновляются | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.7. | 2.7. Актуализировать приказ МЗ КР от 28.07.2022 №910 «О создании группы по реализации проектов Глобального фонда в Центре развития здравоохранения и медицинских технологий». |  |  |  | Актуализация приказа МЗ КР от 28.07.2022 №910 «О создании группы по реализации проектов Глобального фонда в Центре развития здравоохранения и медицинских технологий». | High | ЦРЗиМТ | МЗ КР | Приказ актуализирован и утвержден МЗ КР | [12 empty] | Not started
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.8. | 2.8. Актуализировать приказ директора ЦРЗиМТ от 01.10.2022г. №01 «О создании группы для подготовительной работы по переходу проекта ГФСТМ ЦРЗиМТ» |  |  |  | Актуализация приказа директора ЦРЗиМТ от 01.10.2022г. №01 «О создании группы для подготовительной работы по переходу проекта ГФСТМ ЦРЗиМТ» | High | ЦРЗиМТ |  | Приказ актуализирован и утвержден директором ЦРЗиМТ | [12 empty] | Not started
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.9. | 2.9. Объявить конкурс на позиции (с полной занятостью в ГРП): программный специалист по компоненту ВИЧ; программный специалист по компоненту ТБ; специалист по мониторингу и оценке по ТБ и ВИЧ; административный ассистент-переводчик. |  |  |  | Объявление конкурса на позиции (с полной занятостью в ГРП): программный специалист по компоненту ВИЧ; программный специалист по компоненту ТБ; специалист по мониторингу и оценке по ТБ и ВИЧ; административный ассистент-переводчик | Low | ЦРЗиМТ | ПРООН, ГФ | Заключены договора со специалистами | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.10. | 2.10. Привести в соответствие Контракты об оказании услуг в ЦРЗиМТ, рассмотреть вопрос о заключении с сотрудниками ГРП, работающими на полную ставку, трудовых договоров на условиях в соответствии с национальным трудовым законодательством (включая Постановление кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 июля 2022 года № 371 в части установления размера заработной платы и надбавок). |  |  |  | Унификация Контрактов об оказании услуг в ЦРЗиМТ | High | ЦРЗиМТ |  | Контракты об оказании услуг имеют единую форму | [12 empty] | Ongoing
2 | Кадровая политика и потенциал ГРП ЦРЗиМТ | 2.10. | 2.10. Привести в соответствие Контракты об оказании услуг в ЦРЗиМТ, рассмотреть вопрос о заключении с сотрудниками ГРП, работающими на полную ставку, трудовых договоров на условиях в соответствии с национальным трудовым законодательством (включая Постановление кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 июля 2022 года № 371 в части установления размера заработной платы и надбавок). |  |  |  | Заключение с сотрудниками ГРП, работающими на полную ставку, трудовых договоров на условиях в соответствии с национальным трудовым законодательством (включая Постановление кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 июля 2022 года № 371 в части установления размера заработной платы и надбавок). | High | ЦРЗиМТ | ПРООН | Заключены трудовые договора с сотрудниками ГРП, работающими на полную занятость | [12 empty] | Ongoing
2 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 2.11. | 2.11. Разработать процедуру передачи дел при прекращении трудовых или гражданско-правовых отношений между ЦРЗиМТ и сотрудником/консультантом ГРП. |  |  |  | Разработка процедуры передачи дел при прекращении трудовых или гражданско-правовых отношений между ЦРЗиМТ и сотрудником/консультантом ГРП. | Medium | ЦРЗиМТ | Международные эксперты | Процедура передачи дел разработана и утверждена внутренним приказом по ГРП | [12 empty] | Completed
3 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 3.1. | 3.1. Создать корпоративную сеть для специалистов ГРП, разработать и внедрить документооборот. |  |  |  | Создание корпоративной сети для специалистов ГРП, разработка и внедрение документооборота | Low | ЦРЗиМТ |  | Создана корпоративная сеть,разработан и внедрен электронный документооборот | [12 empty] | Completed
3 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 3.2. | 3.2. Физически разместить сотрудников ГРП в одном помещении, подходящем для этих целей и обеспечивающем эргономику и комфорт рабочих мест |  |  |  | Оценка необходимого объема ремонтных работ в помещении ГРП | Low | ЦРЗиМТ | ПРООН | Составлена смета ремонтных работ | [12 empty] | Completed
3 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 3.2. | 3.2. Физически разместить сотрудников ГРП в одном помещении, подходящем для этих целей и обеспечивающем эргономику и комфорт рабочих мест |  |  |  | Выбор подрядной организации для проведения ремонтных работ в помещении ГРП | Low | ЦРЗиМТ | ПРООН | Заключен контракт с ремонтной организацией | [12 empty] | Ongoing
3 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 3.2. | 3.2. Физически разместить сотрудников ГРП в одном помещении, подходящем для этих целей и обеспечивающем эргономику и комфорт рабочих мест |  |  |  | Проведение ремонта в помещении ГРП | Medium | ЦРЗиМТ |  | Ремонт завершен с должным качеством и в установленные сроки | [12 empty] | Not started
3 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 3.2. | 3.2. Физически разместить сотрудников ГРП в одном помещении, подходящем для этих целей и обеспечивающем эргономику и комфорт рабочих мест |  |  |  | Размещение сотрудников ГРП в одном помещении, подходящем для этих целей и обеспечивающем эргономику и комфорт рабочих мест | High | ЦРЗиМТ |  | Сотрудники ГРП размещены в отремонтированном помещении | [12 empty] | Not started
3 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 3.3. | 3.3. Провести анализ потребностей и в соответствии с его результатами оснастить специалистов ГРП оргтехникой и лицензионным ПО, необходимыми для эффективной работы (включая подписку на сервис, позволяющей осуществлять перевод с/на английский язык текстов и документов (пример – сервис deepl.com, платная подписка на Zoom, доступ к электронным базам нормативно-правовых актов) |  |  |  | Анализ потребностей и в соответствии с его результатами - оснащение специалистов ГРП оргтехникой и лицензионным ПО, необходимыми для эффективной работы (включая подписку на сервис, позволяющей осуществлять перевод с/на английский язык текстов и документов (пример – сервис deepl.com, платная подписка на Zoom, доступ к электронным базам нормативно-правовых актов) | Medium | ЦРЗиМТ | ПРООН | Закуплена оргтехника/ПО | [12 empty] | Ongoing
3 | Инфраструктура для эффективной работы ГРП ЦРЗиМТ | 3.4. | 3.4. Разработать/доработать внутренне положение ЦРЗиМТ о делопроизводстве и архивах. Обеспечить надлежащую систему хранения документов. |  |  |  | Разработка/доработка внутреннего положения ЦРЗиМТ о делопроизводстве и архивах. | Medium | ЦРЗиМТ | Международные эксперты | Утверждено доработанное положение | [12 empty] | Completed
3 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 3.5. | 3.5. Наладить систему хранения и резервного копирования цифровых данных ГРП. |  |  |  | Создание системы хранения и резервного копирования цифровых данных ГРП | Low | ЦРЗиМТ | ПРООН | Создана и функционирует система хранения и резервного копирования цифровых данных | [12 empty] | Ongoing
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.1. | 4.1. Требуется разработка дополнительного учетно-отчетного модуля для программы бухгалтерского учета 1-С в соответствии с требованиями Глобального фонда. Необходим найм международного эксперта для корректного составления ТЗ и контроля правильности разработки, а также найм компании-разработчика 1:С. |  |  |  | Найм эксперта по финансам для корректного составления ТЗ и контроля правильности разработки модуля 1:С | Medium | ПРООН | ЦРЗиМТ, ПРООН | Заключен контракт с экспертом | [12 empty] | Ongoing
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.1. | 4.1. Требуется разработка дополнительного учетно-отчетного модуля для программы бухгалтерского учета 1-С в соответствии с требованиями Глобального фонда. Необходим найм международного эксперта для корректного составления ТЗ и контроля правильности разработки, а также найм компании-разработчика 1:С. |  |  |  | Подготовка ТЗ для разработки учетно-отчетного финансового модуля в 1:С | Medium | Международный эксперт по финансам | ПРООН, ЦРЗиМТ | Разработано и утверждено ТЗ на учетно-отчетный финансовый модуль в 1:С | [12 empty] | Not started
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.1. | 4.1. Требуется разработка дополнительного учетно-отчетного модуля для программы бухгалтерского учета 1-С в соответствии с требованиями Глобального фонда. Необходим найм международного эксперта для корректного составления ТЗ и контроля правильности разработки, а также найм компании-разработчика 1:С. |  |  |  | Организация конкурса для выбора компании-разработчика модуля 1:С | Low | ПРООН | международный эксперт по финансам | Заключен контракт с компанией-разработчиком | [12 empty] | Not started
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.1. | 4.1. Требуется разработка дополнительного учетно-отчетного модуля для программы бухгалтерского учета 1-С в соответствии с требованиями Глобального фонда. Необходим найм международного эксперта для корректного составления ТЗ и контроля правильности разработки, а также найм компании-разработчика 1:С. |  |  |  | Разработка и внедрение учетно-отчетного финансового модуля в 1:С | Medium | ПРООН, компания-разработчик | ЦРЗиМТ, международный эксперт по финансам | Учетно-отчетный финансовый модуль разработан в соответствии с ТЗ, внедрен и функционирует | [12 empty] | Not started
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.2. | 4.2. Необходимо документально закрепить созданный механизм разграничения функции и права подписи финансовых документов |  |  |  | Формализация механизма разграничения функции и права подписи финансовых документов | High | ЦРЗиМТ |  | Механизм формализован и утвержден внутренним приказом ЦРЗиМТ | [12 empty] | Not started
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.3. | 4.3.Необходимо предусмотреть отдельное архивное помещение для хранения финансовой документации с четким порядком/регламентом ведения архива, а также обеспечить хранение документации, относящейся к реализации гранта ГФ, в течение 7 лет от даты завершения гранта. |  |  |  | Определение отдельного архивного помещения для хранения финансовой документации с четким порядком/регламентом ведения архива | Medium | ЦРЗиМТ |  | Определено архивное помещение, налажена система хранения финансовых документов | [12 empty] | Ongoing
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.4. | 4.4. Организовать углубленные курсы изучения Excel для финансовых специалистов ГРП. |  |  |  | Организация углубленных курсов изучения Excel для финансовых специалистов ГРП. | Medium | ЦРЗиМТ |  | Финансовые специалисты успешно прошли обучение | [12 empty] | Not started
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.5. | 4.5. Финансовым специалистам ГРП необходимо участвовать в приеме/сдаче отчетов суб-получателей совместно с программными специалистами. |  |  |  | Разработка порядка взаимодествия между финансовыми и программными специалистами ГРП в ходе приемки/сдачи отчетов суб-получателей | High | ЦРЗиМТ | международные эксперты | Разработан и утвержден внутренним приказом по ГРП порядок приемки отчетов | [12 empty] | Ongoing
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.6. | 4.6. Разработать алгоритм валидации и верификации данных финансовых отчетов суб-получателей. |  |  |  | Разработка алгоритма валидации и верификации данных финансовых отчетов суб-получателей. | High | ЦРЗиМТ |  | Разработан и утвержден внутренним приказом по ГРП алгоритм валидации и верификации данных финансовых отчетов суб-получателей. | [12 empty] | Ongoing
4 | Финансовый учет и отчетность ГРП ЦРЗиМТ | 4.7. | 4.7. Разработать алгоритм формирования и подачи финансовой отчетности в ПРООН, минимизирующий количество ошибок при подготовке/консолидации финансового отчета и обеспечивающий своевременность предоставления. |  |  |  | Разработка алгоритма формирования и подачи финансовой отчетности в ПРООН, минимизирующий количество ошибок при подготовке/консолидации финансового отчета и обеспечивающий своевременность предоставления. | High | ЦРЗиМТ | ПРООН | Разработан и утвержден внутренним приказом по ГРП алгоритм формирования и подачи финансовой отчетности в ПРООН | [12 empty] | Not started
| Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 4.8. | 4.8. Прояснить порядок начисления заработных плат и страховых взносов за сотрудников НКО, работающих по соглашению с государственной организацией в рамках международных проектов. |  |  |  | Определение порядка начисления заработных плат и страховых взносов за сотрудников НКО, работающих по соглашению с государственной организацией в рамках международных проектов. | Low | ЦРЗиМТ |  | Опеределен правильный порядок начисления заработных плат и страховых взносов | [12 empty] | Not started
5 | Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 5.1. | 5.1.При поддержке ПРООН и совместно с НЦФ разработать систему верификации и валидации программных данных, предоставляемых в отчете, документацию для проведения мониторинговых визитов (чек-листы, формы отчета, и т.д.) |  |  |  | Разработка системы верификации и валидации программных данных, предоставляемых в отчете; документации для проведения мониторинговых визитов (чек-листы, формы отчета, и т.д.) | High | ЦРЗиМТ | ПРООН, международные эксперты | Система верификации и валидации разработана (включая чек-листы, формы отчета и тп), формализована и функционирует | [12 empty] | Ongoing
5 | Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 5.2. | 5.2.При поддержке ПРООН и совместно с НЦФ провести анализ действующих в КР программ по борьбе с туберкулезом, финансируемых как за счет государственных средств, так и за счет средств иных доноров, на предмет дублирования мероприятий. |  |  |  | Проведение анализа действующих в КР программ по борьбе с туберкулезом, финансируемых как за счет государственных средств, так и за счет средств иных доноров | High | ЦРЗиМТ | ПРООН | Аналитический обзор, | [12 empty] | Ongoing
5 | Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 5.3. | 5.3.Провести картирование организаций, работающих в компоненте ТБ проекта ГФ, с целью точного описания их деятельности. |  |  |  | Проведение картирования организаций, работающих в компоненте ТБ проекта ГФ | High | ЦРЗиМТ | ПРООН | Карта имплементации по компоненту ТБ | [12 empty] | Ongoing
5 | Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 5.4. | 5.4.Требуется усиление взаимодействия программных сотрудников ЦРЗиМТ со специалистами НЦФ в части управления программой, совместным мониторинговым визитам, разработки программных мероприятий и интервенций. |  |  |  | Проведение регулярных (не реже 1 раза в месяц) совещаний программных сотрудников ЦРЗиМТ со специалистами НЦФ в части управления программой, совместным мониторинговым визитам, разработки программных мероприятий и интервенций. | High | ЦРЗиМТ | НЦФ | Протоклы совещаний | [12 empty] | Ongoing
5 | Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 5.5., 5.8. |  |  |  |  | Участие сотрудников ГРП в программных мероприятиях (семинарах, тренингах, рабочих встречах) с участием НГО по компоненту ТБ, организуемых ПРООН, НЦФ, СКК | Medium | ЦРЗиМТ | ПРООН, НЦФ, СКК | [13 empty] | Ongoing
5 | Координация программы ТБ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 5.6. | 5.6.Наладить регулярное конструктивное взаимодействие (обмен информацией, совместный анализ учетно-отчетных данных и разработку рекомендаций, совместные встречи со специалистами НЦФ для обсуждения программных вопросов) между программным специалистом и специалистом по МиО. |  |  |  | Регулярные (не реже 1 раза в неделю) рабочие совещания между программным специалистом по ТБ и специалистом по МиО | High | ЦРЗиМТ | [14 empty] | Ongoing
6 | Координация программы ВИЧ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 6.1. | 5.7. Разработать систему приемки программных отчетов суб-получателей по существу, проводить анализ и верификацию подаваемых в отчете данных. В процессе разработки рекомендовано перенять опыт ПРООН путем обучения на рабочем месте. |  |  |  | Разработка системы приемки программных отчетов суб-получателей по существу, анализа и верификации подаваемых в отчете данных. | High | ЦРЗиМТ | ПРООН | Система разработана и утверждена внутренним приказом по ГРП | [12 empty] | Not started
| Координация программы ВИЧ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 6.2. | 6.2. При поддержке ПРООН и совместно с РЦКГВГиВИЧ разработать формы программной отчетности, систему верификации и валидации программных данных, предоставляемых в отчете, документацию для осуществления мониторинговых визитов. |  |  |  | Разработка форм программной отчетности, системы верификации и валидации программных данных, предоставляемых в отчете, документации для осуществления мониторинговых визитов. | High | ЦРЗиМТ | ПРООН, РЦКГВГиВИЧ, международные эксперты | Формы программной отчетности разработаны, система верификации и валидации разработана (включая чек-листы, формы отчета и тп), формализована и функционирует | [12 empty] | Not started
6 | Координация программы ВИЧ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 6.3. | 6.3. При поддержке ПРООН и совместно с РЦКГВГиВИЧ провести анализ и картирование действующих в КР программ по борьбе с ВИЧ, финансируемых как за счет государственных средств, так и за счет средств иных доноров, на предмет дублирования мероприятий. |  |  |  | Проведение анализа и картирования действующих в КР программ по борьбе с ВИЧ, финансируемых как за счет государственных средств, так и за счет средств иных доноров, на предмет дублирования мероприятий | High | ЦРЗиМТ | ПРООН, РЦКГВГиВИЧ, международные эксперты | Аналитический обзор | [12 empty] | Not started
6 | Координация программы ВИЧ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 6.4. | 6.4. Обеспечить доступ к данным всех модулей Регистра ВИЧ и БД «МИС»/DHS2 для уполномоченных сотрудников ГРП. |  |  |  | Обеспечение доступа к данным всех модулей Регистра ВИЧ и БД «МИС»/DHS2 для уполномоченных сотрудников ГРП. | High | ЦРЗиМТ | МЗ КР | Доступ предоставлен | [12 empty] | Not started
6 | Координация программы ВИЧ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 6.5. | 6.5. Укрепить взаимодействие программных сотрудников ГРП ЦРЗиМТ со специалистами РЦКГВГиВИЧ в части управления программой, совместным мониторинговым визитам, разработки программных мероприятий и интервенций. |  |  |  | Проведение регулярных (не реже 1 раза в месяц) совещаний программных сотрудников ЦРЗиМТ со специалистами РЦКГВГиВИЧ в части управления программой, совместным мониторинговым визитам, разработки программных мероприятий и интервенций. | High | ЦРЗиМТ | РЦКГВГиВИЧ | Протоклы совещаний | [12 empty] | Not started
6 | Координация программы ВИЧ со стороны ГРП ЦРЗиМТ | 6.6. | 6.6. Специалистам ГРП ЦРЗиМТ целесообразно наладить конструктивное взаимодействие с НКО, работающими в сфере противодействия ВИЧ, для повышения эффективности программных мероприятий. Один из возможных способов – участие в организуемых ПРООН программных мероприятиях по компоненту ВИЧ. |  |  |  | Участие сотрудников ГРП в программных мероприятиях (семинарах, тренингах, рабочих встречах) с участием НГО по компоненту ВИЧ, организуемых ПРООН, РЦКГВГиВИЧ, СКК | Medium | ЦРЗиМТ | ПРООН, РЦКГВГиВИЧ, СКК | [13 empty] | Ongoing