Комитет

БИШКЕК 2025

БИШКЕК 2025

КОМИТЕТ КСОЗ ПО ВИЧ И ТБ

Отчет по результатам сайт визитов в Баткенскую, Иссык-КУЛЬСКУЮ И Ошскую области по надзору за исполнением гранта ГФСТМ по компоненту ВИЧ по итогам 2024 года

Сектор по надзору

Состав рабочей группы

| №№ | ФИО | Должность, позиция |
| --- | --- | --- |
|  | Байбулатов Нурлан | Председатель сектора по надзору Комитета КСОЗ |
|  | Видраско Ливиу | Член Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ |
|  | Жекшебай кызы Бегайым | Член Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ |
|  | Лучаню Мария | Альтернативный член Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ |
|  | Майтиева Венера Сарыгуловна | Альтернативный член Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ |
|  | Омурбекова Асель Сейиткуловна | Альтернативный член Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ |
|  | Нурматов Зуридин Шарипович | Член Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ |
|  | Суваналиева Шарипа Мухамеджанова | Секретариат Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ |
|  | Башмакова Лариса Николаевна | Эксперт |
|  | Эстебесова Аида | Эксперт |

Оглавление

Состав рабочей группы	1

Оглавление	2

Список сокращений	3

Основные выводы и рекомендации	4

ВВЕДЕНИЕ	9

Методология	10

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Кыргызской Республике	11

Результаты мониторинга	13

1.	Тестирование на ВИЧ	13

2.	Охват лечением и достижение его эффективности	18

3.	Уход и поддержка ЛЖВ	20

4.	Поддерживающая терапия Агонистами Опиоидов (ПТАО)	22

4.Профилактика ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс-людей	24

5.	Секс-работники	25

6.	Лица, потребляющие наркотики путем инъекций	28

7.	Финансирование	29

8.	Закупки и лекарства, изделия медицинского назначения и материально-техническое обеспечение	30

9.	Эффективность управления и соответствие графику исполнения	31

10.	Реализация основных рекомендаций мониторинга 2023 г.	32

11.	Исполнение проектных индикаторов гранта ГФ в выбранных областях в 2024 г.	33

Приложения	36

Приложение 1 График сайт визитов и встреч	36

Приложение 2. Чек-лист для проведения сайт-визитов Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ (2025)	39

Приложение 3. Анализ анкет клиентов	41

Список сокращений

| АРТ | Антиретровирусная терапия - лечение ВИЧ-инфекции с использованием антиретровирусных препаратов |
| --- | --- |
| ВИЧ | Вирус иммунодефицита человека |
| ГФ / ГФСТМ | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, ТБ и малярией |
| Д-учет | Диспансерный учет |
| ИМН | Изделия медицинского назначения |
| КГН | Ключевые группы населения |
| КР | Кыргызская Республика |
| ЛЖВ | Люди, живущие с ВИЧ, термин, используемый для обозначения человека или группы людей, живущих с ВИЧ |
| ЛиУ | Лечение и уход |
| ЛУИН | Люди, употребляющие наркотики путем инъекций независимо от давности и дозы потребляемых наркотиков |
| ЛУН | Люди, употребляющие наркотики |
| МВД | Министерство внутренних дел КР |
| МСМ | Мужчины, которые имеют секс с мужчинами |
| НПО | Неправительственная организация |
| НСК | Национальный статистический комитет |
| ОЗ | Организация здравоохранения |
| ОР / ОП | Основной реципиент / Основной получатель гранта ГФ |
| ОФ | Общественный фонд |
| ОЦКГВГиВИЧ | Областной центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ |
| ОМЦПЗиН | Ошский межобластной центр психического здоровья и наркологии |
| ПМСП | Первичная медико-санитарная помощь |
| ПОУ | Пункт оказания услуг |
| ПРООН | Программа Развития Организации объединенных наций |
| ПТАО | Программа терапии агонистами опиоидов |
| РЦКГВГиВИЧ МЗ КР | Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Министерства здравоохранения КР |
| РЦПЗиН | Республиканский центр психического здоровья и наркологии |
| СМИ | Средства массовой информации |
| СПИД | Синдром приобретенного иммунодефицита |
| СР | Секс-работники – люди любого пола, которые регулярно или время от времени соглашаются получать деньги или товары в обмен на сексуальные услуги |
| СУР | Стратегия устойчивого развития КР |
| СЭС | Система электронного слежения за случаями ВИЧ |
| ТБ | туберкулез |
| ЦОВП | Центр общей врачебной практики |
| ЦСМ | Центр семейной медицины |
| ЮНЭЙДС | Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу |
| ICAP | Проект Колумбийского университета CDC /PEPFAR |

Основные выводы и рекомендации

Работа в рамках гранта Глобального Фонда выполняется в соответствии со страновой заявкой и утвержденными индикаторами на основе договоров с субреципиентами. Отслеживание исполнения гранта проводится основным реципиентом; соответствующими государственными институтами (основными субреципиентами гранта) и сектором по надзору Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ.

- Тестирование на ВИЧ. По статистике и оценкам ЮНЭЙДС, только 75% ЛЖВ в КР знает свой статус – это означает, что значительная доля ЛЖВ не прошла тестирование на ВИЧ и не знает свой статус (3250 человек), а еще 3044 ЛЖВ знают свой статус, но не получают АРТ. Таким образом, почти половина ЛЖВ (6294 чел. из 13 000 ЛЖВ по оценочным данным) не охвачена программами лечения, что не позволяет стране достичь охвата 95% ЛЖВ и ликвидировать эпидемию ВИЧ-инфекции к 2030 году. Это связано как с недостаточной настороженностью населения, миграцией, а также стигматизацией в связи с ВИЧ, из-за чего люди боятся обращаться за тестированием. С другой стороны имеются факты позднего выявления из-за недостаточного внимания на выявление ВИЧ-инфекции со стороны медицинских работников. Так, 58% ЛЖВ в 2023 году были выявлены в продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции из-за позднего обращения и несвоевременного обследования на ВИЧ. Кроме того, получены сообщения о фактах отказа в официальном подтверждении ВИЧ-инфекции лицам, выявленным на базе НПО по слюне, которые не имели документов, удостоверяющих личность.

Рекомендации:

- МЗ, ФОМС: включить выявление ВИЧ-инфекции в индикаторы деятельности ОЗ КР. Предусмотреть выделение финансовых ресурсов на мотивирование медицинских работников и представителей НПО за выявление, вовлечение в АРТ и достижение эффективности лечения. Совместно с РЦКГВГиВИЧ решить вопрос о проведении подтверждающих тестов и привлечения к АРТ ВИЧ-позитивных лиц при отсутствии документов, удостоверяющих личность. При необходимости изыскать ресурсы для привлечения экспертов для разработки решения данного вопроса.

- Руководителям ОЗ всех уровней здравоохранения принять меры по расширению тестирования на ВИЧ по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Проводить внутренний мониторинг по количеству и качеству тестирования (т. е. целевое обследование) лиц, предусмотренных клиническим протоколом, утвержденным МЗ КР.

- Республиканскому и региональным ЦКГВГиВИЧ оказать практическую помощь организациям здравоохранения по расширению тестирования на ВИЧ в виде обучения и практической помощи; проводить ежеквартальный анализ причин позднего выявления ЛЖВ и смертности по причине СПИДа и оппортунистических инфекций. По итогам анализа готовить циркулярные письма МЗ КР, отражающих реальную ситуацию и рекомендации. Оказать практическую помощь Иссык-Кульскому ЦКГВГиВИЧ по расширению децентрализации услуг в Иссык-Кульском и Тонском районе.

- Региональным ЦКГВГиВИЧ и ЦСМ/ЦОВП совместно с экспертами по продвижению ЭТ:

  - до формирования навыка тестирования на ВИЧ, как рутинной процедуры, ежеквартально проводить мини сессии по информированию врачей, включая видеоконференции; анализировать ход тестирования на ВИЧ; выборочный просмотр показаний по медицинской документации;

  - обеспечить охват не менее 90% медицинских работников обучением;

  - Разместить информацию в регистратуре и в других помещениях (залах ожидания поликлиник; коридорах и местах общего пользования стационаров) о важности и местах тестирования на ВИЧ.

- ОР предусмотреть возможность оказания практической помощи Баткенской области специалистами РЦКГВГиВИЧ либо привлеченными экспертами для повышения эффективности работы по раннему выявлению и привлечению на АРТ, а также по оптимизации децентрализации услуг (работа по 1 неделе 1 раз в квартал с охватом всех районов и городов области).

- ОР оказать помощь с распечаткой информационных листков/ плакатов по тестированию на ВИЧ, разработанных ЦКГВГиВИЧ совместно с НПО.

- Охват АРТ. АРТ сохраняет здоровье ЛЖВ и предотвращает передачу ВИЧ другим людям. Важно начинать лечение как можно раньше. В настоящее время свыше 90% ЛЖВ приступают к АРТ не позднее 7 дней после установления статуса. Тем, не менее, только 70% из тех, кто знает свой статус, получают АРТ. ЛЖВ отказываются от диспансерного наблюдения; прерывают лечение; нарушают режим приема препаратов. Одной из причин является стигматизация и дискриминация при установлении ВИЧ-статуса; внутренняя стигма; низкая информированность о ВИЧ, а также социальная неустроенность клиентов и миграция. Появление нежелательных явлений на прием АРТ также приводит к прерыванию лечения.

Рекомендации:

- ОР включить вопросы консультирования при тестировании на ВИЧ, а также мотивирования на АРТ в задачи экспертов, работающих по продвижению ЭТ на ВИЧ; а также привлекаемых для оказания практической помощи на местах.

- КГМИПиПК предусмотреть циклы по консультированию и тестированию на местах (прежде всего в Баткенской области) и провести выездные семинары. Согласовать возможность привлечения средств ГФ или других доноров для финансирования /софинансирования обучения.

- ЦКГВГиВИЧ/ОЗ использовать потенциал работающих в регионах НПО, а также института патронажных работников для консультирования; поддержки; мотивирования на АРТ; социального сопровождения; поиска потерянных ЛЖВ и др.

- РЦКГВГиВИЧ совместно с НПО провести анализ работы мобильного приложения «Здоровье и ВИЧ» для устранения проблем с регистрацией клиентов и выдачи сертификатов при прохождении полного курса обучения. Запросить ресурсы от ГФ для внесения корректировки в программу Приложения.

- РЦКГВГиВИЧ / региональным ЦКГВГиВИЧ проводить ежеквартальный или раз в полугодие анализ числа потерянных ЛЖВ с указанием персональных причин потери; предпринятых мер по удержанию, включая реагирование на побочные реакции на АРТ.

- ДКП. По оценке достижения индикаторов гранта ГФ, самый низкий охват услугами – ниже 30% наблюдался по охвату ДКП. Он отстает, как в количественном, так и в качественном отношении – то есть при малом охвате ДКП, используется преимущественно ситуационный метод использования. Если дискордантные пары используют ДКП более продолжительно, то представители КГН – в основном однократное вхождение в программу. Также не удалось обеспечить удержания на ДКП клиентов МСМ, которые лишь однократно пользовались этой услугой. Одним из существенных препятствий, по мнению медицинских работников и сотрудников НПО, являлась необходимость официальной регистрации и регулярного наблюдения в ЦКГВГиВИЧ. Страх разглашения конфиденциальной информации и официальной регистрации превышал профилактическую значимость данного метода для клиентов. Решение вопроса возможно лишь при снижении порога доступности к данной услуге, что возможно только на передачу ее на уровень сообщества и учета клиентов по УИК. Расширение охвата ДКП для более широкого круга групп населения (не только МСМ). Создание когорты участников программы для длительного наблюдения с возможностью мотивирования клиентов. Использование результатов наблюдения для мотивирования разных групп населения, включая молодежь, мигрантов, жертв семейного насилия и др.

Рекомендации:

- МЗ КР и РЦКГВГиВИЧ пересмотреть подходы к официальной регистрации клиентов ДКП для ключевых групп населения с передачей услуги на уровень сообщества с регистрацией по УИК. Выделить средства на отработку ДКП по новой модели в рамках финансирования по системе ГСЗ в среднесрочном периоде (2-3 года).

- ОР совместно с партнерами пересмотреть индикатор по охвату ДКП и оценивать его не только среди МСМ, а в целом для ключевых групп, контактных лиц и населения КР. Через субконтракты продолжить информационную работу с населением и ключевыми группами по продвижению ДКП.

- Охват услугами СР и МСМ. В связи с изменением законодательства представители этих групп отказываются от услуг профилактики. Это связано не только с большей закрытостью этих групп, но и предвзятому отношению к презервативу (то есть наличие презерватива рассматривается как косвенное свидетельство оказания сексуальных услуг).

Рекомендации:

- ОР по согласованию с суб-реципиентами расширить программы для СР на женщин с повышенным риском инфицирования ВИЧ, которые будут включать социально неустроенных женщин; жертв гендерного и семейного насилия; половых партнеров трудовых мигрантов и др. Программы для МСМ расширить на программы для молодых людей с повышенным риском инфицирования ВИЧ и ИППП, включая формирование более безопасного поведения, мотивирование на тестирование на ВИЧ и ДКП.

- Комитету КСОЗ, областным комитетам по ВИЧ и ТБ, РЦКГВГиВИЧ и региональных центров КГВГиВИЧ провести работу с сотрудниками ОВД для информирования о важности использования презервативов при любом половом контакте для всех сексуально-активных людей и не увязывать наличие презерватива с оказанием сексуальных услуг.

- Охват ЛУН программами ПТАО. Достигнут значительный эффект по установлению коммуникации между клиентами и персоналом. Внедрены гибкие схемы предоставления метадона – то есть выдача до 5 дней стабильным клиентам. С 2025 года начато внедрение бупренорфина. Однако охват программами ПТАО остается малым. Из посещенных 4 пунктов ПТАО в трех количество клиентов составляло 7-10 человек.

Пункт ПТАО при Ошском областном ЦКГВГиВИЧ охватывает 78 человек (76%) от общего числа клиентов, среди них 28 человек являются ЛЖВ. Из-за стигматизации и дискриминации по отношению к ЛЖВ-ЛУН, от жителей района поступили запросы в разные инстанции о необходимости закрыть пункт ПТАО из-за опасности для населения. Следует отметить, что данный пункт функционирует более 25 лет и, по сообщению руководителя Центра, не было ни единой жалобы на клиентов. Вызывает беспокойство, что закрытие пункта ПТАО несомненно повлечет потерю клиентов. Кроме того, и само существование данного центра в данной локации вызывает опасения, поскольку он размещен в здании бывшего детского сада и обсуждается вопрос об изъятии этого здания с возможным строительством нового в планируемом едином медицинском городке (центре).

Приготовление раствора метадогна гидрохлорида производится на базе Ошского межобластного ЦПЗиН и еженедельно доставляется во все пункты ПТАО (общая дистанция свыше 300 км). При малом количестве клиентов, это составляет значительную долю расходов на транспортировку препарата.

Рекомендации:

- Комитет КСОЗ по ВИЧ и ТБ; МЗ; Ошский областной координационный комитет; Мэрия г. Ош; РЦКГВГиВИЧ; ООЦКГВГиВИЧ обсудить вопрос о сохранении Ошского областного ЦКГВГиВИЧ И пункта ПТАО, поскольку это может снизить эффективность мероприятий по ликвидации эпидемии ВИЧ-инфекции. Возможно, следует отложить решение данного вопроса до окончания реализации Стратегии устойчивого развития КР (до 2030 года).

- ОР совместно с РЦПЗиН обсудить и решить вопрос о закупке таблетированной формы препарата метадона для сокращения затрат на транспортировку и для удобства персонала и клиентов.

- Установить биотуалет для клиентов пункта ПТАО при Ошском межобластном ЦПЗиН.

- Исполнение гранта Глобального фонда осуществляется в соответствии со страновой заявкой по страновым индикаторам (результата) и по программным индикаторам, установленным по согласованию с заказчиком. Прогресс в выполнении гранта, продвижении мер профилактики и лечения имеется, но уже на данном этапе следует обратить внимание на риски, связанные с достижением заявленных ожиданий с возможным пересмотром индикаторов по согласования с Секретариатом ГФ.

Исполнители: Комитет КСОЗ по ВИЧ и ТБ; ЦРЗ; РЦКГВГиВИЧ; ПРООН/ГФ.

- Финансирование. Кыргызстан динамично увеличивает долю государственного финансирования для обеспечения устойчивости мероприятий и снижения зависимости от международного финансирования. В настоящее время до 80% затрат на АРВ препараты и свыше 90% на рутинное тестирование на ВИЧ; свыше 90% средств на социальную поддержку семей и детей, живущих с ВИЧ, покрывается за счет государства. Так, согласно страновому отчету за 2024 год, государство покрывает 4,7 млн долларов из 12,1 млн, выделяемых на программы по ВИЧ. При этом, 7,4 млн покрывается за счет международных доноров, что составляет 61,2%. При этом ряд важных лабораторных тестов; препараты для лечения детей; почти полный объем средств на профилактические программы для ключевых групп населения с повышенным риском инфицирования ВИЧ покрываются за счет донорского вклада.

Рекомендации:

- Комитету КСОЗ по ВИЧ и ТБ; МЗ; ЦРЗ; МФ; РЦКГВГиВИЧ при формировании государственного бюджета на 2026-2027 гг. предусмотреть увеличение финансирования РЦКГВГиВИЧ на частичное покрытие расходов на лабораторные исследования по контролю за эффективностью лечения и другие цели в зависимости от потребности, включая затраты на поддержку НПО в рамках Госсоцзаказа.

- Сбор и анализ стратегической информации. Прогресс реализация гранта Глобального фонда оценивается на основе страновых и программных индикаторов, согласованных с секретариатом ГФ. Проводится мониторинг достижения индикаторов со стороны Местного Агента Фонда (МАФ); основного реципиента; основных субреципиентов, представляющих уполномоченные государственные органы; путем мониторинга силами сообществ (МСС) и др.  Достижение индикаторов также объективно оценивается через страновые электронные системы слежения.  При проведении мониторинга на областном уровне установлен недостаток методологических данных для получения данных о достижении целевых индикаторов, которые основаны на оценочных данных (например, число ЛЖВ, кто прошел тестирование на ВИЧ и знает свой статус). Оценочные данные по числу ЛЖВ имеются только на национальном уровне; по ключевым группам населения – только по отдельным сайтам. Это влияет также на принятие управленческих решений, поскольку отсутствие индикаторов не дает оснований для МЗ и республиканских центров, оценить прогресс на региональном уровне.  Поэтому на региональном уровне показатели завышены и методологически не соответствуют страновым индикаторам. В то же время работа в регионе напрямую влияет на результативность по стране в целом.

Рекомендации:

- РЦКГВГиВИЧ привлечь ресурсы и, при необходимости, экспертов для разработки ориентировочных расчетных данных пропорционально числу страновых оценочных данных, разработанных ЮНЭЙДС, для оценки прогресса достижения индикаторов на региональном уровне.

- Одновременно провести расчеты оценочных данных по КГН в разрезе регионов исходя из имеющихся расчетов и методов оценки численности.

- РЦКГВГиВИЧ совместно с региональными ЦКГВГиВИЧ разработать инструкцию по формированию окончательного списка ЛЖВ за каждый отчетный период с четким обозначением формы учета ЛЖВ, наблюдающихся в других регионах страны; в закрытых учреждениях либо за рубежом для определения региональных показателей, исключения дублирования учета ЛЖВ и др.

- Провести обучение специалистов региональных ЦКГВГиВИЧ по сбору и анализу стратегической информации областных оценочных данных по количеству ЛЖВ не позволяет оценить достижение целевых индикаторов.

- Взаимодействие с НПО. Сотрудничество государственных институтов и НПО показало свою эффективность при организации профилактических программ для ключевых групп населения; поддержке ЛЖВ на всех этапах наблюдения от выявления до формирования приверженности. Для институционализации взаимодействия с НПО следует использовать существующие в стране механизмы по выделению средств из государственного либо местных бюджетов по принципу госсоцзаказа, а также внедрения позиции патронажного работника на уровне областных центров либо ОЗ ПМСП в соответствии с приказом МЗ КР от 29.04.2019 г. № 542 по децентрализации услуг из числа ВИЧ-активистов.

Рекомендации:

- РЦКГВГиВИЧ, местные администрации: расширить выделение грантов в рамках ГСЗ для работы с ЛЖВ и КГН.

- РЦКГВГиВИЧ: разработать инструкции по проведению индексного тестирования на ВИЧ, включая рекомендуемый срок для его проведения в государственных структурах, при недоступности контактных лиц списки в установленном порядке передаются в НПО. Это исключит дублирование работы и устранит разногласия по оценке роли НПО в каждом конкретном случае.

- В процессе мониторинга установлены периодически немногочисленные и краткие перерывы в поставках реактивов; экспресс-тестов; презервативов. Эти вопросы быстро решались, но имели влияние на доступ к услугам. Однако был длительный перерыв (почти год) в поставке тестов для определения СД4, которые закупались на бюджетные средства. Это было связано со сменой поставщика и прекращением производства данного оборудования. Сложилась форс-мажорная ситуация. При поддержке гранта ГФ ситуацию удалось решить, но это потребовало вр6емени на поиск поставщиков, заключения контрактов и организации поставок. В настоящее время тесты поступили, но они представлены другой системой; более сложные в использовании и требуют обучения персонала.

Рекомендации:

- Исполнителям: В случае длительных перерывов в поставках следует использовать систему аутсорсинга по закупке услуг у местных производителей / поставщиков услуг.

ВВЕДЕНИЕ

Ликвидация ВИЧ-инфекции и туберкулеза являются целями Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики до 2030 года. Новые законы в области здравоохранения, а также программы Кабинета Министров КР включают исчерпывающие меры, направленные на достижение этих целей. Для финансовой поддержки реализации задач Кыргызской Республики Глобальный фонд по борьбе со СПИДом и туберкулезом (ГФСТМ) по запросу страны выделил очередной грант в объеме 27 400 358 долларов США на 2024-2026 гг.

Координацию реализации гранта ГФ обеспечивает Комитет по ВИЧ и ТБ при Координационном совете общественного здравоохранения при Кабинете Министров КР (далее Комитет КСОЗ). Комитет КСОЗ по ВИЧ и ТБ состоит из представителей Жогорку Кенеша; Кабинета Министров; МЗ, других Министерств, членов НПО, сообществ людей, живущих с ВИЧ и ТБ и ключевых групп населения, а также международных организаций. Он осуществляет взаимодействие между различными секторами и программами; согласованность текущих мероприятий и другое. В рамках Комитета КСОЗ функционирует сектор по надзору, который проводит регулярный мониторинг за реализацией гранта для предотвращения неэффективного использования средств, дублирования деятельности; динамики достижения показателей; выявления проблем в ходе реализации проекта и другое. В составе сектора работают члены и альтернативные члены Комитета КСОЗ, а при необходимости приглашаются независимые эксперты. Для этого проводятся заседания сектора по обсуждению отчетов основного реципиента (PUDR)/ субреципиентов; осуществляются сайт визиты для оценки реализации гранта на местах и встречи с бенефициарами проекта.

Согласно плану работы сектора по надзору в период с 12 по 26 июня 2025 года проведены сайт визиты по надзору за исполнением гранта в Баткенской, Иссык-Кульской и Ошской областях, также в г. Ош. Проведены встречи с руководителями и сотрудниками организаций здравоохранения, НПО, а также встречи с пациентами и клиентами программ.

Целью мониторинга являлось отслеживание хода исполнения гранта ГФ в названных выше регионах КР; выявление трудностей реализации гранта; подготовка рекомендаций получателям средств ГФ и оказания содействия Основному получателю в устранении барьеров для эффективной реализации гранта.

Методология

Мониторинг исполнения гранта ГФ проводится в соответствии с утвержденным планом Сектора по надзору Комитета КСОЗ. График проведения мониторинга в Баткенскую, Иссык-Кульскую и Ошскую области, также в г. Ош в июне 2025 года согласован на заседании Сектора по надзору от 5 июня 2025 года и утвержден Заместителем министра здравоохранения КР Председателем Правления Комитета КСОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией д-ром Б. Арыкбаевой (Прил. 1). В состав рабочей группы входили члены; альтернативные члены Комитета КСОЗ, представленные представителями государственных структур; неправительственных и международных организаций. Для оказания консультативной и технической помощи членам сектора по надзору и членам мониторинговой группы были приглашены эксперты по ВИЧ и ТБ.

Работа проводилась по методологии в соответствии с Руководством по осуществлению контроля за расходованием средств грантов международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения, которое утверждено Заседанием Комитета по ВИЧ и ТБ Координационного совета по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики 25 октября 2017 г. Для этого были адаптированы и согласованы с членами мониторинговой группы чек листы (Прил. 2). Они включали вопросы достижения целевых индикаторов; финансирование; закупки медикаментов и изделий медицинского назначения; эффективности управления и соответствие графику исполнения. Помимо этого, была разработана анкета для бенефициаров программ по ВИЧ и ТБ. Члены рабочей группы получили инструктаж по сбору информации. Каждый член мониторинговой группы заполнял чек-листы по каждому сайту, которые затем анализировались и консолидировались в общем отчете.

Члены мониторинговой группы изучили документы в области ВИЧ и ТБ, отражающие политику страны, статистические данные; материалы заявки для Глобального фонда; равно как и договора, учетную и отчетную документацию субреципиентов гранта ГФ, работающих в охваченных областях, в том числе графики и объемы поставок лекарственных препаратов; изделий медицинского назначения и другое.

Были опрошены бенефициары проекта на основе информированного согласия на основе полуструктурированного интервью по специально разработанной анкете (Прил. 3).  Опрошен 22 бенефициара программ по ВИЧ (ЛЖВ и КГН).

Драфт отчета был согласован с членами мониторинговой группы и членами команды управления грантом (ОР); обсуждён на заседании сектора по заявкам 17 июля 2025 года и вынесен на обсуждение Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ.

Ограничения:

- Мониторинговая группа столкнулась с трудностями по формированию команды для проведения планового мониторинга в связи с занятостью членов и альтернатов Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ по основному месту работы.

- Было недостаточным участие представителей сообществ ЛЖВ и ключевых групп населения в составе мониторинговой группы. Так, постоянным членом мониторинговой группы был только один представитель из числа представителей сообществ, а в Иссык-Кульской области к мониторинговой группе присоединились еще два члена Комитета КСОЗ (один член и альтернат).

- Ограничило возможности мониторинговой группы отсутствие участия представителей РЦКГВГиВИЧ. Областные представители ЦКГВГиВИЧ (руководители и специалисты) принимали активное участие при проведении работы на базе данных центров, но не были вовлечены в посещение других сайтов.

- Порядок выдачи метадона на 5 дней участникам пунктов ПТАО ограничил возможности встречи с клиентами данной программы, поскольку даты визитов не совпали с датами выдачи метадона.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Кыргызской Республике

Несмотря на несомненные успехи и расширение мер по преодолению ВИЧ-инфекции, в стране продолжается увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции, а также сохраняется смертность по причине СПИДа. Так, по данным РЦКГВГиВИЧ, по состоянию на 1 января 2025 года в стране официально зарегистрировано 14 322 случая ВИЧ-инфекции, а 3581 человек уже умер по причине ВИЧ и СПИДа. Заболеваемость, по данным НСК, составила 0,1 на 1000 неинфицированного населения; в том числе, в г. Ош – 0,2; Иссык-Кульской области 0,13; Ошской области – 0,09 и Баткенской области – 0,05 на 1000 населения (Рис. 1). Согласно оценочным данным ЮНЭЙДС, в 2024 году в Кыргызской Республике было 13 000 (Рис. 2), а число случаев на 1000 населения составило 0,13. Среди ЛЖВ преобладают мужчины, которые составили 63% среди общего числа зарегистрированных ЛЖВ (37% – женщины), однако, в 2024 году женщины составили 39% (мужчины – 61%), и наблюдается тенденция постепенного увеличения числа женщин среди впервые выявленных ЛЖВ (Табл. 1). Сохраняется низкая настороженность по раннему выявлению ВИЧ: в результате более половины (58% ЛЖВ) были выявлены в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции в 2023 году.

Рисунок 2. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 неинфицированного населения по Кыргызской Республике и по отдельным сайтам по данным на 1 января 2024 г.

|  | Рисунок 2. Количество ЛЖВ в КР, всего, 2024 г. (тыс. чел.) по оценкам ЮНЭЙДС, 2024 г. |
| --- | --- |

Таблица 1. Распределение по полу среди выявленных ЛЖВ в разрезе регионов за 2024 г.

| Регион | Всего | Мужчины | % мужчин | Женщины | % женщин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кыргызская Республика | 978 | 595 | 61% | 383 | 39% |
| Баткенская область | 33 | 22 | 67% | 11 | 33% |
| Джалал-Абадская обл. | 106 | 60 | 57% | 46 | 43% |
| Иссык-Кульская обл. | 50 | 29 | 58% | 21 | 42% |
| Нарынская обл. | 26 | 13 | 50% | 13 | 50% |
| Ошская область | 100 | 67 | 67% | 33 | 33% |
| Таласская обл. | 20 | 9 | 45% | 11 | 55% |
| Чуйская обл. | 143 | 73 | 51% | 70 | 49% |
| г. Бишкек | 439 | 286 | 65% | 153 | 35% |
| г. Ош | 61 | 36 | 59% | 25 | 41% |

Нерешенность социальных вопросов, высокий уровень внутренней и внешней миграции приводят к отказу от АРТ; позднему началу терапии и прерыванию лечения.  Так, охват АРТ составляет 82% от числа ЛЖВ, кто знает свой статус. Из 4443 ЛЖВ, впервые начавших лечение за 2019-2023 гг., 28% (1252 чел.) его прервали. Большинство из них (38%) прервали лечение в связи со смертью, что связано с поздним выявлением ЛЖВ.  Значительную долю отрыва от лечения составляли трудовые мигранты (27%); потерянные из-под наблюдения (19%) и 16% по другим причинам.

ВИЧ-инфекция находится на второй – концентрированной стадии с непропорционально высоким бременем эпидемии среди ключевых групп населения. Био-поведенческое исследование (БПИ), проведенное в 2021 и 2022 гг., выявило 16,2% (от 13,1 до 26,2%)  случаев ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН); 10,8% среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ) и 3,4% среди секс-работников.

Результаты мониторинга

- Тестирование на ВИЧ

Цель – 95% ЛЖВ будут знать свой статус к концу 2026 года 85% ЛЖВ будут знать свой статус к концу 2024 года Результат: 75% ЛЖВ знают свой статус по данным ЮНЭЙДС

Тестирование на ВИЧ является начальным этапом и очень важным этапом для раннего выявления ВИЧ-инфекции и вовлечение в программы лечения, ухода и поддержки. Эффективность данного этапа может существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ благодаря раннему началу АРТ, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения благодаря раннему выявлению ВИЧ-инфекции, а также предотвратить смертность по причине СПИДа. Данные РЦКГВГиВИЧ, а также проведенные исследования свидетельствуют о наличии проблем в связи с поздним выявлением ВИЧ-инфекции. Так, по данным РЦКГВГиВИЧ, в 2023 г. 58% ЛЖВ были выявлены в продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции. Согласно приказу МЗ КР от 23.05.2024 года № 551 предусмотрено внедрение экспресс-тестирования на ВИЧ по капиллярной крови в организациях здравоохранения ПМСП КР.

Рутинное тестирование на ВИЧ

Грант Глобального фонда не охватывает рутинное тестирование на ВИЧ, но вкладывает ресурсы в экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне для представителей ключевых групп населения; самотестирование и экспресс-тестирование на базе организаций первичного звена здравоохранения. Тем не менее, учитывая высокий процент позднего выявления ВИЧ-инфекции, проведен анализ расширения тестирования по клиническим показаниям в ходе рутинного тестирования на ВИЧ. Так, установлено, что в 2024 году было проведено обследование на ВИЧ 681312 граждан КР, в том числе 102492 человек были обследованы по коду 113 (по клиническим показаниям – взрослые), что составило 15% от общего числа обследованных лиц. Следует отметить, что обследование на ВИЧ по коду 113  увеличилось в 4,4 раза по сравнению с 2020 годом (23397 человек). При этом, обследование по клиническим показаниям в Баткенской области составило 7,3% (3605/49388) и увеличилось в 2024 г. на 40% по сравнению с 2023 г. (с 2179 до 3605 чел.); в городе Ош – 8,5% (13285/157065), а в Иссык-Кульской области – 39,3% от общего числа обследованных в области граждан КР (21995/56013) (Табл. 2).

Таблица 2. Охват тестированием на ВИЧ по стране и охваченным регионам среди граждан КР.

| Регион | Всего обследовано на ВИЧ, 2024 г. | В т. ч. по клиническим показаниям (код 113), 2024 г. | Доля тестирования по коду 113 к общему числу обследованных лиц, 2024 г. | По клиническим показаниям (код 113), 2023 г. | Число обследованных на ВИЧ по коду 113, 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кыргызская Республика | 681 312 | 102 492 | 15,0% | 101986 | 23 397 |
| Баткенская область | 49 388 | 3 605 | 7,3% | 2179 |  |
| Иссык-Кульская область | 56 013 | 21 995 | 39,3% | 19642 |  |
| Ошская область | 157 065 | 13 285 | 8,5% | 12065 |  |

По данным НСК и РЦКГВГиВИЧ, расширение программ тестирования на ВИЧ позволило увеличить выявление ВИЧ-инфекции в г. Ош в 2023-2024 гг.  до 0,2 на 1000 населения при национальном показателе 0,1. Однако, позитивная динамика выявления ВИЧ-инфекции, наблюдавшаяся после спада в 2020 году замедлилась в Иссык-Кульской области с 0,13 в 2023 г. до 0,09 на 1000 населения в 2024 г.; в Ошской областях – с 0,09 до 0,07 соответственно. В Баткенской области сохраняется рост выявления ВИЧ-инфекции, но остается самым низким в целом по стране или в 2 раза ниже общереспубликанского показателя. Так, если в целом по стране выявление ВИЧ составило 0,1, то в Баткенской области 0,05 на 1000 населения (Рис. 1).

Вопросы тестирования на ВИЧ являются одной из основных задач для всех субреципиентов гранта ГФ. Тем не менее, эти действия пока не приводят к ожидаемым результатам. Как следует из данных РЦКГВГиВИЧ, основной индикатор по охвату тестированием на ВИЧ в Кыргызской Республике все еще далек от поставленной цели и составлял 75% в 2024 г. при цели 95%. По данному индикатору невозможно представить данные в разрезе пилотных областей из-за отсутствия оценочных данных по регионам страны.

Экспресс-тестирование на ВИЧ по клиническим показаниям на базе стационаров

Экспресс-тестирование на ВИЧ на базе стационаров было начато в 2022 году и позволило повысить настороженность по выявлению ВИЧ по клиническим показаниям. Всего за 2024 год обследовано на ВИЧ ЭТ в стационарах 14847 человек и выявить 87 новых случаев ВИЧ-инфекции, что составило 0,6% (87/14847*100) от числа выявленных лиц и 8,9% (87/978*100) от всех случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 2024 г. (Табл. 3, 4).

Таблица 3. Охват экспресс-тестированием по стране и охваченным регионам за 2024 г.

| Регион | Обследовано: |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по клиническим показаниям, стационары (код 700.9) / ВИЧ+ | по клиническим показаниям, ПМСП (код 700.10)/ ВИЧ+ | среди КГН (код 700.2-700.4) |  |
| Кыргызская Республика | 14847 / 87 (0,59%) | 2756/ 11 (0,4%) | 36577 / 41 (0,11%) |  |
| Баткенская область | 416 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| Иссык-Кульская область | 978 / 0 | 96 / 0 | 1580 / 12 (0,76)* | * Проведено тестирование в ИФА, в т.ч. в Нарынской обл. |
| Г. Ош и Ошская область | 3450 / 6 (0,19%) | 744 / 2 | 8290 / 13 (0,16%) |  |

ЭТ на ВИЧ в Баткенской области в 2024 году прошли 1049 человек: 216 мужчин и 833 женщин. В том числе 633 беременных женщин и их половых партнеров (21 и 612 соответственно), а также 414 лиц, обследованных по клиническим показаниям в стационарах (195 мужчин и 221 женщин). Положительных результатов экспресс-тестирования не выявлено.

Таблица 4. Охват экспресс-тестированием на уровне стационаров по стране и охваченным регионам за 2024 г.

| Код 700.9 | Всего обследовано |  | из них, предварительно положительные результаты при ЭТ |  |  |  | из них подтвержденных на ВИЧ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | ж |  | м | ж | м |  | ж |
| Баткенская обл. | 198 | 244 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| г. Ош | 1618 | 1832 |  | 2 | 5 | 2 |  | 4 |
| Иссык-Кульская обл. | 573 | 405 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| Чуйская обл. | 641 | 827 |  | 7 | 11 | 4 |  | 11 |
| Бишкек ЦКГВГиВИЧ | 596 | 546 |  | 30 | 20 | 18 |  | 16 |
| Всего по всем регионам КР | 5272 | 6161 |  | 41 | 37 | 24 |  | 32 |
|  | Всего обследовано: 11 433; выявлено 56 ЛЖВ (0,49%) |  |  |  |  |  |  |  |
| КНЦРЧ (код 700.1) | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ЖДБ | 139 | 85 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| НЦОиГ | 39 | 74 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |
| РКИБ | 122 | 97 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| ГУ"КБ"при УДПКР | 69 | 57 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| РЦДВ | 1171 | 603 |  | 20 | 12 | 8 |  | 7 |
| НГ | 130 | 80 |  | 6 | 5 | 6 |  | 3 |
| НЦКиТ | 10 | 5 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| РЦПН | 37 | 38 |  | 2 | 0 | 1 |  | 0 |
| НИИХСиТО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| НЦОМиД | 22 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| НХЦ | 94 | 455 |  | 3 | 2 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО | 1833 | 1581 |  | 38 | 21 | 19 |  | 12 |
|  | Всего обследовано: 3 414; выявлено 31 ЛЖВ (0,91%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 7105 | 7742 |  | 79 | 58 | 43 |  | 44 |
|  | Всего обследовано: 14847; выявлено 87 ЛЖВ (0,59%) |  |  |  |  |  |  |  |

Следует отметить пока еще малое выявление новых случаев ВИЧ-инфекции в охваченных мониторингом областях – всего 6 случаев, которые были выявлены в г. Ош. Наибольшее число новых случаев в стационарах было выявлено в Чуйской области (15) и г. Бишкек (центры КГВГиВИЧ – 34). Кроме того, 31 случай ВИЧ-инфекции был выявлен в национальных и республиканских центрах, наибольшее число (почти половина) в РЦДВ (15) и в национальном госпитале (9) (Табл. 4). Это с одной стороны подтверждает преобладание полового пути передачи (выявление в РЦДВ); указывает на позднее выявление в тяжелых случаях, которые не были своевременно выявлены в регионах (национальный госпиталь), а также недостаточность работы по выявлению ВИЧ-инфекции в регионах страны. Все это требует продолжение работы по превращение ЭТ на ВИЧ в рутинную процедуру.

Экспресс-тестирование на ВИЧ по клиническим показаниям на базе ПМСП

Проведена оценка хода внедрения экспресс-тестирования (ЭТ) на ВИЧ по киническим показаниям. Экспресс-тестирование на ВИЧ на базе ПМСП было начато в Иссык-Кульской области в 3, а в Ошской и Баткенской области – 4 квартале 2024 года. Согласно приказу МЗ КР от 23.05.2024 года № 551 были проведены обучающие семинары в охваченных ЦСМ (обучено 3579 медицинских работников: 1512 врачей и 2067 средних медработников); организована техническая база по проведению ЭТ; ведется документация и проводится сбор статистической информации. Однако, до настоящего времени (июнь 2025 года) выявлены лишь единичные случаи ВИЧ-инфекции по клиническим показаниям на базе организаций здравоохранения ПМСП (ЦСМ, ЦОВП) Работа по ЭТ на ВИЧ в охваченных регионах фактически началась в 2025 году (кроме г. Ош и Ошской области) (Табл, 2).

Всего в 2024 г. проведено 840 экспресс-тестов только в г. Ош и Ошской области, а также в Иссык-Кульской области. Выявлено 2 ВИЧ-позитивных результата (только г. Ош).

В Баткенском областном ЦСМ в 2024 году. Всего с ноября 2024 года по 23 июня 2025 года проведено 32 экспресс обследования на ВИЧ по клиническим показаниям. Выявлен один положительный результат (12 июня 2025 г. - направлен врачом хирургом); он подтвержден официально 13.06.2025 г. и ЛЖВ приступил к АРТ 16.06.2025 г.

Экспресс тестирование по клиническим показаниям на базе ПМСП ЦОВП г. Кызыл-Кия было инициировано в ноябре 2024 года при поддержке специалистов РЦКГВГиВИЧ. Были проведены обучающие семинары для врачей и медицинских сестер; подготовлена документация. Однако работа на момент посещения не проводится по причине отсутствия экспресс-тестов. Со слов специалистов, в 2024 году поступило незначительное число экспресс-тестов, но официальных данных по их количеству и применению не представлено.

По данным Ошского областного центра КГВГиВИЧ, в 2024 году по коду 700.10 проведено 744 исследования (432 мужчины и 312 женщин); выявлены и подтверждены 2 случая среди женщин. За 1 квартал 2025 года расширено тестирование с охватом 901 человека (459 – м., 442 ж.); выявлено и подтверждено 2 случая (1 – м., 1 – ж.).

В Иссык-Кульском областном ЦСМ получено 100 экспресс тестов; выполнено 43 исследования на ВИЧ; положительных результатов не выявлено.

Экспресс-тестирование на ВИЧ среди ключевых групп населения

Значительный вклад в проведение тестирования на ВИЧ вносят неправительственные организации, работающие в пилотных регионах, а также программы ПТАО. Они мотивируют и проводят экспресс-тестирование на ВИЧ (более детально эта информация будет дана ниже).  НПО проводят также сопровождение на индексное тестирование на ВИЧ дискордантных по ВИЧ пар. Однако в статистической отчетности областных центров данные экспресс-тестирования ключевых групп не были отражены, включая тестирование на ВИЧ ЛУИН – клиентов пунктов ПТАО. Так, на пункте ПТАО в г. Кызыл-Кия было обследовано на ВИЧ 6 из 8 клиентов, однако, статистическая отчетность областного центра КГВГиВИЧ эти данные не указывает (код 700.2).

Гендерные аспекты результатов тестирования на ВИЧ

Анализ результатов тестирования свидетельствует о выраженной тенденции увеличения числа женщин среди вновь выявленных лиц. В целом по стране число женщин составило 39%, тогда как в 6 из 9 регионов относительное число женщин было выше, чем в целом по стране, а в 3 достигало от 49 до 55% от числа выявленных ЛЖВ (Табл. 1 выше). Следует отметить, что женщины в большей степени охвачены тестированием на ВИЧ. Так, без учета повторного тестирования беременных женщин, число обследованных женщин в 2024 году в 1,5 раза превышало число обследованных мужчин. Тем не менее, это отражает устойчивую тенденцию роста числа женщин среди ЛЖВ и требует принятия мер по усилению профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин, в особенности из ключевых групп населения и подвергающихся риску семейного и гендерного насилия.

Основные отставания:

- Наблюдались перебои с поставкой экспресс тестов по капиллярной крови и краткие перебои на отдельных сайтах ЭТ по слюне;

- разрыв между проведением обучения (ноябрь 2024 г.) и началом тестирования в 2025 году;

- ЭТ на ВИЧ по клиническим показаниям пока не стало рутинной процедурой. Формальный этап выполнен: проведено обучение персонала; проводится сбор статистической информации. Ответственность за ЭТ на ВИЧ следует делегировать руководителям / ответственным за ВИЧ (врач инфекционист либо госпитальный эпидемиолог), а также региональным ЦКГВГиВИЧ;

- отсутствует информация в регистратуре ЦСМ (ЦОВП) о возможности прохождения ЭТ на ВИЧ и куда нужно обратиться. Регистратура даже не знает, что такие услуги предоставляются на базе ЦСМ (Иссык-Кульский областной ЦСМ). При обращении в регистратуру, члена мониторинговой группы перенаправили в областной ЦКГВГиВИЧ. Это уже касается не только ЭТ, но и в целом тестирования на ВИЧ, которое должно предоставляться на базе организаций ПМСП;

- четко не регламентирован и не доведен до исполнителей механизм материального вознаграждения за выявленный случай ВИЧ-инфекции.

- Охват лечением и достижение его эффективности

Цель – 95% ЛЖВ, кто знает свой статус, получат сохраняющую жизнь АРТ и достигнут вирусной супрессии к концу 2026 года. Результат: 70% ЛЖВ из тех, кто знает свой статус, получат АРТ; а из тех, кто на АРТ, 91% достиг неопределяемой вирусной нагрузки

Для успешного преодоления ВИЧ-инфекции и достижения целей стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики необходим охват всех ЛЖВ антиретровирусной терапией и достижения подавления ВИЧ (вирусной супрессии). Это не только сохранит здоровье и жизнь ЛЖВ, но и предотвратит передачу ВИЧ другим людям, в том числе младенцам, рожденным в семьях. Живущих с ВИЧ. Нерешенность социальных вопросов, высокий уровень внутренней и внешней миграции; низкий уровень знаний о ВИЧ-инфекции; сохраняющаяся стигматизация и дискриминация по причинам, связанным с ВИЧ, а также мифы о ВИЧ-инфекции приводят позднему выявлению ВИЧ-инфекции; к отказу от АРТ; позднему началу терапии и прерыванию лечения.  Так, 82% ЛЖВ было диагностировано (с учетом оценочного числа ЛЖВ в 13 000 человек в 2024 г. – 75%); 70% от числа ЛЖВ, кто знает свой ВИЧ-позитивный статус, были включены в программы лечения по итогам 2024 года и 92% достигли неопределяемой вирусной нагрузки (Рис. 3). Однако, ЮНЭЙДС рассматривает охват АРТ и достижение вирусной супрессии исходя из оценочного числа ЛЖВ. Соответственно, охват лечением от числа ЛЖВ составит 53%  (6900/13000) и достижение вирусной супрессии – 51% (6700/13000) (Рис 4; Табл. 5).

Рисунок 3. Каскад лечения ЛЖВ по состоянию на 01.11. 2024 г. (данные РЦКГВГиВИЧ).

|  | Рисунок 4. Процент ЛЖВ, охваченных АРТ, в КР, 2024 г., по данным ЮНЭЙДС. |
| --- | --- |

Таблица 5. Каскад лечения по охваченным регионам и Кыргызской Республике по данным республиканского и областных ЦКГВГиВИЧ по итогам 2024 г.

| Регион | Оценочные данные | ЛЖВ на Д учете | %% | На АРТ | %% | Вирусная супрессия | %% | %вирусной супрессии у ЛЖВ в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И-Куль* | 443 | 352 |  | 312 | 89% | 260 | 83% | 74% |
| Баткен* |  | 277 |  | 220 | 79% | 215 | 98% | 78% |
| Ошская обл* |  | 1465 |  | 1137 | 78% | 1103 | 97% | 75% |
| Ошская обл.** |  | 1328 |  | 1213 | 91% | 1194 | 98% | 90% |
| г. Ош** |  | 652 |  | 563 | 86% | 556 | 99% | 85% |
| КР* | 13000 | 9806 | 75% | 6894 | 70% | 6313 | 92% | 49% |
| КР *** | 13000 | 10 000 | 77% | 6900 | 53% | 6700 | 51% |  |
| Примечание: *Данные РЦКГВГиВИЧ, 10 июля 2025 г. **Данные Ошского областного ЦКГВГиВИЧ, 2025 г. ***Оценочные данные ЮНЭЙДС за 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Каскад лечения по выбранным регионам построен исходя из информации, предоставленной РЦКГВГиВИЧ, а также областными центрами КГВГиВИЧ. Они не в полной мере отражают каскад лечения, поскольку в стране отсутствуют оценочные данные на уровне областей. По мнению специалистов региональных центров КГВГиВИЧ, это лишает их ориентира к чему следует стремиться по охвату населения тестированием на ВИЧ. Кроме того, в стране не разработаны четкие руководства по учету реального числа ЛЖВ, знающих свой статус. Эти расчеты выполняют специалисты РЦКГВГиВИЧ, в этой связи имеются некоторые расхождения по оценке каскада услуг на региональном уровне с данными РЦКГВГиВИЧ.

Как следует из рисунка 2 и таблицы 3 в упомянутых областях (за исключением Иссык-Кульской области) имеется шанс достичь 95% подавления вирусной нагрузки в 2026 году, исходя из числа ЛЖВ, которые получают АРТ. Город Ош и Иссык-Кульская область также имеют шанс достичь 95% охвата АРТ среди лиц, которые знают свой статус.  Вместе с тем, исходя из числа лиц, которые находятся на диспансерном учете, все же достижение подавления вирусной нагрузки составляет от 74% в Иссык-Кульской области до 85% в г. Ош. Как следует из оценки по отношению ко общему оценочному числу ЛЖВ в целом по стране, как рекомендуется ЮНЭЙДС, достижение вирусной супрессии составило только 49% (6313/13 000*100), а каскад, по оценке ЮНЭЙДС, составил 77%-53%-51% (Табл. 3).

- Уход и поддержка ЛЖВ

Уход и поддержка ЛЖВ проводилась во всех трех областях Кыргызской Республике при поддержке ОФ «Улукман Дарыгер» (Иссык-Кульская и Нарынская области) и ОФ «Плюс центр» (Ошская и Баткенская область). Поскольку индикаторы по охвату клиентов в разрезе областей различаются, нами отдельно описаны результаты по каждой из областей по выбранным индикаторам.

ОФ «Улукман Дарыгер» Иссык-Кульская область

Цель 1. 95% ЛЖВ с подавленной вирусной нагрузкой из числа ЛЖВ с высокой ВН согласно спискам, предоставленным ЦПБС/ЦОВП, достигли вирусной супрессии Результат: 83% ЛЖВ с высокой вирусной нагрузкой из списков, предоставленных ОЗ достигли вирусной супрессии (34/41) Достижение индикатора – 87%. Цель 2. 120 ЛПВ прошли тестирование на ВИЧ и знают свой результат Результат: 101 ЛПВ (84%) прошли тестирование на ВИЧ и знают свой результат. Из них выявлено 17 ЛЖВ. Цель 4. 90 % женщин, живущих с ВИЧ, прошли скрининг на рак шейки матки Результат: 133/166 (80%) женщин, живущих с ВИЧ, прошли скрининг (достижение индикатора 89%) Цель 6. 7 случаев нарушения прав ЛЖВ задокументировано в 2024 г. Результат: 4 случая нарушения прав ЛЖВ задокументировано (57%).

ОФ действует в тесном взаимодействии с организациями здравоохранения, а результаты оцениваются по объективным данным, зафиксированным в системе электронного слежения. Основной задачей был возврат клиентов в программы лечения, мотивирование их на подключение или на возобновление АРТ и достижение вирусной супрессии. 34 из 41 потерянных ЛЖВ были возвращены в программы лечения, что составило 83%).

За 2024 год 100% клиентов прошли обучение по Школе пациента; консультирование, мотивирование на получение АРТ, удержания на терапии и достижения подавления вирусной нагрузки. Параллельно проводились мероприятия по расширению доступа женщин к программам репродуктивного здоровья. В частности, 133 из 156 женщин (80%) прошли скрининг на рак шейки матки.

Проводилось консультирование ЛЖВ по правовым вопросам; обеспечено их правовое сопровождение; задокументированы 4 случая нарушения прав.

Значительное внимание уделялось людям из ближайшего окружения ЛЖВ. Из 101 ЛПВ, которые были обследованы на ВИЧ, у 17 установлен позитивный результат на ВИЧ. В том числе, из 80 ЛПВ, обследованных в Иссык-Кульской области, у 12 был выявлен ВИЧ (10 включены в базу данных и приступили к АРТ и 2 пока не подтверждены из-за отсутствия паспорта у клиентов); из 21 обследованных в Нарынской области – у 5  выявлен ВИЧ. Таким образом, 20% от всех впервые выявленных в Иссык-Кульской области и 19% - в Нарынской области ВИЧ-статус был установлен в результате работы ОФ «Улукман Дарыгер».

Несмотря на эффективную работу, из 6 индикаторов, только 2 достигнуты с рейтингом А, а 3 были достигнуты с рейтингом С (84-89%) и 1 (описание случая нарушения прав) – с  рейтингом Д (57%).

Пример лучшей практики: ОФ «Улукман Дарыгер» в соответствие с поставленными целями была проведена работа по мотивации к тестированию партнеров ЛЖВ и мигрантов. Всего обследован 101 человек (план 120) методом ИФА. Несмотря на достижение индикатора только на 84%, исполнителям удалось выявить 17 случаев ВИЧ-инфекции, из которых 2 человека не включены в электронную базу данных слежения за ВИЧ из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. Итак, из 101 обследованных лица, выявлено и официально подтверждено 15 случаев (выявление 15%). В том числе 10 случаев из 80 обследованных (12,5%) в Иссык-Кульской области и 5 из 21 обследованного лица в Нарынской области (19%). Среди выявленных лиц – 11 половых партнеров ЛЖВ; 3 трудовых мигранта; и один ребенок в возрасте 3 лет, который не был освидетельствован на ВИЧ в возрасте 1,5 года в соответствии с правилами, утвержденными приказами МЗ КР. Один человек из 15 умер, остальные все приступили к АРТ и в настоящий период 13 получают лечение и достигли вирусной супрессии.

ОФ «Плюс центр» Ошская и Баткенская области

Цель 1. 90% ЛЖВ с подавленной вирусной нагрузкой из числа ЛЖВ с высокой ВН согласно спискам, предоставленным ЦПБС/ЦОВП, достигли вирусной супрессии Результат: 100% ЛЖВ с высокой вирусной нагрузкой из списков, предоставленных ОЗ достигли вирусной супрессии (95/95) Цель 4. 90 % женщин, живущих с ВИЧ, прошли скрининг на рак шейки матки Результат: 86% женщин, живущих с ВИЧ, прошли скрининг (486/564) Цель 7. 25 случаев нарушения прав ЛЖВ задокументировано в 2024 г. Результат: 26 случаев нарушения прав ЛЖВ задокументировано (100%).

Работа проекта направлена на реализацию основных задач по охвату ЛЖВ услугами, обучением (961 из 1176 ЛЖВ старше 18 лет или 87%); 82% получили консультирование, мотивирование на получение АРТ, удержания на терапии и достижения подавления вирусной нагрузки.

Отмечен высокий охват клиентов, который составил 1176 человек, из которых 961 ЛЖВ (87%). По запросу ОЗ 95 человек из числа неприверженных ЛЖВ достигли вирусной супрессии; 54 клиента были вновь выявлены или восстановлены в программах лечения.

Проводились мероприятия по расширению доступа женщин к программам репродуктивного здоровья. В частности, 486 из 564 женщин (86%) прошли скрининг и из них 74 – обследование на рак шейки матки.

Проводилась работа с наиболее сложными группами, такими, как подростки и мигранты. ОФ действует в тесном взаимодействии с организациями здравоохранения. Трудовым мигрантам, зарегистрированным в РФ, выдаются препараты на основе представленных результатов обследования на вирусную нагрузку и СД-4. Часто это становится препятствием, поскольку у них бывают проблемы с доступом к обследованию, в том числе, и из-за его высокой стоимости.

Проводится индексное тестирование среди половых партнеров ЛЖВ (122 чел. протестировано и выявлено 5 случаев ВИЧ-инфекции.

Консультирование по правовым вопросам получили 76 человек; обеспечено их правовое сопровождение; задокументированы 25 случаев нарушения прав.

Значительные потери клиентов связаны с недостаточным консультированием, а также с трудовой миграцией и среди социально неадаптированных лиц. Существует необходимость также для проведения целевых программ для молодежи и подростков, а также поддержки равными.

- Поддерживающая Терапия Агонистами Опиоидов (ПТАО)

Цель – 4% оценочного количества ЛУИН находятся на ПТАО Результат: 4% о оценочного числа ЛУИН были включены в программы ПТАО в 2024 г.

Согласно принятой в июне 2021 года на 75 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Политической декларации по ВИЧ и СПИДу «Искоренение неравенства и становление на путь, позволяющий искоренить СПИД к 2030 году» ПТАО является одной из основных мер  профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Работа пунктов ПТАО организована в Ошской и Баткенской областях, а также в г. Ош. Контракт заключен с Ошским межобластным центром психического здоровья и наркологии опосредованно с ПРООН через РЦПЗиН. В целом 5 пунктов ПТАО функционирует выбранных сайтах южного региона, в г. Ош (2), Ошской (2) и Баткенской (1) области.

Общий охват клиентов

Из действующих в южном регионе 5 пунктов ПТАО в южном регионе в процессе мониторинга были посещены 4 пункта:

- пункт ПТАО ЦОВП г. Кызыл-Кия Баткенской обл. охват 8 чел.;

- ПТАО при Ошском областном ЦКГВГиВИЧ – 78 чел.; 28 с ВИЧ;

- ПТАО при Ошском межобластном центре ОМПЗиН – 7 клиентов;

- Пункт ПТАО ЦОВП г. Кара-Суу Ошской обл. – 10 человек.

Всего этими пунктами охвачен 103 ЛУИН, что составляет 19,3% клиентов ПТАО в целом по стране, без учета ГСИН.

Ведение отчетности унифицировано и ведется в соответствии с учетной документацией, утвержденной ПРООН и национальной координирующей структурой (РЦПЗиН). Документация включает движение метадона с указанием остатка; движение ИМН и расходных материалов.

Раствор метадона гипохлорида приготавливается 1-2 раза в неделю на базе Ошского межобластного центра ОМПЗиН со сроком годности – 10 дней. Доставка метадона осуществляется централизовано еженедельно с использованием транспорта Ошского межобластного центра ОМПЗиН (закуплен на средства ГФ).

Выдача метадона проводится на от 1 до 5 дней (большинство участников программы получают препарат на 5 дней). Только единицы вновь принятых или нестабильных клиентов получали метадон ежедневно.

За время посещения организована встреча с 1 клиентом программы ПТАО на базе Ошского межобластного центра психического здоровья и наркологии.

Со слов медицинского персонала программы, внедрение выдачи препарата метадона на 5 дней является значительным шагом для гуманизации и повышения привлекательности программы для клиентов. Это сократило время на посещение пунктов ПТАО, что явилось существенным облегчением для работающих клиентов; снизилось также бремя финансовых затрат на домохозяйства, необходимых для посещения пунктов ПТАО; уменьшилось число пропусков посещения, связанных с особенностями работы клиентами. В целом, все это способствовало снижению напряженности в отношениях между клиентами и персоналом.

Говорит клиент программы: «Выдача метадона на 5 дней очень облегчила нам жизнь. Не нужно ежедневно посещать пункт ПТАО; тратить деньги на проезд. Некоторые ведь живут в пригороде – много денег тратят, с пересадками едут или на такси так как не везде автобусы ходят; некоторые работают – им вообще трудно – нужно на работу выходить… Кто-то выехал на несколько дней и уже пропустил… Есть инвалиды…»

В связи с высоким уровнем стигматизации, поступила жалоба от соседей Ошского областного центра КГВГиВИЧ с требованием закрыть этот пункт. Учитывая, что это один из самых крупных пунктов в стране и самый крупный – в южном регионе страны, его закрытие приведет к потере клиентов и снижению охвата данной услугой.

Клиенты программы проходят регулярный мониторинг потребления психоактивных веществ с использованием тестов по моче. Однако в пунктах ПТАО не предусмотрены туалеты. В ПТАО при Ошском межобластном центре ОМПЗиН вообще нет туалета. Клиенты собирают мочу «в кустиках» на закрытой и огороженной территории пункта ПТАО.

Основные проблемы:

- Малый охват клиентов и текучесть клиентов ПТАО.

- Еженедельная доставка метадона по районам с общей протяжённостью более 300 км.

- Риск закрытия наиболее крупного пункта ПТАО на базе Ошского областного ЦКГВГиВИЧ.

- Низкая дозировка метадона у клиентов, на этапе завершения программы.

4.Профилактика ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс-людей

Всего задачи включают 9 индикаторов процесса. Мы остановились на достижении 3 целей Цель 1. Охват 85% МСМ/ТГ минимальным пакетом услуг к 2026 г. Цель на 2024 г. 4020 МСМ/ТГ получат минимальный пакет услуг. Результат: 2911 МСМ/ТГ получили минимальный пакет услуг (72%) Цель 4. 2950 МСМ/ТГ пройдут тестирование на ВИЧ Результат: 2652 МСМ/ТГ прошли тестирование на ВИЧ (90%) Цель 8. 150 МСМ/ТГ пройдут мотивирование и получат ДКП Результат: 20 МСМ/ТГ прошли мотивирование и получили ДКП (13%). По данным Ошского областного ЦКГВГиВИЧ, 36 МСМ/ТГ получили ДКП в 2024 г. (24%).

В последние годы наблюдается рост полового пути передачи ВИЧ, включая гомосексуальный путь передачи. Так, в целом по стране число новых случаев с гомосексуальным путем передачи увеличилось на 24% по сравнению с 2023 годом и составило 11% от числа впервые выявленных в 2024 году ЛЖВ.

Работа проводится ОФ Мусаада, которым охватывается г. Ош, Ошская, Джалал-Абадская и частично Баткенская область. Проектная численность персонала составляет 14 штатных единиц, на которых работает 14 физических лиц. В том числе административный персонал (2 чел.); специалисты (4 чел.) и 8 аутрич-работников. В связи с новым законодательством наблюдается высокая текучесть кадров. Дополнительно в организации для клиентов предоставляются услуги узких специалистов, а именно психолога, дерматовенеролога и проктолога.

Клиенты проекта получают широкий спектр услуг, который включает предоставление минимального пакета услуг: предоставление презервативов, лубрикантов; информирование и консультирование по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП; консультирование и тестирование на ВИЧ; перенаправление в областные центры КГВГиВИЧ, для подтверждения ВИЧ-статуса и/или получения ДКП; диагностика и лечение ИППП; мотивирование на получение АРТ и формирование приверженности; обучение и консультирование по правовым вопросам (проведено 68 консультаций и описан 1 случай) и другое. 2652 МСМ/ТГ прошли тестирование на ВИЧ. Выявлено 5 случаев ВИЧ-инфекции. Среди них 3 новых, 1 ранее выявленный и 1 случай был зарегистрирован на другую организацию.

Опрос клиентов проекта показал высокий уровень доверия организации; доступность и хорошее качество предоставляемых услуг; регулярное обучение по ключевым вопросам профилактики и прав человека (9 из 11 участников опроса). Из числа респондентов половина (5 чел.) указали на получение социальной и 6 на получение юридической поддержки. Однако некоторые участники (4 человека указали, что они сталкивались со стигматизацией в силу их сексуальной ориентации, а также все высказали на озабоченность в связи с внесением изменений в законодательство КР, что влияет на участие в программах профилактики. Необходимость официальной регистрации при получении ДКП ограничивает доступ и желание участвовать в таких программах.

Изменение законодательства привело к потере клиентов. Представители группы скрываются, уходят в подполье. По сообщению сотрудника проекта: «Раньше клиенты приходили 10-12 раз в квартал (то есть практически еженедельно), то сейчас 2 раза в квартал. Соответственно раздача ИМН сократилась.

- Секс-работники

В последние годы наблюдается рост полового пути передачи ВИЧ, который составил в 2024 году 80% от числа вновь зарегистрированных случаев. Кроме того, анализ показывает тенденцию увеличения числа женщин в общей структуре впервые выявленных ЛЖВ (См. Табл. 1 выше). Работа с секс-работниками проводилась во всех трех областях Кыргызской Республике при поддержке ОФ «Улукман Дарыгер» (Иссык-Кульская и Нарынская области) и ОФ «Подруга» (Ошская и Баткенская область). Поскольку индикаторы по охвату клиентов в разрезе областей различаются, нами отдельно описаны результаты по каждой из областей по выбранным индикаторам.

ОФ «Подруга» Ошская и Баткенская области

Всего задачи включают 7 индикаторов процесса. Мы остановились на достижении 3 целей Цель 1. 66% СР получат минимальный пакет услуг к концу 2026 г. На 2024 г. 1880 СР получат минимальный пакет услуг на базе ОФ «Подруга». Результат: 1281 СР получили минимальный пакет услуг из (68%) Цель 3. 95% от числа СР, вовлеченных в программы профилактики пройдут тестирование на ВИЧ к 2026 году или 1790 СР на базе ОФ «Подруга» в 2024 г. Результат: 1117 СР прошли тестирование на ВИЧ (62%) Цель 7. 25 случаев нарушения прав СР задокументировано в 2024 г. Результат: 26 случаев нарушения прав СР задокументировано (104%).

Работа проводится ОФ «Подруга», которым охватывается г. Ош, Ошская и частично Баткенская область. Проектная численность персонала составляет 11 штатных единиц. В том числе административный персонал (2 чел.); специалисты (2 чел.) и 7 аутрич-работников. Принятие в октябре 2024 г. статьи 1092 Кодекса о правонарушениях, предусматривающей наказание (штраф в размере 20 000 или арест на 3-7 суток) за добровольное оказание сексуальных услуг для взрослых лиц существенно усложнило работу с целевой группой. Однако, коллектив ОФ остается стабильным, постепенно переориентируя и расширяет свою деятельность на женщин с повышенным риском инфицирования ВИЧ.

Клиенты проекта в 2024 году получали широкий спектр услуг, предусмотренный заявкой для Глобального Фонда, который включает предоставление минимального пакета услуг: предоставление презервативов, лубрикантов; информирование и консультирование по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП; консультирование и тестирование на ВИЧ; перенаправление в областные центры КГВГиВИЧ, а подтверждения ВИЧ-статуса; диагностики и лечения ИППП; мотивирование на получение АРТ и формирование приверженности; обучение и консультирование по правовым вопросам и другое.

Всего за 2024 год было выявлено и подтверждено 7 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 3 вновь выявленных ЛЖВ. Все они были подключены к АРТ. Однако, из вновь выявленных ЛЖВ, только одна продолжает терапию; две другие уехали и прервали лечение. Выявлено 16 случаев ИППП.

Была высказана серьезная озабоченность в связи с успешным продолжением профилактических программ в связи с изменениями законодательства КР. Данная статья Кодекса о правонарушениях привела к ограничению доступа к услугам из-за реального преследования женщин и клиентов со стороны правоохранительных органов. Снизился запрос на презервативы: если раньше запрашивали 4-5 презервативов в день, то в настоящее время (июнь 2025 г.) – только 1 в день или 7 в неделю.  Это связано со страхом наказания, поскольку наличие презервативов, по мнению сотрудников правопорядка, рассматривается как косвенное свидетельство оказания сексуальных услуг. Люди уходят в подполье – прячутся, меняют номера телефонов – становятся недоступными для наблюдения; теряют заработок, поэтому за небольшую доплату готовы оказывать услуги без презервативов. Увеличивается миграция секс-работников, как в страны ближнего зарубежья (РФ, Казахстан), так и в Турцию, Эмираты и др. По наблюдению специалистов, уже сейчас наблюдается тенденция увеличения случаев ВИЧ-инфекции. Если за весь 2024 год было выявлено 7 случаев, то за 2 дня после начала тестирования уже выявлено 2 случая, а также наблюдается тенденция роста ИППП. В настоящее время выделены продуктовые пакеты для расширения тестирования на ВИЧ и это дает результаты – люди проходят тест ради продуктов.

Другие проблемы – это подключение к АРТ для лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность, без которых невозможно пройти подтверждающий тест на базе центра КГВГиВИЧ и, соответственно, начать лечение.

Изменение законодательства привело к повышению потребности в правовой помощи. Так, за 2024 год было оказано 1874 правовых услуг для 798 клиентов, а также подготовлены 26 жалоб на неправомерные действия правоохранительных органов по отношению к клиентам профилактических программ. При этом каждый квартал число жалоб увеличивалось: 5-6-7 и 8 в 4 квартале 2024 г.

Уменьшились возможности поддержки клиентов. То есть отсутствуют ароматизированные презервативы, лубриканты, информационные материалы; медикаменты для лечения ИППП, а также единицы для сотовых телефонов для мотивирования клиентов.

По данным Ошского областного ЦКГВГиВИЧ, в 2024 году 4 СР приступили к ДКП.

ОФ «Улукман Дарыгер» Иссык-Кульская область

Цель 1. 1550 СР, охвачены программами профилактики. Результат: 1120 СР, охвачены программами профилактики (72%) Цель 2. 1470 СР пройдут тестирование на ВИЧ Результат: 1173 СР прошли тестирование на ВИЧ (80%) Цель 3. 542 СР охвачены регулярно программами профилактики Результат: 726 СР охвачены регулярно программами профилактики (134%). Цель 4. 8 случаев нарушения прав СР задокументировано в 2024 г. Результат: 9 случаев нарушения прав СР задокументировано (113%).

Предоставление минимального пакета услуг: презервативов, лубрикантов; информирование и консультирование по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП; консультирование и тестирование на ВИЧ; перенаправление в областные центры КГВГиВИЧ для подтверждения ВИЧ-статуса; диагностики и лечения ИППП; мотивирование на получение АРТ и формирование приверженности; обучение и консультирование по правовым вопросам и другое.

Всего за 2024 год прошли тестирование на ВИЧ 1173 СР, позитивных результатов не выявлено. За 4 квартал 2024 г. 10 человек прошли тестирование и 22 лечение по поводу ИППП; 29 СР прошли скрининг на рак шейки матки и  209 скрининг на ТБ.

Оказываются социальные и бытовые услуги. Расширились услуги для женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Изменение законодательства привело к изменению методов работы – проведение – онлайн и веб-аутрич; передаче ИМН через такси. Зарегистрированы 9 случаев нарушения прав.

Уменьшились возможности поддержки клиентов. То есть практически отсутствуют ароматизированные презервативы, лубриканты, информационные материалы.

В связи с изменением законодательства ограничен доступ к группе, а также к услугам, связанным с ВИЧ.

- Лица, потребляющие наркотики путем инъекций

Работа с ЛУИН проводилась во всех трех областях Кыргызской Республике при поддержке ОФ «Улукман Дарыгер» (Иссык-Кульская и Нарынская области) и ОФ «Родители против наркотиков» (Ошская и Баткенская область). Поскольку индикаторы по охвату клиентов в разрезе областей различаются, нами отдельно описаны результаты по каждой из областей по выбранным индикаторам.

ОФ «Родители против наркотиков» (Ошская и Баткенская область)

Цель 1. Охват 60% ЛУИН минимальным пакетом услуг к 2024 г. Цель для ОФ «РПН» на 2024 г. 4400 ЛУИН получат минимальный пакет услуг. Результат: 4471 ЛУИН получили минимальный пакет услуг (101%) Цель 4. 4200 ЛУИН пройдут тестирование на ВИЧ Результат: 4403 ЛУИН прошли тестирование на ВИЧ (100%) Цель 8. 20 ЛУИН будут перенаправлены в пункт ПТАО Результат: 18 ЛУИН перенаправлены в пункт ПТАО (95%).

Потребители наркотиков имеют все меньшее влияние на выявление новых случаев ВИЧ-инфекции, составляя 1,7% от числа впервые выявленных ЛЖВ в 2024 году. Однако, высокая распространённость ВИЧ среди ЛУИН; сохраняющиеся опасные поведенческие практики; появление новых наркотических средств, а также быстрые темпы распространения ВИЧ при потреблении наркотиков путем инъекций оставляет эту группу в качестве наиболее уязвимых к возможному быстрому распространению ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов.

Клиенты проекта получают широкий спектр услуг, который включает предоставление минимального пакета услуг: предоставление шприцев, презервативов, лубрикантов; информирование и консультирование по вопросам более безопасного поведения, профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП; консультирование и тестирование на ВИЧ; перенаправление в областные центры КГВГиВИЧ, для подтверждения ВИЧ-статуса и/или получения ДКП; диагностика и лечение ИППП; мотивирование на получение АРТ и формирование приверженности; обучение и консультирование по правовым вопросам и другое. 4403 прошли тестирование на ВИЧ. Новых случаев ВИЧ-инфекции не выявлено.

34 ЛУИН приступили к ДКТ (по данным ООЦКГВГиВИЧ. Все индикаторы достигнуты на высоком уровне.

ОФ «Улукман Дарыгер» Иссык-Кульская область

Цель 1. 330 ЛУН, охвачены программами профилактики. Результат: 343 ЛУН, охвачены программами профилактики (104%) Цель 2. 300 ЛУИН пройдут тестирование на ВИЧ Результат: 292 ЛУН прошли тестирование на ВИЧ (97%) Цель 3. 270 регулярных ЛУН, охвачены программами профилактики Результат: 267 регулярных ЛУН охвачены программами профилактики (99%). Цель 4. 6 случаев нарушения прав ЛЖВ задокументировано в 2024 г. Результат: 5 случаев нарушения прав ЛЖВ задокументировано (83%).

Клиенты проекта охвачены программами профилактики (343 чел. – 104%), в том числе 267 чел. (78% от числа охваченных ЛУН) являлись регулярными клиентами проекта. Услуги включали предоставление шприцев, презервативов, лубрикантов; информирование и консультирование по вопросам более безопасного поведения, профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП и др. Консультирование и тестирование на ВИЧ получили 292 чел. (85% от числа клиентов проекта) положительных результатов не выявлено; 84 ЛУН (24%)прошли скрининг на ТБ. Проводилось перенаправление для получения услуг; обучение и консультирование по правовым вопросам; вопросов зависимости, ЗОЖ и другое.

Отмечается низкий охват ЛУН шприцами. Так, всего за 4 квартал выло роздано 4700 шприцев. Соответственно охват составил 14 шприцев на 1 ЛУН из расчёта на всех охваченных клиентов или 18 шприцев на постоянных клиентов в квартал.

- Финансирование

Мониторингом было охвачено только исполнение мероприятий, проводимых при финансировании гранта Глобального Фонда. Несмотря на то, что значительная доля мероприятий финансировалась за счет национальных ресурсов (рутинное тестирование на ВИЧ: закупка АРВ препаратов), тем не менее целью гранта Глобального Фонда была поддержка реализации национальных целей, что было отражено в обязательствах страны по достижению соответствующих индикаторов. Так, Кыргызская Республика страна взяла на себя обязательства по увеличению внутреннего финансирования, направленного на закупки АРВ препаратов и тестирование на ВИЧ. Так, расходы страны составили 39% средств на программы по ВИЧ-инфекции, тогда как 61% покрывался за счет международных доноров, значительная дола которых была выделена ГФСТМ. Грант Глобального фонда включал также закупку части препаратов; поддержку лабораторного компонента, включая экспресс- и самотестирование; ПЦР диагностику, контроль за эффективностью лечения и другое; равно как и оказание практической помощи по раннему выявлению ВИЧ-инфекции; удержанию на терапии; поиск потерянных лиц; мотивирование на тестирование и лечение; социальное сопровождение и другое. В этой связи достижение страновых индикаторов в равной мере поддерживалось грантом ГФ и бюджетным финансированием (Табл. 6).

Баткен. Всего проведены закупки на общую сумму 4 064 903 сома. При этом доля гуманитарной помощи составила 95%. Основные затраты бюджетных средств составляла закупка тест систем для рутинного тестирования на ВИЧ (ИФА). Основную долю гуманитарных закупок составили медикаменты – препараты для лечения ВИЧ и вирусного гепатита С, а также реактивы для тестирования на ВИЧ и определения вирусной нагрузки.

Таблица 6. Доли государственного и бюджета и вклад международных доноров по Баткенской, Ошской областям и Кыргызской Республике за 2024 г.

| Регион | Бюджет | Спец счет | Гум помощь | Всего | % гум помощи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баткенская обл. | 80000 | 128122 | 3856791 | 4064903 | 95% |  |
| Ошская обл. | 3234338 | 1548437 | 32849541 | 67325560 | 49% |  |
| Кыргызская Республика |  |  |  |  | 61% |  |

Оценка риска остановки программ при сокращении финансирования ГФ меньше беспокоит представителей государственных структур, Опираясь на существующий опыт увеличения доли государственного финансирования, они полагают, что государство справится с поставками медикаментов и реактивов. В тоже время, по оценкам НПО, существует высокий риск остановки всех профилактических программ для ключевого населения.

- Закупки и лекарства, изделия медицинского назначения и материально-техническое обеспечение

Поставки препаратов, реактивов; расходных материалов и др. проводятся напрямую от гранта ГФ, а также опосредованно через основных субреципиентов: РЦКГВГиВИЧ или РЦПЗиН. Кроме того, осуществляются безвозмездные поставки препаратов, реактивов и др., закупаемых централизованно за счет республиканского бюджета также через РЦКГВГиВИЧ; реактивы, ИМН через Кыргыз Фармацию, по заявкам, накладным ИМН получают по потребности в основном за счет субсчетов.

Организованы бесперебойные поставки АРВП, метадона и тестов для рутинного тестирования на ВИЧ.  Имеется буферный запас АРВ препаратов и ПВТ на 3-6 месяцев. АРВП выдаются вновь приступившим к терапии на 1 месяц; затем на 3 месяца. Мигрантам препараты выдают на 6 месяцев.

Имеется склад-контейнер, где установлен температурный режим (установлены кондиционеры, холодильные установки). Срок годности препаратов – в основном был до 2027 г. Проводится строгий учет продукции: ведутся журналы получения, приход, расход, и журналы выдачи препаратов и ИМН.

Организации гражданского общества в основном получали ИМН, экспресс-тесты, дезинфектанты, расходные материалы и др. Все поставки выполнялись непосредственно от ПРООН (ОР). В отличие от государственных структур НПО не имеют специализированных складов и используют для этого приспособленные помещения, обеспечивая температурный режим при использовании кондиционеров. Порядок хранения и учет строго соблюдается.

Несмотря на оперативное исполнение заявок со стороны Основного реципиента и субреципиентов, в течение 2024 года отмечались перебои в поставках экспресс тестов для тестирования на ВИЧ периодически. На момент посещения об этом заявили в ЦОВП Кызыл-Кии. На дефицит экспресс-тестов для стационаров указали в Ошском ЦКГВГиВИЧ.

В течение 2024 года были проблемы с поставками медикаментов и реактивов от Кыргызфармации. В том числе наблюдались перебои с реактивами для тестирования и препаратами для лечения вирусного гепатита С; а также вакцины против вирусного гепатита В. Со слов респондентов, частично эти проблемы решены.

В то же время отмечалось длительное отсутствие тестов на определение СД-4, со слов респондентов, практически в течение года. Это было связано с тем, что сняты с производства картриджи которые закупались за бюджетные средства, в 2024 г. Должны были быть 2 поставки в начале и в конце года; в итоге вторая поставка не состоялась. В результате РЦКГВГиВИЧ обратился для закупки к ОР поздно. Длительные процедуры закупок привели к сбоям поставок.  За счёт гранта GSS6 (предыдущий грант) были закуплены новые аппараты для определения СД4 (для данных аппаратов необходимо много компонентов (реагентов и реактивов) которые должны прийти единовременно и (некоторые требуют определенный режим температурный). В настоящее время реактивы поступили в страну и потребность будет обеспечена. В таких случаях исполнителям следовало бы действовать более гибко и оперативно. Например, обратиться к действующим в стране лабораториям и заключить договор на аутсорсинг, чтобы избежать остановки исследования на СД4.

Поставки для НПО осуществляются также оперативно по заявке с мест. Однако наблюдались краткосрочные перерывы в поставках ЭТ (до 2 недель – ОФ «Подруга»); перебои с поставками презервативов (ОФ «Подруга»; ОФ «Мусаада»), их ограниченный ассортимент. Поставки неудобных для использования лубрикантов (в саше), снижали спрос на них. Норма выдачи ИМН снизилась. Например, в связи с изменением законодательства СР и МСМ стали реже посещать ПОУ и отказываться от презервативов (если раньше выдавали 7 в неделю, то сейчас 1).  В среднем идет расчет по 1 шприцу и 1 презервативу в неделю, что недостаточно.

Любые перебои либо поставки ИМН, неудовлетворяющих потребности клиентов, влияют на эффективность работы и достижение индикаторов.

- Эффективность управления и соответствие графику исполнения

Государственные структуры, участвующие в реализации гранта ГФ работают на основании контракта с основными субреципиентами (РЦКГВГиВИЧ; РЦПЗиН), НПО работает по контракту с ОР, который заключается на 6 месяцев. Контрактом НПО предусмотрены затраты на заработную плату, аренду помещения и оказание услуг по профилю НПО. При этом закупки товаров и услуг (например, семинаров) осуществляются непосредственно ОР и не входят в сумму контракта. Государственные структуры получают оборудование и запасные части, медикаменты, реактивы и др., а также доплаты медицинским работникам за конкретно выполненную работу (ЦКГВГиВИЧ). По пунктам ПТАО оплачиваются ставки врачей, медсестер и равных консультантов / социальных работников.

Мониторинг и посещение программ проводится на регулярной основе основным получателем, Комитетом КСОЗ по ВИЧ и ТБ, проведен мониторинг Межведомственной рабочей группой по правовым барьерам и др.  По сообщениям исполнителей, посещения проводятся с периодичностью от 1 до 4 раз в год. Проводится также коммуникация по телефону с ОР, как по вопросам отчетности, так и по конкретным вопросам реализации гранта.

Со слов сотрудников организаций, основой взаимодействия является предоставление ежеквартальных отчетов и сайт визитов. Региональные центры КГВГиВИЧ, ЦПЗиН реже сотрудничают с ОР, чаще связываются с субреципиентами. ЦСМ / ЦОВП не имеют коммуникаций с ОР- они в основном сотрудничают с областными центрами, а также с экспертами, координирующими определённые направления деятельности, например ЭТ на ВИЧ.

Представители государственных структур оценили риск устойчивости программ в среднем 4 балла. Это означает, что созданная инфраструктура и потенциал позволят продолжить начатые программы с незначительными потерями. Самые высокие оценки устойчивости были представлены ОМЦПЗиН и ООЦКГВГиВИЧ. По мнению респондентов, основной риск связан с поставкой лекарственных препаратов. Были также мнения, что пациенты и специалисты не будут иметь возможностей для мотивационных выплат и это приведет к ухудшению социального положения клиентов. В то же время, было мнение, что устойчивость программ не удастся сохранить в среднесрочной перспективе и что через 3-4 лет после завершения финансирования начнется спад активности и поставок.

Представители НПО оценили риск устойчивости программ в среднем 1,8 балла. Вопросы устойчивости вызывают глубокую обеспокоенность исполнителей проектов, особенно это касается работы с КГН. По мнению представителей НПО, существует риск прекращения программ профилактики среди КГН, которые практически не получают (либо незначительно получают) финансирование от государственных институтов и органов местного самоуправления. Кроме того, полностью прекратится аутрич-работа и будет потеряна связь с клиентами. Не будет доступа к программам профилактики и к ИМН и КГН утратят навыки более безопасного поведения. Это приведет к росту заболеваемости и увеличению социальных затрат в связи с ВИЧ.

- Реализация основных рекомендаций мониторинга 2023 г.

Вопросы, поднятые в рамках мониторинга СКК, в 2023 году, в целом принимались во внимание в процессе реализации граните Глобального Фонда в 2024 году. Из 13 рекомендаций 5 реализованы. Следует отметить позитивное влияние гибких систем приема ПТАО на клиентов программы (выдача метадона на 5 дней); поставки бупренорфина в 2025 году. Была также проведена коррекция целевых индикаторов для ключевых групп (прежде всего, СР и МСМ) с учетом текущей ситуации; внедряются инновационные формы работы с закрытыми группами (он-лайн-аутрич). Постепенно расширяется внедрение ДКП. Расширяются программы тестирования на уровень ПМСП; предусмотрена мотивация медицинского персонала за выявление ВИЧ-инфекции и раннее начало АРТ. Пересмотрена форма оплаты исполнителей проекта.

Все рекомендованные мероприятия остаются актуальными, нуждаются в продолжении частично путем институционализации уже начатых инициатив; снижения порогов доступа к услугам (ДКП); разработки механизмов внедрения, упрощения бюрократических процедур; обучения медицинского персонала, а также оценки эффективности внедрения. Ряд мероприятий, такие как раннее выявление ВИЧ на базе организаций здравоохранения должно быть включено в индикаторы эффективности работы ОЗ, что повысит ответственность руководителей и внутренний контроль за исполнение.

- Исполнение проектных индикаторов гранта ГФ в выбранных областях в 2024 г.

За основу цветового обозначения взята система, используемая ГФ, включая:

|  | (A) 100 и более %; |  | (B) 90-99%; |  | (C) 60-89%; |  | (D) 30-59%; |  | (E) менее 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| №№ | Название индикатора | Цели и прогресс по КР |  |  | Баткенская обл. |  |  | Иссык-Кульская обл. |  |  | Ошская обл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель | Итог | %% | Цель | Итог | %% | Цель | Итог | %% | Цель | Итог | %% |
| Областные индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент людей, живущих с ВИЧ, которые знают свой ВИЧ-статус на конец отчетного периода | 85% | 84% | 99% | Невозможно оценить достижение индикатора из-за отсутствия оценочных данных на уровне областей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент людей, живущих с ВИЧ на АРТ, у которых наблюдается вирусная супрессия* | 95% | 91% | 96%* | 95% | 98% | 103% | 95% | 88% | 93% | 95% | 99% | 104% |
|  | Число МСМ, подходящих по критериям для начала доконтактной профилактики (ДКП), которые начали антиретровирусную ДКП в течение отчетного периода | 300 | 155 | 52% |  |  |  |  |  |  | 150 | 36 | 24%** |
|  | Процент ЛЖВ, с новым или рецидивом ТБ, находящихся на АРТ во время лечения ТБ | 97% | 100% | 103% | 97% | 100% | 103% | 97% | 100% | 103% | 97% | 100% | 103% |
|  | Процент ЛЖВ на АРТ от тех, кто знает свой статус* | 95% | 70% | 74%* | 95% | 78% | 82% | 95% | 78% | 82% | 95% | 90: | 95% |
| Примечание: * В целом по стране, прогресс дается по оценкам ЮНЭЙДС ** Посчитаны только МСМ; всего охвачено ДКП 147 чел. (98% от числа запланированного охвата по Ошской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЖВ |  | Цели по КР |  |  |  |  |  | ОФ «Улукман Дарыгер» |  |  | ОФ «Плюс центр» |  |  |
|  | % ЛЖВ вернувшихся в программу ЛиУ, из числа потерянных для "Д" учета, согласно спискам мед. организаций с согласия ЛЖВ |  |  |  |  |  |  | 95% | 34/41 83% | 87% | 90% | 95/95 100% | 111% |
|  | Количество ЛПВ, с высоким риском инфицирования, прошедших тестирование на ВИЧ и знающих свой результат (чел.) |  |  |  |  |  |  | 120 | 101 | 84% | 120 | 122 | 102% |
|  | % женщин, живущих с ВИЧ, прошедших опрос на оценку риска возникновения рака шейки матки |  |  |  |  |  |  | 90% | 80% | 89% | 90% | 486 /564 86% | 96% |
|  | Число ЛЖВ, от охваченных организацией, прошедших полное обучение по 6 модулям Школы пациента |  |  |  |  |  |  | 90% | 398 / 408 98% | 109% | 90% | 961 / 1110 87% | 87% |
|  | Число задокументированных случаев нарушения прав ЛЖВ |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 57% | 25 | 25 | 100% |
|  | Количество ЛЖВ, находящихся на попечении общинных организаций и участвующих в программах ЛиУ |  |  |  |  |  |  | 250 | 408 | 163% | 820 | 1176 | 143% |
| ЛУИН |  | Цели по КР |  |  |  |  |  | ОФ «Улукман Дарыгер» |  |  | ОФ «Родители против наркотиков» |  |  |
|  | Количество ЛУН, охваченных программами профилактики | 15 000 /25 000 |  | 60% |  |  |  | 330 | 343 | 104% | 4400 | 4471 | 102% |
|  | Количество ЛУН, прошедших тестирование на ВИЧ методом ЭТ и знающих свой результат |  |  |  |  |  |  | 300 | 292 | 97% | 4200 | 4203 | 100% |
|  | Количество регулярных ЛУН, охваченных программами профилактики |  |  |  |  |  |  | 270 | 267 | 99% | 3520 | 4029 | 114% |
|  | Число задокументированных случаев нарушения прав ЛУН |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 83% | 25 | 32 | 128% |
|  | Мотивирование ЛУН для участия в программе ПТАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 18 | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМЦПЗиН |  |  |
|  | Число ЛУН, Охваченных ПТАО | 800 / 25000 |  | 3,2% |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |
| Секс-работники |  | Цели по КР |  |  |  |  |  | ОФ «Улукман Дарыгер» |  |  | ОФ «Подруга» |  |  |
|  | Количество СР, охваченных программами профилактики | 2 325/ 9 300 |  | 25,00% |  |  |  | 1550 | 1120 | 72% | 1880 | 1281 | 68% |
|  | Количество СР, прошедших тестирование на ВИЧ методом ЭТ и знающих свой результат |  |  |  |  |  |  | 1470 | 1173 | 80% | 1790 | 1117 | 62% |
|  | Количество регулярных СР, охваченных программами профилактики |  |  |  |  |  |  | 542 | 726 | 134% | 658 | 389 | 59% |
|  | Число задокументированных случаев нарушения прав СР |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 113% | 25 | 26 | 104% |
|  | Процент СР, ЛЖВ, получивших АРТ, из числа СР/ЛЖВ с подтвержденным положительным результатом теста на ВИЧ |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  | 95% | 100% | 105% |
| МСМ |  | Цели по КР |  |  |  |  |  |  |  |  | ОФ «Мусаада» |  |  |
|  | Количество МСМ/ТГ, охваченных программами профилактики | 6 760 /16 900 |  | 40,00% |  |  |  |  |  |  | 4020 | 2911 | 72% |
|  | Количество МСМ/ТГ, прошедших тестирование на ВИЧ методом ЭТ и знающих свой результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2950 | 2652 | 90% |
|  | Количество регулярных МСМ/ТГ, охваченных программами профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1810 | 1097 | 60% |
|  | Число задокументированных случаев нарушения прав МСМ/ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 8 | 25% |
|  | Процент ЛЖВ, получивших АРТ, из числа МСМ/ТГ /ЛЖВ с подтвержденным положительным результатом теста на |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  | 95% | 100% | 105% |
|  | Количество МСМ/ТГ, мотивированных и сопровожденных на ДКП | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 20 | 13% |

Приложения

Приложение 1 График сайт визитов и встреч

«Утверждаю»

Заместитель министра здравоохранения КР

Председатель Правления Комитета КСОЗ

по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией

________________________ Б. Арыкбаева

«_______»______________________

График сайт визитов в рамках мониторингового визита сектора

по надзору Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ на июнь 2025 г.

| № | Мероприятие | Участники встреч |
| --- | --- | --- |
|  | Выезд в Каракол 11 июня |  |
| Среда 12 июня |  |  |
|  | Иссык-Кульский центр по контролю гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ | Огоева Шаршакан Бакыевна – директор Акпаева Чинар Токтогуловна – врач отдела диспансерного наблюдения Онгоева Дамира Керимовна – врач эпид. Отдела Курманова Асель – пптронажный работник Старшая медсестра, ответственная за склад |
|  | Встреча с ЛЖВ | Всего 4 чел: 1 индивидуальное интервью и 3 фокус-групповая дискуссия |
|  | ЦСМ Иссык-Кульской области | Жайлымышова Бейшекан Аруновна – директор 3 сотрудника регистратуры |
| Обед |  |  |
|  | Общественное Объединение «Улукман-Дарыгер» | Турсунбаев Улан - директор Личаню Мария Жекшенбай кызы Бегайым И др. сотрудники НПО – всего: 8 человек |
|  | Выезд в Бишкек 13 июня |  |

График сайт визитов на июнь  2025 г. по Баткенской и  Ошской областям

| № | Мероприятие |  |
| --- | --- | --- |
| Понедельник 23 июня |  |  |
|  | Вылет в Баткен |  |
|  | Баткенский центр по контролю гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ | Балтабаев Абазбек Мамасабырович – директор Юсупова Файзиниссо – врач отдела диспансерного наблюдения Альханова Айдай – врач ординатор эпид. отдела |
|  | Баткенский ОЦСМ | Сыдыкова Айтурган Бедиловна – врач инфекционист Осорбай кызы Мээрим медсестра |
|  | Подведение итогов дня и обсуждение чек листов |  |
|  | Выезд в г. Квызыл-Кия 24 июня |  |
|  | ЦОВП г. Кызыл-Кия Помощь ЛЖВ (кабинет инфекционных болезней) | Борубаева Карамат Жакыпжановна – зам директора по амбулаторной помощи Узакова Чолпон Сыртбаевна – врач инфекционист Сулейманова Маликахон Курбановна – медсестра инфекционного кабинета Врач лаборант |
|  | ЦОВП г. Кызыл-Кия Пункт ПТАО | Мырзабек кызы Айбермет – врач наркоолог Эргешова Соня – медсестра Курганбаева Жылдызкан – медсестра |
|  | Среда 25 июня |  |
|  | Ошский Центр по контролю гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ | Нарматова Эльмира Балтабаевна – директор Моторов Улукбек Толомушевич – врач отдела диспансерного наблюдения Бурханов Адилет – врач эпид. Отдела 2 специалиста Эпид отдела Старшая медсестра, ответственная за склад |
|  | Сайт ПТАО при ОЦКГВГиВИЧ | Орозкулова М.Э. – врач ПТАО Узакбаева Ч.С. – медсестра Акимканова Ч. – соц. работник Туляков О. – равный консультант |
|  | Интервью | 1 клиент ПТАО |
| Обед |  |  |
|  | Общественный Фонд «Плюс Центр» – ЛЖВ | Маджитов Равшан – директор Ашимбаева Роза Джураев Дильмурат Рогимов Али Туляков Олег Всего: 9 чел. |
|  | Интервью. ЛЖВ | 2 чел. |
|  | Общественный фонд «Родители против наркотиков» | Бурханова Сайора – директор Фокус-группа – 8 чел. |
|  | Подведение итогов дня и обсуждение чек листов |  |
|  | 26 июня |  |
|  | Ошский областной центр психического здоровья и наркологии (ОМЦПиН) | Омурзаков Абдурахман Толонович – главный врач |
|  | Сайт ПТАО ОМЦПиН | Садиева Айгуль Саиповна – врач Сатыбалдиева Ширмат – медсестра |
|  | Сайт ПТАО Кара-Суйская ЦСМ | Жолдошева Айна Алимовна – врач нарколог |
|  | Кара-Суйский ЦСМ | Калдарова Наргиза Эсенбаевна – зам директора ЦСМ Мамаисанова Рахат Акборисановна – врач инфекционист |
|  | Обед |  |
|  | Общественный фонд «Мусаада» Фокус группа с МСМ, ТГ | Закиров Мамир – координатор проекта 11 чел. |
|  | Общественный фонд «Подруга» Фокус группа с сотрудниками НПО | Шаронова Надежда – директор Старкова Ирина Рыбалова Марина Кириллова Кристина Усманова Маходил Всего: 6 чел. |
|  | Подведение итогов дня и обсуждение чек листов |  |
| Вылет в Бишкек 26 июня |  |  |
| Совместная работа над отчетом |  |  |

Приложение 2. Чек-лист для проведения сайт-визитов

Комитета КСОЗ по ВИЧ и ТБ (2025)

Вводная информация:

Ликвидация ВИЧ-инфекции и туберкулеза являются целями Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики до 2030 года. Новые законы в области здравоохранения, а также программы Кабинета Министров КР включают исчерпывающие меры, направленные на достижение этих целей. Важное значение придается финансированию, основным донором является ГФСТМ. Для координации деятельности гранта ГФ Создан Комитет по ВИЧ и ТБ при Комитете общественного здравоохранения при Кабинете Министров КР. Комитет состоит из представителей Жогорку Кенеша; Кабинета Министров; МЗ, других Министерств, членов НПО, сообществ людей, живущих с ВИЧ и ТБ и КГН, а также международных организаций. Согласно плану работы Комитета проводится регулярный надзор за исполнением гранта, направленный на оценку эффективности исполнения и достижение запланированных результатов. На данном этапе мониторинг проводится в Иссык-Кульской; Баткенской и Ошской областях. Планируются встречи с руководителями и сотрудниками организаций здравоохранения. НПО, а также встречи с пациентами и клиентами программ.

Просим Вас ответить на вопросы анкеты для того, чтобы получить Ваше видение по текущей ситуации,  успехам и проблемам/недостаткам в исполнении программы, чтобы предложить пути усиления работы по эффективному исполнению государственных целей по преодолению ВИЧ и ТБ.

Дата: «___» июня 2025 г.        Название сайта____________________________

Ответственное лицо/ лица___________________

| № | Вопросы | Текущая ситуация, успехи и недостатки | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок: Достижение целевых показателей согласно страновой заявке |  |  |
| 1 | Какие задачи и индикаторы стоят перед вами и вашей организацией по охвату и видам услуг? (приложите документы, если есть) Дополнительные вопросы на уточнение: a.ВИЧ: Сколько человек прошли тестирование/диагностику/скрининг на ВИЧ, ТБ, ИППП, гепатиты? Сколько с подтвержденным положительным результатом? Начали лечение? b.Вошли в программы ПТАО, АРТ? Сколько человек продолжают получать из вошедших за последний год? c.Сколько ЛЧ, МЛУ и ШЛУ-ТБ пациентов охватили? d.Охват ТБ пациентов амбулаторно? e. Сколько пациентов с сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ |  |  |
| 2 | С какими основными проблемами вы (ОЗ/НКО) сталкиваетесь при предоставлении услуг? С какими основными проблемами вы (клиенты) сталкиваетесь при получении услуг? |  |  |
| 3 | Что идет хорошо? Что не идет хорошо? |  |  |
| 4 | Какими стандартами и/или протоколами вы пользуетесь при предоставлении услуг? |  |  |
| 5 | Какая нагрузка у сотрудников и что входит в их функциональные обязанности? (приложите документы) |  |  |
| 6 | Какие формы отчетности используете? (Приложите документы) |  |  |
| 7 | Какое обучение проходили сотрудники? Все ли проходили обучение? |  |  |
| 8 | С какого времени работают сотрудники? Часто ли сменяются сотрудники? По какой причине идет смена? |  |  |
| 9 | Можно ли провести встречу с 3-4 клиентами программы? |  |  |
| Блок Финансирование |  |  |  |
| 1 | Насколько своевременно поступают средства? (дополнительный вопрос, если имеются задержки: как часто, как долго и в связи с чем?) |  |  |
| 2 | В каком объеме поступают средства на з/п, транспортные (конкретные суммы и какими документами подтверждается) |  |  |
| 3 | Штатное расписание, сколько человек и кто именно получают доплаты? |  |  |
|  | Блок Закупки и лекарства, изделия медицинского назначения и материально-техническое обеспечение |  |  |
| 1 | Какие виды лекарств, реактивов, ИМН и другие товары получаете? (Приложите документы-накладные по последним поставкам, сопоставьте расходы и остатки) |  |  |
| 2 | Как вы оцениваете поставки лекарств, изделий медицинского назначения? (Дополнительный вопрос: Имеются ли перебои в поставках? Как часто и как долго отсутствует продукция? |  |  |
| 3 | Как часто вы получаете ИМН и другие изделия? Какой запас продукции имеется в наличии? (Накладные) |  |  |
| 4 | Какая норма выдачи? Как осуществляется выдача и учет продукции? Представьте все документы. |  |  |
| 5 | Какой охват клиентов данными ИМН и какой срок годности продукции? Условия хранения? |  |  |
|  | Блок Эффективность управления и соответствие графику исполнения |  |  |
| 1 | Когда был заключен контракт? Были ли перебои в реализации контракта? Какие расходы предусмотрены контрактом? |  |  |
| 2 | С какого времени предоставляете услуги по данному гранту? Все ли услуги предоставляются с начала контракта? |  |  |
| 3 | Как часто осуществляют мониторинг и посещение программы представители ОР или СР. Имеется ли подтверждение посещений? |  |  |
| 4 | Как часто осуществляется коммуникация между ОР, СР и сайтом? По какому поводу имеется коммуникации? |  |  |
| 5 | Как вы оцениваете устойчивость программы при сокращении финансирования ГФ. Используйте шкалу от 1 (неустойчиво) до 5 (устойчиво). |  |  |
| 6 | Есть ли риски для эффективной реализации грантов? Если да, перечислите 1-3 наиболее важных |  |  |

Приложение 3. Анализ анкет клиентов

| №№ | Вопросы | ЛЖВ/ Гос | ЛЖВ/НПО | МСМ | ЛУН | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пол (м/ж) | 2/2 | 1/1 | 11/0 | 9/2 | 21/5 |
|  | Возраст | 33-44 | 40-62 | 24-38 | 32 | 24-62 |
|  | Сколько времени Вы наблюдаетесь / получаете услуги по ВИЧ | 10 мес – 13 лет | 3-15 лет | 2-6 лет | 7-18 лет | 10 мес – 18 лет |
|  | Приходилось ли Вам платить за услуги в течение последних 12 мес. |  |  |  |  |  |
|  | - Да | 3* |  | 1 |  | 4 |
|  | - Нет | 1 | 2 | 10 | 9 | 22 |
|  | Проходили ли Вы обучение вопросам ВИЧ или ТБ за последние 12 мес. |  |  |  |  |  |
|  | - Да | 4 | 2 | 9 | 9 | 24 |
|  | - Нет |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Как часто проходило обучение |  |  |  |  |  |
|  | - еженедельно |  |  |  | 8 | 8 |
|  | - ежемесячно |  |  | 7 |  | 7 |
|  | - ежекв. /ежегодно |  |  | 2/1 |  | 3 |
|  | Каково Ваше отношение к качеству медицинской помощи за последние 12 мес? |  |  |  |  |  |
|  | - Доволен / очень хорошо | 4 | 2 | 8/1 | 9 | 24 |
|  | - Недоволен, |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Изменилось ли качество помощи за последние 12 мес.? |  |  |  |  |  |
|  | - Стало лучше | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 |
|  | - Стало хуже |  |  | 1 |  | 1 |
|  | - Не изменилось |  | 1 | 5 |  | 6 |
|  | - Нет ответа |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Были ли случаи, когда Вам отказали в медицинской помощи, не выдали лекарства, шприцы (для ЛУН), презервативы и др. , не было лабораторных тестов или R-пленок? |  |  |  |  |  |
|  | - Да | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  | - Нет |  | 2 | 9 | 9 | 20 |
|  | Если были такие случаи. Подавали ли Вы жалобу, куда и были ли вопросы решены |  |  |  |  |  |
|  | - Да |  |  |  |  |  |
|  | - Нет | 1** |  | 2 |  | 3 |
|  | Работали ли Вы с сотрудниками НПО; патронажным (социальным) работником в поликлинике; в другой организации? |  |  |  |  |  |
|  | - Да |  | 2 | 8 | 8 | 18 |
|  | - Нет | 4 |  | 1 |  | 5 |
|  | -Другое |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Получали ли вы в течение последних 12 мес. какую-либо социальную помощь |  |  |  |  |  |
|  | - Да | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
|  | - Нет | 3 |  | 5 | 8 | 16 |
|  | Другое |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Получали ли вы в течение последних 12 мес. юридическую помощь (восстановление документов. Помощь при задержании, другое) |  |  |  |  |  |
|  | - Да |  | 1 | 6 |  | 7 |
|  | - Нет | 4 | 1 | 4 |  | 9 |
|  | - Другое |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Сталкивались ли Вы за последние 12 мес. с проявлением стигмы и дискриминации по отношению к Вам в связи с ВИЧ, ТБ или принадлежностью к КГН в медицинских организациях, со стороны родственников, соседей, на работе/учебе? |  |  |  |  |  |
|  | - Да | 2 |  | 6 |  | 8 |
|  | - Нет | 2 | 2 | 4 |  | 8 |
|  | - Другое |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Что Вы можете посоветовать для улучшения качества услуг или отношения к клиентам? |  |  |  |  |  |

Примечания:

*Платили за услуги в поликлинике и других ОЗ, поскольку не готовы были раскрывать свой статус

** Отказывались делать операцию. После вмешательства НПО сделали.

Комментарии клиентов:

Несмотря на то, что большинство указали на хорошее отношение, все же жалобы были. Они были связаны со стигмой в медицинской организации; невозможностью использовать предусмотренные государством бесплатные медицинские услуги для ЛЖВ, так как они связаны с необходимостью раскрытия статуса в организациях ПМСП. Жалобы также были связаны с недостаточным вниманием специалистов к проявлению побочных явлений. Были отказы в оказании помощи по причине ВИЧ-статуса (операции, родоразрешение. В то же время отмечается комфортное взаимодействие с персоналом центра КГВГиВИЧ: «Приходишь к Центр, как домой, все свои…» Они также отметили, что жизнь не останавливается после получения информации о ВИЧ. Нужно жить дальше – все зависит от человека.

«Женщина узнала о своем ВИЧ-статусе 10 мес. назад во время беременности. Еще не в полной мере приняла ВИЧ-статус. Плакала, вспоминая свой опыт жизни с ВИЧ. Испытывала тяжелые побочные явления в период беременности, была рвота. В результате нерегулярно принимала АРТ, хотя знала о риске передачи ВИЧ ребенку.  Считает, что врачи и пациенты знали о ее ВИЧ-статусе в роддоме. Она чувствовала дискомфорт и разговоры о ее статусе. Грубо не обращались, боялись жалоб, но она слышала, что акушерка отказалась принимать роды. Без внешнего вмешательства – другая пожилая акушерка приняла роды. От пособия на ребенка отказалась.»

Одна из проблем связана с разглашением ВИЧ-статуса. ЛЖВ отмечали, что не испытывали стигмы, поскольку никто не знал их статуса. В одном случае ВИЧ-позитивная женщина сообщила, что ее свекровь распространяет информацию о ее статусе среди соседей и в общественных местах.

ЛУН отметили снижение стигматизации: «Раньше было, сейчас нет…» Клиент ПТАО отметил значительное улучшение в связи с изменением порядка выдачи метадона, В результате улучшилось взаимодействие с медицинскими работниками, улучшилось социальное положение клиентов программы. (снизились финансовые затраты на проезд и время для посещения пункта ПТАО.

Клиенты также отметили снижение социальной поддержки, которая в основном заключается редкой выдачей продуктовых наборов и проведением мини сессий.

Большинство клиентов затруднялись в ответе на вопрос о их рекомендациях по улучшению ситуации. Были пожелания расширить возможности социальной помощи: продуктовые пакеты; покрывать транспортные расходы; предоставлять единицы для сотовых телефонов; увеличить число НПО.

По данным НСК, 2024 г.: https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/3-3-1/

Country factsheets Kyrgyzstan 2024 UNAIDS

Страновой отчет КР в рамках глобального мониторинга по ВИЧ/СПИД в ЮНЭЙДС, РЦКГВГиВИЧ; 2024.

По данным НСК, 2024 г.: https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/3-3-1/

Страновой отчет КР в рамках глобального мониторинга по ВИЧ/СПИД в ЮНЭЙДС, РЦКГВГиВИЧ; 2024.

https://aidscenter.kg/wp-content/uploads/2023/07/IBBS_report_01.06..23.pdf

https://aidscenter.kg/wp-content/uploads/2024/02/Otchet-BPI_SR_2022_final.pdf

По данным РЦКГВГиВИЧ, 2025 г.

По данным НСК, 2024 г.: https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/3-3-1/

Данные РЦКГВГиВИЧ, 2025 г.

file:///Users/user/Desktop/Ситуация%20ВИЧ_2024/Кыргызстан%20%7C%20UNAIDS.webarchive

Данные РЦКГВГиВИЧ и областных центров в выбранных областях за 2024 г.

file:///Users/user/Desktop/Ситуация%20ВИЧ_2024/Кыргызстан%20%7C%20UNAIDS.webarchive

Данные РЦКГВГиВИЧ, 10.07.2025 г.

Данные РЦКГВГиВИЧ, 10.07.2025 г.