## Sheet1
| Дорожная карта по подготовке запроса на финансирование ГФ ГЦ8 |  |  |  |  | Окна подачи - 8 июня, 27 июля, 5 октября
Положение о ККСОЗ - Положение
Внутренние правила и процедуры Комитета КСОЗ -ВПП КСОЗ
|  |  | 2025 |  | 2026 | [8 empty] | 2027
# | Этапы | Мероприятия | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь - декабрь | январь
0 | Подготовительный этап | Формирование РГ решением ККСОЗ (№5,6, 42, 43.1 Положения ККСОЗ), включая найм ЭГ, учитывая Конфликт Интересов
Секретариат, сектор по заявкам - мобилизация ресурсов на ЭГ, межд эксперта,страновой диалог, обучающие встречи РГ в марте, встречи РГ (выездные по написанию)(№ 43.2 Положения)
Найм международного консультанта (№5 Положения ККСОЗ)
Вводный тренинг для РГ по подготовке запроса на финансирование (ЗФ)
РГ и Секретариат ККСОЗ - выбор и подготовка общего коммуникационного механизма, назначения ответственных лиц за коммуникацию процесса подготовки ЗФ
ККСОЗ - Рассмотрение ОП и подготовка ОП к прохождению оценки, подача номинации ОП (повышение потенциала ГРП) (№6 Положения)
Разработка Дорожной Карты процесса ЗФ и обновления (по мере необходимости) (№5 Положения)
Сбор информации по ресурсам в стране (включая подготовку приложения Картирование ресурсов и Плана/Стратегии по устойчивости) - сектор и РГ
Сбор данных, эпид данные, исследования, прогнозы, аналитика (Приложение по программным пробелам)- сектор и РГ
Предварительный анализ расходов и бюджета при разных вариантах ОП - сектор и РГ
Тренинг по ЗФ для представителей сообществ в Стамбуле (январь 2026) - отобрать представителей
Вебинары ГФ по подготовке ЗФ - зарегистрироваться, перевод материалов на русский (желательно)
Запрос финансирования для Секретариата ККСОЗ(№6,40 Положения, №7.2 ВПП КСОЗ)
1 | Получение аллокационного письма | Аллокационное письмо с уровнем финансирования, направлениями, и др деталями (№5,6 Положения ККСОЗ)
ККСОЗ (Секретариат поддержка, Сектор по заявка координация) - Начало работы РГ, ЭГ и международного консультанта - разработка плана работы, ожидаемых результатов, графика регулярных встреч, выездных встреч, распределение ролей и коммуникационный план) (№42, 43.1 Положения ККСОЗ)
ККСОЗ -Решение по распределению средств между программами (№6,42, 43.1 Положения ККСОЗ)
Страновые диалоги, включая приоритеты от сообществ, и выезды в регионы (север, юг)(№6,42, 43.1 Положения ККСОЗ)
Тренинг/встреча для РГ и ЭГ по результатам аллокационного письма (№5 Положения)
Вариант А. Оценка потенциала ОП (МАФ), если ОП номинирован заранее в 2025 (№6 Положения) - 2-3 месяца в зависимости от дат номинации
2 | Подготовка ЗФ (#42 Положения о ККСОЗ)
Подготовка Основных Разделов ЗФ (№42, 43.5 Положения ККСОЗ)
Подготовка необходимых приложений, включая подтверждение гос со-финансирования (№42, 43.5 Положения ККСОЗ)
Вариант В. Оценка потенциала ОП (МАФ), если ОП номинирован заранее в янв-мае 2026 (№6 Положения) - 2-3 месяца в зависимости от дат номинации
Регулярные встречи ЭГ, РГ, Сектора по заявкам ККСОЗ, межд консультанта ((№2 Положения ККСОЗ)
Рассмотрение ЗФ и одобрение ККСОЗ(№42, 43.5 Положения ККСОЗ)
3 | Подача ЗФ | Финализация ЗФ, всех приложений, перевод, подача ЗФ в ГФ (№43.8 Положения ККСОЗ)
Вариант С. Решение по ОП как часть заявки (если не подано ранее)/Оценка МАФ (№6 Положения)
Подпись членами ККСОЗ при одобрении (все члены). И письменное обоснование при Особом мнении и отказе от одобрения (№44.4, 44.5 Положения)
МЗ КР направляет ЗФ запарафированную и подписанную председателем (на офиц языке+ с переводом на анг) (№45.3 Положения)
4 | Рассмотрение ЗФ TRP ГФ | ГФ- Рассмотрение ЗФ на полноту и логическую согласованность пакета документов, на соответствие требованиям к СКК,TRP и коммуникации результатов в ККСОЗ (ГФ высылает стране в течение около 5-10 раб дней после получения финальной формы обзора и рекоммендаций ТРП), включая рекомендации по PAAR.
ККСОЗ - Подготовка разьяснений для TRP, отправление в ГФ --работа РГ, ЭГ и межд консультанта(№42, 43.8 Положения ККСОЗ)
Подтверждение от TRP по принятию разьяснений, и доработка ЗФ (при необходимости) и отправление финальной версии для одобрения КСОЗ--работа РГ(№42, 43.8 Положения ККСОЗ)
ОП - Выполнимость (Feasibility) реализации ЗФ
5 | Грант-мэйкинг | ОП - Процесс согласования гранта (grant making) (№43.10 Положения ККСОЗ)
Оценка готовности реализации (ОП, СП)(№ 43.10 Положения ККСОЗ)
Одобрение гранта GAC GF и Правлением GF
6 | Реализация гранта | ОП - Начало реализации. ККСОЗ - надзор (№46 Положения ККСОЗ)