|  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Председатель Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при КСОЗ Кабинета Министров КР Заместитель министра здравоохранения КР Б.К.Арыкбаева |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «____» _________________ 2025 г. |  |  |  |  |
| План сектора по надзору на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | Квартал 2025 |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Исполнители | Исполнение |  |  |  |
|  |  | I | II | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
| 1. Утверждение состава Сектора по Надзору, рабочих планов и повышение потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выборы членов Сектора по надзору Комитета, председателя и заместителя (далее "Сектор по надзору") | X |  |  |  |  | В рамках формирования нового состава Комитета Сектор по надзору определен согласно Положению Комитета, процесс задокументирован протоколом заседания | Члены Комитета, Секретариат Комитета (далее "Секретариат"), | Утвержден список членов Сектора по надзору Протокол от 28.01.2025 |  |
| 1.2 | Разработка и согласование рабочего Плана сектора по надзору, для дальнейшего утверждения на заседании Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (далее "Комитет") | X |  |  |  |  | Рабочий план разработан, согласован с исполнительным секретарем, председателем Комитета, утвержден членами Комитета на заседании, утвер-ждение задокументировано протоколом. | Члены сектора по надзору Комитета | План разработан, согласован с исполни-тельным секретарем, председателем комитета и утвержден на заседании комитета. |  |
| 1.3 | Подготовка и утверждение Плана по надзору на 2025 г. | X |  |  |  |  | План надзора на 2025 г. утвержден на заседании Комитета, задокументирован протоколом | Члены Комитета, техподдержка - Секретариат | Утверждён план сектора по надзору (прилагается). |  |
| 1.4 | Согласование и утверждение чек-листов для проведения сайт-визитов | X |  |  |  |  | Чек-листы согласованы членами сектора по надзору, алгоритмы работы с чек листами разработаны | Члены Сектора по надзору | Разработан чек листы они использованы выездными группами Сектора надзора. |  |
| 1.5 | Утверждение Плана сайт-визитов на I-полугодие | X |  |  |  |  | Разработка, согласование и утверждение детального маршрута сайт-визитов (как приложение №1 к данному Плану надзора) | Члены Сектора по надзору, Секретариат | Разработан и утвержден |  |
| 1.6 | Формирование выездных групп для сайт-визитов | X |  |  |  |  | Группы сформированы согласно рекомендация Руководства по сайт-визитам | Члены Сектора по надзору, члены Комитета, техподдержка - Секретариат, | Группы сформированы, утверждена состав группы |  |
| 1.7 | Утверждение Плана сайт-визитов на II-полугодие |  | X |  |  |  | Разработка, согласование и утверждение детального маршрута сайт-визитов (как приложение №2 к данному Плану надзора) | Члены Сектора по надзору, секретариат | План утверждён |  |
| 1.8 | Обучение членов Сектора по надзору Комитета методологии и принципам Надзора для эффективного проведения мониторинговых выездов | X |  |  |  |  | Все члены сектора по надзору приобрели необходимые знания для понимания основ и принципов надзорной функ-ции Комитета, обучающая презентация представлена | Члены Сектора по надзору, Секретариат, эксперты | Все члены сектора прошли обучение. |  |
| 1.9 | Обучение членов Комитета по работе с Дашбордом | X |  |  |  |  | Все члены Комитета приоб-рели необходимые навыки понимания и использования Дашборд для оценки прогресса и результатов имплементации гранта. Инструкция и презентация представлена. | ПРООН/ГФ, эксперты | Все члены сектора прошли обучение |  |
| 2. Сбор данных о результатах и прогрессе реализации гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Запрос у основного получателя (далее "ОП") документов, согласно «Руководства по надзору» (Дэшборд, отчет об исполнении бюджета, отчет аудиторских проверок за 2023-24 годы, перечень субполучателей и информации по деятельности суб-получателей (далее СП) | X |  |  |  |  | Информация получена, передана членам Комитета за 5 дней до заседания | Секретариат, ОП | Информация получена |  |
| 2.2 | Запрос у основного получателя копии отчетов СП (предоставляются СП для ОП на ежеквартальной основе) для планирования надзорных сайт-визитов |  | X | X |  |  | Документы запрошены по истечении квартала перед проведением сайт-визитов и предоставлены членам Сектора по надзору за 5 дней до заседания для планирования сайт-визитов | Секретариат, ОП | Запрос отправлен своевременно |  |
| 2.3 | Запрос у основного получателя копии аудиторских проверок СП, отчеты СП за 2023-2024 годы. |  |  |  | X |  | Документы получены и предоставлены членам Комитета за 5 дней до заседания для предварительного ознакомления | Секретариат, ОП | Копии аудиторских проверок СП получен |  |
| 3. Осуществление надзорных сайт-визитов организаций суб-получателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение сайт-визитов в I-полугодии (согласно утвержденного графика |  | X |  |  |  | Сайт-визиты проведены. Утвержденные чек-листы применены. Отчеты с рекомендациями составлены. | Члены Сектора по надзору, участники сайт визитов, Секретариат | Сайт-визиты прове-дены с применением чек-листов. |  |
| 3.2 | Подготовка отчетов по результатам проведенных сайт-визитов I-полугодия Анализ результатов и выработка рекомендаций по итогам сайт-визитов |  |  | X |  |  | Отчеты с использованием данных из чек-листов по сайт-визитам, определение выявленных "узких" мест и достижений разработаны и представлены для рассмотрения Комитета на квартальном заседании | Члены сектор по надзору, участ-ники сайт-визи-тов, эксперты, техподдержка - Секретариат | Отчеты по итогам сайт визитов I -го полугодия с рекомендациями составлены. |  |
| 3.3 | Проведение сайт-визитов во II-полугодии (согласно утвержденного графика (см. Приложение 2) |  |  | X | X |  | Сайт-визиты проведены. Утвержденные чек-листы применены. Отчеты с рекомендациями составлены. | Члены Сектора по надзору, учас-тники сайт визи-тов, Секретариат | Отчеты по итогам сайт визитов II-го полуго-дия с рекомендациями составлены. |  |
| 3.4 | Подготовка отчетов по результатам проведенных сайт-визитов II-полугодия Анализ результатов и выработка рекомендаций по итогам сайт-визитов |  |  |  | X |  | Отчеты с использованием данных из чек-листов по сайт-визитам, определение выявленных "узких" мест и достижений разработаны и представлены для рассмотрения Комитета на квартальном заседании. | Члены Комитета, сектор по надзору, участники сайт-визитов, техподдержка - эксперт по эволюции, Секретариат | Отчеты по итогам сайт визитов II полугодия с рекомендациями составлены. |  |
| 4. Аналитическая работа, выработка рекомендаций для улучшения эффективности реализации гранта ГФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Рассмотрение Дашборд за 2023-24 годы от Основного реципиента по компонентам ВИЧ и ТБ, включая исполнение индикаторов, исполне-ние бюджета и результатов ауди-торских отчетов за 2023-24 года. | X |  |  |  |  | Ознакомлены с результатами и достижениями целевых индикаторов по реализации гранта ГФ за 2023-24 годы. Проведено обсуждение, сделаны выводы. | Члены Комитета, ОП, эксперты, техподдержка - Секретариат | Результаты и достиже-ния целевых индикато-ров по реализации гранта ГФ за 2023-24 годы обсуждены, сделаны выводы. |  |
| 4.2 | Презентация отчета Сектора по надзору для Комитета КСОЗ по итогам надзорных мероприятий 2023-24 годов. |  |  |  | X |  | Отчет разработан и предоставлен на утверждение Комитета, задокументирован протоколом заседания Комитета | Члены Сектора по надзору, эксперты, техподдержка - Секретариат | Отчет разработан и предоставлен на утвер-ждение Комитета, задокументирован протоколом заседания Комитета |  |
| 4.3 | Проведение очередных заседаний сектора по надзору Комитета КСОЗ | X | X | X | X |  | Повестка дня утверждена заранее за 5 дней до заседания, протокол заседания | Члены сектора, Секретариат, ОП, привлечен-ные эксперты по необходимости, другие заинтере-сованные сто-роны по пред-варительному согласованию | Регулярно проведены заседании сектора по надзору комитета КСОЗ |  |
| 4.4 | Проведение внеочередных заседаний сектора по надзору Комитета КСОЗ | При необхо-димости |  |  |  |  | Повестка дня в части надзорных вопросов утверждена заранее за 5 дней до заседания, протокол заседания | Члены Комитета, Секретариат,ОП, привлеченные эксперты по необходимости, другие заинтере-сованные стороны по предварительному согласованию | За 2025 год проведены 3 внеочередных заседа-ний сектора по надзору Комитета КСОЗ с привлечением специалистов НЦФ, РЦКГВГиВИЧ, ПРООН |  |  |  |
| 5. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Рабочие и индивидуальные встречи (онлайн, оффлайн) с сотрудниками министерств, ведомств, и другими заинтересованными сторонами, CП, запросы информации | При необ-ходимости |  |  |  |  | Встречи проведены, вопросы разъяснены | Секретариат, члены Сектора по надзору |  | Встреча со специалистами НЦФ, РЦКГВГ, ПРООН/ГФ |  |  |
| 5.2 | Рассмотрение обращений в сектор по надзору | При поступлении обращений |  |  |  |  | Обращения рассмотрены | Секретариат, члены Сектора по надзору |  | 3 раза |  |  |
| 5.2.1 | Рассмотреть вопрос по поводу закупленного в рамках гранта ГФ на 2024 год препарата для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза «претоманид» и не использования его в полном объеме. | Март 2025 г. |  |  |  |  | Обращения рассмотрены | Пригласить руководителей НЦФ, ПРООН\ГФ и других лиц, задействованных в данном обращении. |  | Обсуждены на заседании сектора по надзору |  |  |
| 5.2.2 | Согласно обращения лиц, живущих с ВИЧ, рассмотреть вопрос по поводу закупленных АРВ препаратов для лечения ВИЧ с побочными эффектами. | Март 2025 г. |  |  |  |  | Обращения рассмотрены | Пригласить руководителей РЦКГВГиВИЧ, ПРООН\ГФ и другие организации, задействованных в данном обращении. |  | Обсуждены на заседании сектора по надзору |  |  |
|  | «Согласовано». Исполнительный секретарь. Темиралиев Т.А. __________. |  |  | Заведующий сектора по надзору Байбулатов Нурлан ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |