## Календарный план на 2026 год
"Утверждаю"
Заместитель министра
здравоохранения
Кыргызской Республики
Председатель Правления
Комитета КСОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и малярией
[5 empty] | _____________________ Сыдыгалиев Р.С. | Арыкбаева Б.К.
[5 empty] | "______" _________________ 2026 г. | 2024 год
Календарный план
Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией КСОЗ
при Кабинете Министров Кыргызской Республики
на период с 01.01.2026 г. - 31.12.2026 г.
N п./п. | Основные организационные мероприятия | Сроки исполнения | Ответ. исполнитель | Кто привлекается | Бюджет $ | Комментарии ГФ | Примечания
1. | Мероприятия КСОЗ при КМ КР
1.1. | Очередные заседания КСОЗ по рассмотрению основных вопросов ВИЧ и ТБ на 2026 г. | По плану Кабинета Министров КР (по согласованию) | Управление общественного здравоохранения МЗ КР | Секретариат Комитета
2. | Мероприятия Комитета ВИЧ/ТБ КСОЗ
2.1. | Очередные заседания Комитета КСОЗ | В течение года 1 раз в квартал | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ | 1565
2.2. | Внеочередные заседания Комитета КСОЗ | По решению членов Комитета КСОЗ | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
2.3. | Обсуждение Аллакационного письма ГФ о проекте гранта на 2027 - 2029 гг. | 15.03.2026 г. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
2.4. | Заслушивание на внеочередном заседании Комитета обобщенного отчета ПРООН/ГФ по итогам 2024 - 2025 гг. | До 30.04.2026 г. | Проект ПРООН/ГФ | Члены Комитета КСОЗ
2.5. | Рассмотрение и одобрение проекта гранта ГФ на 2027 - 2029 гг. для направления в ГФ (первое окно) | До 20.05.2026 г. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
2.6. | Ознакомление с утвержденным грантом ГФ на 2027 - 2029 гг. и заслушивание плана основных мероприятий Основного получателя | До 15.07.2026 г. | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
3. | Мероприятия сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов, гармонизации
3.1. | Очередные заседания Сектора | Ежеквартально | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготовке заявок | 1200
3.2. | Внеочередные заседания Сектора | При необходимости по согласованию | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготовке заявок
3.3 | Рассмотрение и одобрение мероприятий дорожной карты Сектора по подготовке заявок проекта гранта ГФ 2027-2029 гг. | При необходимости по согласованию | Секретариат Комитета | Члены сектора по подготовке заявок
3.4. | Ориентационное мероприятие для представителей гражданского общества, направленное на укрепление двусторонней обратной связи с использованием стратегической информации для принятия решений. |  |  |  | 7000
3.5. | Проведение странового диалога (ГЦ8) |  | Секретариат Комитета | Представители гражданского общества | 4250 |  | Данная сумма предусмотрена для организации логистики участников, представляющих сообщества из регионов.
4. | Мероприятия сектора по осуществлению контроля за расходованием средств грантов международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения
4.1. | Очередные заседания Сектора по надзору | Ежеквартально | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору | 1200
4.2. | Внеочередные заседания Сектора по надзору | При необходимости | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору
4.3. | Разработка и утверждение плана сайт-визитов и участников на 2026 г. | Первый квартал 2026 г. | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору
4.4. | Проведение сайт-визитов за первое и второе полугодия | Первое полугодие - до конца июня, второе - до конца октября 2026 года | Секретариат Комитета | Члены Сектора по надзору | 5929
4.5. | Заслушивание отчетов сайт-визитов, проведенных в 2026 г. | До 30.11.2026 г. | Секретариат Комитета | ОР, Члены Сектора по надзору
4.6. | Заслушивание отчета ПРООН по итогам мероприятий, плана показателей (Дашборд) за 2025 г. | До 20.04.2026 г. | Секретариат Комитета | ОР, Члены Сектора по надзору
5. | Организационные вопросы, осуществляемые Секретариатом Комитета КСОЗ
5.1. | Техническая поддержка и логистика заседаний и мероприятий Комитета, обеспечение членов Комитета материалами, касающихся работы Комитета в электронном или твердом вариантах | В течение 2026 г. | Секретариат Комитета | НОКП КР
5.2. | Своевременное обеспечение логистики мероприятий Комитета, секторов и др. Подготовка протоколов согласно процедурам Комитета | В течение 2026 г. | Секретариат Комитета | НОКП КР
5.3. | Управление и обновление веб-страницы, базы данных, панелей показателей на сайте Комитета КСОЗ, перевод документов на английски и кыргызский языки. | В течение 2026 г. | Секретариат Комитета | НОКП КР | 4000
5.4. | Подготовка отчета Секретариата Комитета КСОЗ и представление отчета на утверждение на заседании КСОЗ и далее Комитета КСОЗ | По согласованию | Секретариат Комитета | Члены Комитета КСОЗ
6. | ИТОГО |  |  |  | 25144
Согласовано с Президентом НОКП КР г-ном Джакиповым Ч.Т. ________________________________
Исполнительный Секретарь Комитета КСОЗ г-н Темиралиев Т.А. ________________________________