|  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Председатель Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при КСОЗ Кабинета Министров КР Заместитель министра здравоохранения КР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «____» _________________ 2026 г. |  |  |  |  |  |
| План сектора по надзору на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | Квартал 2026 |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Исполнители |  | Исполнение |  |  |  |
|  |  | I | II | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Утверждение состава Сектора по Надзору, рабочих планов и повышение потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Представление и утверждение обновленного состава Сектора по надзору Комитета, (далее "Сектор по надзору") | X |  |  |  |  | В рамках формирования нового состава Комитета Сектор по надзору определен согласно Положению Комитета, процесс задокументирован протоколом заседания |  | Члены Комитета, Секретариат Комитета (далее "Секретариат"), |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и согласование рабочего Плана сектора по надзору, для дальнейшего утверждения на заседании Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (далее "Комитет") | X |  |  |  |  | Рабочий план разработан, согласован с исполнительным секретарем, председателем Комитета, утвержден членами Комитета на заседании, утверждение задокументиро-вано протоколом. |  | члены сектора по надзору Комитета |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка и утверждение Плана по надзору на 2026 г. | X |  |  |  |  | План надзора на 2026 г. утвержден на заседании Комитета, задокументирован протоколом |  | Члены Комитета, техподдержка - Секретариат |  |  |  |
| 1.4 | Согласование и утверждение чек-листов для проведения сайт-визитов, с учетом рекомендаций экспертов (2025г.) | X |  |  |  |  | Чек-листы согласованы членами сектора по надзору, алгоритмы работы с чек листами разработаны |  | Члены Сектора по надзору |  |  |  |
| 1.5 | Утверждение Плана сайт-визитов на I-полугодие (Жалал-Абад, Ош, Чуй, Нарын, Талас и г.Бишкек) | X |  |  |  |  | Разработка, согласование и утверждение детального маршрута сайт-визитов (как приложение №1 к данному Плану надзора) |  | Члены Сектора по надзору, Секретариат |  |  |  |
| 1.6 | Формирование выездных групп для сайт-визитов, выбор экспертов., закуп планшет. | X |  |  |  |  | Группы сформированы согласно рекомендация Руководства по сайт-визитам |  | Члены Сектора по надзору, члены Комитета, техподдержка - Секретариат, |  |  |  |
| 1.7 | Утверждение Плана сайт-визитов на II-полугодие (Жалал-Абад, Ош, Чуй, Нарын, Иссык-Куль и г.Бишкек) |  | X |  |  |  | Разработка, согласование и утверждение детального маршрута сайт-визитов (как приложение №2 к данному Плану надзора) |  | Члены Сектора по надзору, секретариат |  |  |  |
| 1.8 | Обучение членов Сектора по надзору Комитета методологии и принципам Надзора для эффективного проведения мониторинговых выездов |  | X |  |  |  | Все члены сектора по надзору приобрели необходимые знания для понимания основ и принципов надзорной функции Комитета, обучающая презентация представлена |  | Члены Сектора по надзору, Секретариат, эксперты |  |  |  |
| 1.9 | Обучение членов Комитета по работе с Дашбордом | X |  |  |  |  | Все члены Комитета приобрели необходимые навыки понимания и использования Дашборд для оценки прогресса и результатов имплементации гранта. Инструкция и презентация представлена. |  | ПРООН/ГФ, эксперты |  |  |  |
| 2. Сбор данных о результатах и прогрессе реализации гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Запрос у основного получателя (далее "ОП") документов, согласно «Руководства по надзору» (Дэшборд, отчет об исполнении бюджета, отчет аудиторских проверок за 2024-25 годы, перечень субполучателей и информации по деятельности суб-получателей (далее СП) | X |  |  |  |  | Информация получена, передана членам Комитета за 5 дней до заседания |  | Секретариат, ОП |  |  |  |
| 2.2 | Запрос у основного получателя копии отчетов СП (предоставляются СП для ОП на ежеквартальной основе или 1 раз в 6 мес) для планирования надзорных сайт-визитов |  | X | X |  |  | Документы запрошены по истечении квартала перед проведением сайт-визитов и предоставлены членам Сектора по надзору за 5 дней до заседания для планирования сайт-визитов |  | Секретариат, ОП |  |  |  |
| 2.3 | Запрос у основного получателя копии аудиторских проверок СП, отчеты СП за 2024-2025 годы. (мотивация рабочей группы) |  |  |  | X |  | Документы получены и предоставлены членам Комитета за 5 дней до заседания для предварительного ознакомления |  | Секретариат, ОП |  |  |  |
| 3. Осуществление надзорных сайт-визитов организаций суб-получателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение сайт-визитов в I-полугодии (согласно утвержденного графика) |  | X |  |  |  | Сайт-визиты проведены. Утвержденные чек-листы применены. Отчеты с рекомендациями составлены. |  | Члены Сектора по надзору, участники сайт визитов, Секретариат |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка отчетов по результатам проведенных сайт-визитов I-полугодия Анализ результатов и выработка рекомендаций по итогам сайт-визитов |  |  | X |  |  | Отчеты с использованием данных из чек-листов по сайт-визитам, определение выявленных "узких" мест и достижений разработаны и представлены для рассмотрения Комитета на квартальном заседании |  | Члены сектор по надзору, участники сайт-визитов, эксперты, техподдержка - Секретариат |  |  |  |
| 3.3 | Проведение сайт-визитов во II-полугодии (согласно утвержденного графика (см. Приложение 2) |  |  | X | X |  | Сайт-визиты проведены. Утвержденные чек-листы применены. Отчеты с рекомендациями составлены. |  | Члены Сектора по надзору, участники сайт визитов, Секретариат |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка отчетов по результатам проведенных сайт-визитов II-полугодия Анализ результатов и выработка рекомендаций по итогам сайт-визитов |  |  |  | X |  | Отчеты с использованием данных из чек-листов по сайт-визитам, определение выявленных "узких" мест и достижений разработаны и представлены для рассмотрения Комитета на квартальном заседании. |  | Члены Комитета, сектор по надзору, участники сайт-визитов, техподдержка - эксперт по эволюции, Секретариат |  |  |  |
| 4. Аналитическая работа, выработка рекомендаций для улучшения эффективности реализации гранта ГФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Рассмотрение Дашборд за 2024-25 годы от Основного реципиента по компонентам ВИЧ и ТБ, включая исполнение индикаторов, исполнение бюджета и результатов аудиторских отчетов за 2024-2025года. | X |  |  |  |  | Ознакомлены с результатами и достижениями целевых индикаторов по реализации гранта ГФ за 2024-2025 годы. Проведено обсуждение, сделаны выводы. |  | Члены Комитета, ОП, эксперты, техподдержка - Секретариат |  |  |  |
| 4.2 | Надзор за подготовкой запроса финансирования | Х | Х |  |  |  | Заслушаны отчеты сектора по подготовке запроса на финансирования |  | Члены Сектора по надзору, эксперты. |  |  |  |
| 4.3 | Презентация отчета Сектора по надзору для Комитета КСОЗ по итогам надзорных мероприятий 2024-2025 годов. |  |  |  | X |  | Отчет разработан и предоставлен на утверждение Комитета, задокументирован протоколом заседания Комитета |  | Члены Сектора по надзору, эксперты, техподдержка - Секретариат |  |  |  |
| 4.4 | Проведение очередных заседаний сектора по надзору Комитета КСОЗ | X | X | X | X |  | Повестка дня утверждена заранее за 5 дней до заседания, протокол заседания |  | Члены сектора, Секретариат, ОП, привлеченные экс-перты по необходи-мости, другие заин-тересованные сто-роны по предвари-тельному согласованию |  |  |  |
| 4.5 | Проведение внеочередных заседаний сектора по надзору Комитета КСОЗ | При необхо-димости |  |  |  |  | Повестка дня в части надзорных вопросов утверждена заранее за 5 дней до заседания, протокол заседания |  | Члены Комитета, Секретариат, ОП, привлеченные экс-перты по необходи-мости, другие заин-тересованные сторо-ны по предваритель-ному согласованию |  |  |  |  |  |
| 5. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Рабочие и индивидуальные встречи (онлайн, оффлайн) с сотрудниками министерств, ведомств, и другими заинтересованными сторонами, CП, запросы информации | При необходимости |  |  |  |  | Встречи проведены, вопросы разьяснены |  | Секретариат, члены Сектора по надзору |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Рассмотрение обращений в сектор по надзору | При поступлении обращений |  |  |  |  | Обращения рассмотрены |  | Секретариат, члены Сектора по надзору |  |  |  |  |  |
|  | «Согласовано». Исполнительный секретарь. Темиралиев Т.А. ________________. |  |  | Заведующий сектора по надзору Байбулатов Нурлан _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |